## PLAN (2025)
LOTERÍA DE BOGOTÁ | [7 empty] | I TRIMESTRE |  |  | II TRIMESTRE |  |  | III TRIMESTRE |  |  | IV TRIMESTRE
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PETI 2025 | [7 empty] | SEGUIMIENTO I TRIMESTE (Diligenciamiento por los Facilitadores) | LINK DE EVIDENCIA (Asegurarse que tenga acceso por parte de la OAP) | ESTADO | SEGUIMIENTO I TRIMESTE (Diligenciamiento por los Facilitadores) | LINK DE EVIDENCIA (Asegurarse que tenga acceso por parte de la OAP) | ESTADO | SEGUIMIENTO I TRIMESTE (Diligenciamiento por los Facilitadores) | LINK DE EVIDENCIA (Asegurarse que tenga acceso por parte de la OAP) | ESTADO | SEGUIMIENTO I TRIMESTE (Diligenciamiento por los Facilitadores) | LINK DE EVIDENCIA (Asegurarse que tenga acceso por parte de la OAP) | ESTADO
| 1 | Primera Fase de la renovación tecnologia para lograr un NUEVO SISTEMA COMERCIAL | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Porcentaje de Avance del proyecto | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Creación y ejecución del proyecto para desarrollo de un nuevo Sistema Core | Se realiza analisis y requerimientos técnicos | https://loteriadbogota.sharepoint.com/:w:/s/GestionTICS/EQ24MET65uJHtbeZeS_jc7cBEJTS46lmORUvDOGypAh3tg?e=1N1Crr | EN EJECUCION | Se realizó el estudio del Sector | https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/s/GestionTICS/EgkqEcA7IkFNusXs-a3Fib4BREASNtxS7svi_XOw6VZ7Pg?e=6wsy31 | EN EJECUCION
Mantener la infraestructura para prestar Servicios de Tecnología Eficientes | 2 | Contar con el soporte y mantenimiento de la infraestructura y servicios de tecnología | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Porcentaje de Avance de contrataciones | (N° contratos ejecutados* 100)/ N° contratos planificados de soporte y mantenimiento (PAA 2024) | Contratos de soporte y mantenimiento de la infraestructura. | Se avanza con la ejecución del Contrato 81-2024, relacionado con el mantenimiento. | https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/s/GestionTICS/ErirjYHoMHBOgJeikbMT7roBvzqsPHza49gIy8oUloY7dQ?e=kXSiOZ | EJECUCION | Se addjudia contrato #44-2025 con IFX Network para el servicio de infraestructura | https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/s/GestionTICS/Ej9HlMLUKK9Hi3Eo1UMj3B4B58vsNe2t1_6iGNJwfbfc3w?e=4dVIQJ | EN EJECUCION
| 3 | Modernizar la infraestructura de equipos de usuario final | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Porcentaje de Avance de contrataciones | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Modernización de la infraestructura | Se adelanto la estructuración de proceso para la modernización de equipos de cómputo donde se llego a un acuerdo con el proveedor para cancelación bilateral. Posteriormente se adelantara proceso para dicha renovación tecnológica. | https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/s/GestionTICS/ElJKO9J_KfZGo51tRidLae4BmsprCUvW_qG6raeH_sXGSQ?e=OTh3eK | EJECUCION | Se adelanto el proceso de renovación tecnológica con la Empresa GIGA | https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/s/GestionTICS/Ep2IlTswzgdOvv_yxQbUW30BsTIATIsgc3zcyvHYS9I44g?e=wSLYv0 | EN EJECUCION
Mejorar la calidad de los servicios de TI. | 4 | Establecer indicadores en los procedimientos internos o en los contratos que garanticen el cumplimiento ANS | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Construir indicadores de seguimiento | Para el primer trimestre en los diferentes contratos liderados por el área se garantizó la incorporación de obligaciones y demás parametros contractuales que garantices el cumplimiento de los ANS que dan lugar al cumplimiento del objeto del mismo. | https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/s/GestionTICS/ElJKO9J_KfZGo51tRidLae4BmsprCUvW_qG6raeH_sXGSQ?e=OTh3eK | EJECUCION | Para el segundo trimestre en los diferentes contratos liderados por el área se garantizó la incorporación de obligaciones y demás parametros contractuales que garantices el cumplimiento de los ANS que dan lugar al cumplimiento del objeto del mismo. | https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/s/GestionTICS/EoeVxP1jN-BAvSR1jLPP0IwB_VzemaWsl3Gde1adpC7fag?e=EITPn3 | EN EJECUCION
| 5 | Realizar encuesta de satisfacción semestral de los servicios de TI de acuerdo al indicador establecido en el proceso de mesa de servicio | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Resultado encuesta | (N° encuestas realizadas* 100)/ N° encuestas programadas | Encuesta de satisfacción | Se dispone herramienta para las encuestas y resultados obtenidos | Mesa De Servicios Lotería De Bogotá https://loteriadbogota.sharepoint.com/:x:/s/GestionTICS/EZfln7IAkHJHucnd9OnHMlEBrvz4TL1Dve-c4KR5gWDzmw?e=911b0K | EJECUCION | Se dispone herramienta para las encuestas y resultados obtenidos | https://loteriadbogota.sharepoint.com/:x:/s/GestionTICS/EZfln7IAkHJHucnd9OnHMlEBrvz4TL1Dve-c4KR5gWDzmw?e=911b0K Mesa De Servicios Lotería De Bogotá | EN EJECUCION
Uso y apropiación de las Tecnologías de la Información | 6 | Realizar análisis y actualización del mapa de riesgos de la OGTI | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Porcentaje de actualización | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Mapa de riesgos actualizado | La ultima actualización del mapa de riesgos se realizó en el ultimo trimestre de 2024. Para el segundo trimestre de la vigencia 2025, se evaluará la necesidad de nuevas actualizaciones. |  | EN EJECUCION | Se realiza revisión en conjunto con Planeación, de situaciones que pueden generar la actualización del mapa de riesgos del proceso. y se genera propuesta enviada a Planeación sobre la actualización que tendría el mapa de riesgos. | https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacionEstrategica/Enk_is7ckRpNo7Vhc7ooqHcBDRXqwbLK8i56-2WthgwNFg?e=Dbj8M7 | EN EJECUCION
| 7 | Aumentar el porcentaje de implementación del MPSI dentro de la Entidad, evaluando el nivel de toma de conciencia de la seguridad de la información | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas | Resultado diagnostico (instrumento MPSI MINTIC) | Se avanza en la actualización y revisión de controles del MPSI. Como evidencia se tiene el instrumento de auto seguimiento de Mintic. | https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacionEstrategica/Ehnt0NPBEsRApIHms3PhpKIBLyM-7doRd--KEDgFXNlVGA?e=xynVUl | EN EJECUCION | Se avanza con las actividades asociadas con el MSPI, la calificación del diagnóstico se mantiene estable con el mismo porcentaje. | https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacionEstrategica/Ehnt0NPBEsRApIHms3PhpKIBLyM-7doRd--KEDgFXNlVGA?e=xynVUl | EN EJECUCION
Creación/Actualización de documentos en Sistema Integrado de Gestión | 8 | Mantener y actualizar la documentación de la implementación del MPSI | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Porcentaje de actualización documental | (N° documentos actualizados * 100)/ N° documentos programados a actualizar | Documentos actualizados | Se actualizó la politíca de Seguridad de la información, y se generó el manual del MSPI. | https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacionEstrategica/Ehnt0NPBEsRApIHms3PhpKIBLyM-7doRd--KEDgFXNlVGA?e=Wz3Dgq | EN EJECUCION | Se diseña y aprueba el nuevo instrumento para la gestión de riesgos de seguridad de la información | https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacionEstrategica/EiKB2LABGShAk9np1xkZCX0B0VvRssNnJ7W-wAvDo0LRSw?e=YARShx | EN EJECUCION
| 9 | Mantener y actualizar la documentación del proceso de la OGTI cuando se requiera. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Porcentaje de actualización documental | (N° documentos actualizados * 100)/ N° documentos programados a actualizar | Documentos actualizados | Teniendo en cuenta, la Identificación de la necesidad de actualización para crear un documento , por cambios en normativas o politicas internas, ajustes derivados de las auditorias, se lleva a comité institucional de enero la actualización de dos procedimientos. | https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/s/GestionTICS/ErKpCZo7jqlGtwbYlT2JlD4BfvPsOXtYVGN_Y9kR1Ivmzg?e=x59rzK | EJECUCION | Se realiza actualización del procedimiento de copias de seguridad | https://loteriadbogota.sharepoint.com/:f:/s/GestionTICS/Enx-yGsnj-JKpNo7VmEc45cBuiBlzBKMD_I4LM0asK4NxQ?e=6mkeAv | EN EJECUCION