## Instructivo
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO LOTERÍA DE BOGOTÁ
Orientaciones Generales:
El archivo contiene las siguiente hojas:
Hoja "Resultados seguimiento", la cual refleja el estado de los planes de mejoramiento de la entidad en cada seguimiento trimestral.
Hoja "Seguimiento", la cual contiene la siguiente estructura:
SECCIÓN 1. FUENTE DE INFORMACIÓN
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Fuente de hallazgo | Indica si es Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: describa
| Detalle de la fuente | Nombre completo del informe origen del hallazgo
| Número único del Hallazgo | Numero consecutivo único dado por la Contraloría de Bogotá.
| Hallazgo y/o situación | Descripción del hallazgo (/OPORTUNIDAD DE MEJORA/NO CONFORMIDAD/ OBSERVACIÓN) completo, contenido en el informe de auditoría.
SECCIÓN 2. DETALLE PLAN DE MEJORAMIENTO
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Causa(s) del hallazgo u observación | Indica la causa(s) raíz identificada por el proceso que dió origen al hallazgo, observación y/o debilidad de auditoría identificado, con el fin de establecer una actividad efectiva, que prevenga la reincidencia del hallazgo.
| Acción de mejora a implementar | Inidca el detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo.
| Unidad de Medida | Indica la acción o documento que presenta el cumplimiento de la acción determinada . (Ej: informes, jornadas de capacitación, reuniones actas, etc.)
| Cantidad Unidad de Medida | Indica la cantidad asociada a las actividades realizables y verificables de la acción que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad Institucional y recursos disponibles (Ej: 5 informes, 10 jornadas de capacitación, 3 actas, etc.).
| Responsable de la acción a implementar | Indica el responsable o líder del proceso o unidad auditada, a la cual le corresponde ejecutar la acción correctiva a implementar.
| % que se espera alcanzar de la meta | Indica el porcentaje que el proceso o unidad auditada espera alcanzar con la acción de mejora formulada. (Por lo general es del 100%)
| Fecha de Inicio | Indica la fecha en que comienza cada acción a implementar registrada. El formato debe ser (DD/MM/AAAA)
| Fecha de Terminación | Indica la fecha en que finaliza cada acción implementada. El formato debe ser (DD/MM/AAAA).
SECCIÓN 3. SEGUIMIENTO OCI
Teniendo en cuenta que la periodicidad establecida por la OCI para realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento es trimestral, el instrumento cuenta con 4 subsecciones para los 4 seguimientos trimestrestrales de cada vigencia.
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Fecha seguimiento | Indica la fecha de corte en que se realiza el seguimiento. El formato debe ser (DD/MM/AAAA) La OCI realiza seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento de la entidad.
| Detalle del avance de la acción de mejora | Indica la descripción de manera breve y cualitativa el avance de las actividades realizadas por el proceso a la fecha de corte de seguimiento, el cual debe estar directamente relacionado con la acciónde mejora formulada.
| Actividades realizadas a la fecha | Registra el avance de las actividades realizadas por el proceso a la fecha de corte de seguimiento en valor numérico, el cual va directamente relacionado con la cantidad de unidad de medida formulada.
Resultado del indicador
Avance en ejecución de la meta
| Alerta | Identifica el EN TERMINO: La acción de mejora se encuentra ALERTA: La acción de mejora no presenta avances significativos durante el periodo de corte de seguimiento. OK: La acción de mejora alcanzo el 100% de la meta esperada
| Analisis - Seguimiento OCI | Indica el detalle del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento, de conformidad con lo reportado por el proceso responsable; en este se indica el estado de la acción de mejora.
| Auditor que realizó el seguimiento | Indica el nombre del auditor desigando que realizó el seguimiento al plan de mejoramiento.
| Estado de la acción | Indica el estado de la acción a la fecha de seguimiento. PENDIENTE: Indica que la acción se está desarrollando en los plazos establecidos y se encuentra en términos. ATENCIÓN: Indica que la acción no presenta avances significativos y se encuentra proxima a su vencimiento. INCUMPLIDA: Indica que la acción no se cumplió dentro de los plazos establecidos. CUMPLIDA: Indica que la acción se cumplió en un 100% en los plazos extablecidos.
SECCIÓN 4. CIERRE ACCION / HALLAZGO
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Estado del hallazgo y/u observación | Indica el estado del hallazgo y/u observación a la fecha de seguimiento. ABIERTO: CERRADO:
| Fuente Origen cierre hallazgo y/u observación | Indica si el seguimiento fue realizado por la OCI, por el ente de control externo.
| Detalle de la fuente | Indica el soporte que evidencia el cierre del hallazgo. Nombre completo del informe donde se registra el cierre del hallazgo en caso de que la fuente de origen sea externa.

## Resultados seguimiento (hidden)
TABLA RESUMEN ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
AUDITORÍA | N° HALLAZGOS / OBSERVACIONES | N° ACCIONES | CERRADAS POR ENTE DE CONTROL | PENDIENTE VALIDACIÓN POR ENTE DE CONTROL | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN SIN REPORTE DE AVANCE | INCUMPLIDAS | EN EJECUCIÓN TERMINO VENCIDO
Auditoría de Regularidad, Vigencia 2020- PAD 2021 (76)** | 14 | 21 | 1 | 20
Auditoría de Regularidad, vigencia 2021-PAD 2022 (76) | 7 | 10 |  |  | 10
TOTAL | 21 | 31 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.226% | 64.52% | 32.26% | 0% | 0% | 0%
** En el seguimiento con corte a IV trimestre 2022, se realizó seguimiento a las 2 acciones de mejoramiento de la Auditoría de Regularidad-COD 76, vigencia 2020-PAD 2021 pendientes de cumplir por la entidad; teniendo en cuenta, que las demás fueron cumplidas en los seguimientos anteriores.

## Seguimiento
SECCIÓN 1. FUENTE DE INFORMACIÓN |  |  |  | SECCIÓN 2. DETALLE PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | SECCIÓN 3. SEGUIMIENTO OCI | [35 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | Acción de mejora a implementar | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | Responsable de la acción a implementar | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio (DD-MM-AA) | Fecha terminación (DD-MM-AA) | Seguimiento I trimestre | [8 empty] | Seguimiento II Trimestre | [8 empty] | Seguimiento III Trimestre | [8 empty] | Seguimiento IV Trimestre
[12 empty] | 1. Fecha seguimiento | 1.Detalle del avance de la acción de mejora | 1.Actividades realizadas a la fecha | 1.Resultado del indicador | 1. 25% avance en ejecución de la meta | 1.Alerta | 1.Analisis - Seguimiento OCI4 | 1.Auditor que realizó el seguimiento | 1. Estado de la acción | 2.Fecha seguimiento | 2.Detalle del avance de la acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 50% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento | 2. Estado de la acción | 3.Fecha seguimiento | 3.Detalle del avance de la acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 75% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento | 3. Estado de la acción | 4.Fecha seguimiento | 4.Detalle del avance de la acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4. Auditor que realizó el análisis | 4.Estado de la acción | Estado del hallazgo y/u HALLAZGO | Fuente Origen cierre hallazgo y/u HALLAZGO | Detalle de la fuente
Origen Externo | INFORME FINAL AUDITORÍA DE DESEMPEÑO COD 701 2022 | 3.1.1 | Hallazgo administrativo por ineficacia en el proceso de asociación de las metas ODS 1.2 y ODS 1.3, con las metas e indicadores definidos en el PDD UNCSA, para el período 2020–2024, con miras al cumplimiento de la Agenda 2030, en Bogotá D.C. | La Lotería de Bogotá en respuesta al cuestionario mediante oficio 2-2022-1943 del 19 de diciembre de 2023 con radicado en la Contraloría de Bogotá D.C. N° 1-2022-30066 utilizó como anexo para dar respuesta a la pregunta 022M1321 un documento no oficial y no aprobado por parte de la entidad en donde se asociaba la meta “Mejorar la calidad de vida de 400 loteros adultos mayores” al ODS 10. | Realizar una reunión entre la Oficina Asesora de Planeación junto con la Subgerencia Comercial y de Operaciones con la finalidad de definir que en próximas respuestas a solicitudes de entes externos de control, se revisen y establezcan controles para la entrega efectiva de documentos oficiales u aprobados por la Lotería de Bogotá. | Reunión realizada para la revisión de documentos oficiales y aprobados. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 100% |  | 2023-10-31 | 2023-12-31 | Se realizó la reunión entre la Oficina Asesora de Planeación junto con la Subgerencia Comercial y de Operaciones con la finalidad de definir que en próximas respuestas a solicitudes de entes externos de control, se revisen y establezcan controles para la entrega efectiva de documentos oficiales u aprobados por la Lotería de Bogotá | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere cierre de la acción; teniendo en cuenta el seguimiento preliminar realizado por la OCI en el mes de diciembre, mediante correo electrónico del 13/12/2023 se remitió acta de reunión de fecha 30/10/2023 entre la Oficina Asesora de Planeación y la SubGerencia Comercial; donde se revisó la pertinencia de mejorar la comunicación y el reporte de información entre las oficinas, relacionada con las respuestas a los requerimientos de los entes de control. Así mismo, en el CICCI del 31/01/2024, la OCI recomendó al proceso responsable remitir comunicación a la Secretaría de Planeación Distrital, informando el cumplimiento de la acción para la evaluación y cierre correspondiente. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [17 empty] | PENDIENTE |  |  | 0 |  |  | EN TERMINO |  |  | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo | INFORME FINAL AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO COD 67, PAD 2023 | 3.3.2.1 | Hallazgo administrativo, por la inaplicabilidad del Principio de Publicidad y el Principio de Transparencia en los contratos No. 61-2022, 3-2022, 50- 2022, 24-2022 y 36- 2022. | Faltade apropiación de los supervisores de contratos de las responsabilidades de publicación de información de la ejecución contractual en la Plataforma SECOP II | Realizar nuevo ciclo de capacitación a supervisores de contratos en manejo de secop II, en el cual se suscribirá acta con las responsabilidades frente a dicha publicación | Capacitaciones a supervisores en secop II y sobre las responsabilidades legales de su rol. | 2 | Secretaria General | 100% | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | Se realiza ciclo de capacitación octubre y noviembre de 2023. Se adjunta evidencia se solicta respetuosamente cierre | 2 | 1 | 100% | OK | Se sugiere cierre de la acción; teniendo en cuenta el seguimiento preliminar realizado por la OCI en el mes de diciembre, mediante correo electrónico del 13/12/2023 y 27/12/2023 el proceso responsable remitió los siguientes documentos: -. Capacitación jornada 1: Acta de capacitación de fecha y listado de asistencia del 24/10/2023, constancia de capacitación -. Capactación jornada 2: Acta de capacitación de fecha y listado de asistencia del 08/11/2023, constancia de capacitación Presentación de las jorndadas de capacitación. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.3.2.1 | Hallazgo administrativo, por la inaplicabilidad del Principio de Publicidad y el Principio de Transparencia en los contratos No. 61-2022, 3-2022, 50- 2022, 24-2022 y 36- 2022. | Faltade apropiación de los supervisores de contratos de las responsabilidades de publicación de información de la ejecución contractual en la Plataforma SECOP II | Ajustar el procedimiento código:PRO103-235-10 "seguimiento contractual " con el fin de incluir como puntos de control y seguimiento de la oportunidad y calidad de los datos que cargan los supervisores de contratos en la plataforma transaccional SECOP II, un reporte de seguimiento mensual y la forma como el supervisor debe hacer por autocontrol el seguimiento. | Procedimieto PRO 103-235-10 ajustado y aprobado. | 1 | Secretaria General | 100% | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | Se ajusta procedimiento 103-235-10 se presenta al comité institucional de gestión y desempeño del 30 de noviembre de 2023 y es aprobado . Se solicita respetuosamente el cierre de la acción . Evidencia acta del 30 de noviembre y correo de Planeación | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere cierre de la acción; teniendo en cuenta el seguimiento preliminar realizado por la OCI en el mes de diciembre, mediante correo electrónico del 13/12/2023 y 27/12/2023 el proceso responsable remitió los siguientes documentos: -. PRO103-235-11 SEGUIMIENTO CONTRACTUAL con la actualización de fecha 30/11/2023. -. Acta de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 30/11/2023. -. Traza de correos solicitando el acta de aprobación del procedimiento, fechas 13 y 14 de diciembre del 2023. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.3.2.2 | Hallazgo administrativo por no reportar en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF el contrato de concesión No. 66 de 2021. | El reporte SIVICOF CB-12 CONTRACTUAL no contiene las variables de información requeridas para registrar la información presupuestal de contratos donde se reciben ingresos | Adelantar mesa de trabajo con la Dirección Sectorial de Hacienda de la contraloria para presentar las observaciones frente a las variables requeridas del reporte CB-12 - CONTRACTUAL-, en los contratos donde la entidad recibe recursos y que se puedan obtener respuesta de los ajustes requeridos o las orientaciones para estos casos. | Mesa de trabajo con Dir.de Hacienda de la contraloria para presentar observaciones del reporte CB-12 | 1 | Secretaria General | 100% | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | En noviembre de 2023 se adelantó reunión relacionada con el reporte CB 12 . Se adjunta evidencia y se solicita el cierre de la acción | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere cierre de la acción; teniendo en cuenta el seguimiento preliminar realizado por la OCI en el mes de diciembre, mediante correo electrónico del 13/12/2023 y 19/12/2023 el proceso responsable remitió: -. Acta de reunión de fecha 19/09/2023 entre la entidad y la Dirección Sector Hacienda de la Contraloría de Bogotá con el fin de revisar la información reportada en Sivicof – Lotería de Bogotá. -. Listado de asistencia de la sesión realizada. -. Traza de correos donde se revisa y aprueba el acta de la sesión. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.3.2.2 | Hallazgo administrativo por no reportar en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF el contrato de concesión No. 66 de 2021. | El reporte SIVICOF CB-12 CONTRACTUAL no contiene las variables de información requeridas para registrar la información presupuestal de contratos donde se reciben ingresos | Elaborar, aprobar e implementar procedimiento presentación de informes de la cuenta mensual de la contraloría en lo relacionado con el reporte SIVICOF CB-12 CONTRACTUAL, donde se incluya como punto de control la validación con presupuesto. | Procedimiento presentación informes de la cuenta mensual de la contraloria SIVICOF CB-12 CONTRACTUAL | 1 | Secretaria General | 100% | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | Se implementa procedimiento se presenta al comité institucional de gestión y desempeño del 30 de noviembre de 2023 y es aprobado . Se solicita respetuosamente el cierre de la acción . Evidencia acta del 30 de noviembre y correo de Planeación . Procedimiento | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere cierre de la acción; teniendo en cuenta el seguimiento preliminar realizado por la OCI en el mes de diciembre, mediante correo electrónico del 13/12/2023 y 19/12/2023 el proceso responsable remitió: -. PRO103-612-1 SIVICOF CONTRATOS ajustado al 30/11/2023. -. Acta de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 30/11/2023. -. Traza de correos solicitando el acta de aprobación del procedimiento, fechas 13 y 14 de diciembre del 2023. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo | INFORME FINAL AUDITORÍA DE REGULARIDAD COD 69, PAD 2023 | 3.1.3.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por desconocer la seguridad de la información de todo servidor público al no brindar herramientas para garantizar la custodia debida de dicha información de la Auditoria 69 de la Contraloría de Bogotá D. C. | Inexistencia de procedimineto que defina los puntos de control para la entrega de credenciales de acceso. | Elaborar y formalizar en el comite de Gestion un procedimiento para entregar usuario y contraseña de los servicios de Ti que apliquen y brindar el acceso a servidores publicos garantizando la custodia de la información. | Elaboración de procedimiento. | 1 | Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación | 100% | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | Se realizo la guia de enterega de elementos tecnologicos a personas externas a la Loteria de Bogota | 0.3 | 0.3 | 30% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en termino; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, se identificó los siguientes soportes para verificar el reporte por parte del proceso: -. Documento "GUIA ENTREGA ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ENTIDADES EXTERNAS A LA LOTERÍA DE BOGOTÁ"; el cual no se identifica si esta aprobado e incluído en los documentos de gestión del proceso. No obstante, se recomienda al proceso revisar la acción de mejora ejecutada, teniendo en cuenta que la formulada fue "Elaborar y formalizar en el comite de Gestion un procedimiento para entregar usuario y contraseña de los servicios de Ti que apliquen y brindar el acceso a servidores publicos garantizando la custodia de la información" y cuyo entregable es "Elaboración de procedimiento" Lo anterior, teniendo en cuenta que la acción se vence al 30 de junio del 2024. | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.1.4.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria al proceso precontractual del contrato 066 de 2021 licitación pública 01 de 2021 por suprimir el personal mínimo habilitante y sus condiciones de experiencia, requisito abolido en el Pliego de Condiciones, a pesar de haber sido estructurado cómo necesario en los estudios previos | Inexistencia del soporte documental del análisis que realizo el comité estructurador, para establecer y/o modificar los requisitos técnicos habilitantes del proceso de contratación de la concesión de Apuestas Permanentes. | Actualizar el Procedimiento PRO103-418-1 incluyendo como política la documentación de la justificación y el análisis de los requisitos habilitantes dentro del Análisis del sector. | Procedimiento PRO103-418-1 Actualizado | 1 | Secretaria General | 100% | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | Se han adelantado reuniones con la oficina de planeación y se cuenta con correo solicitando desarrollo y avance antes del 9 de abril de 2024. En tiempo de ejecución | 0.2 | 0.2 | 20% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en termino; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, se identificó los siguientes soportes remitidos por parte del proceso responsable: -. Correo de fecha 04/04/2024 con el cual la Secretaría General asigna responsabilidades al equipo de trabajo para la gestión de actividades y reporte a planes de mejoramiento del I trimestre del 2024. Por tanto, se recomienda al proceos responsable la gestión correspondiente para la actualización del procedimiento PRO103-418 con los requisitos solicitados, previo a la finalización del plazo establecido, es decir, antes del 30/06/2024. | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.1.4.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria al proceso precontractual del contrato 066 de 2021 licitación pública 01 de 2021 por la omisión de contratación de interventoría para el seguimiento técnico administrativo, financiero, contable y jurídico de la ejecución del contrato. | Diferencia de concepto con el ente auditor sobre la obligatoriedad de la contratación de una interventoría, toda vez que la entidad cuenta con una Unidad de Apuestas y Control del Juego, que funcionalmente tiene la actividad asignada. | Solicitar concepto a la secretaria técnica del CNJSA referente a la obligatoriedad de la contratación de una interventoría en los contratos de concesión de juegos de suerte y azar de apuestas permanentes o chance. | Solicitud de concepto obligatoriedad de contratación de interventoría | 1 | Unidad de Apuestas | 100% | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | Se solicito a la Secretaria Tecnica del CNJSA mediante oficio No. 2-2024-xxxx de fecha 20 de marzo de 2024, concepto juridico frente a la obligatoriedad de contratar una interventoría en los contratos de concesión de juegos de suerte y azar de apuestas permanentes o chance., no obstante para la presente fecha de diligenciamiento, no se ha obtenido respuesta alguna. | 0.2 | 0.2 | 20% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en termino; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, no se identificó soportes para verificar el reporte por parte del proceso. Se identificó el memorando n°2-2024-450 del 22/03/2024 con el cual la entidad solicitó a la VEEDURÍA DISTRITAL el aplazamiento de dos acciones del plan formulado producto de una investigación. Por tanto, se solicita al proceso revisar los soportes y allegar a la OCI el que corresponde a la acción de mejora formulada; antes del vencimiento de la acción que es el 30 de junio del 2024. | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.1.4.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria al proceso precontractual del contrato 066 de 2021 licitación pública 01 de 2021 por la omisión de contratación de interventoría para el seguimiento técnico administrativo, financiero, contable y jurídico de la ejecución del contrato. | Diferencia de concepto con el ente auditor sobre la obligatoriedad de la contratación de una interventoría, toda vez que la entidad cuenta con una Unidad de Apuestas y Control del Juego, que funcionalmente tiene la actividad asignada. | Realizar una mesa de Trabajo de análisis de la aplicación de la respuesta emitida por CNJSA sobre la obligatoriedad de la contratación de una interventoría en los contratos de concesión de juegos de suerte y azar de apuestas permanentes o chance. | Mesa de Trabajo Obligatoriedad Contratación Interventoría | 1 | Unidad de Apuestas | 100% | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | Tal como se indico en la columna anterior, a la presente fecha no se ha obternido respuesta a la solicitud de concepto juridico de la Secretaria Tecnica del CNJSA, razon por la cual no se ha realizado el analisis juridico y tecnico, frente a la información solicitada, por lo tanto una vez sea allegada, se procederá a ejecutar el analsis respectivo a traves del mecanismo mas idoneo para su aplicavibilidad. | 0 | 0 | 0% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en termino; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, no se identificó soportes para verificar el reporte por parte del proceso. No obstante, la acción se encuengtra en tiempo, por lo que se recomienda al proceso una vez se cuente con la respuesta del ente de control, adelantar la mesa correspondiente dentro del plazo establecido; es decir antes del 30 de junio del 2024. | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.1.4.3 | Hallazgo Administrativo porque dentro del Riesgo 20. “Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero.” Dentro del control adoptado para “establecer y determinar con claridad la necesidad a satisfacer…”, únicamente se realiza éste, respecto a la legalidad de la contratación obviando un control superior a quienes realizan los requerimientos técnicos dentro de los Estudios Previos | Falta punto de control adicional de revisión en los estudios previos y necesidades de contratación presentadas por áreas misionales. | Modificación del procedimientos de contratación PRO103-233-10, PRO103-383-3, PRO103-384-3, PRO103-416-3,PRO103-417-3 de las diferentes modalidades para incluir punto de control. | Procedimientos contratación ajustados inluyendo punto de control | 5 | Secretaria General | 100% | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | Se han adelantado reuniones con la oficina de planeación y se cuenta con correo solicitando desarrollo y avance antes del 9 de abril de 2024. En tiempo de ejecución | 0.2 | 0.04 | 4% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en termino; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, se identificó los siguientes soportes remitidos por parte del proceso responsable: -. Correo de fecha 04/04/2024 con el cual la Secretaría General asigna responsabilidades al equipo de trabajo para la gestión de actividades y reporte a planes de mejoramiento del I trimestre del 2024. Por tanto, se recomienda al proceos responsable la gestión correspondiente para la actualización de los procedimientos RO103-233-10, PRO103-383-3, PRO103-384-3, PRO103-416-3,PRO103-417-3 con los requisitos solicitados, previo a la finalización del plazo establecido, es decir, antes del 30/06/2024. | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.1.4.4 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento en la migración a la plataforma de Seguimiento a la Contratación Pública- Secop II - de los informes mensuales entregados por el contratista y aprobados por el supervisor del Contrato de Concesión 066 de 2021. | Inoportunidad en el Cargue de Información a Secop II, del contrato de concesión. | Actualizar dentro del procedimiento del manual de supervisión del contrato de concesión, los tiempos y periodicidad referentes a la publicación del informe de supervisión al contrato de concesión. | Manual de Supervisión del contrato de Concesión Actualizado | 1 | Unidad de Apuestas | 100% | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | El supervisor del Contrato de Conseción 066 de 2021 y el Concesionario, realizó el cargue respectivo de las evidencias e informes de actividades con fecha corte julio 2023, para lo cual se adjunta pantallazo de la Plataforma SECOP II en el cual se evidencia en el acapite No. 7 "Ejecución del Contrato" el cargue respectivo, los meses restantes se encuentran por cargar en virtud del cambio de supervisor que se presento en el mes de julio de 2023. | 0 | 0 | 0% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en termino; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, se identificaron los siguientes soportes para verificar el reporte por parte del proceso. -. Correo electrónico de fecha 05/04/2024 con el cual el supervosor del contrato de consesión informa el cargue de soportes en la plataforma SECOP II. -. Pantallazo de publicación de los informes de seguimiento al contrato de consesión en la plataforma SECOP II. No obstante, los soportes no corresponden a la acción de mejora formulada "Actualizar dentro del procedimiento del manual de supervisión del contrato de concesión, los tiempos y periodicidad referentes a la publicación del informe de supervisión al contrato de concesión.", y cuya evidencia es "Manual de Supervisión del contrato de Concesión Actualizado" Por tanto, se recomienda al proceso adelantar la actualización de los tiempos y periodicidad referente a la supervisión del contrato, dentro del plazo establecido; es decir antes del 30 de junio del 2024. | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.1.4.5 | Hallazgo Administrativo por obstaculizar las acciones propias en el Marco de la Auditoría Financiera y de Gestión a la Lotería de Bogotá, vigencia 2022, Código 69. | Inexistencia de intructivo de entrega de información a entes externos. | Diseño de instructivo de acceso a carpetas compartidas para la entrega de información a entes externos. | Creación del Intructivo | 1 | Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación | 100% | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | Se realizo la guia de enterega de elementos tecnologicos a persas externas a la Loteria de Bogota | 0.5 | 0.5 | 50% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en termino; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, se identificó los siguientes soportes para verificar el reporte por parte del proceso: -. Documento "GUIA ENTREGA ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ENTIDADES EXTERNAS A LA LOTERÍA DE BOGOTÁ"; el cual no se identifica si esta aprobado e incluído en los documentos de gestión del proceso. No obstante, se recomienda al proceso revisar la acción de mejora ejecutada, teniendo en cuenta que la formulada fue "Diseño de instructivo de acceso a carpetas compartidas para la entrega de información a entes externos" y cuyo entregable es "creación del instrutivo" Lo anterior, teniendo en cuenta que la acción se vence al 30 de junio del 2024. | Manuela Hernández J. | PENDIENTE | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.2.1.1 | Hallazgo Administrativo por normatividad desactualizada en acto administrativo de creación de caja menor. | Falta de revisión períodica de las normas aplicables a la Lotería de Bogotá, para la expedición de los actos administrativos de caja menor y su respectivo manejo. | Revisar en el SISJUR la vigencia de las normas que sirven como fundamento para la expedición de los actos administrativos relativos a la constitución y manejo de la caja menor | Pantallazos de consulta | 1 | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2024-01-02 | 2024-02-28 | 2024-03-31 | Se realizaron las consultas de las normas vigentes en el SISJUR | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, se identificó los siguientes soportes para verificar el reporte por parte del proceso: -. Pantallazos de consulta en el SISJUR de normatividad aplicable a la entidad: Decreto 192 del 2021 (vigente) Decreto 492 del 2019 (vigente) Resolución 009 del 2001 (vigente) Las consultas se realizaron el 29/01/2024. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.2.1.1 | Hallazgo Administrativo por normatividad desactualizada en acto administrativo de creación de caja menor. | Falta de revisión períodica de las normas aplicables a la Lotería de Bogotá, para la expedición de los actos administrativos de caja menor y su respectivo manejo. | Revisar y actualizar de manera trimestral, el normograma de la entidad en relación con la administración y manejo de caja menor, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Secretaría General | Cumplimiento en la revisión períodica al normagrama de la entidad | 1 | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2024-01-02 | 2024-12-10 | 2024-03-31 | Esta accion se reportara para el proximo timestre. | 0 | 0 | 0% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en termino; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, el proceso responsable no reportó avance de ejecución para el I trimestre del 2024. Por tanto, se recomienda adelantar las gestiones correspondientes para el cumplimiento de la acción dentro del plazo establecidos, es decir, antes del 10 de diciembre del 2024. | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.2.1.1.1 | Hallazgo Administrativo por no revelación de la información contable específica, detallada, explicativa de la composición de los saldos contables en las Notas a los Estados Financieros de la Lotería de Bogotá, de acuerdo al Manual de Políticas Contables de la Lotería de Bogotá, y al instructivo 002 de 2022 de la Contaduría General Nación. | NO SE REVELO EN DETALLE LA COMPOSICION DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | REVELAR EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA VIGENCIA 2023 EN FORMA DETALLADA LA CONFORMACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 1 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2024-01-02 | 2024-02-15 | 2024-03-31 | Se detalla la evolución y estado de las cuentas por pagar en las notas a los estados financieros con corte a 31 de diciembre 2023 | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, se identificó los siguientes soportes para verificar el reporte por parte del proceso: -. Documento Notas a los estados financieros con corte a 31/12/2023, en la cual se identifica: NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR, tabla con el detalle al 31/12/2023 del concepto y saldo de esta cuenta. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.2.1.10 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no registrar el gasto financiero del reporte generado en el aplicativo SIPROJWEB en la cuenta 580401. | NO REGISTRO DEL GASTO FINANCIERO EN LA SUBCUENTA 580401 SEGUN REPORTE DE SIPROJ WEB | REGISTRAR EN LA SUBCUENTA 580401 EL GASTO FINANCIERO SEGUN EL REPORTE SIPROJ WEB AL CORTE DICIEMBRE 31 DE 2023 | REGISTRO SUBCUENTA GASTO FINANCIERO DETALLADO | 1 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2024-01-02 | 2024-02-15 | 2024-03-31 | Se realiza la reclasificación de los intereses en la cuenta indicada por el catálogo general de cuentas aplicable, se adjuntan los soportes adicionalmente solicitados, correspondientes al comportamiento de la cuenta 580401 y el reporte del SIPROJWEB A 31 de diciembre. Aclarando que el gasto financiero informado en el SIPROJWEB, corresponde al movimiento del trimestre y el registrado en la contabilidad corresponde al acumulado según comportamiento del gasto financiero informado en el SIPROJWEB. Por tanto el reconocimiento contable obedece a la variación del valor presente según SIPROJWEB de la cuenta 2701 (pág. 65; nota 23. EEFF); dicha variación corresponde a $28,262,810, los cuales fueron clasificados entre las cuentas 536803 ($12,059,465) como provisión y en la cuenta 580401 ($16,203,346) gasto financiero, en la vigencia 2023. | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, se identificó los siguientes soportes para verificar el reporte por parte del proceso: -. Documento "Cuentas de Gastos Nov 2023", donde se puede identificar el no registro del gasto financiero registrado en el SIPROJWEB (cuenta 580401) -. Documento Excel "Auxiliar cuenta 580401", donde se registra el balance de prueba de la cuenta 580401 con el valor registrado del gasto financiero registrado en el SIPROJWEB. -. Documento "Cuentas de Gastos Dic 2023", donde se puede identificar el registro del gasto financiero registrado en el SIPROJWEB (cuenta 580401 y cuenta 536803) -. Reporte SIPROJWEB firmado con el registro de gasto financiero a 31/12/2023 | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.2.1.11 | Hallazgo Administrativo por diferencias entre contabilidad y SIPROJ Web por falta de reconocimiento y revelación de los procesos ejecutivos a favor de la entidad en los estados contables. | NO REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DE LOS ACTIVOS CONTINGENTES | REGISTRAR Y REVELAR EN LAS CUENTAS DE ORDEN TODOS LOS ACTIVOS CONTINGENTES INICIADOS POR LA ENTIDAD SEGUN REPORTE SIPROJ WEB AL CORTE DICIEMBRE 31 DE 2023 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 1 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2024-01-02 | 2024-02-15 | 2024-03-31 | Se realiza la correspondiente conciliación entre la oficina jurídica y la unidad financiera y contable con base en la información reportada en SIPROJWEB y se procede a revelar dicha información en la notas a los estados financieros con corte a 31 de diciembre 2023. | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, se identificó los siguientes soportes para verificar el reporte por parte del proceso: -. Documento Notas a los estados financieros con corte a 31/12/2023, en la cual se identifica: NOTA 25.1.1. Revelaciones generales de activos contingentes, tabla con el detalle al 31/12/2023; cuenta, concepto y valor. Valor total: $ 56.930.135.244 Nota 26.1. Cuentas de orden deudoras; tablas con el detalle al 31/12/2023 de los activos contingentes; cuenta, concepto y valor. Valor total: 56.930.135.244 -. Conciliación entre la Unidad Financiera y Contable, y la Oficina Jurídica a corte 31/12/2023. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.2.1.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por realizar el cierre de caja menor, con posterioridad a lo establecido en la norma | Falta de aplicación de los controles establecidos en el procedimiento de caja menor. | Realizar una mesa de trabajo previa a la fecha de legalización y cierre de caja menor, con el fin de revisar el mismo se ajuste al procedimiento establecido | Mesa de trabajo | 1 | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | se realiza mesa de trabajo el dia 26 de diciembre 2023 para la legalizacion y cierre caja menor | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, se identificó los siguientes soportes para verificar el reporte por parte del proceso: -. Acta de fecha 26/12/2023 con la cual se realiza el cierre de caja menor de la entidad con sus respectivos soportes. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.2.1.3 | Hallazgo Administrativo, por incumplimiento, en lo que respecta al periodo de reembolsos y el formato de solicitud de reembolsos. | Falta de control en la realización de los reembolsos de caja menor, con el fin de dar cumplimiento a la periodicidad en la que deben efectuarse, por incosistencias en el aplicativo administrativo y financiero. | Gestionar con el proveedor del sistema administrativo y financiero, los ajustes requeridos en el módulo de caja menor, para que los reembolsos se realicen de manera oportuna | Porcentaje de cumplimiento en los ajustes requeridos al módulo de caja menor | 1 | Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación | 100% | 2024-01-02 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | La empresa ADA se encuentra realizando los ajustes para que se realicen los ajustes a la caja menor, se cuenta con el ticket N° 29319 de Caja Menor, en donde se reportó que el aplicativo no realizaba la integración con los módulos financieros fue cerrado por parte de ADA. | 0.05 | 0.05 | 5% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en termino; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, no se identificó soportes para verificar el reporte por parte del proceso: Por tanto, se recomienda al proceso responsable gestionar las actividades correspondienres dentro del plazo establecido, teniendo en cuenta que la acción se vence al 30 de junio del 2024. | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.2.1.3 | Hallazgo Administrativo, por incumplimiento, en lo que respecta al periodo de reembolsos y el formato de solicitud de reembolsos. | Ausencia de un formato estandarizado para la solicitud de reembolsos de caja menor | Elaborar e incluir dentro de los documentos controlados del sistema de gestión de la entidad, un formato para la solicitud de realizacion de reembolsos. | Formato actualizado y aprobado | 1 | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2024-01-02 | 2024-02-29 | 2024-03-31 | se realiza formato solicitud de reembolso caja menor y se envia a codificar. | 1 | 1 | 100% | OK | "Se sugiere el cierre de la acción; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, se identificó los siguientes soportes para verificar el reporte por parte del proceso: -. Formato FRO330-617-1 Solicitud reembolso caja menor; el cual fue diseñado por el proceso responsable. Así mismo, mediante correo electrónico de fecha 17/04/2024 el proceso remitió traza de correos con la Oficina Asesora de Planeación para aprobación y codificación del formato. que soporte la aprobación del formato (27 y 29 de febrero del 2024)" | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.2.1.4 | Hallazgo Administrativo por no utilizar en todas las compras el formato de solicitud de compra | Falta de aplicación de los controles establecidos en el procedimiento de caja menor. | Realizar una capacitación a todos los servidores de la entidad, sobre el uso del formato de solicitud de compras de caja menor como mecanismo de control | Capacitaciones realizadas | 1 | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2024-01-02 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | el dia 20 de marzo se realizo capacitacion virtual sobre el manejo de caja menor. | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, se identificó los siguientes soportes para verificar el reporte por parte del proceso: -. Material de la capacitación (presentación Powe Point) realizada el 20/03/2023 por plataforma TEAMS. -. Evaluación satisfacción de la capacitación (29 participantes), donde se puede identificar la sistencia de estos a la misma. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.2.1.5 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no dar ingreso a almacén de elementos devolutivos o controlados. | Falta de políticas y actividades en el procedimiento PRO330-238-10, que determinen claramente el manejo que debe darse a bienes que por su cuantía no se registran contablemente. | Revisar, ajustar y aprobar el procedimiento el procedimiento PRO330-238-10, incluyendo las políticas y actividades necesarias, que definan de forma clara el manejo de todos los bienes y elementos que no se activan contablemente | Procedimiento actualizado y aprobado | 1 | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2024-01-02 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | se actualiza y se aprueba por comite de institucional de desempeño el dia 21 de marzo | 1 | 1 | 100% | OK | "Se sugiere el cierre de la acción; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024 no se identificó soportes para verificar el reporte por parte del proceso; no obtstante, mediante correo electrónico del 17/04/2024 se remitió la verisón Excel del procedimiento con los siguientes ajustes: -. Inclusión de Política n°19 ""Cuando se realice adquisicion de elementos de consumo o devolutivos es necesario adjuntar el comprobante de ingreso a almacen." -. Versión final del procedimiento. -. Acta de comité, donde se aprobó la actualización. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.2.1.7 | Hallazgo Administrativo, por falta de evidencias de la gestión oportuna en la recuperación de las acreencias de las cuentas y prestamos por cobrar deteriorados al 100% y la baja en cuentas, por expirar los derechos sobre flujos financieros, en atención a la normatividad vigente. | Falta de información oportuna por parte de la Unidad Financiera y Contable a la dependencia competente de realizar el proceso de cobro ejecutivo y/o coactivo. | Enviar cada dos meses (bimestralmente) oficio a la Secretaría General y a la Oficina Jurídica de la Lotería de Bogotá informando el estado de los créditos de vivienda de los exfuncionarios. | Oficio informando estado de créditos de vivienda exfuncionarios | 1 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2024-01-02 | 2024-11-30 | 2024-03-31 | El jefe de la Unidad Financiera y Contable, reporta información mensualmente correspondiente a los créditos de exfuncionarios | 0.05 | 0.05 | 5% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en termino; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, no se identificó soportes para verificar el reporte por parte del proceso. Por tanto, se recomiena al proceso allegar a la OCI el seguimiento del I bimestre del 2024 con la información relacionada a los créditos de los exfuncionarios y el soporte de remisión a la Secretaría General y Oficina Jurídica. | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.2.1.8 | Hallazgo Administrativo por no revelar en las notas a los estados financieros las características de los bienes no explotados, que se encuentran en comodato no existe política ni procedimiento contable. | NO REVELACION EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS LA INFORMACION DETALLADA DE LOS BIENES EN COMODATO | REVELAR EN FORMA DETALLADA EN LAS NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2023 LA INFORMACION REFERENTE A LOS BIENES INMUEBLES DADOS EN COMODATO | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 1 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2024-01-02 | 2024-02-15 | 2024-03-31 | En las notas a los estados financieros con corte a 31 de diciembre 2023, se realizó la ampliación de la información acerca de los activos no explotados o dados en comodato | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, se identificó los siguientes soportes para verificar el reporte por parte del proceso: -. Documento Notas a los estados financieros con corte a 31/12/2023, en la cual se identifica: NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, tabla con el detalle al 31/12/2023; cuenta, concepto y valor. Valor total: $ 3.849.205.000, se indica que en la cuenta 1.6.37 «propiedades, planta y equipo no explotados», se encuentran registrados los bienes dados en comodato. Posterior, se detalla los contratos de los bienes en comodato. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.2.1.9 | Hallazgo Administrativo por no realizar análisis técnico a los activos totalmente depreciados y amortizados, para evaluar el cambio de estimación de vida útil. | NO REALIZAR ANALISIS TECNICO DE LOS ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS | ELABORAR UN ANALISIS TECNICO DE VIDA UTIL DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES TOTALMENTE DEPRECIADOS | DOCUMENTOS TECNICOS DE ANALISIS DE VIDA ÚTIL DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES | 2 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2024-01-09 | 2024-11-30 | 2024-03-31 | Se envía solicitud a la oficna de recursos físicos y gestión de de tecnología e innovación, del estudio correspondiente a los activos fisicos e intangibles ya depreciados que requieren uan reestimación de la vida útil. | 0.05 | 0.025 | 2.5% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en termino; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, se identificó los siguientes soportes para verificar el reporte por parte del proceso: -. Correo electrónico de fecha 05/04/2024 con el cual solicita a la Unidad de Recursos Físicos los estudios técnicos realizados a los activos totalmente depreciados mediante los cuales se evalúe el cambio o reestimación de la vida útil de estos. Por tanto, se solicita al proceso responsable gestionar las actividades correspondientes para el cumplimiento efectivo de la acción antes del vencimiento del plazo establecido, es decir, al 30/11/2024 | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.3.2.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por pago de sanción por extemporaneidad de información exógena 2021 en cuantía de $7.126.000 | Falta de control en la etapa de planeación de la elaboración de la información exógena al no verificar la fecha máxima de envío de la información. | Elaborar anualmente calendario con las fechas para la elaboración, revisión y presentación de la información exógena para presentación y aprobación del comité de sostenibilidad contable | Calendario para presentación de información exógena aprobado por comité de sostenibilidad contable | 1 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2024-01-09 | 2024-02-29 | 2024-03-31 | El jefe de la unidad financiera y contable elabora la programación tributaria y reportes a entidades de control y la socializa en el comité de sostenibilidad, para lo cual se anexa tanto el cronograma como el acta del Comité de sostenibilidad en el cual se socializó este. | 1 | 1 | 100% | OK | "Se sugiere el cierre de la acción; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024 y 17/04/2024, se identificó los siguientes soportes para verificar el reporte por parte del proceso: -. Cuadro Excel ""Calendario informes e impuestos-2024"", donde entre otras cosas se identifican los reportes relacionados a la presentación de información exógena, fecha y responsable. -. Acta de Comité de Sostenibilidad Contable firmada de fecha 28/02/2024 donde se presentó el calendario con las fechas y formatos para la presentación de información exógena y se avaló por el comité (punto 1 del acta)" | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.3.2.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por pago de multa ordenada por el Ministerio del Trabajo en cumplimiento de la Resolución No. 2678 de 2022 en cuantía por $12.520.038 | Inexistencia de reporte se seguimiento del cumplimiento de la convención colectiva | Generar reporte trimestral de cumplimiento de la convención colectiva por parte de talento humano a la Gerencia General | Reporte trimestral de cumplimiento de la convención colectiva | 1 | UNIDAD DE TALENTO HUMANO | 100% | 2024-01-09 | 2024-12-10 | 2024-03-31 | Se realiza el seguimiento trimestral de cumplimiento de la Convención Colectiva por parte de la Unidad de Talento Humano el cual se reporta a la Gerencia General antes del 9 de abril de acuerdo con las instrucciones recibidas | 0.25 | 0.25 | 25% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en termino; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, no se identificó soportes para verificar el reporte por parte del proceso. No obstante, mediante correo electrónico del 16/04/2024 el proceso remitió: -. Correo electrónico de fecha 09/04/2024 con el cual remitió el seguimiento a la Gerenencia General del I trimestre del 2024 a la Convención Colectiva del Trabajo de la entidad. -. Documento Excel "Seguimiento al cumplimiento CCT 2024", en el cual se registra el seguimiento a los criterios definidos en la colección de la entidad para el primer trimestre del 2024. | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.3.2.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por reportar información inconsistente en el seguimiento y ejecución de los registros presupuestales mediante el aplicativo de presupuesto | Inconsistencia en la información reflejada en reporte de presupuesto | gestionar con la empresa contratista del sistema financiero los ajustes necesarios para que el reporte genere la información de las obligaciones y pagos de cada compromiso. | Reporte presupuestal ajustado | 1 | Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación | 100% | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | Se realizo el levantamineto de informacion por parte de ADA para revisar la funcionabilidad del reporte presupuestal, se encuentra en proceso de ajuste el Reporte. | 0.1 | 0.1 | 10% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en termino; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, se identificó los siguientes soportes para verificar el reporte por parte del proceso: . Acta de reunión de fecha 22/02/2024 entre el proceso y el proveedor ADA, donde se revisó lo referente al ajuste de la fucnionalidad del reporte de registros presupuestales. Por tanto, se recomienda al proceso responsable gestionar las actividades correspondienres dentro del plazo establecido, teniendo en cuenta que la acción se vence al 30 de junio del 2024. | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.3.2.4 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por tener cuentas por pagar por tres periodos consecutivos | Falta de información a los supervisores de los contratos de los saldos de las cuentas por pagar | Enviar mensualmente via correo electrónico la información con los saldos de las cuentas por pagar a todos los Jefes de área o responsables de proceso | Información de las cuentas por pagar enviada | 1 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2024-01-02 | 2024-12-10 | 2024-03-31 | Se solicita evidencia que explica la extención de las cuentas por pagar según condiciones de los contratos - | 0.08 | 0.08 | 8% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en termino; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, se identificó los siguientes soportes para verificar el reporte por parte del proceso: -. Correo electrónico de fecha 06/12/2023 con el cual se remite información de cuentas por pagar al proceso de gestión de comunicaciones y mercadeo. -. Correo electrónico de fecha 14/03/2024 con el cual se remite a los jefes información de las cuentas por pagar pendientes de enero y febrero. -. Cuadro Excel de la información de las cuentas al 14/03/2024; al cual no se puede dar lectura. De acuerdo a lo anterior, no se evidencia comunicaciones remitidas en los meses de enero y febrero del 2024, con la cual dar cumplimiento explicito a l acción "Enviar mensualmente via correo electrónico la información con los saldos de las cuentas por pagar a todos los Jefes de área o responsables de proceso" Por tanto, se solicita al proceso responsable allegar a la OCI los soportes pendientes de enero y febrero, así como gestionar las actividades mensuales correspondientes para el cumplimiento efectivo de la acción antes del vencimiento del plazo establecido, es decir, al 10/12/2024 | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.3.2.4 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por tener cuentas por pagar por tres periodos consecutivos | Falta de información a los supervisores de los contratos de los saldos de las cuentas por pagar | Realizar mesas de trabajo semestrales para revisión y depuración de saldos de cuents por pagar | mesas de trabajo cuentas por pagar | 1 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2024-01-02 | 2024-12-10 | 2024-03-31 | Para el presente trimestre se realizó mesa de trabajo para monitorear la gestión de las cuentas por pagar, también se circulariza le estado de las cuentas por pagar por parte de la unidad fianciera y contable a las demás áreas, para informar y llevar control de estas partidas. | 0.25 | 0.25 | 25% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en termino; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, se identificó los siguientes soportes para verificar el reporte por parte del proceso: -. Agenda de reunión del 15/03/2024 para revisión de cuentas por pagar. -. Acta de fecha 15/03/2024 de la reunión de revisión de cuentas por pagar. Por tanto, se solicita al proceso continur con la gestión de las actividades correspondientes para el cumplimiento efectivo de la acción antes del vencimiento del plazo establecido, es decir, al 10/12/2024 | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control
Origen Externo |  | 3.4.2.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria al proceso precontractual del contrato 066 de 2021 licitación pública 01 de 2021 por la limitación de participación plural de proponentes | Inexistencia del soporte documental del análisis que realizo el comité estructurador, para establecer y/o modificar los requisitos técnicos habilitantes del proceso de contratación de la concesión de Apuestas Permanentes. | Actualizar el Procedimiento PRO103418-1 incluyendo como política la documentación de la justificación y el análisis de los requisitos habilitantes dentro del Análisis del sector. | Procedimiento PRO103418-1 Actualizado | 1 | Secretaria General | 100% | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | Se han adelantado reuniones con la oficina de planeación y se cuenta con correo solicitando desarrollo y avance antes del 9 de abril de 2024. En tiempo de ejecución | 0.2 | 0.2 | 20% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en termino; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/04/2024, se identificó los siguientes soportes remitidos por parte del proceso responsable: -. Correo de fecha 04/04/2024 con el cual la Secretaría General asigna responsabilidades al equipo de trabajo para la gestión de actividades y reporte a planes de mejoramiento del I trimestre del 2024. Por tanto, se recomienda al proceos responsable la gestión correspondiente para la actualización del procedimiento PRO103-418-1 con los requisitos solicitados, previo a la finalización del plazo establecido, es decir, antes del 30/06/2024. | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | [17 empty] | ATENCIÓN | [8 empty] | PENDIENTE | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente evaluación por el ente de control

## Resultados S
TABLA RESUMEN ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO
AUDITORÍA | N° HALLAZGOS / OBSERVACIONES | N° ACCIONES
|  |  | CERRADAS POR ENTE DE CONTROL | PENDIENTE VALIDACIÓN POR ENTE DE CONTROL | EN EJECUCIÓN | INCUMPLIDAS
Auditoría de Desempeño, vigencia 2022-COD 701 | 1 | 1 |  | 1
Auditoría de Cumplimiento COD 67, PAD 2023 | 2 | 4 |  | 4
Auditoría de Regularidad COD 69, PAD 2023 | 22 | 26 |  | 10 | 16
TOTAL | 25 | 31 | 0 | 15 | 16 | 0
|  |  | 0% | 48.39% | 51.61% | 0%
**Se remitió correo electrónico el 17/04/2024 a la Oficina Asesora de Planeación solicitando el estado de la solicitud realizada a la Secretaría de Planeación Distrital, para evaluación y cierre correspondiente de la acción de mejora.

## Comunicaciones (hidden)
[7 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[8 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA AL PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 2022 | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 1. Caracterización Partes Interesadas | Hallazgo 1: De la validación realizada al cumplimiento de los términos del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas para actualizar la caracterización de partes interesadas se evidencia Incumplimiento, dado que la última actualización se realizó hace cuatro (4) años y el Procedimiento PRO332-341-2 Rendición de Cuentas define en la política de operación que la actualización debe ser anualmente. | Indisponibilidad de información para adelantar la caracterización de partes interesadas | Actualizar la caracterización de partes interesadas | Número de caracterizaciones adelantadas | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-12-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 1. Caracterización Partes Interesadas | Hallazgo 2: De la validación realizada sobre la consistencia de los términos para actualizar la caracterización de partes interesadas del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas y los términos definidos en el control asociado al riesgo RG-02 relacionados con la misma actividad, se evidencia Inconsistencia en los lineamientos definidos y aprobados por la entidad, dado que la periodicidad para la actualización de la caracterización de las partes interesadas en el procedimiento define que es anual y en el control del riesgo RG-02 define que es cada dos (2) años. | Error al diligenciar la matriz de riesgos en la frecuencia del control del riesgo en mención | Actualizar la frecuencia del riesgo en mención | Número de actualizaciones al riesgo "Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas debido a falta de divulgación, apropiación y liderazgo por parte de los Jefes de Unidad sobre la estrategia" | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 2. Actualización y Publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 3: De la validación realizada al cumplimiento del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas en relación con la política de operación que establece que la entidad debe realizar una Estrategia de Rendición de Cuentas cuatrianual, se evidencia incumplimiento, esto dado que no hay soportes de aprobación de la misma, ni se hace referencia a ella en ninguno de los documentos entregados en el marco de la presente auditoría. | Procedimiento desactualizado | Actualizar la política de operación del procedimiento, aclarando que la Estrategia de Rendición de Cuentas tiene una periodicidad anual de formulación | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 4: De la verificación realizada a las 13 actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidenció que las actividades No. 4 y 6 (Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas) no fueron ejecutadas, lo que ocasiona un incumplimiento del 15% de la estrategia; así mismo, el 38% de las actividades (1, 2, 7, 8, y 13 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas) fueron cumplidas parcialmente. | No se solicitaron soportes de ejecución a todas las actividades que conforman la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021. | Solicitar soportes para todas las actividades que conforman la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 | Número de informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, sustentados en soportes de ejecucion de las actividades | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 5: De la verificación realizada a los soportes de las actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidencia deficiencia en la gestión documental del 46% de las activades, esto dado que no se cuenta con los soportes o los soportes están incompletos para las actividades No. 2, 5, 6, 7, 9 y 13 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas | No se encuentra un lineamiento establecido sobre los soportes de ejecución de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Actualizar el Procedimiento de Rendición de Cuentas, aclarando la obligatoriedad de generar soportes de la ejecución de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 6: De la verificación realizada a la actividad No. 5 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas, relacionada con los espacios de participación ejecutados con distribuidores por parte de la Unidad de Loterías se evidencia que no se tiene un mecanismo de seguimiento y control de los compromisos adquiridos, específicamente los citados en las actas de reunión con distribuidores de los días 26 de febrero, 25 de marzo, 29 de abril, 27 de agosto, 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2021. Adicional a ello en el componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2021, donde se incluye esta misma actividad de encuentros con distribuidores, se define en el indicador que los soportes de cumplimiento son el acta y la matriz de seguimiento | No existe un instrumento que permita realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos resultados de los espacios de participación ciudadana. | Desarrollar el instrumento Aprobar el formato en el CIDGyD Socializar el formato con la entidad. | Formato aprobado y socializado | 3 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-05-15 | 2022-06-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 7: De la verificación realizada al cumplimiento de los quince (15) Roles y Responsabilidades definidos en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidenció que el 33% no se cumplió (2, 3, 5, 10 y 14 de la Tabla No. 3 Roles y Responsabilidades), así mismo, el 20% (1, 6 y 13 de la Tabla No. 3 Roles y Responsabilidades) se cumplió parcialmente; lo anterior denota deficiencias en el seguimiento y control por parte de la segunda línea de defensa de la entidad. | No se realizó seguimiento a roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | Realizar seguimiento a los roles y responsabilidades definidos en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 | Número de informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, con seguimiento a roles y responsabilidades | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | No se encuentra un lineamiento establecido sobre cumplimiento de roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, en el procedimiento de Rendición de Cuentas | Actualizar el Procedimiento de Rendición de Cuentas, aclarando la obligatoriedad de cumplir los roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, así como el seguimiento a su cumplimiento | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 4. Evaluación de la rendición de cuentas | Hallazgo 8: De la verificación realizada al Instrumento de Evaluación de Cuentas 2021, se evidencia el incumplimiento de las actividades 8 y 9 del procedimiento PRO332-341-2 Rendición de Cuentas, esto dado que la evaluación realizada no incluye la totalidad de aspectos a evaluar como son la aprobación del manual de POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN y el cumplimiento de los roles y responsabilidades, por otra parte, no se han formulado acciones de mejora como resultado de dicha evaluación. | No se evaluaron los elementos descritos en el hallazgo, en el instrumento de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | Incluir en el instrumento de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 la evaluación de los roles y responsabilidades definidios en la Estrategia. | Número de instrumentos de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 diligenciados | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | El formato no está estandarizado y codificado por calidad | Crear el formato en calidad y presentarlo para aprobación en el CIGYD | Número de formatos creados | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 5. Seguimiento al PAAC 2021 – Componente Rendición de Cuentas | Hallazgo 9: De la verificación realizada al PAAC 2021 – Componente Rendición de Cuentas se evidencian deficiencias en el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2021, esto, en relación con los indicadores, formulas y metas asociadas a cada actividad del componente de rendición de cuentas del PAAC, así mismo los reportes no cuentan con soportes adecuados y se presenta desconocimiento de las áreas en relación con las actividades a ejecutar en el plan; lo anterior contraviene lo estipulado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión que determina que los seguimientos adelantados por la 2° línea deben orientar y generar alertas a las personas que hacen parte de la 1ª línea de defensa, así como a la Alta Dirección. | No se solicitaron soportes de ejecución a todas las actividades que conforman el PAAC 2021. | Realizar seguimiento al PAAC 2022 sustentado en soportes de ejecución de las actividades, así como verificar el cumplimiento de los indicadores y metas del plan | Número de seguimientos realizados al PAAC | 3 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | No se cuenta con lineamiento sobre seguimiento a planes institucionales soportado en soportes de ejecución de actividades | Formular un procedimiento de seguimiento a planes institucionales, donde se soporte el seguimiento en las evidencias aportadas por las áreas | Número de procedimientos formulados | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2022-12-15

## O. CI Disciplinario (hidden)
[8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Detalle del avance de la acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[9 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) |  | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna L). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO | 2022-04-19 | Observación 2. Inconsistencias en la información contenida en la Matriz de Comunicaciones de la entidad frente a las respuestas obtenidas por 17 de los 24 entes externos, como parte de la circularización realizada por la OCI. | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 142 | Desactualización de la matriz de comunicaciones de la entidad: de la respuesta recibida por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital se identificó un informe no incluido en la matriz de comunicaciones que la entidad tiene obligación de rendir por normatividad vigente aplicable. | A pesar de haberse remitido la información a la Direccion Distrital de Asuntos Disciplinarios no se tenia en la matriz de comunicaciones | Remitir a la Oficina de Comunicaciones de la Loteria de Bogotá para la publicacion y socializacion de la matriz de comunicaciones ajustada | Correo electronico | 1 | Correctiva | Jefe | Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | [10 empty] | 2022-06-30 | Se dio cumplimiento a traves de correo electronico de fecha 4 de mayo de 2022, dirigido a la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo de la Loteria de Bogotá, remitiendo las Directivas 001 y 008 de 2021, para su publicacion y socializacion. | 1 | 1 | 100% | OK | La acción se cierra; del reporte recibido por el área reponsable el 11 de julio del 2022, se remite soporte de correo envíado al área de comunicaciones el 04 de mayo del 2022 con la matriz de comunicaciones ajustada con la inclusión del informe Directiva Distrital No. 008 de 2021 y el informe Directiva Distrital No. 001 de 2021 a rendir ante la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaria Jurídica Distrital | Manuela Hernández J | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Interno |  |  |  | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |  |  |  | Actualizacion de la matriz de comunicaciones teniendo en cuenta la normatividad vigente aplicabel a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Loteria de Bogotá | Matriz de Comunicaciones | 1 | Correctiva | Jefe | Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% |  | 2022-05-06 | 2022-06-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Mediante correo electronico de fecha 30 de junio de 2022, la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo de la Loteria de Bogotá informó que se realizó la actualizacion de la matriz de Comunicaciones de acuerdo al requerimiento elevado por este Despacho. | 1 | 1 | 100% | OK | La acción se cierra; teniendo en cuenta la actualización realizada a la matriz, el área de comunicaciones mediante correo del 30 de junio socializó los ajsutes y la publicación en la intranet de la entidad. | Manuela Hernández J | CUMPLIDA | [20 empty] | CERRADO

## Control Interno (hidden)
[8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Detalle del avance de la acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[9 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) |  | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna L). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO | 2022-04-19 | Observación 2. Inconsistencias en la información contenida en la Matriz de Comunicaciones de la entidad frente a las respuestas obtenidas por 17 de los 24 entes externos, como parte de la circularización realizada por la OCI. | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN | 143 | • Desactualización de la matriz de comunicaciones de la entidad: de la respuesta recibida la Contraloría de Bogotá, se identificaron 2 informes no incluidos en la matriz de comunicaciones que la entidad tiene obligación de rendir por normatividad vigente aplicable. | Ausencia de revisión periódica de la matriz de comunicaciones que de cuenta de la información que genera la OCI en la actualidad, en cumplimiento con la normatividad aplicable. | Actualizar la matriz de comunicaciones, incluyendo los informes que hacen falta y ajustar la periodicidad en los casos que aplique | Matriz de Comunicciones actualIzada | 1 | Correctiva | Equipo OCI | Oficina de Control Interno | 100% |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | El 05/05/2022 se realizó una primera actualización de la matriz de comunicaciones la cual fue revisada en conjunto con el jefe de la OCI el 18/05/2022 ajustando información relativa al medio en que se comunica la información, quién lo comunica, la periodicidad, a quién se comunica y el documento evidencia. | 1 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Interno | [7 empty] | Solicitud de actualización de la matriz de comunicaciones de acuerdo con la normatividad aplicable, a la Oficina de Comunicaciones | Solicitud mediante correo electrónico | 1 | Acción de mejora | Equipo OCI | Oficina de Control Interno | 100% |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Mediante correo electrónico del 18/05/2022 se remitió solicitud de actualización de la matriz de comunciaciones relacionada con la información reporte de la OCI de conformidad con lo solicitado por el área de comunicaciones en correo del 20/04/2022. Teniendo en cuenta los ajustes realizados y socializados por el área de comunicaciones el 07/06/2022 se realizó revisión; se remitió correo solicitando ajustes el 18/05/2022 junto con la matriz de comunicaciones resaltando los cambios requeridos. Finalmente el 30/06/2022 el área de comunciaciones socializó la matriz de comunicaciones actualizada para el 2022 donde se evidenció los ajustes requeridos por parte de la OCI. | 1 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA |  | ABIERTO | [18 empty] | CERRADO