## Instructivo
| SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO LOTERÍA DE BOGOTÁ |  | CODIGO: FRO102-561-1
FECHA: 19/04/2023
Orientaciones Generales:
El archivo contiene las siguiente hojas:
Hoja "Seguimiento", la cual contiene la siguiente estructura:
SECCIÓN 1. FUENTE DE INFORMACIÓN
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Fuente de hallazgo | Indica si es Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: describa
| Detalle de la fuente | Nombre completo del informe origen del hallazgo
| Proceso afectado | Nombre del proceso auditado
| Número único del Hallazgo | Numero consecutivo único dado por la Oficina de Control Interno
| Hallazgo y/o situación | Descripción del hallazgo (/OPORTUNIDAD DE MEJORA/NO CONFORMIDAD/ OBSERVACIÓN) completo, contenido en el informe de auditoría.
SECCIÓN 2. DETALLE PLAN DE MEJORAMIENTO
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Causa(s) del hallazgo u observación | Indica la causa(s) raíz identificada por el proceso que dió origen al hallazgo, observación y/o debilidad de auditoría identificado, con el fin de establecer una actividad efectiva, que prevenga la reincidencia del hallazgo.
| Acción de mejora a implementar | Inidca el detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo.
| Unidad de Medida | Indica la acción o documento que presenta el cumplimiento de la acción determinada . (Ej: informes, jornadas de capacitación, reuniones actas, etc.)
| Cantidad Unidad de Medida | Indica la cantidad asociada a las actividades realizables y verificables de la acción que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad Institucional y recursos disponibles (Ej: 5 informes, 10 jornadas de capacitación, 3 actas, etc.).
| Tipo de acción propuesta | Indica la acción que subsana la causa que dio origen al hallazgo identificado, con el fin de solucionar las causas identificadas, para que no vuelvan a suceder. (Acción de mejora, acción correctiva)
| Responsable de la acción a implementar | Indica el responsable o líder del proceso o unidad auditada, a la cual le corresponde ejecutar la acción correctiva a implementar.
| % que se espera alcanzar de la meta | Indica el porcentaje que el proceso o unidad auditada espera alcanzar con la acción de mejora formulada. (Por lo general es del 100%)
| Fecha de Inicio | Indica la fecha en que comienza cada acción a implementar registrada. El formato debe ser (DD/MM/AAAA)
| Fecha de Terminación | Indica la fecha en que finaliza cada acción implementada. El formato debe ser (DD/MM/AAAA).
SECCIÓN 3. SEGUIMIENTO OCI
Teniendo en cuenta que la periodicidad establecida por la OCI para realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento es trimestral, el instrumento cuenta con 4 subsecciones para los 4 seguimientos trimestrestrales de cada vigencia.
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Fecha seguimiento | Indica la fecha de corte en que se realiza el seguimiento. El formato debe ser (DD/MM/AAAA) La OCI realiza seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento de la entidad.
| Detalle del avance de la acción de mejora | Indica la descripción de manera breve y cualitativa el avance de las actividades realizadas por el proceso a la fecha de corte de seguimiento, el cual debe estar directamente relacionado con la acciónde mejora formulada.
| Actividades realizadas a la fecha | Registra el avance de las actividades realizadas por el proceso a la fecha de corte de seguimiento en valor numérico, el cual va directamente relacionado con la cantidad de unidad de medida formulada.
| Alerta | Identifica el EN TERMINO: La acción de mejora se encuentra ALERTA: La acción de mejora no presenta avances significativos durante el periodo de corte de seguimiento. OK: La acción de mejora alcanzo el 100% de la meta esperada
| Analisis - Seguimiento OCI | Indica el detalle del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento, de conformidad con lo reportado por el proceso responsable; en este se indica el estado de la acción de mejora.
| Auditor que realizó el seguimiento | Indica el nombre del auditor desigando que realizó el seguimiento al plan de mejoramiento.
| Estado de la acción | Indica el estado de la acción a la fecha de seguimiento. SIN INICIAR Y/O EN EJECUCIÓN: Indica que la acción se está desarrollando en los plazos establecidos y se encuentra en términos. ATENCIÓN: Indica que la acción no presenta avances significativos y se encuentra proxima a su vencimiento. INCUMPLIDA: Indica que la acción no se cumplió dentro de los plazos establecidos. CUMPLIDA: Indica que la acción se cumplió en un 100% en los plazos extablecidos.
SECCIÓN 4. CIERRE ACCION / HALLAZGO
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Estado del hallazgo y/u observación | Indica el estado del hallazgo y/u observación a la fecha de seguimiento. ABIERTO: CERRADO:
| Fuente Origen cierre hallazgo y/u observación | Indica si el seguimiento fue realizado por la OCI, por el ente de control externo.
| Detalle de la fuente | Indica el soporte que evidencia el cierre del hallazgo. Nombre completo del informe donde se registra el cierre del hallazgo en caso de que la fuente de origen sea externa.
Hoja "Resultados seguimiento", la cual refleja el estado de los planes de mejoramiento de la entidad en cada seguimiento trimestral.

## Seguimiento
SECCIÓN 1. FUENTE DE INFORMACIÓN |  |  |  |  | SECCIÓN 2. DETALLE PLAN DE MEJORAMIENTO | [8 empty] | SECCIÓN 3. SEGUIMIENTO OCI | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | Acción de mejora a implementar | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | Tipo de acción Propuesta | Responsable de la acción a implementar | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio (DD-MM-AA) | Fecha terminación (DD-MM-AA) | Seguimiento IIi Trimestre
[14 empty] | 2.Fecha seguimiento | 2.Detalle del avance de la acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 75% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI | Estado de la acción | 2.Auditor que realizó el seguimiento | Estado del hallazgo y/u observación | Fuente Origen cierre hallazgo y/u observación | Detalle de la fuente
Origen Externo | INFORME DE AUDITORÍA FORENSE SUPERSALUD 2022 | EJSA-APUESTAS | 1 | Presunto retardo en la autorización para la operación asociada de la modalidad de chance de doble acierto con premio acumulado – Chance Millonario por parte de la Lotería de Bogotá al concesionario Grupo Empresarial en Línea S.A La Lotería de Bogotá presuntamente vulnera lo establecido en el parágrafo 4 del artículo Art. 2.7.2.2.1.1 del decreto 1068 de 2015, adicionado por el decreto 176 de 2017 (vigente para la época) y el acuerdo 326 de 2017, artículo 7, numeral 1 emitido por el CNJSA, como quiera que se dilató por más de 2 años sin justificación aparente, la autorización para la operación asociada de la modalidad de chance de doble acierto con premio acumulado “Chance Millonario”, al concesionario de apuestas permanentes - Grupo Empresarial en Línea S.A GELSA S.A. |  | Diseñar e implementar el procedimiento para la emisión de autorizaciones, incluyendo las actividades, términos y puntos de control para la revisión y aprobación de las mismas. La expedición del acto administrativo de autorzación de las diferentes modalidades de premio acumulado asociado, se realizará por parte de la loteria en un término no mayor de 15 días hábiles, una vez se cumpla con los requisitos de establecidos en la normatividad vigente. La periodicidad está sujeta a la solicitudes que presente el concesionario. | 1. Procedimiento diseñado e implementado 2. Fecha de expedición de cada autorización - Fecha de solicitud por parte del concesionario 3.- No de autorizaciones expedidas en término / No de solicitudes radicadas por el concesionario con el cumplimiento de requisitos | 3 |  | Martha Liliana Durán Cortés / Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos | 100% | 2022-07-25 | 2023-07-25 | 30/09/2023 | Frente al entregable 1: Se realizo procedimiento denominado EMISION DE AUTORIZACIONES DE LOS DIFERENTES PLANES DE PREMIOS Y/O MODALIDADES DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE registrado con el codigo PRO420-544-1. Al procedimiento se le realizo una modificacion, la cual hace referencia al termino dentro del cual se debera expedir el acto administrativo "resolucion", el cual quedo aprobado ante comite Frente al entregable 2: Fecha de expedición de cada autorización - Fecha de solicitud por parte del concesionario", dentro del proyecto de la modificacion del procedimiento, en la linea 7 se especifica el termino establecido para la expedicion de la autorización "resolucion". Por parte de la Unidad de Apuestas y control de juegos se reporta la Autorizacion de la Modalidad de Juego Paga Triple. Frente al indicador No. 1 Fecha de expedición de Paga Triple 25 de julio de 2023 - Fecha de solicitud por parte del concesionario 7 de julio de 2023 Frente al entregable "3.No de autorizaciones expedidas en término / No de solicitudes radicadas por el concesionario con el cumplimiento de requisitos", el concesionario radico la solicitud de Paga triple cumpliendo con cada uno de los requisitos, esta autorizacion fue expedida por la Lotería de Bogotá y radicada dentro del termino establecido. | 3 | 100% | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción de mejora; revisada el 11/10/2023 la carpeta compartida de planes de mejoramiento, se identificó lo siguiente: Frente al entregable "1. Procedimiento diseñado e implementado", actividad cumplida (100%) en el II trimestre. Frente al entregable "2. Fecha de expedición de cada autorización - Fecha de solicitud por parte del concesionario", se identifica cumplimiento del 100%, dado que, el proceso responsable aportó los siguientes soportes: -. Resolución N°114 del 25 de julio del 2023 "Por la cual se autoriza la operación de un incentivo con cobro denominado «Paga Triple» en el territorio de Bogotá, D.C., y el Departamento de Cundinamarca a Grupo Empresarial enLínea S.A., de julio 26 de 2023 hasta el 3 de febrero de 2027." -. Memorando n°1-2023-2156 del 07/07/2023, cuyo asunto es "Solicitud de Autorización lncent¡vo Con Cobro "PAGA TRIPLE" con la cual el concesionario solicitó la autorización de este incentivo. De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que el el 17 de julio, se realizó reunión para realización del protocolo de pruebas tecnológicas (de conformidad con la actividad 5 del procedimiento PRO420-544 EMISION DE AUTORIZACIONES DE LOS DIFERENTES PLANES DE PREMIOS Y/O MODALIDADES DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE del 19/04/2023) y se encuentra la gestión de la Oficina Gestión TIC para la gestión correspondiente de la información, la expedición de la resolución de autorización se realizó dentro de los 15 días hábiles (al sexto día hábil) de conformidad con la actividad n°7 del procedimiento. Frente al entregable "3.No de autorizaciones expedidas en término / No de solicitudes radicadas por el concesionario con el cumplimiento de requisitos" se identifica cumplimiento del 100%, con la expedición de la Resolución N°114 del 25 de julio del 2023 para la modalidad de juego "Paga Triple". Previamente, el proceso realizó la revisión de requisitos para lo cual creo la carpeta física, donde se encuentra la documentación relacionada. | CUMPLIDA | Manuela Hernández J. | CERRADO | Seguimiento OCI | Cerrada por el ente de control mediante memorando n°20245900100431271 del 18/03/2024; página 2.
Origen Externo |  | EJSA-APUESTAS | 2 | Presunta afectación de los recursos a percibir por el Sistema general de Seguridad Social en Salud del concepto de Derechos de explotación de apuestas permanentes de aproximadamente $ 1.927.160.425 por parte de la Loteria de Bogota. La Lotería de Bogotá presuntamente generó afectación en el recaudo de recursos económicos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de aproximadamente $1.927.160.425 durante julio 2018 a febrero 2021,por concepto de Derechos de explotación el cual corresponde al 12% de la venta de apuestas permanentes proyectada en el departamento de Cundinamarca y Bogotá por la no autorización para la operación asociada de la modalidad de chance de doble acierto con premio acumulado “Chance Millonario”, al concesionario de apuestas permanentes – Grupo Empresarial en Línea S.A GELSA S.A NIT 830.111.257-3, en marco del contrato de concesión No 68 de 2016. |  | Diseñar e implementar el procedimiento para la emisión de autorizaciones, incluyendo las actividades, términos, puntos de control y áreas responsables, para la revisión y aprobación de las respectivas autorizaciones. - La expedición del acto administrativo de autorización de las diferentes modalidades de premio acumulado, se expedirá por parte de la loteria en un término no mayor de 15 días hábiles, una vez cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. La periodicidad está sujeta a la solicitudes que presente el concesionario. | 1. Proceso diseñado e implementado 2. Fecha de expedición de cada autorización - Fecha de solicitud por parte del concesionario 3. Controles realizados / Controles programados en el procedimiento | 3 |  | Martha Liliana Durán Cortés / Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos | 100% | 2022-07-25 | 2023-07-25 | 30/09/2023 | Frente al entregable 1: Se realizo procedimiento denominado EMISION DE AUTORIZACIONES DE LOS DIFERENTES PLANES DE PREMIOS Y/O MODALIDADES DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE registrado con el codigo PRO420-544-1. Al procedimiento se le realizo una modificacion, la cual hace referencia al termino dentro del cual se debera expedir el acto administrativo "resolucion", el cual quedo aprobado ante comite Frente al entregable 2: Fecha de expedición de cada autorización - Fecha de solicitud por parte del concesionario", dentro del proyecto de la modificacion del procedimiento, en la linea 7 se especifica el termino establecido para la expedicion de la autorización "resolucion". Por parte de la Unidad de Apuestas y control de juegos se reporta la Autorizacion de la Modalidad de Juego Paga Triple. Frente al indicador No. 1 Fecha de expedición de Paga Triple 25 de julio de 2023 - Fecha de solicitud por parte del concesionario 7 de julio de 2023 Frente al entregable ""3 Controles realizados / Controles programados en el procedimiento: Para la fecha de seguimiento se ha recibido solicitud de autorizacion Unicamente de Paga Triple por parte del concesionario, en este caso de recepcion, se realizaron los siguientes controles: *Recepcion de comunicaciones y solicitudes *Acreditacion de documentacion * Revision docuemental * Protocolo de pruebas Se anexa como evidencia la solicitud, la documentacion que fue acreditada y revisada, la validacion de documentacion y el protocolo de pruebas, que fue llevado a cabo de la mano de la Oficina de Tecnologia | 3 | 100% | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción de mejora; revisada el 11/10/2023 la carpeta compartida de planes de mejoramiento, se identificó lo siguiente: Frente al entregable "1. Procedimiento diseñado e implementado", actividad cumplida (100%) en el II trimestre. Frente al entregable "2. Fecha de expedición de cada autorización - Fecha de solicitud por parte del concesionario", se identifica cumplimiento del 100%, dado que, el proceso responsable aportó los siguientes soportes: -. Resolución N°114 del 25 de julio del 2023 "Por la cual se autoriza la operación de un incentivo con cobro denominado «Paga Triple» en el territorio de Bogotá, D.C., y el Departamento de Cundinamarca a Grupo Empresarial enLínea S.A., de julio 26 de 2023 hasta el 3 de febrero de 2027." -. Memorando n°1-2023-2156 del 07/07/2023, cuyo asunto es "Solicitud de Autorización lncent¡vo Con Cobro "PAGA TRIPLE" con la cual el concesionario solicitó la autorización de este incentivo. De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que el el 17 de julio, se realizó reunión para realización del protocolo de pruebas tecnológicas (de conformidad con la actividad 5 del procedimiento PRO420-544 EMISION DE AUTORIZACIONES DE LOS DIFERENTES PLANES DE PREMIOS Y/O MODALIDADES DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE del 19/04/2023) y se encuentra la gestión de la Oficina Gestión TIC para la gestión correspondiente de la información, la expedición de la resolución de autorización se realizó dentro de los 15 días hábiles (al sexto día hábil) de conformidad con la actividad n°7 del procedimiento. Frente al entregable "3 Controles realizados / Controles programados en el procedimiento" se identifica cumplimiento del 100%, dado que, el porceso+V5 realizó los siguientes controles para la autorización del juego "Paga Triple": -. Recepcion de comunicaciones y solicitudes: se adjuntó memorando n°1-2023-2156_26 del 07/07/2023, cuyo asunto es "Solicitud de Autorización lncent¡vo Con Cobro "PAGA TRIPLE" con la cual el concesionario solicitó la autorización de este incentivo. -.Acreditacion de documentacion: Memorandos: 1) n°1-2023-2156_29 del 03/03/2203 cuyo asunto es "Respuesta a radicado n.º 20232600013512 – Validación incentivos con cobro «PAGA TRIPLE»"; 2) n°1-2023-2156_28 del 14/6/2023 cuyo asunto es " Respuesta a radicado n.º 20232600181202 – Alcance Validación incentivo con cobro «PAGA TRIPLE» -.Revision documental previo al Protocolo de pruebas realizado el 17 de julio: Documento "VERIFICACION REQUISITOS PARA AUTORIZACION INCENTIVO CON COBRO DE PREMIO", donde se registra el concepto favorable para autorización de la modalidad de juego solicitada por el concesionario. -. Resultados del protocolo: 1) Memorando n°3-2023-1249 del 24/07/2023 radicado por la Oficina Gestión TIC a la Oficina Jurídica informando los resultados del protocolo efectuado el 17/07/2023; 2) Memroando n°3-2023-1238 del 24/07/2023 radicado por la Unidad de Apuestas y Control de Juegos a la Gerencia, donde se informa la participación y vaidación de las actividades efectuadas en el protocolo del 17/07/2023; 3) Acta de la realización del protocolo de fecha 17/07/2023, en la cual se identifican los asistentes delegados de la Unidad de Apuestas y Contorl de Juegos, Oficina Gestión TIC y del proveedor DATA CENTER. Allí se desarrolla en detalle las actividades realizadas y los resultados arrojados. -. Expedición de Resolución: Resolución N°114 del 25 de julio del 2023 "Por la cual se autoriza la operación de un incentivo con cobro denominado «Paga Triple» en el territorio de Bogotá, D.C., y el Departamento de Cundinamarca a Grupo Empresarial enLínea S.A., de julio 26 de 2023 hasta el 3 de febrero de 2027."m, dentro de la fecha contempada en la actividad n°7 del procedimiento PRO420-544 EMISION DE AUTORIZACIONES DE LOS DIFERENTES PLANES DE PREMIOS Y/O MODALIDADES DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE del 19/04/2023 (15 días hábiles) | CUMPLIDA | Manuela Hernández J. | CERRADO | Seguimiento OCI | Cerrada por el ente de control mediante memorando n°20245900100431271 del 18/03/2024; página 3.
Origen Externo |  | EJSA-APUESTAS | 3 | Hallazgo No 14: Presunta ausencia de la autorización de la entidad concedente en los puntos de venta que comercializan apuestas permanentes El GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA – GELSA S.A. no exhibe ni tramita ante la Lotería de Bogotá, la autorización necesaria para la comercialización de las apuestas permanentes en los puntos de venta, con lo cual presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2 del decreto 1350 de 2003, reglamentario de la ley 643 de 2001, compilado en el artículo 2.7.2.1.2 del Decreto 1068 de 2015, numeral 7 del artículo 13 del decreto 1350 de 2007, artículo 2.7.2.4.8. del Decreto 1068 de 2015 y literal g) del artículo 4 de la ley 643 de 2001. |  | Diseñar e implementar el procedimiento de solicitud de autorización para apertura de nuevos puntos o cambio de sede: A través del sistema de Auditoría Chanseguro, el concesionario remitirá en un archivo plano, la información de los puntos de venta sobre los cuales pretende obtener autorización, indicando por cada punto de venta (código, dirección, barrio, localidad, municipio, número de matricula mercantil) La Lotería de Bogotá verificará el cumplimiento de requisitos por parte del concesionario y posteriormente expedirá la respectiva autorizacion de manera expresa y escrita mediante el envio de un código QR, para cada punto de venta fijo. Este código QR hará las veces de licencia de que trata el numeral 7 del artículo 2.7.4.2.8 del Decreto 1068 de 2015. El concesionario debe imprimir el código QR y exhibirlo en cada punto de venta. En las visitas de inspección en el marco de la fiscalización que realiza la Unidad de Apuestas y Control de Juegos de la Lotería de Bogotá validará que la licencia se encuentra exhibida. | 1. Procedimiento diseñado e implementado 2. No de autorizaciones o licencias expedidas / Número de autorizaciones o licencias solicitadas | 2 |  | Martha Liliana Durán Cortés / Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos | 100% | 2022-07-25 | 2023-07-25 | 2023-06-30 | Entregable "1. Procedimiento diseñado e implementado" codigo del procedimiento PRO420-530-1 apertura de nuevos puntos de venta. Entregable "2. No de autorizaciones o licencias expedidas / Número de autorizaciones o licencias solicitadas. El área responsable reporta que se han Expedido y autorizado 101 nuevos puntos de venta desde diciembre 2022 hasta junio 2023, los mismas licencias solicitadas, todos los puntos solicitados han cumplido con los requisitos. Las evidencias se pueden validar directamente en el aplicativo chanseguro. Se adjunta una de las comunicaciones como ejemplo de como llega la solicitud por parte del concesionario | 2 | 100% | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción; revisada la carpeta compartida de planes de mejoramiento el 14/07/2023 se identificó: Respecto del entregable "1. Procedimiento diseñado e implementado" cumplimiento en el IV Trimestre del 2022. Respecto del entregable "2. No de autorizaciones o licencias expedidas / Número de autorizaciones o licencias solicitadas. Así mismo, cuenta con objetivo, alcance y políticas de operación". En el I trimestre se reportaron los soportes correspondientes para los 79 nuevos puntos de venta autorizados (Reportes de autorización de puntos de venta: 16/12/2022 15 puntos; 30/12/2022 6 puntos; 08/02/2023 29 puntos; 22/03/2023 13 puntos; 28/03/2023 16 puntos. Así mismo, se identificó solicitud del 16/06/2023 del concesionario para autorización de 2 nuevos puntos de ventas y la autorización correspondiente. De acuerdo a lo anterior, en visita del 18/07/2023 se validó en la plataforma chanseguro junto a los responsables, el reporte de las licencias de autorización corrspondientes; la validación de las licencias de los 81 puntos se realizó el 17/07/2023. | CUMPLIDA | Manuela Hernández J. | CERRADO | Seguimiento OCI | Cerrada por el ente de control mediante memorando n°20245900100431271 del 18/03/2024; página 3 a 5.
Origen Externo |  | EJSA-APUESTAS | 3 | Hallazgo No 14: Presunta ausencia de la autorización de la entidad concedente en los puntos de venta que comercializan apuestas permanentes El GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA – GELSA S.A. no exhibe ni tramita ante la Lotería de Bogotá, la autorización necesaria para la comercialización de las apuestas permanentes en los puntos de venta, con lo cual presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2 del decreto 1350 de 2003, reglamentario de la ley 643 de 2001, compilado en el artículo 2.7.2.1.2 del Decreto 1068 de 2015, numeral 7 del artículo 13 del decreto 1350 de 2007, artículo 2.7.2.4.8. del Decreto 1068 de 2015 y literal g) del artículo 4 de la ley 643 de 2001. |  | Realizar un cruce de información de las ventas registradas en el sistema de Auditoría y el inventario de puntos de venta autorizados. Dicho cruce será realizado de forma mensual y se generará un reporte sobre la posible diferencia en la auditoría. En el caso de encontrar inconsistencias en los cruces de información, formular los respectivos requerimientos al concesionario, efectuando seguimiento a las respuestas y a las acciones adoptadas para subsanar dicha situación. Evidencia de lo anterior se construirá un informe donde se presente el desarrollo o programación en el sistema de auditoria de CHANSEGURO | 1. Puntos con venta registrada / Puntos de venta autorizados 2. Número de acciones ejecutadas / Número total de acciones formuladas 3.- Número de seguimientos realizados a las inconsistencias halladas en los cruces de información/ Número total de inconsistencias halladas | 3 |  | Ingeniero Líder del Sistema de Auditoría / Martha Liliana Durán Cortés / Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos | 100% | 2022-07-25 | 2023-07-25 | 2023-06-30 | El sistema de auditoria denominado Chanseguro se encarga de realizar el cruce de informacion que se relaciona en el hallazgo, adicional el sistema de auditoria realiza un segumiento diario con el cruce de la informacion. Se anexa el manual de usuario de Chanseguro, donde no solo encuentran la descripción de los reportes solicitados en el marco de la auditoria de la supersalud (paginas 18 y 20 respectivamente) si no una descripción de todos los reportes que tiene Chansguero en la actualidad. Frente al entregable 1. Puntos con venta registrada / Puntos de venta autorizados, Se anexa el pantallazo donde a traves de chanseguro se valida la informacion y se anexa la informacion que hace referencia al indicador . Frente al entregable 2. Número de acciones ejecutadas / Número total de acciones formuladas. Se realiza mesa de trabajo el dia 6 de junio de 2023 (se anexa acta) con el concesionario y se valida que la falla se esta presentando en el cargue de informacion del sistema de auditoria Chanseguro, por lo que se procede a solicitar apoyo a mesa de servicio para subsanar el cargue de la informacion ( se anexa comunicacion interna) Frente al entregable 3.- Número de seguimientos realizados a las inconsistencias halladas en los cruces de información/ Número total de inconsistencias halladas, se procede a realizar comunicacion a mesa de servicio solicitando el plan de mejora en el sistema de auditoria de chanseguro, se anexa memorando de respuesta y evidencia de la solucion. Por lo que el area de sistemas valida y determina que el sistema no estaba cargando la informacion adecuadamante y corrige la accion. Se solicita a traves de correo a la Supersalud el cierre de este hallazgo ( se anexa correo enviado a la supersalud) | 3 | 100% | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción; revisada la carpeta compartida de planes de mejoramiento el 14/07/2023 se identificó lo siguiente: 1. Acta de mesa de trabajo del 06/06/2023 entre la Unidad de Apuestas, Gestión TIC y Gerencia General, con el objetivo de "precisar información respecto al plan de mejoramiento presentado dentro de la auditoría forense Supersalud para el hallazgo No. 14 en relación con puntos de venta"; donde se reformularan las 3 acciones para subsanar el hallazgo identificado. 2. Memorando n°3-2023-933 del 06/06/2023 donde la Unidad de Apuestas solicita a la Oficina Gestión TIC realizar los ajustes correspondientes para nuevos filtros que permitan discriminar los puntos de ventas autorizados. 3. Memorando n°: 3-2023-1035 del 22/06/2023 donde la Oficina Gestión TIC comunica los ajustes realizados, de conformidad con la solicitud realizada por la Unidad de Apuestas. 4. Correo electrónico de reporte de cumplimiento de compromisos del 15 y 21 de junio del 2023. 5. Correo electrónico del 27/06/2023 de la Subgerencia solicitando a la Supersalud ajuste de las acciones formuladas para el citado hallazgo, teniendo en cuenta que a la fecha se subsanaron las debilidades identificadas. Por tanto, la OCI considera que se subsanó el hallazgo de fondo en la plataforma Chanseguro. No obstante, se recomienda realizar seguimiento a la solicitud elevada, para confirmación del ajuste de las acciones formuladas para el presente hallazgo; lo anterior, teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento se proyecto para el 25/07/2023. | CUMPLIDA | Manuela Hernández J. | CERRADO | Seguimiento OCI | Cerrada por el ente de control mediante memorando n°20245900100431271 del 18/03/2024; página 3 a 5.
Note on J5: Manuela Hernandez: En las 7 periodos se pueden repetir la misma cantidad de fichas.

## Resultados seguimiento (hidden)
TABLA RESUMEN ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO-SUPERSALUD
ÁREA AFECTADA | ORIGEN | N° OBSERVACIONES | N° OBSERVACIONES CERRADAS | N° ACCIONES | ACCIONES CERRADAS | ACCIONES INCUMPLIDAS | EN EJECUCIÓN
UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | AUDITORÍA FORENSE SUPERSALUD | 3 |  | 4 |  |  | 4
TOTAL |  | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  | 0% |  | 0% | 0% | 100%

## Resultado S
TABLA RESUMEN ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO
ÁREA AFECTADA | ORIGEN | N° OBSERVACIONES | N° OBSERVACIONES CERRADAS | N° ACCIONES | ACCIONES CERRADAS A 31/12/2022 | ACCIONES CERRADAS I TRIMESTRE 2023 | ACCIONES CUMPLIDAS II TRIMESTRE 2023 | ACCIONES CUMPLIDAS III TRIMESTRE 2023 | ACCIONES INCUMPLIDAS | EN EJECUCIÓN
UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | AUDITORÍA FORENSE SUPERSALUD | 3 | 3 | 4 |  |  | 2 | 2
TOTAL |  | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
|  |  | 100% |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%

## Comunicaciones (hidden)
[7 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[8 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA AL PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 2022 | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 1. Caracterización Partes Interesadas | Hallazgo 1: De la validación realizada al cumplimiento de los términos del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas para actualizar la caracterización de partes interesadas se evidencia Incumplimiento, dado que la última actualización se realizó hace cuatro (4) años y el Procedimiento PRO332-341-2 Rendición de Cuentas define en la política de operación que la actualización debe ser anualmente. | Indisponibilidad de información para adelantar la caracterización de partes interesadas | Actualizar la caracterización de partes interesadas | Número de caracterizaciones adelantadas | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-12-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 1. Caracterización Partes Interesadas | Hallazgo 2: De la validación realizada sobre la consistencia de los términos para actualizar la caracterización de partes interesadas del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas y los términos definidos en el control asociado al riesgo RG-02 relacionados con la misma actividad, se evidencia Inconsistencia en los lineamientos definidos y aprobados por la entidad, dado que la periodicidad para la actualización de la caracterización de las partes interesadas en el procedimiento define que es anual y en el control del riesgo RG-02 define que es cada dos (2) años. | Error al diligenciar la matriz de riesgos en la frecuencia del control del riesgo en mención | Actualizar la frecuencia del riesgo en mención | Número de actualizaciones al riesgo "Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas debido a falta de divulgación, apropiación y liderazgo por parte de los Jefes de Unidad sobre la estrategia" | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 2. Actualización y Publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 3: De la validación realizada al cumplimiento del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas en relación con la política de operación que establece que la entidad debe realizar una Estrategia de Rendición de Cuentas cuatrianual, se evidencia incumplimiento, esto dado que no hay soportes de aprobación de la misma, ni se hace referencia a ella en ninguno de los documentos entregados en el marco de la presente auditoría. | Procedimiento desactualizado | Actualizar la política de operación del procedimiento, aclarando que la Estrategia de Rendición de Cuentas tiene una periodicidad anual de formulación | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 4: De la verificación realizada a las 13 actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidenció que las actividades No. 4 y 6 (Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas) no fueron ejecutadas, lo que ocasiona un incumplimiento del 15% de la estrategia; así mismo, el 38% de las actividades (1, 2, 7, 8, y 13 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas) fueron cumplidas parcialmente. | No se solicitaron soportes de ejecución a todas las actividades que conforman la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021. | Solicitar soportes para todas las actividades que conforman la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 | Número de informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, sustentados en soportes de ejecucion de las actividades | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 5: De la verificación realizada a los soportes de las actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidencia deficiencia en la gestión documental del 46% de las activades, esto dado que no se cuenta con los soportes o los soportes están incompletos para las actividades No. 2, 5, 6, 7, 9 y 13 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas | No se encuentra un lineamiento establecido sobre los soportes de ejecución de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Actualizar el Procedimiento de Rendición de Cuentas, aclarando la obligatoriedad de generar soportes de la ejecución de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 6: De la verificación realizada a la actividad No. 5 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas, relacionada con los espacios de participación ejecutados con distribuidores por parte de la Unidad de Loterías se evidencia que no se tiene un mecanismo de seguimiento y control de los compromisos adquiridos, específicamente los citados en las actas de reunión con distribuidores de los días 26 de febrero, 25 de marzo, 29 de abril, 27 de agosto, 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2021. Adicional a ello en el componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2021, donde se incluye esta misma actividad de encuentros con distribuidores, se define en el indicador que los soportes de cumplimiento son el acta y la matriz de seguimiento | No existe un instrumento que permita realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos resultados de los espacios de participación ciudadana. | Desarrollar el instrumento Aprobar el formato en el CIDGyD Socializar el formato con la entidad. | Formato aprobado y socializado | 3 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-05-15 | 2022-06-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 7: De la verificación realizada al cumplimiento de los quince (15) Roles y Responsabilidades definidos en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidenció que el 33% no se cumplió (2, 3, 5, 10 y 14 de la Tabla No. 3 Roles y Responsabilidades), así mismo, el 20% (1, 6 y 13 de la Tabla No. 3 Roles y Responsabilidades) se cumplió parcialmente; lo anterior denota deficiencias en el seguimiento y control por parte de la segunda línea de defensa de la entidad. | No se realizó seguimiento a roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | Realizar seguimiento a los roles y responsabilidades definidos en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 | Número de informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, con seguimiento a roles y responsabilidades | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | No se encuentra un lineamiento establecido sobre cumplimiento de roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, en el procedimiento de Rendición de Cuentas | Actualizar el Procedimiento de Rendición de Cuentas, aclarando la obligatoriedad de cumplir los roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, así como el seguimiento a su cumplimiento | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 4. Evaluación de la rendición de cuentas | Hallazgo 8: De la verificación realizada al Instrumento de Evaluación de Cuentas 2021, se evidencia el incumplimiento de las actividades 8 y 9 del procedimiento PRO332-341-2 Rendición de Cuentas, esto dado que la evaluación realizada no incluye la totalidad de aspectos a evaluar como son la aprobación del manual de POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN y el cumplimiento de los roles y responsabilidades, por otra parte, no se han formulado acciones de mejora como resultado de dicha evaluación. | No se evaluaron los elementos descritos en el hallazgo, en el instrumento de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | Incluir en el instrumento de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 la evaluación de los roles y responsabilidades definidios en la Estrategia. | Número de instrumentos de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 diligenciados | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | El formato no está estandarizado y codificado por calidad | Crear el formato en calidad y presentarlo para aprobación en el CIGYD | Número de formatos creados | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 5. Seguimiento al PAAC 2021 – Componente Rendición de Cuentas | Hallazgo 9: De la verificación realizada al PAAC 2021 – Componente Rendición de Cuentas se evidencian deficiencias en el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2021, esto, en relación con los indicadores, formulas y metas asociadas a cada actividad del componente de rendición de cuentas del PAAC, así mismo los reportes no cuentan con soportes adecuados y se presenta desconocimiento de las áreas en relación con las actividades a ejecutar en el plan; lo anterior contraviene lo estipulado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión que determina que los seguimientos adelantados por la 2° línea deben orientar y generar alertas a las personas que hacen parte de la 1ª línea de defensa, así como a la Alta Dirección. | No se solicitaron soportes de ejecución a todas las actividades que conforman el PAAC 2021. | Realizar seguimiento al PAAC 2022 sustentado en soportes de ejecución de las actividades, así como verificar el cumplimiento de los indicadores y metas del plan | Número de seguimientos realizados al PAAC | 3 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | No se cuenta con lineamiento sobre seguimiento a planes institucionales soportado en soportes de ejecución de actividades | Formular un procedimiento de seguimiento a planes institucionales, donde se soporte el seguimiento en las evidencias aportadas por las áreas | Número de procedimientos formulados | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2022-12-15

## O. CI Disciplinario (hidden)
[8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Detalle del avance de la acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[9 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) |  | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna L). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO | 2022-04-19 | Observación 2. Inconsistencias en la información contenida en la Matriz de Comunicaciones de la entidad frente a las respuestas obtenidas por 17 de los 24 entes externos, como parte de la circularización realizada por la OCI. | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 142 | Desactualización de la matriz de comunicaciones de la entidad: de la respuesta recibida por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital se identificó un informe no incluido en la matriz de comunicaciones que la entidad tiene obligación de rendir por normatividad vigente aplicable. | A pesar de haberse remitido la información a la Direccion Distrital de Asuntos Disciplinarios no se tenia en la matriz de comunicaciones | Remitir a la Oficina de Comunicaciones de la Loteria de Bogotá para la publicacion y socializacion de la matriz de comunicaciones ajustada | Correo electronico | 1 | Correctiva | Jefe | Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | [10 empty] | 2022-06-30 | Se dio cumplimiento a traves de correo electronico de fecha 4 de mayo de 2022, dirigido a la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo de la Loteria de Bogotá, remitiendo las Directivas 001 y 008 de 2021, para su publicacion y socializacion. | 1 | 1 | 100% | OK | La acción se cierra; del reporte recibido por el área reponsable el 11 de julio del 2022, se remite soporte de correo envíado al área de comunicaciones el 04 de mayo del 2022 con la matriz de comunicaciones ajustada con la inclusión del informe Directiva Distrital No. 008 de 2021 y el informe Directiva Distrital No. 001 de 2021 a rendir ante la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaria Jurídica Distrital | Manuela Hernández J | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Interno |  |  |  | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |  |  |  | Actualizacion de la matriz de comunicaciones teniendo en cuenta la normatividad vigente aplicabel a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Loteria de Bogotá | Matriz de Comunicaciones | 1 | Correctiva | Jefe | Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% |  | 2022-05-06 | 2022-06-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Mediante correo electronico de fecha 30 de junio de 2022, la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo de la Loteria de Bogotá informó que se realizó la actualizacion de la matriz de Comunicaciones de acuerdo al requerimiento elevado por este Despacho. | 1 | 1 | 100% | OK | La acción se cierra; teniendo en cuenta la actualización realizada a la matriz, el área de comunicaciones mediante correo del 30 de junio socializó los ajsutes y la publicación en la intranet de la entidad. | Manuela Hernández J | CUMPLIDA | [20 empty] | CERRADO

## Control Interno (hidden)
[8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Detalle del avance de la acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[9 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) |  | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna L). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO | 2022-04-19 | Observación 2. Inconsistencias en la información contenida en la Matriz de Comunicaciones de la entidad frente a las respuestas obtenidas por 17 de los 24 entes externos, como parte de la circularización realizada por la OCI. | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN | 143 | • Desactualización de la matriz de comunicaciones de la entidad: de la respuesta recibida la Contraloría de Bogotá, se identificaron 2 informes no incluidos en la matriz de comunicaciones que la entidad tiene obligación de rendir por normatividad vigente aplicable. | Ausencia de revisión periódica de la matriz de comunicaciones que de cuenta de la información que genera la OCI en la actualidad, en cumplimiento con la normatividad aplicable. | Actualizar la matriz de comunicaciones, incluyendo los informes que hacen falta y ajustar la periodicidad en los casos que aplique | Matriz de Comunicciones actualIzada | 1 | Correctiva | Equipo OCI | Oficina de Control Interno | 100% |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | El 05/05/2022 se realizó una primera actualización de la matriz de comunicaciones la cual fue revisada en conjunto con el jefe de la OCI el 18/05/2022 ajustando información relativa al medio en que se comunica la información, quién lo comunica, la periodicidad, a quién se comunica y el documento evidencia. | 1 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Interno | [7 empty] | Solicitud de actualización de la matriz de comunicaciones de acuerdo con la normatividad aplicable, a la Oficina de Comunicaciones | Solicitud mediante correo electrónico | 1 | Acción de mejora | Equipo OCI | Oficina de Control Interno | 100% |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Mediante correo electrónico del 18/05/2022 se remitió solicitud de actualización de la matriz de comunciaciones relacionada con la información reporte de la OCI de conformidad con lo solicitado por el área de comunicaciones en correo del 20/04/2022. Teniendo en cuenta los ajustes realizados y socializados por el área de comunicaciones el 07/06/2022 se realizó revisión; se remitió correo solicitando ajustes el 18/05/2022 junto con la matriz de comunicaciones resaltando los cambios requeridos. Finalmente el 30/06/2022 el área de comunciaciones socializó la matriz de comunicaciones actualizada para el 2022 donde se evidenció los ajustes requeridos por parte de la OCI. | 1 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA |  | ABIERTO | [18 empty] | CERRADO