## Instructivo
| SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO LOTERÍA DE BOGOTÁ |  | CODIGO: FRO102-561-1
FECHA: 19/04/2023
Orientaciones Generales:
El archivo contiene las siguiente hojas:
Hoja "Seguimiento", la cual contiene la siguiente estructura:
SECCIÓN 1. FUENTE DE INFORMACIÓN
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Fuente de hallazgo | Indica si es Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: describa
| Detalle de la fuente | Nombre completo del informe origen del hallazgo
| Proceso afectado | Nombre del proceso auditado
| Número único del Hallazgo | Numero consecutivo único dado por la Oficina de Control Interno
| Hallazgo y/o situación | Descripción del hallazgo (/OPORTUNIDAD DE MEJORA/NO CONFORMIDAD/ OBSERVACIÓN) completo, contenido en el informe de auditoría.
SECCIÓN 2. DETALLE PLAN DE MEJORAMIENTO
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Causa(s) del hallazgo u observación | Indica la causa(s) raíz identificada por el proceso que dió origen al hallazgo, observación y/o debilidad de auditoría identificado, con el fin de establecer una actividad efectiva, que prevenga la reincidencia del hallazgo.
| Acción de mejora a implementar | Inidca el detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo.
| Unidad de Medida | Indica la acción o documento que presenta el cumplimiento de la acción determinada . (Ej: informes, jornadas de capacitación, reuniones actas, etc.)
| Cantidad Unidad de Medida | Indica la cantidad asociada a las actividades realizables y verificables de la acción que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad Institucional y recursos disponibles (Ej: 5 informes, 10 jornadas de capacitación, 3 actas, etc.).
| Tipo de acción propuesta | Indica la acción que subsana la causa que dio origen al hallazgo identificado, con el fin de solucionar las causas identificadas, para que no vuelvan a suceder. (Acción de mejora, acción correctiva)
| Responsable de la acción a implementar | Indica el responsable o líder del proceso o unidad auditada, a la cual le corresponde ejecutar la acción correctiva a implementar.
| % que se espera alcanzar de la meta | Indica el porcentaje que el proceso o unidad auditada espera alcanzar con la acción de mejora formulada. (Por lo general es del 100%)
| Fecha de Inicio | Indica la fecha en que comienza cada acción a implementar registrada. El formato debe ser (DD/MM/AAAA)
| Fecha de Terminación | Indica la fecha en que finaliza cada acción implementada. El formato debe ser (DD/MM/AAAA).
SECCIÓN 3. SEGUIMIENTO OCI
Teniendo en cuenta que la periodicidad establecida por la OCI para realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento es trimestral, el instrumento cuenta con 4 subsecciones para los 4 seguimientos trimestrestrales de cada vigencia.
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Fecha seguimiento | Indica la fecha de corte en que se realiza el seguimiento. El formato debe ser (DD/MM/AAAA) La OCI realiza seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento de la entidad.
| Detalle del avance de la acción de mejora | Indica la descripción de manera breve y cualitativa el avance de las actividades realizadas por el proceso a la fecha de corte de seguimiento, el cual debe estar directamente relacionado con la acciónde mejora formulada.
| Actividades realizadas a la fecha | Registra el avance de las actividades realizadas por el proceso a la fecha de corte de seguimiento en valor numérico, el cual va directamente relacionado con la cantidad de unidad de medida formulada.
| Alerta | Identifica el EN TERMINO: La acción de mejora se encuentra ALERTA: La acción de mejora no presenta avances significativos durante el periodo de corte de seguimiento. OK: La acción de mejora alcanzo el 100% de la meta esperada
| Analisis - Seguimiento OCI | Indica el detalle del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento, de conformidad con lo reportado por el proceso responsable; en este se indica el estado de la acción de mejora.
| Auditor que realizó el seguimiento | Indica el nombre del auditor desigando que realizó el seguimiento al plan de mejoramiento.
| Estado de la acción | Indica el estado de la acción a la fecha de seguimiento. SIN INICIAR Y/O EN EJECUCIÓN: Indica que la acción se está desarrollando en los plazos establecidos y se encuentra en términos. ATENCIÓN: Indica que la acción no presenta avances significativos y se encuentra proxima a su vencimiento. INCUMPLIDA: Indica que la acción no se cumplió dentro de los plazos establecidos. CUMPLIDA: Indica que la acción se cumplió en un 100% en los plazos extablecidos.
SECCIÓN 4. CIERRE ACCION / HALLAZGO
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Estado del hallazgo y/u observación | Indica el estado del hallazgo y/u observación a la fecha de seguimiento. ABIERTO: CERRADO:
| Fuente Origen cierre hallazgo y/u observación | Indica si el seguimiento fue realizado por la OCI, por el ente de control externo.
| Detalle de la fuente | Indica el soporte que evidencia el cierre del hallazgo. Nombre completo del informe donde se registra el cierre del hallazgo en caso de que la fuente de origen sea externa.
Hoja "Resultados seguimiento", la cual refleja el estado de los planes de mejoramiento de la entidad en cada seguimiento trimestral.

## Seguimiento
SECCIÓN 1. FUENTE DE INFORMACIÓN |  |  |  |  | SECCIÓN 2. DETALLE PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | SECCIÓN 3. SEGUIMIENTO OCI | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | Acción de mejora a implementar | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | Tipo de acción Propuesta | Responsable de la acción a implementar | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio (DD-MM-AA) | Fecha terminación (DD-MM-AA) | Modificación Fecha terminación (DD-MM-AA) | Seguimiento I Trimestre
[15 empty] | 1.Fecha seguimiento | 1.Detalle del avance de la acción de mejora | 1.Actividades realizadas a la fecha | 1.Resultado del indicador | 1. 25% avance en ejecución de la meta | 1.Alerta | 1.Analisis - Seguimiento OCI | 1.Auditor que realizó el seguimiento | 1. Estado de la acción | Estado del hallazgo y/u observación | Fuente Origen cierre hallazgo y/u observación | Detalle de la fuente
Origen Externo | Investigación sumaria Expediente Veeduría Distrital 20225003339900022E | GESTIÓN CONTRACTUAL | 1 | Emitir directivas a los servidores públicos y contratistas responsables de la elaboración y aprobación de los estudios y documentos previos, de verificar cuidadosamente los documentos antes de ser publicados en el aplicativo Secop II para evitar ambigüedades en la interpretación de las condiciones; y establecer los puntos de control necesarios para garantizarlo, con el fin de evitar transgredir o vulnerar principios propios de la gestión administrativa como transparencia, selección objetiva y planeación. | Falta de apropiación por parte de los servidores públicos y contratistas de las directrices y guías relacionadas con elaboración de estudios de mercado y estudios previos. | Elaborar y socializar circular con las recomendaciones para la elaboración de documentos precontractuales (estudios de mercado, matriz de riegos, formatos, anexos técnicos, estudios previos) | 1 circular emitida y socializada | 1 | Correctiva | Secretaría General | 100% | 2024-01-15 | 2024-06-30 |  | 2024-03-14 | Cicrular N°07 del 2023 y socialización. | 1 | 100% | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción; realizado el análisis a los soportes remitidos por el proceso responsable mediante correo electrónico del 11/3/2024 y 15/03/2024, se identificó lo siguiente: -. Circular N°07 del 29/02/2024 cuyo asunto es "RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, ANALISIS DEL SECTOR, ESTUDIO DE MERCADO Y MATRIZ DE RIEGOS". -. Memorando n°3-2024-482 del 07/03/2024 con el cual se socializó la circular a los jefes de área. -. Soporte de comunicación (correo electrónico) del 15/03/2024, solicitando a los jefes de unidad revisión y socialización de la circular n°07 al interior de sus equipos de trabajo con el fin de entender e implementar los lineamientos registrados para el proceso de contratación. Por tanto, esta Oficina recomienda a los jefes de Unidad implementar la recomendación dada desde la Secretaría General. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente de Cierre por el ente de control
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 1 | Emitir directivas a los servidores públicos y contratistas responsables de la elaboración y aprobación de los estudios y documentos previos, de verificar cuidadosamente los documentos antes de ser publicados en el aplicativo Secop II para evitar ambigüedades en la interpretación de las condiciones; y establecer los puntos de control necesarios para garantizarlo, con el fin de evitar transgredir o vulnerar principios propios de la gestión administrativa como transparencia, selección objetiva y planeación. | Falta de apropiación por parte de los servidores públicos y contratistas de las directrices y guías relacionadas con elaboración de estudios de mercado y estudios previos. | Elaborar y socializar circular reiterando los puntos de control existentes y los responsables de aplicarlos en el proceso de elaboración de estudios previos y sus anexos | 1 circular emitida y socializada | 1 | Preventiva | Secretaría General | 100% | 2024-01-15 | 2024-06-30 |  | 2024-03-18 | Cicrular N°07 del 2023 y socialización. | 1 | 100% | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción; realizado el análisis a los soportes remitidos por el proceso responsable mediante correo electrónico del 11/3/2024 y 15/03/2024, se identificó lo siguiente: -. Circular N°07 del 29/02/2024 cuyo asunto es "RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, ANALISIS DEL SECTOR, ESTUDIO DE MERCADO Y MATRIZ DE RIEGOS"; en la hoja n°5 de la circular se especifica que se deben seguir las actividades establecidas en los 5 procedimientos asociados al proceso de Gestión Contractual para cada modalidad de contratación (en los cuales se definen los puntos de control y responsables) y el manual de contratación vigente en la entidad, entre otros. -. Memorando n°3-2024-482 del 07/03/2024 con el cual se socializó la circular a los jefes de área. -. Correo electrónico del 15/03/2024, solicitando a los jefes de unidad revisión y socialización de la circular n°07 al interior de sus equipos de trabajo con el fin de entender e implementar los lineamientos registrados para el proceso de contratación. Por tanto, esta Oficina recomienda a los jefes de Unidad implementar la recomendación dada desde la Secretaría General. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente de Cierre por el ente de control
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2 | Realizar, previo a la elaboración de los estudios, la definición de los requisitos técnicos adecuados para la satisfacción de las diferentes necesidades de la entidad. | Déficit en el planteamiento del documento de los requisitos técnicos previos a la contratación y en la elaboración de los estudios previos | Realizar un estudio con el propósito de establecer, acorde con la realidad del mercado, los requitos habiltantes para participar en el proceso y definir los criterios ponderables que permitiran seleccionar al proponente mas idoneo para ejeccucion del contrato. | Un (1) estudio de mercado elaborado. | 2 | Preventiva | Unidad de Apuestas y Control de Juegos | 100% | 2024-02-01 | 2024-03-31 |  | 2024-03-14 |  | 0 | 0% | 0% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en termino; mediante memorando n°3-2024-533 el proceso responsable solicitó a la Gerencia General elevar comunicación a la Veeduría Distrital para el aplazamiento en la fecha de culminación de la acción formulada, debido a la prórroga realizada al contrato de impresión de billetería que suscribió la entidad. -. Mediante memorando n°2-2024-450 del 22/03/2024 la Gerencia General solicitó a la Veeeduría Distrital prórroga para cumplimiento de la actividad (a 31/12/2024) -. Mediante memorando n°1-2024.1795 del 10/04/2024 la Veeduría Distrital solicitó a la entidad aprobó la solicitud y solicitó remitir el formato de formulación del plan de mejora con la actualización de la fecha de cumplimiento de la acción. Se encuentra pendiente la remisión del formato por parte de la entidad. | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente de Cierre por el ente de control
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2 | Realizar, previo a la elaboración de los estudios, la definición de los requisitos técnicos adecuados para la satisfacción de las diferentes necesidades de la entidad. | Deficit en el planteamiento del documento de los requisitos tecnicos previos a la contratacion y en la elaboracion de los estudios previos | Solicitar por medio de un comunicado al concesionario las observaciones y recomendaciones respecto de las caracteristicas tecnicas del formulario. Las cuales se encuentran contenidas en el anexo tecnico respectivo que hace parte del pliego de condiciones, y hacer seguimiento a la respuesta del mismo. | Una (1) respuesta recibida del concesionario frente a las caracteristicas tecnicas del formulario. | 2 | Preventiva | Unidad de Apuestas y Control de Juegos | 100% | 2024-02-01 | 2024-03-31 |  | 2024-03-14 |  | 0 | 0% | 0% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en termino; mediante memorando n°3-2024-533 el proceso responsable solicitó a la Gerencia General elevar comunicación a la Veeduría Distrital para el aplazamiento en la fecha de culminación de la acción formulada, debido a la prórroga realizada al contrato de impresión de billetería que suscribió la entidad. -. Mediante memorando n°2-2024-450 del 22/03/2024 la Gerencia General solicitó a la Veeeduría Distrital prórroga para cumplimiento de la actividad (a 31/12/2024) -. Mediante memorando n°1-2024.1795 del 10/04/2024 la Veeduría Distrital solicitó a la entidad aprobó la solicitud y solicitó remitir el formato de formulación del plan de mejora con la actualización de la fecha de cumplimiento de la acción. Se encuentra pendiente la remisión del formato por parte de la entidad. | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente de Cierre por el ente de control
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 3 | Realizar capacitaciones para el uso y aplicación de las Guías elaboradas por Colombia Compra Eficiente, aplicables al régimen especial, con el fin de mejorar la gestión contractual de la entidad. | Autocontrol insuficiente en la actualización y refuerzo permanente de las capacitaciones requeridas para mejorar continuamente la gestión contractual | Realizar capacitación a todos los servidores y contratistas que participan en procesos de contratación, en el uso y aplicación de las guías de Colombia compra eficiente aplicables al régimen especial | 1 capacitación | 1 | Preventiva | Secretaría General | 100% | 2024-01-15 | 2024-06-30 |  | 2024-03-18 | Soportes de capacitación en "Guía Colombia Compra Eficiente para regimen especial" | 1 | 100% | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción; realizado el análisis a los soportes remitidos por el proceso responsable mediante correo electrónico del 11/3/2024 y 18/03/2024, se identificó lo siguiente: -. Soporte de capacitación realizada el 06/02/2024 en "Guía Colombia Compra Eficiente para regimen especial", en la cual se identificaron 20 asistentes. -. Soportes de evaluación de la capacitación. -. Soportes de evaluación de conocimientos. -. Presentación Power Point, con la tematica socializada en la capacitación. -. Acta N°01 del 06/02/2024 donde se identifica el desarrollo de la capacitación realizada, la temática y el informe de resultados de la evaluación de los conococimientos; donde se evidencia la apropiación positiva del conocimiento por parte de los asistentes. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente de Cierre por el ente de control

## Resultados seguimiento
TABLA RESUMEN ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO-VEEDURÍA DISTRITAL
ÁREA AFECTADA | ORIGEN | N° OBSERVACIONES | N° OBSERVACIONES CERRADAS | N° ACCIONES | ACCIONES CUMPLIDAS I TRIMESTRE 2024 | ACCIONES INCUMPLIDAS | EN EJECUCIÓN
SECRETARÍA GENERAL/ UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | Investigación sumaria Expediente Veeduría Distrital 20225003339900022E | 3 | 2 | 5 | 3 |  | 2
TOTAL |  | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2
|  |  | 66.67% |  | 60% | 0% | 40%
**Las 3 acciones cumplidas se encuentran pendientes de validación por el ente de control correspondiente; Mediente memorando n°2-224-451 del 22/03/2024 la OCI remitió a la veeduría el seguimiento realizado en el mes de marzo donde se identificó el cumplimiento de 3 de las 5 acciones de mejora formuladas.
**Mediante memorando n°1-2024-1795 del 10/04/2024 la Veeduría Distrital aprobó la solicitud de prórroga de las 2 acciones que debian cumplirse a marzo del 2024; lo anterior, teniendo en cuenta la solicitud realizada por la entidad mediante memroando 2-2024-450 del 22/03/2024.

## Resultado S (hidden)
TABLA RESUMEN ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO
ÁREA AFECTADA | ORIGEN | N° OBSERVACIONES | N° OBSERVACIONES CERRADAS | N° ACCIONES | ACCIONES CERRADAS A 31/12/2022 | ACCIONES CERRADAS I TRIMESTRE 2023 | ACCIONES INCUMPLIDAS | EN EJECUCIÓN
UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS | INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2019 | 15 | 11 | 20 | 14 |  |  | 6
| INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2020 | 22 | 21 | 20 | 19 |  |  | 1
| INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2021 | 5 | 4 | 13 | 9 |  |  | 4
| INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2022 | 10 | 1 | 14 |  | 1 |  | 13
TOTAL |  | 52 | 37 | 67 | 42 | 1 | 0 | 24
|  |  | 71.15% |  | 62.69% | 1.493% | 0% | 35.82%

## Comunicaciones (hidden)
[7 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[8 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA AL PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 2022 | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 1. Caracterización Partes Interesadas | Hallazgo 1: De la validación realizada al cumplimiento de los términos del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas para actualizar la caracterización de partes interesadas se evidencia Incumplimiento, dado que la última actualización se realizó hace cuatro (4) años y el Procedimiento PRO332-341-2 Rendición de Cuentas define en la política de operación que la actualización debe ser anualmente. | Indisponibilidad de información para adelantar la caracterización de partes interesadas | Actualizar la caracterización de partes interesadas | Número de caracterizaciones adelantadas | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-12-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 1. Caracterización Partes Interesadas | Hallazgo 2: De la validación realizada sobre la consistencia de los términos para actualizar la caracterización de partes interesadas del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas y los términos definidos en el control asociado al riesgo RG-02 relacionados con la misma actividad, se evidencia Inconsistencia en los lineamientos definidos y aprobados por la entidad, dado que la periodicidad para la actualización de la caracterización de las partes interesadas en el procedimiento define que es anual y en el control del riesgo RG-02 define que es cada dos (2) años. | Error al diligenciar la matriz de riesgos en la frecuencia del control del riesgo en mención | Actualizar la frecuencia del riesgo en mención | Número de actualizaciones al riesgo "Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas debido a falta de divulgación, apropiación y liderazgo por parte de los Jefes de Unidad sobre la estrategia" | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 2. Actualización y Publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 3: De la validación realizada al cumplimiento del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas en relación con la política de operación que establece que la entidad debe realizar una Estrategia de Rendición de Cuentas cuatrianual, se evidencia incumplimiento, esto dado que no hay soportes de aprobación de la misma, ni se hace referencia a ella en ninguno de los documentos entregados en el marco de la presente auditoría. | Procedimiento desactualizado | Actualizar la política de operación del procedimiento, aclarando que la Estrategia de Rendición de Cuentas tiene una periodicidad anual de formulación | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 4: De la verificación realizada a las 13 actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidenció que las actividades No. 4 y 6 (Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas) no fueron ejecutadas, lo que ocasiona un incumplimiento del 15% de la estrategia; así mismo, el 38% de las actividades (1, 2, 7, 8, y 13 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas) fueron cumplidas parcialmente. | No se solicitaron soportes de ejecución a todas las actividades que conforman la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021. | Solicitar soportes para todas las actividades que conforman la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 | Número de informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, sustentados en soportes de ejecucion de las actividades | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 5: De la verificación realizada a los soportes de las actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidencia deficiencia en la gestión documental del 46% de las activades, esto dado que no se cuenta con los soportes o los soportes están incompletos para las actividades No. 2, 5, 6, 7, 9 y 13 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas | No se encuentra un lineamiento establecido sobre los soportes de ejecución de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Actualizar el Procedimiento de Rendición de Cuentas, aclarando la obligatoriedad de generar soportes de la ejecución de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 6: De la verificación realizada a la actividad No. 5 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas, relacionada con los espacios de participación ejecutados con distribuidores por parte de la Unidad de Loterías se evidencia que no se tiene un mecanismo de seguimiento y control de los compromisos adquiridos, específicamente los citados en las actas de reunión con distribuidores de los días 26 de febrero, 25 de marzo, 29 de abril, 27 de agosto, 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2021. Adicional a ello en el componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2021, donde se incluye esta misma actividad de encuentros con distribuidores, se define en el indicador que los soportes de cumplimiento son el acta y la matriz de seguimiento | No existe un instrumento que permita realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos resultados de los espacios de participación ciudadana. | Desarrollar el instrumento Aprobar el formato en el CIDGyD Socializar el formato con la entidad. | Formato aprobado y socializado | 3 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-05-15 | 2022-06-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 7: De la verificación realizada al cumplimiento de los quince (15) Roles y Responsabilidades definidos en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidenció que el 33% no se cumplió (2, 3, 5, 10 y 14 de la Tabla No. 3 Roles y Responsabilidades), así mismo, el 20% (1, 6 y 13 de la Tabla No. 3 Roles y Responsabilidades) se cumplió parcialmente; lo anterior denota deficiencias en el seguimiento y control por parte de la segunda línea de defensa de la entidad. | No se realizó seguimiento a roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | Realizar seguimiento a los roles y responsabilidades definidos en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 | Número de informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, con seguimiento a roles y responsabilidades | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | No se encuentra un lineamiento establecido sobre cumplimiento de roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, en el procedimiento de Rendición de Cuentas | Actualizar el Procedimiento de Rendición de Cuentas, aclarando la obligatoriedad de cumplir los roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, así como el seguimiento a su cumplimiento | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 4. Evaluación de la rendición de cuentas | Hallazgo 8: De la verificación realizada al Instrumento de Evaluación de Cuentas 2021, se evidencia el incumplimiento de las actividades 8 y 9 del procedimiento PRO332-341-2 Rendición de Cuentas, esto dado que la evaluación realizada no incluye la totalidad de aspectos a evaluar como son la aprobación del manual de POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN y el cumplimiento de los roles y responsabilidades, por otra parte, no se han formulado acciones de mejora como resultado de dicha evaluación. | No se evaluaron los elementos descritos en el hallazgo, en el instrumento de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | Incluir en el instrumento de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 la evaluación de los roles y responsabilidades definidios en la Estrategia. | Número de instrumentos de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 diligenciados | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | El formato no está estandarizado y codificado por calidad | Crear el formato en calidad y presentarlo para aprobación en el CIGYD | Número de formatos creados | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 5. Seguimiento al PAAC 2021 – Componente Rendición de Cuentas | Hallazgo 9: De la verificación realizada al PAAC 2021 – Componente Rendición de Cuentas se evidencian deficiencias en el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2021, esto, en relación con los indicadores, formulas y metas asociadas a cada actividad del componente de rendición de cuentas del PAAC, así mismo los reportes no cuentan con soportes adecuados y se presenta desconocimiento de las áreas en relación con las actividades a ejecutar en el plan; lo anterior contraviene lo estipulado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión que determina que los seguimientos adelantados por la 2° línea deben orientar y generar alertas a las personas que hacen parte de la 1ª línea de defensa, así como a la Alta Dirección. | No se solicitaron soportes de ejecución a todas las actividades que conforman el PAAC 2021. | Realizar seguimiento al PAAC 2022 sustentado en soportes de ejecución de las actividades, así como verificar el cumplimiento de los indicadores y metas del plan | Número de seguimientos realizados al PAAC | 3 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | No se cuenta con lineamiento sobre seguimiento a planes institucionales soportado en soportes de ejecución de actividades | Formular un procedimiento de seguimiento a planes institucionales, donde se soporte el seguimiento en las evidencias aportadas por las áreas | Número de procedimientos formulados | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2022-12-15

## O. CI Disciplinario (hidden)
[8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Detalle del avance de la acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[9 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) |  | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna L). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO | 2022-04-19 | Observación 2. Inconsistencias en la información contenida en la Matriz de Comunicaciones de la entidad frente a las respuestas obtenidas por 17 de los 24 entes externos, como parte de la circularización realizada por la OCI. | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 142 | Desactualización de la matriz de comunicaciones de la entidad: de la respuesta recibida por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital se identificó un informe no incluido en la matriz de comunicaciones que la entidad tiene obligación de rendir por normatividad vigente aplicable. | A pesar de haberse remitido la información a la Direccion Distrital de Asuntos Disciplinarios no se tenia en la matriz de comunicaciones | Remitir a la Oficina de Comunicaciones de la Loteria de Bogotá para la publicacion y socializacion de la matriz de comunicaciones ajustada | Correo electronico | 1 | Correctiva | Jefe | Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | [10 empty] | 2022-06-30 | Se dio cumplimiento a traves de correo electronico de fecha 4 de mayo de 2022, dirigido a la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo de la Loteria de Bogotá, remitiendo las Directivas 001 y 008 de 2021, para su publicacion y socializacion. | 1 | 1 | 100% | OK | La acción se cierra; del reporte recibido por el área reponsable el 11 de julio del 2022, se remite soporte de correo envíado al área de comunicaciones el 04 de mayo del 2022 con la matriz de comunicaciones ajustada con la inclusión del informe Directiva Distrital No. 008 de 2021 y el informe Directiva Distrital No. 001 de 2021 a rendir ante la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaria Jurídica Distrital | Manuela Hernández J | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Interno |  |  |  | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |  |  |  | Actualizacion de la matriz de comunicaciones teniendo en cuenta la normatividad vigente aplicabel a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Loteria de Bogotá | Matriz de Comunicaciones | 1 | Correctiva | Jefe | Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% |  | 2022-05-06 | 2022-06-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Mediante correo electronico de fecha 30 de junio de 2022, la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo de la Loteria de Bogotá informó que se realizó la actualizacion de la matriz de Comunicaciones de acuerdo al requerimiento elevado por este Despacho. | 1 | 1 | 100% | OK | La acción se cierra; teniendo en cuenta la actualización realizada a la matriz, el área de comunicaciones mediante correo del 30 de junio socializó los ajsutes y la publicación en la intranet de la entidad. | Manuela Hernández J | CUMPLIDA | [20 empty] | CERRADO

## Control Interno (hidden)
[8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Detalle del avance de la acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[9 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) |  | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna L). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO | 2022-04-19 | Observación 2. Inconsistencias en la información contenida en la Matriz de Comunicaciones de la entidad frente a las respuestas obtenidas por 17 de los 24 entes externos, como parte de la circularización realizada por la OCI. | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN | 143 | • Desactualización de la matriz de comunicaciones de la entidad: de la respuesta recibida la Contraloría de Bogotá, se identificaron 2 informes no incluidos en la matriz de comunicaciones que la entidad tiene obligación de rendir por normatividad vigente aplicable. | Ausencia de revisión periódica de la matriz de comunicaciones que de cuenta de la información que genera la OCI en la actualidad, en cumplimiento con la normatividad aplicable. | Actualizar la matriz de comunicaciones, incluyendo los informes que hacen falta y ajustar la periodicidad en los casos que aplique | Matriz de Comunicciones actualIzada | 1 | Correctiva | Equipo OCI | Oficina de Control Interno | 100% |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | El 05/05/2022 se realizó una primera actualización de la matriz de comunicaciones la cual fue revisada en conjunto con el jefe de la OCI el 18/05/2022 ajustando información relativa al medio en que se comunica la información, quién lo comunica, la periodicidad, a quién se comunica y el documento evidencia. | 1 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Interno | [7 empty] | Solicitud de actualización de la matriz de comunicaciones de acuerdo con la normatividad aplicable, a la Oficina de Comunicaciones | Solicitud mediante correo electrónico | 1 | Acción de mejora | Equipo OCI | Oficina de Control Interno | 100% |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Mediante correo electrónico del 18/05/2022 se remitió solicitud de actualización de la matriz de comunciaciones relacionada con la información reporte de la OCI de conformidad con lo solicitado por el área de comunicaciones en correo del 20/04/2022. Teniendo en cuenta los ajustes realizados y socializados por el área de comunicaciones el 07/06/2022 se realizó revisión; se remitió correo solicitando ajustes el 18/05/2022 junto con la matriz de comunicaciones resaltando los cambios requeridos. Finalmente el 30/06/2022 el área de comunciaciones socializó la matriz de comunicaciones actualizada para el 2022 donde se evidenció los ajustes requeridos por parte de la OCI. | 1 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA |  | ABIERTO | [18 empty] | CERRADO