## Instructivo
| SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO LOTERÍA DE BOGOTÁ |  | CODIGO: FRO102-561-3
FECHA: 31/03/2025
Orientaciones Generales:
El archivo contiene las siguiente hojas:
Hoja "Seguimiento", la cual contiene la siguiente estructura:
SECCIÓN 1. FUENTE DE INFORMACIÓN
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Fuente de hallazgo | Indica si es Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: describa
| Detalle de la fuente | Nombre completo del informe origen del hallazgo
| Proceso afectado | Nombre del proceso auditado
| Número único del Hallazgo | Numero consecutivo único dado por la Oficina de Control Interno
| Hallazgo y/o situación | Descripción del hallazgo (/OPORTUNIDAD DE MEJORA/NO CONFORMIDAD/ OBSERVACIÓN) completo, contenido en el informe de auditoría.
SECCIÓN 2. DETALLE PLAN DE MEJORAMIENTO
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Causa(s) del hallazgo u observación | Indica la causa(s) raíz identificada por el proceso que dio origen al hallazgo, observación y/o debilidad de auditoría identificado, con el fin de establecer una actividad efectiva, que prevenga la reincidencia del hallazgo.
| Acción de mejora a implementar | Indica el detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo.
| Unidad de Medida | Indica la acción o documento que presenta el cumplimiento de la acción determinada . (Ej.: informes, jornadas de capacitación, reuniones actas, etc.)
| Cantidad Unidad de Medida | Indica la cantidad asociada a las actividades realizables y verificables de la acción que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad Institucional y recursos disponibles (Ej.: 5 informes, 10 jornadas de capacitación, 3 actas, etc.).
| Tipo de acción propuesta | Indica la acción que subsana la causa que dio origen al hallazgo identificado, con el fin de solucionar las causas identificadas, para que no vuelvan a suceder. (Acción de mejora, acción correctiva)
| Responsable de la acción a implementar | Indica el responsable o líder del proceso o unidad auditada, a la cual le corresponde ejecutar la acción correctiva a implementar.
| % que se espera alcanzar de la meta | Indica el porcentaje que el proceso o unidad auditada espera alcanzar con la acción de mejora formulada. (Por lo general es del 100%)
| Fecha de Inicio | Indica la fecha en que comienza cada acción a implementar registrada. El formato debe ser (DD/MM/AAAA)
| Fecha de Terminación | Indica la fecha en que finaliza cada acción implementada. El formato debe ser (DD/MM/AAAA).
SECCIÓN 3. SEGUIMIENTO OCI
Teniendo en cuenta que la periodicidad establecida por la OCI para realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento es trimestral, el instrumento cuenta con 4 subsecciones para los 4 seguimientos trimestrales de cada vigencia.
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Fecha seguimiento | Indica la fecha de corte en que se realiza el seguimiento. El formato debe ser (DD/MM/AAAA) La OCI realiza seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento de la entidad.
| Detalle del avance de la acción de mejora | Indica la descripción de manera breve y cualitativa el avance de las actividades realizadas por el proceso a la fecha de corte de seguimiento, el cual debe estar directamente relacionado con la acción de mejora formulada.
| Actividades realizadas a la fecha | Registra el avance de las actividades realizadas por el proceso a la fecha de corte de seguimiento en valor numérico, el cual va directamente relacionado con la cantidad de unidad de medida formulada.
| Alerta | Identifica el EN TERMINO: La acción de mejora se encuentra ALERTA: La acción de mejora no presenta avances significativos durante el periodo de corte de seguimiento. OK: La acción de mejora alcanzo el 100% de la meta esperada
| Análisis - Seguimiento OCI | Indica el detalle del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento, de conformidad con lo reportado por el proceso responsable; en este se indica el estado de la acción de mejora.
| Auditor que realizó el seguimiento | Indica el nombre del auditor asignado que realizó el seguimiento al plan de mejoramiento.
| Estado de la acción | Indica el estado de la acción a la fecha de seguimiento. EN EJECUCIÓN: Indica que la acción se está desarrollando en los plazos establecidos y se encuentra en términos. ATENCIÓN: Indica que la acción no presenta avances significativos y se encuentra próxima a su vencimiento. INCUMPLIDA: Indica que la acción no se cumplió dentro de los plazos establecidos. CUMPLIDA: Indica que la acción se cumplió en un 100% en los plazos establecidos.
SECCIÓN 4. JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN / HALLAZGO
La verificación de la efectividad, solo aplica para los planes de mejoramiento de auditorías internas y planes derivados de las visitas del Archivo Distrital
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| 1. ¿El plan de Mejoramiento cumplió con la acción propuesta? | Análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento, de conformidad con lo reportado por el proceso responsable; en este se indica si se cumplió o no con la acción de mejora formulada.
| 2. ¿Se ha materializado algún riesgo en relación con las acciones propuestas en el plan de mejora durante su ejecución? | Análisis a partir de la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación frente a las materializaciones de riesgos durante la ejecución de las acciones.
| 3. Calificación de la acción | Indica la calificación de efectiva o infectiva, teniendo en cuenta las siguientes combinaciones: Si las preguntas 1 y 2, se respondieron con "Si" y "No/No aplica", la acción es "EFECTIVA". Cualquier otra combinación, la acción es "INEFECTIVA". Nota 1: si la acción se califica "EFECTIVA" la acción se CIERRA; en caso contrario, NO SE CIERRA. Nota 2: el "No aplica" hace referencia a las acciones formuladas que sus hallazgos no se relacionan con riesgos identificados en la entidad. Nota 3: en relación con las acciones incumplidas, la efectividad se evaluará posterior al mes calendario fijado para su cumplimiento.
| 4. ¿Requiere reformulación de la acción? | A partir de la calificación de la acción: Si la acción es efectiva, NO se debe reformular para mitigar la casusa que origino el hallazgo; en caso, contrario, el proceso responsable deberá realizar reformulación.
| 5. Fuente Origen cierre hallazgo y/u observación | Indica si el seguimiento fue realizado por la OCI, por el ente de control externo.
| 6. Detalle de la fuente | Indica el soporte que evidencia el cierre del hallazgo. Nombre completo del informe donde se registra el cierre del hallazgo en caso de que la fuente de origen sea externa. (Este campo solo aplica para los planes de mejoramiento externos)
Hoja "Resultados seguimiento", la cual refleja el estado de los planes de mejoramiento de la entidad en cada seguimiento trimestral.

## Seguimiento
SECCIÓN 1. FUENTE DE INFORMACIÓN |  |  |  | SECCIÓN 2. DETALLE PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | SECCIÓN 3. SEGUIMIENTO OCI | [35 empty] | SECCIÓN 4. JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
[12 empty] | Seguimiento I Trimestre | [8 empty] | Seguimiento II Trimestre | [8 empty] | Seguimiento III Trimestre | [8 empty] | Seguimiento IV Trimestre
Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | Acción de mejora a implementar | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | Responsable de la acción a implementar | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio (DD-MM-AA) | Fecha terminación (DD-MM-AA) | 1. Fecha seguimiento | 1.Detalle del avance de la acción de mejora | 1.Actividades realizadas a la fecha | 1.Resultado del indicador | 1. 25% avance en ejecución de la meta | 1.Alerta | 1.Analisis - Seguimiento OCI | 1.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | 2.Fecha seguimiento | 2.Detalle del avance de la acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 50% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI | 2.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | 3.Fecha seguimiento | 3.Detalle del avance de la acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 75% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI | 3.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | 4.Fecha seguimiento | 4.Detalle del avance de la acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI | 3.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | 1. ¿El plan de Mejoramiento cumplió con la acción propuesta? | 2. ¿Se ha materializado algún riesgo en relación con las acciones propuestas en el plan de mejora durante su ejecución? | 3. Calificación de la acción | 4. ¿Requiere reformulación de la acción? | 5. Fuente Origen cierre hallazgo y/u observación | 6. Detalle de la fuente (Este campo solo aplica para los planes de mejoramiento externos)
Origen Externo | INFORME FINAL AUDITORÍA DE REGULARIDAD COD 69, PAD 2023 | 3.1.3.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por desconocer la seguridad de la información de todo servidor público al no brindar herramientas para garantizar la custodia debida de dicha información de la Auditoria 69 de la Contraloría de Bogotá D. C. | Inexistencia de procedimineto que defina los puntos de control para la entrega de credenciales de acceso. | Elaborar y formalizar en el comite de Gestion un procedimiento para entregar usuario y contraseña de los servicios de Ti que apliquen y brindar el acceso a servidores publicos garantizando la custodia de la información. | Elaboración de procedimiento. | 1 | Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación | 100% | 2024-01-09 | 2024-06-30 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el II Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [8 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |  |  | SI | NO
Origen Externo |  | 3.1.4.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria al proceso precontractual del contrato 066 de 2021 licitación pública 01 de 2021 por suprimir el personal mínimo habilitante y sus condiciones de experiencia, requisito abolido en el Pliego de Condiciones, a pesar de haber sido estructurado cómo necesario en los estudios previos | Inexistencia del soporte documental del análisis que realizo el comité estructurador, para establecer y/o modificar los requisitos técnicos habilitantes del proceso de contratación de la concesión de Apuestas Permanentes. | Actualizar el Procedimiento PRO103-418-1 incluyendo como política la documentación de la justificación y el análisis de los requisitos habilitantes dentro del Análisis del sector. | Procedimiento PRO103-418-1 Actualizado | 1 | Secretaria General | 100% | 2024-01-09 | 2024-06-30 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el II Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [8 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.1.4.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria al proceso precontractual del contrato 066 de 2021 licitación pública 01 de 2021 por la omisión de contratación de interventoría para el seguimiento técnico administrativo, financiero, contable y jurídico de la ejecución del contrato. | Diferencia de concepto con el ente auditor sobre la obligatoriedad de la contratación de una interventoría, toda vez que la entidad cuenta con una Unidad de Apuestas y Control del Juego, que funcionalmente tiene la actividad asignada. | Solicitar concepto a la secretaria técnica del CNJSA referente a la obligatoriedad de la contratación de una interventoría en los contratos de concesión de juegos de suerte y azar de apuestas permanentes o chance. | Solicitud de concepto obligatoriedad de contratación de interventoría | 1 | Unidad de Apuestas | 100% | 2024-01-09 | 2024-06-30 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el II Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [8 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.1.4.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria al proceso precontractual del contrato 066 de 2021 licitación pública 01 de 2021 por la omisión de contratación de interventoría para el seguimiento técnico administrativo, financiero, contable y jurídico de la ejecución del contrato. | Diferencia de concepto con el ente auditor sobre la obligatoriedad de la contratación de una interventoría, toda vez que la entidad cuenta con una Unidad de Apuestas y Control del Juego, que funcionalmente tiene la actividad asignada. | Realizar una mesa de Trabajo de análisis de la aplicación de la respuesta emitida por CNJSA sobre la obligatoriedad de la contratación de una interventoría en los contratos de concesión de juegos de suerte y azar de apuestas permanentes o chance. | Mesa de Trabajo Obligatoriedad Contratación Interventoría | 1 | Unidad de Apuestas | 100% | 2024-01-09 | 2024-06-30 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el II Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [8 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.1.4.3 | Hallazgo Administrativo porque dentro del Riesgo 20. “Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero.” Dentro del control adoptado para “establecer y determinar con claridad la necesidad a satisfacer…”, únicamente se realiza éste, respecto a la legalidad de la contratación obviando un control superior a quienes realizan los requerimientos técnicos dentro de los Estudios Previos | Falta punto de control adicional de revisión en los estudios previos y necesidades de contratación presentadas por áreas misionales. | Modificación del procedimientos de contratación PRO103-233-10, PRO103-383-3, PRO103-384-3, PRO103-416-3,PRO103-417-3 de las diferentes modalidades para incluir punto de control. | Procedimientos contratación ajustados inluyendo punto de control | 5 | Secretaria General | 100% | 2024-01-09 | 2024-06-30 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el II Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [8 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.1.4.4 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento en la migración a la plataforma de Seguimiento a la Contratación Pública- Secop II - de los informes mensuales entregados por el contratista y aprobados por el supervisor del Contrato de Concesión 066 de 2021. | Inoportunidad en el Cargue de Información a Secop II, del contrato de concesión. | Actualizar dentro del procedimiento del manual de supervisión del contrato de concesión, los tiempos y periodicidad referentes a la publicación del informe de supervisión al contrato de concesión. | Manual de Supervisión del contrato de Concesión Actualizado | 1 | Unidad de Apuestas | 100% | 2024-01-09 | 2024-06-30 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el II Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [8 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.1.4.5 | Hallazgo Administrativo por obstaculizar las acciones propias en el Marco de la Auditoría Financiera y de Gestión a la Lotería de Bogotá, vigencia 2022, Código 69. | Inexistencia de intructivo de entrega de información a entes externos. | Diseño de instructivo de acceso a carpetas compartidas para la entrega de información a entes externos. | Creación del Intructivo | 1 | Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación | 100% | 2024-01-09 | 2024-06-30 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el II Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [8 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.2.1.1 | Hallazgo Administrativo por normatividad desactualizada en acto administrativo de creación de caja menor. | Falta de revisión períodica de las normas aplicables a la Lotería de Bogotá, para la expedición de los actos administrativos de caja menor y su respectivo manejo. | Revisar en el SISJUR la vigencia de las normas que sirven como fundamento para la expedición de los actos administrativos relativos a la constitución y manejo de la caja menor | Pantallazos de consulta | 1 | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2024-01-02 | 2024-02-28 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el I Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [27 empty] | SI | NO | EFECTIVA | NO | Acción cerrada por la Contraloría de Bogotá, Informe Auditoría Financiera COD 76-PAD 2024 (pág. 166 a 170 del informe ) | https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Informe-Auditoria-Financiera-y-de-Gestion-COD-76-PAD-2024-04-10-2024.pdf
Origen Externo |  | 3.2.1.1 | Hallazgo Administrativo por normatividad desactualizada en acto administrativo de creación de caja menor. | Falta de revisión períodica de las normas aplicables a la Lotería de Bogotá, para la expedición de los actos administrativos de caja menor y su respectivo manejo. | Revisar y actualizar de manera trimestral, el normograma de la entidad en relación con la administración y manejo de caja menor, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Secretaría General | Cumplimiento en la revisión períodica al normagrama de la entidad | 1 | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2024-01-02 | 2024-12-10 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el IV Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | EN EJECUCIÓN | [9 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.2.1.1.1 | Hallazgo Administrativo por no revelación de la información contable específica, detallada, explicativa de la composición de los saldos contables en las Notas a los Estados Financieros de la Lotería de Bogotá, de acuerdo al Manual de Políticas Contables de la Lotería de Bogotá, y al instructivo 002 de 2022 de la Contaduría General Nación. | NO SE REVELO EN DETALLE LA COMPOSICION DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | REVELAR EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA VIGENCIA 2023 EN FORMA DETALLADA LA CONFORMACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 1 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2024-01-02 | 2024-02-15 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el I Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [27 empty] | SI | NO | EFECTIVA | NO | Acción cerrada por la Contraloría de Bogotá, Informe Auditoría Financiera COD 76-PAD 2024 (pág. 166 a 170 del informe ) | https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Informe-Auditoria-Financiera-y-de-Gestion-COD-76-PAD-2024-04-10-2024.pdf
Origen Externo |  | 3.2.1.10 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no registrar el gasto financiero del reporte generado en el aplicativo SIPROJWEB en la cuenta 580401. | NO REGISTRO DEL GASTO FINANCIERO EN LA SUBCUENTA 580401 SEGUN REPORTE DE SIPROJ WEB | REGISTRAR EN LA SUBCUENTA 580401 EL GASTO FINANCIERO SEGUN EL REPORTE SIPROJ WEB AL CORTE DICIEMBRE 31 DE 2023 | REGISTRO SUBCUENTA GASTO FINANCIERO DETALLADO | 1 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2024-01-02 | 2024-02-15 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el I Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [27 empty] | SI | NO | EFECTIVA | NO | Acción cerrada por la Contraloría de Bogotá, Informe Auditoría Financiera COD 76-PAD 2024 (pág. 166 a 170 del informe ) | https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Informe-Auditoria-Financiera-y-de-Gestion-COD-76-PAD-2024-04-10-2024.pdf
Origen Externo |  | 3.2.1.11 | Hallazgo Administrativo por diferencias entre contabilidad y SIPROJ Web por falta de reconocimiento y revelación de los procesos ejecutivos a favor de la entidad en los estados contables. | NO REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN DE LOS ACTIVOS CONTINGENTES | REGISTRAR Y REVELAR EN LAS CUENTAS DE ORDEN TODOS LOS ACTIVOS CONTINGENTES INICIADOS POR LA ENTIDAD SEGUN REPORTE SIPROJ WEB AL CORTE DICIEMBRE 31 DE 2023 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 1 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2024-01-02 | 2024-02-15 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el I Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [27 empty] | SI | NO | EFECTIVA | NO | Acción cerrada por la Contraloría de Bogotá, Informe Auditoría Financiera COD 76-PAD 2024 (pág. 166 a 170 del informe ) | https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Informe-Auditoria-Financiera-y-de-Gestion-COD-76-PAD-2024-04-10-2024.pdf
Origen Externo |  | 3.2.1.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por realizar el cierre de caja menor, con posterioridad a lo establecido en la norma | Falta de aplicación de los controles establecidos en el procedimiento de caja menor. | Realizar una mesa de trabajo previa a la fecha de legalización y cierre de caja menor, con el fin de revisar el mismo se ajuste al procedimiento establecido | Mesa de trabajo | 1 | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2023-12-20 | 2023-12-31 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el I Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [27 empty] | SI | NO | EFECTIVA | NO | Acción cerrada por la Contraloría de Bogotá, Informe Auditoría Financiera COD 76-PAD 2024 (pág. 166 a 170 del informe ) | https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Informe-Auditoria-Financiera-y-de-Gestion-COD-76-PAD-2024-04-10-2024.pdf
Origen Externo |  | 3.2.1.3 | Hallazgo Administrativo, por incumplimiento, en lo que respecta al periodo de reembolsos y el formato de solicitud de reembolsos. | Falta de control en la realización de los reembolsos de caja menor, con el fin de dar cumplimiento a la periodicidad en la que deben efectuarse, por incosistencias en el aplicativo administrativo y financiero. | Gestionar con el proveedor del sistema administrativo y financiero, los ajustes requeridos en el módulo de caja menor, para que los reembolsos se realicen de manera oportuna | Porcentaje de cumplimiento en los ajustes requeridos al módulo de caja menor | 1 | Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación | 100% | 2024-01-02 | 2024-06-30 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el IV Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | EN EJECUCIÓN | [9 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.2.1.3 | Hallazgo Administrativo, por incumplimiento, en lo que respecta al periodo de reembolsos y el formato de solicitud de reembolsos. | Ausencia de un formato estandarizado para la solicitud de reembolsos de caja menor | Elaborar e incluir dentro de los documentos controlados del sistema de gestión de la entidad, un formato para la solicitud de realizacion de reembolsos. | Formato actualizado y aprobado | 1 | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2024-01-02 | 2024-02-29 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el I Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [27 empty] | SI | NO | EFECTIVA | NO | Acción cerrada por la Contraloría de Bogotá, Informe Auditoría Financiera COD 76-PAD 2024 (pág. 166 a 170 del informe ) | https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Informe-Auditoria-Financiera-y-de-Gestion-COD-76-PAD-2024-04-10-2024.pdf
Origen Externo |  | 3.2.1.4 | Hallazgo Administrativo por no utilizar en todas las compras el formato de solicitud de compra | Falta de aplicación de los controles establecidos en el procedimiento de caja menor. | Realizar una capacitación a todos los servidores de la entidad, sobre el uso del formato de solicitud de compras de caja menor como mecanismo de control | Capacitaciones realizadas | 1 | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2024-01-02 | 2024-03-30 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el I Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [27 empty] | SI | NO | EFECTIVA | NO | Acción cerrada por la Contraloría de Bogotá, Informe Auditoría Financiera COD 76-PAD 2024 (pág. 166 a 170 del informe ) | https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Informe-Auditoria-Financiera-y-de-Gestion-COD-76-PAD-2024-04-10-2024.pdf
Origen Externo |  | 3.2.1.5 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no dar ingreso a almacén de elementos devolutivos o controlados. | Falta de políticas y actividades en el procedimiento PRO330-238-10, que determinen claramente el manejo que debe darse a bienes que por su cuantía no se registran contablemente. | Revisar, ajustar y aprobar el procedimiento el procedimiento PRO330-238-10, incluyendo las políticas y actividades necesarias, que definan de forma clara el manejo de todos los bienes y elementos que no se activan contablemente | Procedimiento actualizado y aprobado | 1 | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2024-01-02 | 2024-03-30 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el II Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [27 empty] | SI | NO | EFECTIVA | NO | Acción cerrada por la Contraloría de Bogotá, Informe Auditoría Financiera COD 76-PAD 2024 (pág. 166 a 170 del informe ) | https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Informe-Auditoria-Financiera-y-de-Gestion-COD-76-PAD-2024-04-10-2024.pdf
Origen Externo |  | 3.2.1.7 | Hallazgo Administrativo, por falta de evidencias de la gestión oportuna en la recuperación de las acreencias de las cuentas y prestamos por cobrar deteriorados al 100% y la baja en cuentas, por expirar los derechos sobre flujos financieros, en atención a la normatividad vigente. | Falta de información oportuna por parte de la Unidad Financiera y Contable a la dependencia competente de realizar el proceso de cobro ejecutivo y/o coactivo. | Enviar cada dos meses (bimestralmente) oficio a la Secretaría General y a la Oficina Jurídica de la Lotería de Bogotá informando el estado de los créditos de vivienda de los exfuncionarios. | Oficio informando estado de créditos de vivienda exfuncionarios | 1 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2024-01-02 | 2024-11-30 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el IV Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | EN EJECUCIÓN | [9 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.2.1.8 | Hallazgo Administrativo por no revelar en las notas a los estados financieros las características de los bienes no explotados, que se encuentran en comodato no existe política ni procedimiento contable. | NO REVELACION EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS LA INFORMACION DETALLADA DE LOS BIENES EN COMODATO | REVELAR EN FORMA DETALLADA EN LAS NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2023 LA INFORMACION REFERENTE A LOS BIENES INMUEBLES DADOS EN COMODATO | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 1 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2024-01-02 | 2024-02-15 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el I Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [27 empty] | SI | NO | EFECTIVA | NO | Acción cerrada por la Contraloría de Bogotá, Informe Auditoría Financiera COD 76-PAD 2024 (pág. 166 a 170 del informe ) | https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Informe-Auditoria-Financiera-y-de-Gestion-COD-76-PAD-2024-04-10-2024.pdf
Origen Externo |  | 3.2.1.9 | Hallazgo Administrativo por no realizar análisis técnico a los activos totalmente depreciados y amortizados, para evaluar el cambio de estimación de vida útil. | NO REALIZAR ANALISIS TECNICO DE LOS ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS | ELABORAR UN ANALISIS TECNICO DE VIDA UTIL DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES TOTALMENTE DEPRECIADOS | DOCUMENTOS TECNICOS DE ANALISIS DE VIDA ÚTIL DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES | 2 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2024-01-09 | 2024-11-30 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el IV Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | EN EJECUCIÓN | [9 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.3.2.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por pago de sanción por extemporaneidad de información exógena 2021 en cuantía de $7.126.000 | Falta de control en la etapa de planeación de la elaboración de la información exógena al no verificar la fecha máxima de envío de la información. | Elaborar anualmente calendario con las fechas para la elaboración, revisión y presentación de la información exógena para presentación y aprobación del comité de sostenibilidad contable | Calendario para presentación de información exógena aprobado por comité de sostenibilidad contable | 1 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2024-01-09 | 2024-02-29 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el I Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [27 empty] | SI | NO | EFECTIVA | NO | Acción cerrada por la Contraloría de Bogotá, Informe Auditoría Financiera COD 76-PAD 2024 (pág. 166 a 170 del informe ) | https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Informe-Auditoria-Financiera-y-de-Gestion-COD-76-PAD-2024-04-10-2024.pdf
Origen Externo |  | 3.3.2.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por pago de multa ordenada por el Ministerio del Trabajo en cumplimiento de la Resolución No. 2678 de 2022 en cuantía por $12.520.038 | Inexistencia de reporte se seguimiento del cumplimiento de la convención colectiva | Generar reporte trimestral de cumplimiento de la convención colectiva por parte de talento humano a la Gerencia General | Reporte trimestral de cumplimiento de la convención colectiva | 1 | UNIDAD DE TALENTO HUMANO | 100% | 2024-01-09 | 2024-12-10 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el IV Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | EN EJECUCIÓN | [9 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.3.2.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por reportar información inconsistente en el seguimiento y ejecución de los registros presupuestales mediante el aplicativo de presupuesto | Inconsistencia en la información reflejada en reporte de presupuesto | gestionar con la empresa contratista del sistema financiero los ajustes necesarios para que el reporte genere la información de las obligaciones y pagos de cada compromiso. | Reporte presupuestal ajustado | 1 | Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación | 100% | 2024-01-09 | 2024-06-30 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el II Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [8 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.3.2.4 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por tener cuentas por pagar por tres periodos consecutivos | Falta de información a los supervisores de los contratos de los saldos de las cuentas por pagar | Enviar mensualmente via correo electrónico la información con los saldos de las cuentas por pagar a todos los Jefes de área o responsables de proceso | Información de las cuentas por pagar enviada | 1 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2024-01-02 | 2024-12-10 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el IV Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | EN EJECUCIÓN | [9 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.3.2.4 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por tener cuentas por pagar por tres periodos consecutivos | Falta de información a los supervisores de los contratos de los saldos de las cuentas por pagar | Realizar mesas de trabajo semestrales para revisión y depuración de saldos de cuents por pagar | mesas de trabajo cuentas por pagar | 1 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2024-01-02 | 2024-12-10 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el IV Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | EN EJECUCIÓN | [9 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.4.2.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria al proceso precontractual del contrato 066 de 2021 licitación pública 01 de 2021 por la limitación de participación plural de proponentes | Inexistencia del soporte documental del análisis que realizo el comité estructurador, para establecer y/o modificar los requisitos técnicos habilitantes del proceso de contratación de la concesión de Apuestas Permanentes. | Actualizar el Procedimiento PRO103418-1 incluyendo como política la documentación de la justificación y el análisis de los requisitos habilitantes dentro del Análisis del sector. | Procedimiento PRO103418-1 Actualizado | 1 | Secretaria General | 100% | 2024-01-09 | 2024-06-30 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el II Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [8 empty] | PENDIENTE | [18 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN PAD 2024; COD 76 | 3.2.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ERROR EN CAJA MENOR CORRESPONDIENTE A NO DESCUENTO DE IMPUESTOS EN UNA FACTURA PAGADA. FUMI 3996 DEL 28/06/2024. | No diligenciamiento correcto del soporte de pago de las facturas de caja menor | Actualizar el procedimiento de Administración de caja menor PRO 330-232-11, con el fin de incluir un control en la actividad 17 relacionado con el diligenciamiento de los recibos y llevarlo a Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación y la inclusión del formato de Solicitud de reembolso de caja menor FRO 330-617-1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO Y APROBADO | 1 | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2024-10-11 | 2024-12-31 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el IV Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [27 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.2.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR MANEJO INEFICIENTE DEL LIBRO AUXILIAR DE CAJA MENOR E INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA ESTABLECIDA POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PARA EL MANEJO DE LIBROS AUXILIARES. | No contar con libro auxiliar de caja menor que cumpla con las indicaciones legales. | Actualizar el formato de Solicitud de reembolso de caja menor, FRO 330-617-1 donde se incluya el libro auxiliar que contenga saldo inicial y saldo a medida que se ejecuten los pagos, así como una conciliación del total de la caja menor, solicitar revisión y aprobación de la Oficina de Planeación | FORMATO REEMBOLSO CAJA MENOR ACTUALIZADO Y APROBADO | 1 | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2024-10-11 | 2024-12-31 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el IV Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [27 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.2.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $5.000.309 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL NO PAGO OPORTUNO DE LA CUOTA DE VIGILANCIA A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, GENERANDO SOBRECOSTO POR MORA. | Ausencia de documentación interna sobre la obligación del pago de la Contribución anual | Incluir esta obligación en el calendario tributario y de informes financieros que elabora la Unidad Financiera y Contable el cual se presenta ante el Comité de Sostenibilidad Contable | CALENDARIO TRIBUTARIO Y DE INFORMES FINANCIEROS ACTUALIZADO | 1 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | Se realizó comité de sostenibilidad contable donde se revisó el calendario de obligaciones tributarias. Dentro de éstas se encuentra el pago de la Contribución a la Supersalud | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción; revisado el SharePoint de Planes de mejoramiento el 08/04/2025 se identificaron los siguientes soportes: -. Calendario de impuestos e informes para la vigencia 2025; donde se relaciona el plazo y el estado del impuesto y/o contribución a la Supersalud. -. Acta de reunión del 25/02/2025 del Comité de Sostenibiidad Contable donde se socializó el cronograma de impuestos e informes para la vigencia 2025. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [27 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.2.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $5.000.309 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL NO PAGO OPORTUNO DE LA CUOTA DE VIGILANCIA A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, GENERANDO SOBRECOSTO POR MORA. | Ausencia de documentación interna sobre la obligación del pago de la Contribución anual | Gestionar la inclusión en la matriz de comunicaciones la obligación del pago de la contribución, asignando responsable y periodicidad para la consulta de la resolución que fija tarifa y plazo. | MATRIZ DE COMUNICACIONES ACTUALIZADA | 1 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2024-10-11 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | [5 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el IV Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [27 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PRESENTAR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LA “RESOLUCIÓN 072 DEL 28 DE ABRIL DE 2023”. “POR LA CUAL SE EFECTÚA UN TRASLADO AL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023”. | Falta de aplicación de los controles establecidos en el procedimientos "Expedición de actos administrativos" | Realizar una capacitación a todos los servidores públicos que tienen responsabilidades en la expedición de actos administrativos PRO 103-227-9 sobre el procedimiento establecido por la entidad para este efecto. | CAPACITACION PROCEDIMIENTOS EXPEDICIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS | 1 | SECRETARIA GENERAL | 100% | 2024-10-11 | 2024-12-31 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el IV Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [27 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.3.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO DAR APLICABILIDAD AL CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ENTIDADES TERRITORIALES Y DESCENTRALIZADAS – CCPET ANEXO 2B (VERSIÓN 5 AÑO 2022), Y POR REALIZAR EL PAGO DE INTERESES DE MORA COMO UN GASTO CÓDIGO 42180407 NOMBRE (RUBRO) CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL POR CONCEPTO DE CUOTA DE FISCALIZACIÓN. | Desconocimiento del anexo 2B de la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019, mediante la cual se expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Realizar una capacitación sobre la correcta utilización de los códigos CCPET incluidos en el anexo 2B de la Resolución 3832 del 18 de octubre de 2019, a todos los usuarios del sistema administrativo y financiero que tengan incidencia en la solicitud de Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP | CAPACITACION ANEXO 2B RESOLUCION 3832 | 1 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2024-10-11 | 2024-12-31 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el IV Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [27 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.3.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO DAR APLICABILIDAD AL CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ENTIDADES TERRITORIALES Y DESCENTRALIZADAS – CCPET ANEXO 2B (VERSIÓN 5 AÑO 2022), Y POR REALIZAR EL PAGO DE INTERESES DE MORA COMO UN GASTO CÓDIGO 42180407 NOMBRE (RUBRO) CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL POR CONCEPTO DE CUOTA DE FISCALIZACIÓN. | Desconocimiento del anexo 2B de la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019, mediante la cual se expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Gestionar la inclusión en el normograma de la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019 | NORMOGRAMA ACTUALIZADO | 1 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE Y OFICINA JURIDICA | 100% | 2024-10-11 | 2024-12-31 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el IV Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [27 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.3.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO DAR APLICABILIDAD AL CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ENTIDADES TERRITORIALES Y DESCENTRALIZADAS – CCPET ANEXO 2B (VERSIÓN 5 AÑO 2022), Y POR REALIZAR EL PAGO DE INTERESES DE MORA COMO UN GASTO CÓDIGO 42180407 NOMBRE (RUBRO) CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL POR CONCEPTO DE CUOTA DE FISCALIZACIÓN. | Desconocimiento del anexo 2B de la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019, mediante la cual se expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Socializar vía correo electrónico a los usuarios del sistema que solicitan CDP el archivo del anexo 2B de la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019, con el fin de que las solicitudes se efectúen de manera correcta | CORREO ELECTRONICO CON ANEXO | 1 | UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE | 100% | 2024-10-11 | 2025-01-31 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el IV Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [27 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.3.2.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INCLUSIÓN INCORRECTA DE LA VIGENCIA FISCAL EN LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN 227 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE CAJA DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023. | Falta de aplicación de los controles establecidos en el procedimiento "Expedición de actos administrativos" | Realizar una capacitación a todos los servidores públicos que tienen responsabilidades en la expedición de actos administrativos PRO 103-227-9 sobre el procedimiento establecido por la entidad para este efecto. | CAPACITACION PROCEDIMIENTOS EXPEDICIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS | 1 | SECRETARIA GENERAL | 100% | 2024-10-11 | 2024-12-31 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el IV Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [27 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.4.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO PUBLICACIÓN EN SECOP II, DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DOS (2) CONTRATOS SUSCRITOS EN LAS VIGENCIAS 2023 | No publicar o publicar de forma extemporánea , en la plataforma Secop II, los documentos relacionados con la ejecución del contrato. | Elaborar y aprobar en Comité Institucional de Gestión y Desempeño un instructivo para orientar a los servidores públicos de la Lotería de Bogotá sobre el procedimiento y lineamientos para el cargue oportuno y efectivo de los informes de supervisión en el SECOP II. | Instructivo elaborado y aprobado. | 1 | Secretaría General | 100% | 2024-10-15 | 2024-12-20 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el IV Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [27 empty] | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.4.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO PUBLICACIÓN EN SECOP II, DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DOS (2) CONTRATOS SUSCRITOS EN LAS VIGENCIAS 2023 | No publicar o publicar de forma extemporánea , en la plataforma Secop II, los documentos relacionados con la ejecución del contrato. | Socializar mediante capacitación el instructivo para orientar a los servidores públicos de la Lotería de Bogotá sobre el procedimiento y lineamientos para el cargue de los informes de supervisión en el SECOP II. | Capacitación del instructivo elaborado y aprobado. | 1 | Secretaría General | 100% | 2024-10-15 | 2024-12-20 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el IV Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [21 empty] | 1 | 100% |  |  |  |  | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.4.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NO. 66 DE 2021, EN CUANTO AL SEGUIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN. | Falencias en el diligenciamiento de las actas de visita administrativa. | Actualizar e implementar el acta de visita administrativa versión FRO 420-271-1, para suprimir aquellos espacios innecesarios y mejorar el acondicionamiento de los campos que correspondan a los aspectos a verificar en los puntos de venta donde se comercializa el chance en el marco de las obligaciones del contrato de concesión. | Formato de acta actualizada e implementada. | 1 | Unidad de Apuestas | 100% | 2024-10-01 | 2024-12-19 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el IV Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [21 empty] | 1 | 100% |  |  |  |  | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 3.4.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NO. 66 DE 2021, EN CUANTO AL SEGUIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN. | Falencias en el diligenciamiento de las actas de visita administrativa. | Actualizar el procedimiento PRO420-529-3 FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN E INSPECCION DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES EN VISITAS ADMINISTRATIVAS A PUNTOS DE VENTA y solicitar su aprobación ante el Comité de Gestión y Desempeño, a fin de adicionar un control asociado con la verificación de la completitud del diligenciamiento del acta de visita administrativa del funcionario o funcionarios designados antes de retirarse del punto de venta. | Procedimiento actualizado y aprobado | 1 | Unidad de Apuestas | 100% | 2024-10-01 | 2024-12-19 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el IV Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [21 empty] | 1 | 100% |  |  |  |  | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo | AUDITORÍA DE FISCALIZACIÓN PAD 2024, CODIGO 77 | 7.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falencias en la supervisión y fiscalización del contrato de concesión del juego de apuestas permanentes No. 66 de 2021. | Falencias en los informes de visitas administrativas y en el procedimiento de fiscalización, supervisión e inspección. | Verificar una vez elaborados los informes estos contengan la descripción de cada una de las visitas realizadas y verificar que cada acta de visita tengan registrada la fecha y hora de realización. | Informes y actas verificados al 100% | 1 | Unidad de Apuestas | 100% | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-31 |  | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 02/04/2025 se identificaron los siguientes documentos: -. Correo electrónico del 19/02/2025 con el cual se identifica revisión del acta de visita realizada el 29 de enero; en el cual se socializaron las novedades identificadas. -. Actas ajustadas de conformidad con las observaciones realizadas mediante el correo del 19/02/2025 -. Correo electrónico del 25/03/2025 con el cual se socializó la no identificación de novedades, una vez revisadas las actas de visitas realizadas en el mes de febrero. -. 3 Informes de visitas de enero y febrero del 2025, con la revisión y aprobación del jefe de Unidad. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [21 empty] | 0.02 | 2% |  |  |  |  | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 7.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falencias en la supervisión y fiscalización del contrato de concesión del juego de apuestas permanentes No. 66 de 2021. | Falencias en los informes de visitas administrativas y en el procedimiento de fiscalización, supervisión e inspección. | Actualizar el procedimiento PRO420-529-3 FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN E INSPECCION DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES EN VISITAS ADMINISTRATIVAS A PUNTOS DE VENTA y solicitar su aprobación ante el Comité de Gestión y Desempeño, a fin de modificar el control asociado a la validación de la información en línea y tiempo real. | Procedimiento actualizado y aprobado | 1 | Unidad de Apuestas | 100% | 2025-01-01 | 2025-02-28 | [6 empty] | No se realizó seguimiento en el periodo de corte, teniendo en cuenta que, se identificó cumplimiento en el IV Trimestre del 2024, y por tanto, se sugirió el cierre de la acción. Se encuentra pendiente de evaluación por parte del ente de control. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [21 empty] | 1 | 100% |  |  |  |  | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
Origen Externo |  | 7.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en el reporte de ventas del juego de apuestas permanentes o chance registrado en los informes de visita de inspección y fiscalización frente al reporte de ventas registrado en actas de visita a los puntos de venta en la vigencia 2023. | Inconsistencias en el reporte de ventas en actas administrativas frente al reporte de ventas de Chanseguro. | Realizar la optimización en el sistema de control y seguimiento Chanseguro, el cual incluya en el reporte generado la venta del Raspa Todo. | Reporte actualizado PDF e impreso | 1 | Unidad de Apuestas | 100% | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-31 |  | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 02/04/2025 se identificó: -. Acta de visita del 27/03/2025 a punto de venta donde se identifica el valor del reporte de venta generado para el “Raspa Todo”. -. Reporte generado en la plataforma CHANSEGURO el 27/03/2025, donde se idéntica el valor de venta generado para el “Raspa Todo” | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA, PENDIENTE REVISIÓN POR LA CONTRALORÍA | [21 empty] | 0 | 0% |  |  |  |  | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA

## Hoja1 (hidden)
Criterios efectividad
1. ¿El plan de Mejoramiento cumplió con la acción propuesta? | 2. ¿Se ha materializado algún riesgo en relación con las acciones propuestas en el Plan de Mejora?
SI | NO | 50% | 50%
NO | NO | 0% | 50%
NO | SI | 0% | 0%

## Resultados seguimiento
TABLA RESUMEN ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO
AUDITORÍA | N° HALLAZGOS / OBSERVACIONES | N° ACCIONES
|  |  | CERRADAS POR ENTE DE CONTROL | PENDIENTE VALIDACIÓN POR ENTE DE CONTROL | EN EJECUCIÓN | INCUMPLIDAS
Auditoría de Regularidad COD 69, PAD 2023 | 22 | 26 | 10 | 16
Auditoría Financiera y de Gestión COD 76, PAD 2024 | 8 | 13 |  | 13
Auditoría de Fiscalización COD 77, PAD 2024 | 2 | 3 |  | 3
TOTAL | 32 | 42 | 10 | 32 | 0 | 0
|  |  | 23.81% | 76.19% | 0% | 0%
**La Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría Financiera y de Gestión adelantada durante el I semestre del 2024 solicitó evidencia para evaluar las 10 acciones de mejora del plan derivado de la Auditoría de Regularidad COD 69-PAD 2023; estas fueron identificadas como “Cumplidas Efectivas”

## Comunicaciones (hidden)
[7 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[8 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA AL PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 2022 | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 1. Caracterización Partes Interesadas | Hallazgo 1: De la validación realizada al cumplimiento de los términos del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas para actualizar la caracterización de partes interesadas se evidencia Incumplimiento, dado que la última actualización se realizó hace cuatro (4) años y el Procedimiento PRO332-341-2 Rendición de Cuentas define en la política de operación que la actualización debe ser anualmente. | Indisponibilidad de información para adelantar la caracterización de partes interesadas | Actualizar la caracterización de partes interesadas | Número de caracterizaciones adelantadas | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-12-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 1. Caracterización Partes Interesadas | Hallazgo 2: De la validación realizada sobre la consistencia de los términos para actualizar la caracterización de partes interesadas del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas y los términos definidos en el control asociado al riesgo RG-02 relacionados con la misma actividad, se evidencia Inconsistencia en los lineamientos definidos y aprobados por la entidad, dado que la periodicidad para la actualización de la caracterización de las partes interesadas en el procedimiento define que es anual y en el control del riesgo RG-02 define que es cada dos (2) años. | Error al diligenciar la matriz de riesgos en la frecuencia del control del riesgo en mención | Actualizar la frecuencia del riesgo en mención | Número de actualizaciones al riesgo "Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas debido a falta de divulgación, apropiación y liderazgo por parte de los Jefes de Unidad sobre la estrategia" | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 2. Actualización y Publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 3: De la validación realizada al cumplimiento del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas en relación con la política de operación que establece que la entidad debe realizar una Estrategia de Rendición de Cuentas cuatrianual, se evidencia incumplimiento, esto dado que no hay soportes de aprobación de la misma, ni se hace referencia a ella en ninguno de los documentos entregados en el marco de la presente auditoría. | Procedimiento desactualizado | Actualizar la política de operación del procedimiento, aclarando que la Estrategia de Rendición de Cuentas tiene una periodicidad anual de formulación | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 4: De la verificación realizada a las 13 actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidenció que las actividades No. 4 y 6 (Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas) no fueron ejecutadas, lo que ocasiona un incumplimiento del 15% de la estrategia; así mismo, el 38% de las actividades (1, 2, 7, 8, y 13 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas) fueron cumplidas parcialmente. | No se solicitaron soportes de ejecución a todas las actividades que conforman la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021. | Solicitar soportes para todas las actividades que conforman la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 | Número de informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, sustentados en soportes de ejecucion de las actividades | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 5: De la verificación realizada a los soportes de las actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidencia deficiencia en la gestión documental del 46% de las activades, esto dado que no se cuenta con los soportes o los soportes están incompletos para las actividades No. 2, 5, 6, 7, 9 y 13 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas | No se encuentra un lineamiento establecido sobre los soportes de ejecución de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Actualizar el Procedimiento de Rendición de Cuentas, aclarando la obligatoriedad de generar soportes de la ejecución de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 6: De la verificación realizada a la actividad No. 5 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas, relacionada con los espacios de participación ejecutados con distribuidores por parte de la Unidad de Loterías se evidencia que no se tiene un mecanismo de seguimiento y control de los compromisos adquiridos, específicamente los citados en las actas de reunión con distribuidores de los días 26 de febrero, 25 de marzo, 29 de abril, 27 de agosto, 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2021. Adicional a ello en el componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2021, donde se incluye esta misma actividad de encuentros con distribuidores, se define en el indicador que los soportes de cumplimiento son el acta y la matriz de seguimiento | No existe un instrumento que permita realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos resultados de los espacios de participación ciudadana. | Desarrollar el instrumento Aprobar el formato en el CIDGyD Socializar el formato con la entidad. | Formato aprobado y socializado | 3 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-05-15 | 2022-06-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 7: De la verificación realizada al cumplimiento de los quince (15) Roles y Responsabilidades definidos en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidenció que el 33% no se cumplió (2, 3, 5, 10 y 14 de la Tabla No. 3 Roles y Responsabilidades), así mismo, el 20% (1, 6 y 13 de la Tabla No. 3 Roles y Responsabilidades) se cumplió parcialmente; lo anterior denota deficiencias en el seguimiento y control por parte de la segunda línea de defensa de la entidad. | No se realizó seguimiento a roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | Realizar seguimiento a los roles y responsabilidades definidos en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 | Número de informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, con seguimiento a roles y responsabilidades | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | No se encuentra un lineamiento establecido sobre cumplimiento de roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, en el procedimiento de Rendición de Cuentas | Actualizar el Procedimiento de Rendición de Cuentas, aclarando la obligatoriedad de cumplir los roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, así como el seguimiento a su cumplimiento | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 4. Evaluación de la rendición de cuentas | Hallazgo 8: De la verificación realizada al Instrumento de Evaluación de Cuentas 2021, se evidencia el incumplimiento de las actividades 8 y 9 del procedimiento PRO332-341-2 Rendición de Cuentas, esto dado que la evaluación realizada no incluye la totalidad de aspectos a evaluar como son la aprobación del manual de POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN y el cumplimiento de los roles y responsabilidades, por otra parte, no se han formulado acciones de mejora como resultado de dicha evaluación. | No se evaluaron los elementos descritos en el hallazgo, en el instrumento de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | Incluir en el instrumento de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 la evaluación de los roles y responsabilidades definidios en la Estrategia. | Número de instrumentos de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 diligenciados | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | El formato no está estandarizado y codificado por calidad | Crear el formato en calidad y presentarlo para aprobación en el CIGYD | Número de formatos creados | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 5. Seguimiento al PAAC 2021 – Componente Rendición de Cuentas | Hallazgo 9: De la verificación realizada al PAAC 2021 – Componente Rendición de Cuentas se evidencian deficiencias en el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2021, esto, en relación con los indicadores, formulas y metas asociadas a cada actividad del componente de rendición de cuentas del PAAC, así mismo los reportes no cuentan con soportes adecuados y se presenta desconocimiento de las áreas en relación con las actividades a ejecutar en el plan; lo anterior contraviene lo estipulado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión que determina que los seguimientos adelantados por la 2° línea deben orientar y generar alertas a las personas que hacen parte de la 1ª línea de defensa, así como a la Alta Dirección. | No se solicitaron soportes de ejecución a todas las actividades que conforman el PAAC 2021. | Realizar seguimiento al PAAC 2022 sustentado en soportes de ejecución de las actividades, así como verificar el cumplimiento de los indicadores y metas del plan | Número de seguimientos realizados al PAAC | 3 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | No se cuenta con lineamiento sobre seguimiento a planes institucionales soportado en soportes de ejecución de actividades | Formular un procedimiento de seguimiento a planes institucionales, donde se soporte el seguimiento en las evidencias aportadas por las áreas | Número de procedimientos formulados | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2022-12-15

## O. CI Disciplinario (hidden)
[8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Detalle del avance de la acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[9 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) |  | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna L). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO | 2022-04-19 | Observación 2. Inconsistencias en la información contenida en la Matriz de Comunicaciones de la entidad frente a las respuestas obtenidas por 17 de los 24 entes externos, como parte de la circularización realizada por la OCI. | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 142 | Desactualización de la matriz de comunicaciones de la entidad: de la respuesta recibida por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital se identificó un informe no incluido en la matriz de comunicaciones que la entidad tiene obligación de rendir por normatividad vigente aplicable. | A pesar de haberse remitido la información a la Direccion Distrital de Asuntos Disciplinarios no se tenia en la matriz de comunicaciones | Remitir a la Oficina de Comunicaciones de la Loteria de Bogotá para la publicacion y socializacion de la matriz de comunicaciones ajustada | Correo electronico | 1 | Correctiva | Jefe | Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | [10 empty] | 2022-06-30 | Se dio cumplimiento a traves de correo electronico de fecha 4 de mayo de 2022, dirigido a la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo de la Loteria de Bogotá, remitiendo las Directivas 001 y 008 de 2021, para su publicacion y socializacion. | 1 | 1 | 100% | OK | La acción se cierra; del reporte recibido por el área reponsable el 11 de julio del 2022, se remite soporte de correo envíado al área de comunicaciones el 04 de mayo del 2022 con la matriz de comunicaciones ajustada con la inclusión del informe Directiva Distrital No. 008 de 2021 y el informe Directiva Distrital No. 001 de 2021 a rendir ante la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaria Jurídica Distrital | Manuela Hernández J | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Interno |  |  |  | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |  |  |  | Actualizacion de la matriz de comunicaciones teniendo en cuenta la normatividad vigente aplicabel a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Loteria de Bogotá | Matriz de Comunicaciones | 1 | Correctiva | Jefe | Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% |  | 2022-05-06 | 2022-06-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Mediante correo electronico de fecha 30 de junio de 2022, la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo de la Loteria de Bogotá informó que se realizó la actualizacion de la matriz de Comunicaciones de acuerdo al requerimiento elevado por este Despacho. | 1 | 1 | 100% | OK | La acción se cierra; teniendo en cuenta la actualización realizada a la matriz, el área de comunicaciones mediante correo del 30 de junio socializó los ajsutes y la publicación en la intranet de la entidad. | Manuela Hernández J | CUMPLIDA | [20 empty] | CERRADO

## Control Interno (hidden)
[8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Detalle del avance de la acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[9 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) |  | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna L). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO | 2022-04-19 | Observación 2. Inconsistencias en la información contenida en la Matriz de Comunicaciones de la entidad frente a las respuestas obtenidas por 17 de los 24 entes externos, como parte de la circularización realizada por la OCI. | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN | 143 | • Desactualización de la matriz de comunicaciones de la entidad: de la respuesta recibida la Contraloría de Bogotá, se identificaron 2 informes no incluidos en la matriz de comunicaciones que la entidad tiene obligación de rendir por normatividad vigente aplicable. | Ausencia de revisión periódica de la matriz de comunicaciones que de cuenta de la información que genera la OCI en la actualidad, en cumplimiento con la normatividad aplicable. | Actualizar la matriz de comunicaciones, incluyendo los informes que hacen falta y ajustar la periodicidad en los casos que aplique | Matriz de Comunicciones actualIzada | 1 | Correctiva | Equipo OCI | Oficina de Control Interno | 100% |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | El 05/05/2022 se realizó una primera actualización de la matriz de comunicaciones la cual fue revisada en conjunto con el jefe de la OCI el 18/05/2022 ajustando información relativa al medio en que se comunica la información, quién lo comunica, la periodicidad, a quién se comunica y el documento evidencia. | 1 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Interno | [7 empty] | Solicitud de actualización de la matriz de comunicaciones de acuerdo con la normatividad aplicable, a la Oficina de Comunicaciones | Solicitud mediante correo electrónico | 1 | Acción de mejora | Equipo OCI | Oficina de Control Interno | 100% |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Mediante correo electrónico del 18/05/2022 se remitió solicitud de actualización de la matriz de comunciaciones relacionada con la información reporte de la OCI de conformidad con lo solicitado por el área de comunicaciones en correo del 20/04/2022. Teniendo en cuenta los ajustes realizados y socializados por el área de comunicaciones el 07/06/2022 se realizó revisión; se remitió correo solicitando ajustes el 18/05/2022 junto con la matriz de comunicaciones resaltando los cambios requeridos. Finalmente el 30/06/2022 el área de comunciaciones socializó la matriz de comunicaciones actualizada para el 2022 donde se evidenció los ajustes requeridos por parte de la OCI. | 1 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA |  | ABIERTO | [18 empty] | CERRADO