## I cuatrimestre 2023
| LOTERIA DE BOGOTÁ | [5 empty] | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE | EVIDENCIA | ESTADO (Oficina Asesora de Planeación) | Seguimiento OCI 30/04/2023 | Calificación Obtenida | Observaciones | Recomendaciones | SEGUIMIENTO II TRIMESTRE | EVIDENCIA | ESTADO (Oficina Asesora de Planeación) | Seguimiento OCI 30/08/2023 | Calificación Obtenida | Observaciones | Recomendaciones
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2023
GESTION / COMPONENTE | SUBCOMPONENTE / PROCESOS | TAREAS | RESPONSABLE | FECHAS PROGRAMADAS | INDICADOR
[5 empty] | Producto | Meta
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riegos de Corrupción | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Revisión de la política de administración de riesgos. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-30 | Política Institucional de Administración del Riesgo actualizada y aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 1 Política actualizada | La revisión de la política se realizará en el 2º trimestre de la vigencia | No aplica |  | La actividad presentó avance del 20%, teniendo en cuenta que en el mes de abril del 2023 producto de las recomendaciones realizadas por un miembro de Junta Directiva en Comité de Riesgos del 03/04/2023, la Oficina Asesora de Planeación realizó revisión de la Política de Administración del Riesgo para incluir los lineamientos respecto al accionar frente a los riesgos materializados. A partir de lo anterior, en reunión virtual del 17 de abril con el miembro de Junta Directiva se revisaron los ajustes realizados. | 20% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. |  |  |  | La actividad presentó cumplimiento del 100%, toda vez que la Oficina Asesora de Planeación realizó ajuste a la Política de Administración del riesgo incluyendo; 1) el tratamiento, valoración, valoración de riesgo inherente, valoración del impacto, lineamientos para diseño y valoración de controles de los riesgos de corrupción; 2) accionar frente a los riesgos materializados de conformidad con el esquema de líneas de defensa y; 3) temporalidad frente al reporte de los líderes de procesos del seguimiento bimestral a la matriz de riesgos, de conformidad con una recomendación realizada por la OCI en el seguimiento al monitoreo realizado en el mes de mayo. La versión 3 de la política fue aprobada en sesión extraordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 13 de julio de 2023; y se encuentra publicada en el botón de transparencia de la entidad. | 100% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones.
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Identificar y valorar los riesgos de corrupción de los procesos. | Gerencia General, Oficina Asesora de Planeación, líderes de procesos y CICCI | 2023-01-31 | Mapa de riesgos anticorrupción, elaborado y aprobado, con su respectiva valoración. | Mínimo una (1) actualización al Mapa de riesgos anticorrupción | La versión 1º de la matriz de riesgos 2023 de corrupción fue aprobada en enero de 2023 en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Adicionalmente, el 29 de marzo, la Oficina Asesora de Planeación, en conjunto con la Oficina de Control Interno desarrollaron una capacitación en gestión de riesgos de corrupción. | Matriz de riesgos de corrupción 2023 V1: https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Anexo_1_PAAC_Matriz_Riesgos_Corrupcion_2023.xlsx Listado de asistencia a capacitación: https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/david_pinzon_loteriadebogota_com/EXDMwZ_93qRGvAKKJfSWg9kBbX_d6uQDlsZp1tREAgc4rQ?e=yqQSAe | En ejecución | La actividad presentó cumplimiento del 100%, toda vez que la matriz de riesgos de la entidad que incluye los riesgos de corrupción para la vigencia 2023 se aprobó en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI del 27 de enero del 2023. Así mismo, desde la vigencia 2022 se ha trabajado para el ajuste en la redacción de riesgos y descripción y diseño de controles. De acuerdo a lo anterior, las versiones 1 y 2 de la matriz (la versión 2 no registra cambios para los riesgos de corrupción); se encuentran publicadas en el botón de transparencia de la entidad. | 100% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. |  |  |  | Si bien, se presentó cumplimiento de la actividad en el cuatrimestre anterior, durante el periodo de corte se identificó el ajuste de la matriz de riesgos relacionado a la correcta redacción de riesgos y diseño de controles por los procesos de Gestión de Recaudo, Gestión Financiera y Contable, EJSA-Apuestas, Control, Inspección y Fiscalización, Gestión del Talento Humano y Control Interno Disciplinario. La Oficina Asesora de Planeación consolidó los ajustes realizados para presentar en el CICCI del 04/09/023 antes de su aprobación. | 100% | No se identificaron observaciones. | Se recomienda a los procesos que se encuentran pendientes de revisar la matriz de riesgos de corrupción, coordinar mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para ajuste de los controles formulados para los riesgos identificados en cumplimiento con los lineamientos dados por el DAFP en su guía de riesgos y controles, previo a la aprobación de la nueva versión de la matriz.
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Publicación del mapa de riesgos anticorrupción de la entidad en la página web | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación | 2023-01-31 | Publicación del mapa de riesgos anticorrupción en la página web. | Mínimo una (1) publicación del Mapa de riesgos anticorrupción en la página web. | La versión 1º de la matriz de riesgos de corrupción 2023 se publicó el 30 de enero en la página web de la entidad, como anexo 1 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Matriz de riesgos de corrupción 2023 V1: https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Anexo_1_PAAC_Matriz_Riesgos_Corrupcion_2023.xlsx | Finalizada | La actividad presentó la ejecución del 100% de la actividad programada toda vez que en consulta realizada el 03 de mayo del 2023 en el botón de transparencia de la entidad se encontró: 1) La Política de Administración del Riesgo versión actualizada a diciembre del 2022 (numeral 2. Normatividad, 2.1.5 Políticas y manuales, 2.1.5.1 Políticas) y 2) La Matriz de Riesgos actualizada para la vigencia 2022 (numeral 4. Planeación, Presupuesto e Informes, 4.13 Gestión y Administración de Riesgos). | 100% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. |  |  |  | Si bien, se presentó cumplimiento de la actividad en el cuatrimestre anterior, teniendo en cuenta los ajustes efectuados por los procesos de Gestión de Recaudo, Gestión Financiera y Contable, EJSA-Apuestas, Control, Inspección y Fiscalización, Gestión del Talento Humano y Control Interno Disciplinario, la Oficina Asesora de Planeación presentará la nueva versión de la matriz en el marco del CICCI del 04/09/2023 para aprobación. | 100% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones.
| Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar monitoreos periódicos al mapa de riesgos anticorrupción y definir los ajustes a que haya lugar. | Líderes de procesos. | Bimestralmente | Revisión y monitoreo realizados | 6 monitoreos realizados al mapa de riesgos anticorrupción, | La Oficina Asesora de Planeación realizó seguimiento al primer bimestre de la amtriz de riesgos, donde se incluyen los riesgos de corrupción. | https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/david_pinzon_loteriadebogota_com/EQva-eU9bAxKi6CaJFmRNDcBInxmeKjzdozbZmmd1kywIQ?e=1f4Vye | En ejecución | La actividad presentó avance del 17%, toda vez que, en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI del 27 de enero del 2023 se aprobó la matriz de riesgos para el 2023 que incluye los riesgos de corrupción. Desde la Oficina Asesora de Planeación se informó que no se identificaron nuevos riesgos en el periodo de análisis, no obstante, se realiza seguimiento periódico a esta tipología de riesgo de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Política de Administración del riesgo de la entidad. La versión n°1 y 2 de la matriz de riesgos de la entidad se encuentran publicadas en el botón de transparencia de la entidad (https://loteriadebogota.com/gestion-riesgos/) | 17% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. |  |  |  | La actividad presentó avance del 50%, dado que a la fecha de corte se han realizado 3 seguimientos bimestrales (I, II y III bimestre) por parte de los líderes de los procesos los cuales han sido monitoreados y consolidados por la Oficina Asesora de Planeación. El seguimiento del IV bimestre se realizará a inicios del mes de septiembre, de conformidad con la periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgo de la entidad. | 50% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones.
| Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción de la entidad | Oficina de Control Interno y CICCI | Enero, mayo y septiembre de 2023 | Informes presentados y publicados | 3 Informes de Seguimiento | En el mes de enero del 2023, se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte al 31/12/2022. Se remitió informe a la Gerencia y líderes de procesos bajo memorando n°3-2023-55 del 16/01/2023. El informe se encuentra publicado en el botón de tranparencia de la entidad. | https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/07.-FRO102-484-1-MRC-Dic-2022.pdf | En ejecución | La actividad presentó avance del 33%, teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno presentó los informes de seguimiento al PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31/12/2022, los cuales fueron comunicados a la Gerencia y Líderes de procesos mediante memorando n°3-2023-55 del 16/01/2023. Así mismo, se socializaron en el CICCI del 27 de enero del 2023. Dichos informes se encuentran publicados en el botón de transparencia de la entidad en el link https://loteriadebogota.com/reportes-de-la-oficina-de-control-interno/ | 33% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. | En el mes de mayo del 2023, se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte al 30/04/2023. Se remitió informe a la Gerencia y líderes de procesos bajo memorando n°3-2023-774 del 11/05/2023. Así mismo, se realizó socialización del informe mediante reunión en el mes de mayo del 2023 El informe se encuentra publicado en el botón de tranparencia de la entidad. | https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/control_interno/2023/12052023-FRO102-484-2-MRC-Abril-2023.pdf |  | La actividad presentó avance del 100%, ya que la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del III cuatrimestre del 2022 presentado en enero del 2023, I cuatrimestre del 2023 el cual fue socializado a la Gerencia y líderes de procesos bajo memorando n°3-2023-774 del 11/05/2023, y posterior revisión mediante reunión en el mes de mayo del 2023 para cerrar brechas y fortalecer las debilidades identificadas. Así mismo, con la presentación y socialización a la Gerencia y líderes de procesos del informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del II cuatrimestre en los primeros 10 días hábiles de septiembre del 2023 se da cumplimiento efectivo a la actividad contemplada. Finalmente, el informe del I cuatrimestre del 2023 se encuentra publicado en el botón de transparencia y para el del II cuatrimestre se realizará la solicitud de publicación antes del 14 de septiembre del 2023. | 100% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones.
Componente 2: Racionalización de trámites | Identificación, priorización, racionalización e interoperabilidad | Análisis de la actividad comercial y administrativa de la Lotería, e identificación y clasificación de posibles nuevos trámites y OPAS, para su racionalización y/o registro. Las áreas deben remitir a la oficina de Atención al Cliente y Oficina de Planeación, los posibles trámites y OPAS a racionalizar. | Líderes de Procesos. Atención al Cliente- Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-31 | Trámites racionalizados | Mínimo un (1) trámite racionalizado en SUIT durante la vigencia | En el mes de enero del 2023, se realizó seguimiento a PQRS del II semestre del 2022 Se remitió informe a la Gerencia y líderes de procesos bajo memorando n°3-2023-98 del 24/01/2023 y alcance memorando n°3-2023-108 del 26/01/2023. El informe se encuentra publicado en el botón de tranparencia de la entidad. La Oficina Asesora de Planeación no ha recibido nuevas solicitudes de racionalización de trámites. | https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Informe-de-seguimiento-PQRS-II-Semestre-de-2022-Def..pdf | Pendiente | Desde la Oficina Asesora de Planeación se informó que durante el periodo de corte no se identificaron y/o solicitaron nuevos trámites a racionalizar por parte de los líderes de los procesos, por ende, no presentó grado de avance; no obstante, indica que el ejercicio de análisis de nuevos trámites a racionalizar es de responsabilidad de los líderes de procesos. Así mismo, desde la Oficina de Atención al Cliente se informó que no se han recibido correo electrónico de parte de los líderes de los trámites y OPAS en el cual hagan la solicitud expresa de posibles nuevos trámites y OPAS para su racionalización o registro. | 0% | Se identificó que persisten debilidades para la ejecución de la actividad, dado que desde la vigencia 2022 no se ha realizado análisis por parte de los procesos diferentes a la Unidad de Apuestas y Control de Juegos, y la Dirección de Operación y Comercialización de Producto para identificación de nuevos tramites a racionalizar. | Esta Oficina sugiere a la Oficina Asesora de Planeación gestionar capacitación o sensibilización sobre el tema, a fin de que les permita a los procesos entender a fondo los lineamientos y/o metodología utilizada para realizar dicha racionalización. De igual forma, es necesario el compromiso de los líderes y/o responsables de los procesos realizar el análisis para una posible identificación de nuevos trámites a racionalizar, para evitar nuevamente un resultado negativo frente al cumplimiento de esta actividad. | ATENCIÓN AL CLIENTE: Se revisaron los ocho (8) trámites y OPAS inscritos en el SUIT, los cuales se encuentran racionalizados desde vigencias anteriores. De otra parte, en la oficina de Atención al Cliente no se ha recibido ningún correo electrónico de parte de los líderes de los trámites y OPAS en el cual hagan la solicitud expresa de posibles nuevos trámites y OPAS para su racionalización o registro. | TRÁMITES Y SERVICIOS REGISTRADOS EN SUIT: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=LOTERIA&x=0&y=0&p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext |  | Desde la Oficina Asesora de Planeación se informó que durante el periodo de corte no se identificaron y/o solicitaron nuevos trámites a racionalizar por parte de los líderes de los procesos, por ende, no presentó grado de avance. Así mismo, desde la Oficina de Atención al Cliente se informó que no se han recibido correo electrónico de parte de los líderes de los trámites y OPAS en el cual hagan la solicitud expresa de posibles nuevos trámites y OPAS para su racionalización o registro, durante el periodo de corte. | 0% | Se identificó la persistencia en debilidades para la ejecución de la actividad, dado que desde la vigencia 2022 no se ha realizado análisis por parte de los procesos diferentes a la Unidad de Apuestas y Control de Juegos, y la Dirección de Operación y Comercialización de Producto para identificación de nuevos tramites a racionalizar. | Esta Oficina reitera la sugerencia a la Oficina Asesora de Planeación gestionar capacitación o sensibilización sobre el tema, a fin de que les permita a los procesos entender a fondo los lineamientos y/o metodología utilizada para realizar dicha racionalización. De igual forma, es necesario el compromiso de los líderes y/o responsables de los procesos realizar el análisis para una posible identificación de nuevos trámites a racionalizar, para evitar nuevamente un resultado negativo frente al cumplimiento de esta actividad. Finalmente, revisar la pertinencia de mantener la actividad en el plan de la vigencia 2024, teniendo en cuenta que desde el 2022 no se han identificado nuevos tramites a racionalizar por parte de los líderes de procesos.
|  | Actualizar los datos de operación de los trámites y OPAS en SUIT | Áreas dueñas de los trámites y OPAS | Trimestral | Datos de operación cargados | Datos de operación de trámites y OPAS actualizados trimestralmente | La Oficina Asesora de Planeación envió un correo la primera semana de abril, soliciando la actualización de los datos de operación a las áreas dueñas de trámites, pese a lo anterior, aunque la Unidad de Apuestas y Control de Juegos sí actualizó los datos en SUIT, la Dirección de Operación de Productos y Comercialización, no realizó el reporte respectivo en plataforma. | http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionoperacion/ver_fi_datos_operacion.jsf?_adf.ctrl-state=1b17dz1ug0_3 | Pendiente | Para la actividad se identifica avance del 12%, toda vez que desde la Oficina Asesora de Planeación en la primera semana de abril se remitió correo electrónico solicitando a los líderes de procesos de las áreas dueñas de OPAS, actualizar los datos en el SUIT. Como resultado de lo anterior, la Unidad de Apuestas y Control de Juegos en la primera semana del mes de abril actualizó los datos relacionados con los trámites de: 1) autorización para la operación de Juegos de Suerte y Azar en la modalidad de promocionales; 2) autorización para la operación de Juegos de Suerte y Azar en la modalidad de rifas; 3) prórroga de sorteo de rifas; 4) concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionales y; 5) concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas. La anterior información fue validada presencialmente en la Unidad de Apuestas y Control de Juegos el 09 de mayo del 2023; donde se verificó en la plataforma del SUIT los datos actualizados en función de atención presencial, atención en línea, número de solicitudes realizadas y atención PQRS. De otra parte, para los trámites relacionados con los cobros de Premios Lotería, compra de billetes o fracciones y consulta de resultados sorteos a cargo de la Dirección de Operación de productos y comercialización, no se realizó la actualización trimestral correspondiente, no obstante, el proceso indicó que se realizará en el mes de mayo. | 12% | Producto de la validación de lo reportado por el proceso y correo del 11/05/2023, se identificó que la Dirección de Operación de productos y comercialización realizó actualización de los OPAS a su cargo en el SUIT para el I trimestre del 2023 posterior al término establecido por la Oficina Asesora de Planeación. | Se recomienda a la Dirección de Operación de productos y comercialización realizar las actualizaciones en el SUIT de conformidad con la periodicidad establecida, para evitar retrasos o posibles incumplimientos en el desarrollo de la actividad programada en el Plan. | APJ: La unidad de Apuestas realiza la actualizacion trismestralmente de acuerdo a las actividades del area. |  |  | Para la actividad se identifica avance del 50%, toda vez que la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 31/08/2023 se remitió soporte donde se identifica actualización en el SUIT del II Trimestre por parte de los líderes de procesos de las áreas dueñas de OPAS, así: 1) La Unidad de Apuestas y Control de Juegos actualizó los datos relacionados con los trámites de: 1) autorización para la operación de Juegos de Suerte y Azar en la modalidad de promocionales; 2) autorización para la operación de Juegos de Suerte y Azar en la modalidad de rifas; 3) prórroga de sorteo de rifas; 4) concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionales y; 5) concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas. 2) La Dirección de Operación de producto y Comercialización actualizó los datos relacionados a: 1) cobros de Premios Lotería; 2) compra de billetes o fracciones y; 3) consulta de resultados sorteos. Se evidencia datos actualizados en función de atención presencial, atención en línea, número de solicitudes realizadas y atención PQRS. | 50% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones.
Componente 3: Rendición de cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar informe de gestión vigencia 2023 | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-31 | Informe de Gestión 2023 | Un (1) Informe de Gestión 2023 consolidado y publicado en la página web | El informe de gestión 2023 se publicó en la página web de la entidad, iniciando con una versión preliminar, y antes de finalizar enero de 2023, se publicó la versión definitiva. | https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Informe_Gestion_2023.pdf | Finalizada | Se identificó cumplimiento del 100%, por cuanto desde la Oficina Asesora de Planeación se consolido el informe de gestión vigencia 2022 que recopila las actividades, logros y resultados relevantes de la operación de la entidad durante la citada vigencia. Así mismo, se verificó la publicación del citado informe en el botón de transparencia de la entidad, link: https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/Informe_Gestion_2022.pdf | 100% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. |  |  |  | Actividad cumplida en el cuatrimestre anterior. | 100% | No se identificaron observaciones. | Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación tramitar ante el comité de Gestión y Desempeño de la acción formulada, dado que el informe de gestión corresponde a la vigencia del 2022 y no del 2023. Lo anterior, a fin de no generar futuras observaciones por entes de control externos, como lo son la Veeduría Distrital y/o Contraloría de Bogotá.
| Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Documentar los ejercicios de encuentros con otras partes interesadas y las audiencias de rendición de cuentas, dejando evidencia de los temas tratados así como preguntas y respuesta a las inquietudes planteadas. | Subgerencia General, Comunicaciones y Mercadeo | Semestral | Encuentros con partes interesadas realizados | Mínimo seis (6) encuentros con loteros y doce (12) encuentros Distribuidores | Reuniones mensuales Distribuidores (Enero-Febrero-Marzo) Charla motivacional Loteras 31 enero. Focus group Distribuidores 22 febrero. Focus group Fuerza de ventas Gelsa 2 marzo. Focus group Fuerza de ventas Loticolombia 9 marzo. | Actas y/o Listados de asistencias en Carpeta fisica del Plan Comercial y Mercadeo. | En ejecución | Se identificó avance del 25%, dado que se realizaron 3 reuniones entre el equipo Comercial de la entidad y los distribuidores en los meses de enero a marzo, así: o Charla motivacional Loteras, el 31 enero. o Focus Group Distribuidores, el 22 febrero. o Focus Group Fuerza de ventas Gelsa, el 2 marzo. o Focus Group Fuerza de ventas Loticolombia el 9 marzo. | 25% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. | Reuniones mensuales Distribuidores (Abril, Mayo y Junio). Capacitaciones con colocadores (Rionegro y Envigado). Focus group Fuerza de ventas Sí Paga - 12 de abril. Focus group Fuerza de ventas Gelsa en la Lotería de Bogotá - 9 de mayo. | Actas y/o Listados de asistencias en Carpeta fisica del Plan Comercial y Mercadeo. |  | Se identificó avance del 75%, dado que se realizaron reuniones entre el equipo Comercial de la entidad y los distribuidores en los meses de abril a agosto dejando sus respectivas actas, así: o Reunión mensual con distribuidores, 14 de abril. o Reunión mensual con distribuidores, 30 de mayo. o Reunión mensual con distribuidores, 14 de junio. o Reunión mensual con distribuidores, lanzamiento sorteos especial julio, 11 de julio. o Reunión mensual con distribuidores, lanzamiento especial de sorteo cumpleaños lotería de Bogotá, 09 de agosto. De acuerdo a lo anterior, se han realizado 8 reuniones mensuales con distribuidores (30 de enero, 28 de febrero y 30 de marzo) Así mismo, el proceso responsable mediante correo electrónico del 30/08/2023 remitió soportes de informes de comisión de reuniones con loteros y distribuidores junto con actas de visita a puntos de venta correspondientes, así: o 25 de abril, visita comercial a 13 puntos. o 3 de mayo, visita comercial a 3 puntos (anexo informe de visita) o 8 al 12 de junio, visita comercial a distribuidores de Armenia (anexo informe de visita) o 3 y 4 de agosto, visita comercial a distribuidores de Montería (anexo informe de visita) De acuerdo a lo anterior, se han realizado 7 encuentros con loteros (incluyendo las realizadas el 22 de febrero, 2 y 9 de marzo del 2023- FOCUS GROUP) | 75% | No se identificaron observaciones. | Se recomienda surtir las reuniones mensuales con los distribuidores en los 4 meses que restan de la vigencia 2023, para el cumplimiento total de la acción programada.
|  |  | Gerencia General - Unidad de Talento Humano | Trimestral | Encuentros con partes interesadas realizados | Encuentros con funcionarios y contratistas | Durante el 2023, la Gerencia de la entidad, ha sostenido dos encuentros con los servidores y contratistas de la entidad, realizadas el 23 de enero y el 21 de marzo de 2023 | Listados de asistencia | En ejecución | Se identificó avance del 25%, por cuanto durante el periodo de análisis se realizaron reuniones de Gerencia el 23 de enero y 21 de marzo del 2023 para socialización de los resultados la gestión de la entidad a las respectivas fechas de corte a todos los funcionarios de la entidad. | 25% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. | El 16 de mayo de 2023 se adelantó reunión con ola gerente, con el fin de socializar la remodelación del edificio de la Lotería de Bogotá. |  |  | La actividad presentó avance del 50%, teniendo en cuenta que se identificó que se realizó reunión virtual de la Gerencia con los funcionarios el 16/05/2023, con el fin de socializar el proyecto de remodelación de las instalaciones de la entidad y el cronograma a tener en cuenta para iniciar con la obra correspondiente. | 50% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones.
|  |  | Oficina Asesora de Planeación | Semestral | Encuentros con partes interesadas realizados | Audiencia de rendición de cuentas con diferentes grupos de interés. | La actividad se realizará en el segundo semestre de la vigencia, una vez realizada la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al 1º semestre de la vigencia. | No aplica | En ejecución | La actividad presentó un avance del 50%; desde la Oficina Asesora de Planeación se elaboró el informe de seguimiento de Rendición de Cuentas del II semestre del 2022 en enero del 2023. De otra parte, el informe de seguimiento del semestre 2023 se realizará en el mes de julio. De acuerdo con lo anterior, se identificó el citado informe publicado en el botón de transparencia de la entidad; no obstante, esta Oficina recomienda que el link de la transmisión de la rendición de cuentas del I y II semestre del 2022 sea publicado en el botón de transparencia, enlace: https://loteriadebogota.com/huella-de-gestion-2022/ | 50% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. |  |  |  | La actividad presentó cumplimiento del 100%; mediante correo electrónico del 30708/2023 la Oficina Asesora de Planeación remitió el informe de seguimiento de Rendición de Cuentas del I semestre del 2023, el cual fue realizado en el mes de agosto del 2023, teniendo en cuenta que el ejercicio de rendición de cuentas se llevó a cabo el 26 de julio del 2023, de conformidad con el cronograma establecido. Así mismo, mediante correo electrónico del 07/09/2023 la Oficina A. de Planeación reportó la publicación del informe en el boton de huella de gestión del 2023: https://loteriadebogota.com/huella-de-gestion-2023/ Teniendo en cuenta lo señalado por esa Oficina en el I cuatrimestre del 2023, la periodicidad programada para la actividad es semestre vencido por tanto la OCI considera el cumplimiento efectivo de la citada actividad. | 100% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones.
| Subcomponente 3. Responsabilidad para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar actividades orientadas a propiciar el diálogo y la interrelación de los ciudadanos con la entidad. | Subgerencia General, Comunicaciones y Mercadeo y Atención al Cliente. Oficina Asesora de Planeación | 2023-07-30 | Actividades realizadas | Encuesta, invitación, chat, redes sociales, entre otras. | La actividad se realizará entre los meses de junio y julio, previo a la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al 1º semestre de la vigencia. | No aplica | En ejecución | El proceso responsable informó que se realizará en los meses de junio y julio, previo a la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al I semestre de la vigencia, por tanto, no presentó grado de avance. | 0% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. | En el segundo trimestre del año la Lotería de Bogotá a través de las redes sociales realizó encuestas, gestionó solicitudes y respondió todas las dudas que los usuarios manifestaron por estos canales digitales. También se hicieron invitaciones para que los usuarios tanto de la página web y de las redes sociales participaran de nuestros sorteos, actividades promocionales y campañas que se realizaron en este corte de tiempo. | Capturas de pantalla de las encuestas y de los chats en redes sociales en Informe de gestión mensual. C:\Users\androd\OneDrive\LOTERIA DE BOGOTA\CARPETAS COMPARTIDAS - Andres Rodriguez\CONTRATACION\CM Natalia Blanco\2023\Seguimiento |  | La actividad presentó cumplimiento del 100% por cuanto el área de Comunicaciones y mercadeo/ Subgerencia Operativa mediante correo electrónico del 30/08/2023 remitió soportes de informes de gestión de los meses de abril, mayo y junio donde se identifican: -. Publicaciones en las redes sociales de la entidad con información relevante e informativa para las partes interesadas, dentro del periodo de corte. -. Respuestas a comentarios en redes sociales respecto de la información de interés para las partes interesadas. -. Métricas realizadas a las redes sociales de la entidad, así: Abril: Facebook: 210, Instagram:39, Twitter: 12, Tik Tok: 11, YouTube:3 y LinkedIn:3 Mayo: Facebook: 251, Instagram: 65, Twitter: 13, Tik Tok: 7, YouTube:0 y LinkedIn:1 Junio: Facebook: 561​, Instagram: 45​, Twitter: 27​, Tik Tok: 2​, YouTube: 0​ y LinkedIn: 2​ -. Campañas de pauta, así: Abril: Raspa y gana Online mes de abril, Sorteo especial del 27 de abril y Pauta Mamás Facturan – Gran Sorteo Dorado del 20 de mayo. Mayo: Raspa y gana Online mes de mayo, Sorteo especial del25 de mayo, Pauta Mamás Facturan – Gran Sorteo Dorado del 20 de mayo – Segundo momento. Raspa y Gana Online mes de Junio, Sorteo Especial del 22 de junio. Junio: Juego legal – Chance Fase I , Sorteo especial de Padres del 22 de junio​, Juego Legal – Loterías Fase I ​y Sorteo especial del 29 de Junio. ​ -. Publicación de banners, gráficos, etc. informativos en la página y redes sociales de la entidad, alusivos a las campañas realizadas e información de interés dentro del periodo de corte. Así mismo, la Oficina de Atención al Cliente remitió soporte de las siguientes actividades realizadas: 1) Soporte de correo electrónico del 21/07/2023 remitido a los jefes de área, socializando el texto de invitación a la rendición de cuentas, para anexar a las respuestas de las PQRS asignadas. 2) 2 respuestas a peticiones dadas por la Oficina el 24/07/2023 donde se identifica el texto de invitación a la rendición de cuentas de la entidad. | 100% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones.
| Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluación, socialización y publicación del proceso de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación - Subgerencia General | Semestral | Informe presentado. | Dos (2) informes de Rendición de Cuentas publicados en página web | La actividad se realizará en el segundo semestre de la vigencia, una vez realizada la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al 1º semestre de la vigencia. | No aplica | En ejecución | La actividad se presentó un avance del 50%; desde la Oficina Asesora de Planeación se elaboró el informe de seguimiento de Rendición de Cuentas del II semestre del 2022 en enero del 2023. De otra parte, el informe de seguimiento del semestre 2023 se realizará en el mes de julio. De acuerdo con lo anterior, se identificó el citado informe publicado en el botón de transparencia de la entidad; no obstante, esta Oficina recomienda que el link de la transmisión de la rendición de cuentas del I y II semestre del 2022 sea publicado en el botón de transparencia, enlace: https://loteriadebogota.com/huella-de-gestion-2022/ | 50% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. | Para este segundo trimestre del año no se realizan informes de rendición de cuentas, dado que éstos se desarrollan en el segundo semestre del año, en el mes de julio y noviembre. | No aplica |  | La actividad presentó cumplimiento del 100%; mediante correo electrónico del 30708/2023 la Oficina Asesora de Planeación remitió el informe de seguimiento de Rendición de Cuentas del I semestre del 2023, el cual fue realizado en el mes de agosto del 2023, teniendo en cuenta que el ejercicio de rendición de cuentas se llevó a cabo el 26 de julio del 2023, de conformidad con el cronograma establecido. Mediante correo electrónico del 07/09/2023 la Oficina A. de Planeación reportó la publicación del informe en el boton de huella de gestión del 2023: https://loteriadebogota.com/huella-de-gestion-2023/ Así mismo, se remitió instrumento de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana (Formato FRO332-538-1); donde se identifica el seguimiento realizado por la Oficina A. de Planeación a las actividades contempladas en la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2023-2026 aprobada en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevada a cabo el 19 de julio de 2023, con corte a julio de 2023. De las 25 actividades contemplados por cada subcomponente, 24 cumplieron con lo formulado en el plan de rendición de cuentas y participación ciudadana, y 1 no. Así entonces se dio cumplimiento total únicamente a 5 de las 25 actividades. Teniendo en cuenta lo señalado por esa Oficina en el I cuatrimestre del 2023, la periodicidad programada para la actividad es semestre vencido por tanto la OCI considera el cumplimiento efectivo de la citada actividad. | 100% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones.
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Revisión del Protocolo de Atención a la Ciudadanía con base en la Guía de Atención a la Ciudadanía para el Distrito Capital | Atención al Cliente - Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-30 | Protocolo revisado, y actualizado en caso de que aplique | Mínimo una revisión al Protocolo de Atención a la Ciudadanía | La revisión del protocolo se realizará en el 2º trimestre de la vigencia | No aplica | Pendiente | El proceso responsable indicó que la revisión del Protocolo de Atención a la Ciudadanía se realizará en el II trimestre de la vigencia, por tanto, no presentó grado de avance. | 0% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. | La revisión y actualización del protocolo de atención a la ciudadanía se realizará en el 3er trimestre de la presente vigencia |  |  | La actividad no presentó grado de avance; la Oficina de Atención al Cliente mediante correo electrónico del 30/08/2023 indicó que la revisión del Protocolo de Atención a la Ciudadanía se realizará durante el III trimestre de la vigencia en curso. Por consiguiente. la actividad se encuentra incumplida, dado que, se programó su cumplimiento para el 30/06/2023. | 0% | A la fecha de corte se identificó incumplimiento de la actividad, dado que la fecha de programación para su cumplimiento fue al 30/06/2023. Así mismo, no se identificó solicitud de modificación de la fecha de cumplimiento para la actividad citada. | Se recomienda a la Oficina de Atención al Cliente realizar la revisión y actualización (según corresponda) del Protocolo de Atención a la Ciudadanía en septiembre del 2023, de conformidad con el tiempo estipulado. Así mismo, solicitar prorroga para cumplimiento de la actividad en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con las justificaciones correspondientes para posterior publicación del plan ajustado en la página web, de conformidad con lo señalado por el Departamento Administrativo de la Función Pública: “(…). Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la Oficina de Control Interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejarán por escrito y se publicarán en la página web de la entidad, en la sección denominada “Transparencia y acceso a la información pública.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Hacer seguimiento a los indicadores relacionados con la atención al ciudadano (oportunidad en la atención de las PQRS, nivel de satisfacción del ciudadano). | Atención al Cliente | Oportunidad en la atención de PQRS - Mensual Nivel de satisfacción del ciudadano - trimestral | Informes presentados y publicados | Doce (12) informes de atención a PQRS Cuatro (4) Informes de Satisfación del Cliente. | la Oficina de Atención al Cliente elaboró y publicó los informes de PQRS y de Satisfacción al Cliente, correspondientes al 1º trimestre de la vigencia 2023. | https://loteriadebogota.com/informes-pqrs/ https://loteriadebogota.com/informe-de-satisfaccion/ | En ejecución | Se identificó avance del 25%, dado que, se realizaron: o Reporte de los indicadores de Oportunidad en la atención de PQRS de periodicidad mensual y Nivel de satisfacción del ciudadano de periodicidad trimestral en el SharePoint de Planeación Estratégica. o 3 informes mensuales de seguimiento a la gestión PQRS donde se identificó que la peticiones se han respondido dentro de los términos de Ley. Así entonces, durante los tres primeros meses del cuatrimestre se resolvieron 158 peticiones; 60 en enero, 58 en febrero y 40 en marzo. Nota: el informe de seguimiento del mes de abril se encuentra en consolidación por el proceso responsable. o 1 informe trimestral de satisfacción del cliente, la cual se mide bajo encuestas virtuales o físicas a los visitantes de la entidad; en el cual se identificó que los 13 visitantes quedaron satisfechos con la atención prestada, el tiempo de espera para ser atendido, la comodidad de las instalaciones y la respuesta a la información solicitada. El proceso más solicitado durante el periodo de corte fue la Dirección de Operación de Producto y Comercialización con un 54%. Así mismo, dichos informes se encuentran publicados en el botón de transparencia de la entidad, links: https://loteriadebogota.com/informes-pqrs/ y https://loteriadebogota.com/informe-de-satisfaccion/ | 25% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. | La Oficina de Atención al Cliente elaboró y publicó los informes de PQRS y de Satisfacción al Cliente, correspondientes al 2º trimestre de la vigencia 2023. Los indicadores estratégicos: IE-09 Satisfacción de Usuarios correspondiente al segundo trimestre de 2023 se encuentra diligenciado y actualizado; el informe de satisfacción con corte al segundo trimestre de 2023 se encuentra publicado en la página web en el botón de Transparencia. IG-0901 Oportunidad de Respuesta a PQRS este indicador se mide mensualmente y se encuentra diligenciado y actualizado con corte al mes de junio de 2023. IG-0902 IVR (encuesta telefónica) este indicador se mide trimestralmente y se encuentra diligenciado y actualizado con corte al segundo trimestre de 2023; el informe de satisfacción con corte al segundo trimestre de 2023 se encuentra publicado en la página web en el botón de Transparencia. | https://loteriadebogota.com/informes-pqrs/ https://loteriadebogota.com/informe-de-satisfaccion/ https://loteriadbogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/PlaneacionEstrategica/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16F353DC-5E74-4B79-B4B3-DD921B281653%7D&file=Matriz%20IE%202022-2026.xlsx&action=default&mobileredirect=true&cid=7c3faeb0-0093-4d35-b739-3d2ee1b08a46 |  | Se identificó avance del 50%, dado que, se realizaron: o 3 informes mensuales de seguimiento a la gestión PQRS donde se identificó que la peticiones se han respondido dentro de los términos de Ley. Así entonces, durante los meses de abril a julio del 2023, se resolvieron 237 peticiones; 43 en abril, 72 en mayo, 58 en junio y 64 en julio. Nota: el informe de seguimiento del mes de agosto se encuentra en consolidación por el proceso responsable. o Informe del II trimestre de satisfacción del cliente, la cual se mide bajo encuestas virtuales o físicas a los visitantes de la entidad; en el cual se identificó que los 10 visitantes quedaron satisfechos con la atención prestada, el tiempo de espera para ser atendido, la comodidad de las instalaciones y la respuesta a la información solicitada. El proceso más solicitado durante el periodo de corte fue la Dirección de Operación de Producto y Comercialización con un 50% y por atención telefónica, en términos generales el 70,59% de los clientes calificaron como “excelente” la satisfacción general con el servicio recibido. Así mismo, dichos informes se encuentran publicados en el botón de transparencia de la entidad, links: https://loteriadebogota.com/informes-pqrs/ y https://loteriadebogota.com/informe-de-satisfaccion/ | 50% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones.
| Subcomponente 3. Talento humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos. | Unidad de Talento Humano | Semestral | Capacitaciones realizadas | Capacitación a funcionarios de la entidad, en aspectos relacionados con: Cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. | Durante el primer trimestre de 2023, se ha adelantado capacitaciones relacionadas con: Induccion y reinducción del SGSST, riesgos de corrupción, sistema antisoborno y contratación aplicable a la Lotería de Bogotá. | Se adjuntan correos de invitacion y listados de asistencia | En ejecución | Se identificó avance del 25%, por cuanto desde la Unidad de Talento Humano se invitó a todos los funcionarios de la entidad a participar de las capacitaciones programadas, así: - Capacitación sobre la contratación aplicable a la Lotería de Bogotá el 17 de febrero del 2023. - Inducción y Reinducción de la Lotería de Bogotá el 02 de marzo del 2023. - Capacitación en riesgos de Corrupción el 29 de marzo del 2023. Así mismo, el 21 de febrero del 2023 se realizó capacitación de "servicio al cliente Ciclo 1 - Módulo 1" cuyo objetivo es brindar elementos teórico - prácticos básicos frente a lo público y lo relacionado con la ciudadanía, en el cual participaron 4 funcionarios de la entidad. | 25% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. | El 30 de junio se asistió a reunión realizada por la Veedurái Distrital sobre conversatorio Liderazgo en Gestión Humana.El día 28 marzo se realizó capacitación sobre la diversidad de género. |  |  | La actividad presentó avance del 50%, teniendo en cuenta que la Unidad de Talento Humano mediante correo electrónico del 05/09/2023 presentó evidencia sobre la asistencia a la capacitación en Servicio al Público de fechas: 23/05/2023, 12/07/2023, 19/07/2023, 26/07/2023, 02/08/2023 y 14/08/2023. Capacitación a la cual invitaron a los funcionarios que se consideraron tienen más contacto con la ciudadanía. | 50% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones.
|  |  | Unidad de Talento Humano- Oficina de Atención Al Cliente | Semestral | Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas. | Mínimo dos (2) socializaciones a todos los funcionarios de la Entidad en procesos de atención al cliente y cultura del servicio | El 5 de enero de 2023 desde la oficina de Atención al Cliente se socializó a través de correo electrónico institucional, para conocimiento de todos los servidores y contratistas de la entidad, los siguientes documentos: Guía para la atención de Derechos de Petición, Política de Atención a la Ciudadanía, Protocolo de Atención a la Ciudadanía, Carta de Trato Digno a la Ciudadanía, Manual para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, Modalidades de las peticiones de origen ciudadano y tiempos de Ley para dar respuesta. | Soporte socialización documentos varios atención al cliente y cultura del servicio año 2023 | En ejecución | Se identificó cumplimiento del 50% de la actividad, por cuanto se evidenció que mediante correos del 05 de enero y 04 de abril del 2023, se socializaron diferentes documentos en materia de atención al cliente a todos los funcionarios de la entidad, tales como la Política de Atención a la Ciudadanía, Protocolo de Atención a la Ciudadanía, Carta de Trato Digno a la Ciudadanía, Manual para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, Modalidades de las peticiones de origen ciudadano y tiempos de Ley para dar respuesta y la Guía para la atención de derechos de petición. De igual forma, se verificó la publicación de los documentos internos referidos en el botón de "Transparencia" de la página web de la entidad. | 50% | De la validación realizada con la Oficina de Atención al Cliente, se identificó duplicidad entre esta actividad y la anterior, dado que, dicha Oficina considera que todas las actividades relacionadas con la capacitación de los funcionarios de la entidad en diferentes temas incluídos los de Servicio y Atención al Cliente, deben ser coordinadas desde la Unidad de Talento Humano. | Esta Oficina recomienda a la Oficina de Atención y Servicio al Cliente y a la Unidad de Talento Humano, la revisión de las 2 actividades que componen el subcomponente, a fin de analizar la pertinencia o no de la unificación de las activiades. Así mismo, solicitar oportunamente la modificación del plan a la Oficina Asesora de Planeación para la actualización correspondiente. | El 4 de abril de 2023 desde la oficina de Atención al Cliente se socializó a través de correo electrónico institucional, para conocimiento de todos los servidores y contratistas de la entidad, los siguientes documentos: Guía para la atención de Derechos de Petición, Política de Atención a la Ciudadanía, Protocolo de Atención a la Ciudadanía, Carta de Trato Digno a la Ciudadanía, Manual para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, Modalidades de las peticiones de origen ciudadano y tiempos de Ley para dar respuesta. | Soporte socialización documentos varios atención al cliente y cultura del servicio año 2023 |  | Se identificó cumplimiento del 75% de la actividad, por cuanto se evidenció que mediante correos del 18 de julio del 2023, se socializaron diferentes documentos en materia de atención al cliente a todos los funcionarios de la entidad, tales como la Política de Atención a la Ciudadanía, Protocolo de Atención a la Ciudadanía, Carta de Trato Digno a la Ciudadanía, Manual para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, Modalidades de las peticiones de origen ciudadano y tiempos de Ley para dar respuesta y la Guía para la atención de derechos de petición. De igual forma, se verificó la publicación de los documentos internos referidos en el botón de "Transparencia" de la página web de la entidad. Así mismo, mediante correo electrónico del 30/08/2023 se aportó las siguientes evidencias: -. Correos electrónicos de invitación a los funcionarios que se consideraron tienen más contacto con la ciudadanía para participar en los módulos del CICLO I: "Hablemos de lo Público en el Servicio”, los 4 módulos del CICLO II: “Herramientas para el Servicio” y los 3 módulos del CICLO III: “Desarrollo del Ser para el Servicio”, cualificaciones que impartió la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, así: CICLO 1: modulo 1 en febrero 02, modulo 2 en 06 de marzo, modulo 3 en 23 de mayo y modulo 4 en 10 de abril. CICLO 2: modulo 1 en 07 de julio, modulo 2 en 17 de julio. modulo 3 en 25 de julio y modulo 4 en 31 de julio. CICLO 3: modulo 1 en 10 d agosto, modulo 2 en 15 de agosto y modulo 3 en 23 de agosto. -. Listado de asistencia de los funcionarios a cada una de las sesiones programadas en cada ciclo. | 75% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones.
| Subcomponente 4. Normativo y procedimental | Socializar la Política y protocolo de Atención al Cliente de la entidad. | Oficina de Atención al Cliente | Trimestral | Política y protocolo de Atención al Cliente actualizada y socializada. | Política de Atención al Cliente actualizada y socializada. | El 05 de enero de 2023, el área de Atención al Cliente socializó mediante correo electrónico el Protocolo de atención a la ciudadanía, y la Política de atención a la ciudadanía con todos los funcionarios de la entidad. | Correo electrónico | En ejecución | Se identificó avance del 50%, toda vez que se identificó que la Política y protocolo de Atención al Cliente de la entidad, fueron socializadas al interior de la entidad mediante correos electrónicos del el 05 de enero del 2023 y el 04 de abril el 2023. | 50% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. | El 4 de abril de 2023, desde la oficina de Atención al Cliente se socializó, mediante correo electrónico institucional para conocimiento de todos los servidores y contratistas de la entidad, el Protocolo de Atención a la Ciudadanía y la Política de Atención a la Ciudadanía. | Soportes socialización Protocolo de Atención a la Ciudadanía y Política de Atención a la Ciudadanía año 2023 |  | Se identificó avance del 75%, toda vez que se identificó que la Política y protocolo de Atención al Cliente de la entidad, fueron socializadas al interior de la entidad mediante correo electrónico del 18 de julio del 2023 de la Oficina de Atención al Cliente. | 75% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones.
|  | Socializar la Carta de Trato Digno a la Ciudadanía | Oficina de Atención al Cliente | Trimestral | Carta de Trato Digno a la Ciudadanía socializada | Carta de Trato Digno a la Ciudadanía socializada | El 05 de enero de 2023, el área de Atención al Cliente socializó mediante correo electrónico la Carta de trato digno a la ciudadanía con todos los funcionarios de la entidad. | Correo electrónico | En ejecución | Se identificó avance del 50%, toda vez que la Carta de Trato Digno fue socializada al interior de la entidad mediante correos electróncios del 05 de enero del 2023 y el 04 de abril el 2023. | 50% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. | El 4 de abril de 2023, desde la oficina de Atención al Cliente se socializó, mediante correo electrónico institucional para conocimiento de todos los servidores y contratistas de la entidad, la Carta de Trato Digno a la Ciudadanía. | Soportes socialización Carta de Trato Digno a la Ciudadanía año 2023 |  | Se identificó avance del 75%, toda vez que la Carta de Trato Digno fue socializada al interior de la entidad mediante correo electrónico del 18 de julio del 2023 de la Oficina de Atención al Cliente. | 75% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Monitoreos en la calidad de atención al ciudadano vía telefónica. | Atención al Cliente | Trimestral | Informes realizados | Cuatro (4) Informes de seguimiento |  |  | Sin reporte de información | La actividad presentó avance del 25%; la Oficina de Atención y Servicio al Cliente realizó informe general de satisfacción del cliente del I trimestre 2023 donde se identificó la atención por vía telefónica de 28 clientes, de los cuales 27 contestaron la encuesta telefónica. En términos generales el 74,07% de los clientes calificaron como “excelente” la satisfacción general con el servicio recibido. | 25% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. | El monitorero en la calidad de atención vía telefónica se hace a través del indicador estratégico: IG-0902 IVR (encuesta telefónica) este indicador se mide trimestralmente y se encuentra diligenciado y actualizado con corte al segundo trimestre de 2023; el informe del monitoreo se encuentra publicado en la página web en el botón de Transparencia. | https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/INFORME-SATISFACCION-SEGUNDO-TRIMESTRE-DE-2023-12-07-2023.pdf https://loteriadbogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/PlaneacionEstrategica/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16F353DC-5E74-4B79-B4B3-DD921B281653%7D&file=Matriz%20IE%202022-2026.xlsx&action=default&mobileredirect=true&cid=7c3faeb0-0093-4d35-b739-3d2ee1b08a46 |  | La actividad presentó avance del 50%; la Oficina de Atención y Servicio al Cliente realizó informe general de satisfacción del cliente del II trimestre 2023 donde se identificó la atención por vía telefónica de 34 clientes, los cuales contestaron la encuesta telefónica. En términos generales el 70,59% de los clientes calificaron como “excelente” la satisfacción general con el servicio recibido. | 50% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Revisar y actualizar protocolo publicación página web e intranet. | Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación | 2022-04-01 | Protocolo realizado. | Protocolo |  |  | Sin reporte de información | La actividad presentó avance del 90%, dado que el jefe de la Oficina Gestión TIC informó que el protocolo de publicación en la página web se actualizó, pero se encuentra pendiente de aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño-CIDGYD. No obstante a lo anterior, la actividad se incumplió, dado que la fecha de cumplimiento era el 30 de abril del 2023. | 90% | De la verificación realizada con el proceso, se identificó incumplimiento de la actividad, dado que el documento se encuentra pendiente de aprobación por el CIDGYD para posterior socialización y publicación en la Intranet y/o botón de transparencia. | Esta Oficina recomienda la presentación del documento ante el CIDGYD y su posterior socialización y publicación en la Intranet y/o botón de transparencia de la entidad antes de finalizar el mes de mayo del 2023, para consulta de los funcionarios de la entidad y partes interesadas. | Desde la oficina de comunicaciones se realiza la publicación de acuerdo al protocolo. | https://loteriadbogota.sharepoint.com/:b:/r/sites/PlaneacionEstrategica/PLANES%20INSTITUCIONALES/2023/REGISTROS%20GTI/01.%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202023/Protocolo_Publicacion_Loteria_Bogota.pdf?csf=1&web=1&e=vtAAa3 |  | La actividad presentó cumplimiento parcial del 100%, dado que el protocolo de publicación de la página web fue aprobado en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17 de mayo del 2023. | 100% | La Oficina Asesora de Planeación el 31/08/2023 indicó que la Oficina Gestión TIC no remitió en su momento la versión final del documento a la cual debía realizarse ajustes finales de conformidad con las observaciones realizadas en el CIGD del 17/05/2023. | Se recomienda a la Oficina Gestión TIC la remisión de la versión final del Protocolo de publicación a la Oficina Asesora de Planeación para la gestión correspondiente y posterior publicación en la página web y/o Intranet de la entidad .
|  | Revisar y actualizar la información publicada en la página web (Botón de Transparencia). | Líderes de procesos. | Cada vez que exista la necesidad. | Página web actualizada. | Información de la página web actualizada. | La Oficina Oficial de Cumplimiento, realiza revisión periódica de la página web de la Lotería de Bogotá y solicita los diversos ajustes requeridos | https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/personal/nelcy_ramos_loteriadebogota_com/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=nelcy%2Eramos%40loteriadebogota%2Ecom&id=%2Fpersonal%2Fnelcy%5Framos%5Floteriadebogota%5Fcom%2FDocuments%2FPlanes%20Institucionales%20I%20Trimestre%202023&view=0 | En ejecución | La actividad presentó avance del 10% teniendo en cuenta que: o La Oficial de Cumplimiento entre los meses de febrero y marzo del 2023 realizó solicitudes de publicación y ajustes relacionados con la Cartilla de buenas prácticas para el tratamiento de Datos Personales, Política de Seguridad de la Información, Política de Derechos de Autor, canales de denuncia y normatividad relacionada con el Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM. o La Secretaría General mediante correo del 27 de febrero del 2023 solicitó la publicación de la Resolución 035 del Comité de Conciliación y ajustar el numeral correspondiente. o Desde la Unidad de Talento Humano, mediante correo del 24 de febrero del 2023 solicitó la publicación de los Acuerdos suscritos que modifican la estructura de la entidad, el estatuto y la planta de la entidad. o Así mismo, la OCI mediante correos electrónicos enviados durante el I Cuatrimestre del 2023 remitió solicitudes a la mesa de servicio de la entidad para publicación del Plan Anual de Auditoría 2023 en su versión n°1, informes de seguimiento a: 1) PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción del III cuatrimestre 2022; 2) a riesgos con corte a febrero del 2023 y; 3) a Derechos de Autor Software; entre otros. | 10% | No se identificaron observaciones. | Se recomienda a los líderes y/o responsables de los procesos que generan información relevante que debe ser publicada por normatividad vigente aplicable en el botón de transparencia de la entidad, revisar si al I cuatrimestre de la vigencia se encuentra correctamente publicada y en caso contrario, solicitar la publicación o ajustes correspondientes; a fin de fortalecer los resultados del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública-ITA para el 2023. | La Secretaria General constantemente solicita actualización de la página web frente a la información de la oficina remitiendo solicitudes a la mesa de servicio La Oficina de Control Interno remitió correos electrónicos a la mesa de servicio para publicación de los diferentes informes emitidos durante el periodo evaluado; seguimiento a austeridad en el gasto público del I trimestre 2023, seguimiento a la efectividad del monitoreo de riesgos, seguimiento PAAC y MRC, entre otros. GTI: Desde la oficina de comunicaciones se realiza la publicación de acuerdo al protocolo. | https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/claudia_vega_loteriadebogota_com/Ep1wlgdPimJPrdjgUi-4VWgBENj4AvJphEwoD1jlCcqnGA?e=Zd00ON https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/manuela_hernandez_loteriadebogota_com/Emwnty6PwWJMvUdYtkFIgkIBeFM5qBb0oO4SYyAGxOlMGg?e=bapfYP |  | La actividad presentó avance del 50% se identificaron solicitudes de publicación, actualización y/o ajuste de publicación de documentos por parte de los siguientes procesos: -. Secretaría General: resoluciones (Comité Financiero-Tesorería), Política de Daño Antijurídico, Manual del comité de contratación actualizado, información contractual y el Plan de Acción del Comité de Conciliación. -. Oficial de Cumplimiento: publicación formatos del proceso en la Intranet de la entidad, Código de Integridad y de Ética actualizado, ajuste en los canales de atención LA/FT, Cartilla, Manual, Políticas y procedimientos Antisoborno. -. Oficina de Control Interno: informes de auditoría (Nómina, Gestión de Bienes y Servicios), informes de ley y/o seguimiento (Austeridad II trimestre, PQRS I semestre 2023, PAAC y MRC I cuatrimestre 2023, seguimiento a Matriz de Riesgos corte a febrero y julio 2023, seguimiento a monitoreo de riesgos corte abril, Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno del I semestre del 2023) y resoluciones internas (Líneas de defensa, CICCI, Planes de mejoramiento y Estatuto de Auditoría) -. Oficina Atención al Cliente: Informes PQRS (abril a julio), informes de satisfacción (II trimestre), actualización canales o mecanismos de atención a la ciudadanía y Carta del Trato Digno. -. Unidad de Apuestas y Control de juegos: matriz Excel consolidada con la información de rifas y promocionales autorizadas hasta el mes de julio del 2023. -. Área de Comunicaciones: reglamento sorteo extraordinario 007, listado de premiación raspe y gane del sorteo extraordinario 007 y actualización vídeo Home página web. -. Unidad de Talento Humano: resoluciones (Resolución 058 de 2023 y Resolución 122 de 2022), convocatoria subsidios educativos y créditos de vivienda en la Intranet. Se informó por parte de la Dirección de Operación de producto y comercialización, la Oficina Gestión TIC y Tesorería que dichos procesos no requieren información a publicar en la página web de la entidad. | 50% | No se identificaron observaciones. | Se recomienda a los demás procesos remitir las evidencias que soporten las solicitudes de ajuste y/o publicación de información relevante que por normatividad debe ser publicada en el botón de transparencia de acuerdo con el esquema de publicación definido.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Responder oportunamente todas las PQRS radicadas en la entidad. | Líderes de los procesos - Atención al cliente. | Mensual. | Solicitudes respondidas en término y de fondo / solicitudes radicadas. | Respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes. |  |  | Sin reporte de información | La actividad presentó avance del 25%, dado que las PQRS relacionadas en los informes de los meses de enero a marzo del 2023, realizados y publicados en el botón de transparencia por la Oficina de Atención y Servicio al Cliente, se han respondido dentro de los términos de Ley. Así entonces, durante los tres primeros meses del cuatrimestre se resolvieron 158 peticiones; 60 en enero, 58 en febrero y 40 en marzo. Nota: el informe de seguimiento del mes de abril se encuentra en consolidación por el proceso responsable. Así mismo, esta Oficina remitió a los líderes de procesos correos electrónicos semanales de alerta de las PQRS pendientes por responder y próximas a vencer, y memorando n°3-2023-13 del 04/01/2023 con las recomendaciones en la gestión y atención oportuna de PQRS. | 25% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. | La Unidad de Talento Humano respondió en la oportunidad los PQRS. La Oficina de Control interno, mediante correo electrónico del 08/06/2023 dio respuesta a la petición ciudadana realizada bajo memorando n°12023-1734 del 02/06/2023 por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital cuyo asunto era ""traslado puntos de derecho de petición"" Así mismo, mediante correo electrónico del 28/06/2023 remitió respuesta a la Oicina Asesora de Planeación para consolidación de la respuesta final a la petición 2917312023. ATENCIÓN AL CLIENTE: El seguimiento a las respuestas dadas a las PQRS se hace a través del indicador estratégico: IG-0901 Oportunidad de Respuesta a PQRS, este indicador se mide mensualmente y se encuentra diligenciado y actualizado con corte al mes de junio de 2023, así como a través de correos electrónicos semanales de alertas que se envían a cada jefe de área que es usuario en el SDQS Bogotá Te Escucha con el estado de las PQRS que cada uno tiene pendientes por responder y próximas a vencer e igualmente de manera trimestral se envía a los jefes a través de SIGA un oficio (memorando) con las recomendaciones en la gestión y atención oportuna de PQRS; el memorando correspondiente al segundo trimestre de 2023 se envío el 9 de mayo de 2023 con radicado 3-2023-752 | https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/manuela_hernandez_loteriadebogota_com/Emwnty6PwWJMvUdYtkFIgkIBeFM5qBb0oO4SYyAGxOlMGg?e=bapfYP https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sandra_trujillo_loteriadebogota_com/EoSHpwgbnDNEjOS2D348mG4B6bMALPfnpIGPWspuIhWfuQ?e=Htoggg https://loteriadbogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/PlaneacionEstrategica/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16F353DC-5E74-4B79-B4B3-DD921B281653%7D&file=Matriz%20IE%202022-2026.xlsx&action=default&mobileredirect=true&cid=7c3faeb0-0093-4d35-b739-3d2ee1b08a46 https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sandra_trujillo_loteriadebogota_com/EnpLHiGu8FhPugxPF3Lv75ABhLDoy1J7URg5R-o9R3ieLA?e=W5b5Js |  | La actividad presentó avance del 58%, dado que las PQRS relacionadas en los informes de los meses de abril a julio del 2023, realizados y publicados en el botón de transparencia por la Oficina de Atención y Servicio al Cliente, se han respondido dentro de los términos de Ley. Así entonces, entre abril y julio se resolvieron 237 peticiones; 43 en abril, 72 en mayo, 58 en junio y 64 en julio. Nota: el informe de seguimiento del mes de agosto se encuentra en consolidación por el proceso responsable. Adicional a través de correos electrónicos semanales de alertas durante el periodo de corte, la Oficina de Atención al Cliente remitió el estado de las PQRS que cada uno tiene pendientes por responder y próximas a vencer, y mediante memorando n°3-2023-75 del 09/05/2023 se remitieron las recomendaciones en la gestión y atención oportuna a las PQRS a los jefes de área. Finalmente, se remitieron soportes por parte de la Unidad de Apuestas y Control de Juegos donde se evidencian que a la fecha de corte no se cuentan con PQRS pendientes de gestión. | 58% | La Oficina de Atención al Cliente mediante correo electrónico del 25/07/2023 informó que se dio respuesta por fuera de los términos exigidos en la ley a una petición de interés particular asignada a la Secretaría General, y por ende se materializó el riesgo "RG-18 Posibilidad de afectación reputacional por vencimiento de términos en la atención de PQRS debido a desconocimiento de los términos de ley para dar repuesta a las PQRS y aplazamiento para su respectiva respuesta" | Se recomienda a los líderes de procesos gestionar las PQRS con oportunidad para evitar incumplimientos de la normatividad vigente aplicable a la entidad y la materialización de riesgos que afecten el buen desarrollo de las actividades y logro de objetivos de la entidad.
| Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el esquema de publicación e relación de información mínima publicada. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-08-30 | Esquema de publicación de la información actualizado | Mínimo una actualización al Esquema de Publicación de la Información. | La actividad se realizará en el 2º trimestre de la vigencia | No aplica | En ejecución | La Oficina Asesora de Planeación indicó que el esquema de publicación se actualizará en el II trimestre de la vigencia, por tanto, no presentó grado de avance. No obstante, verificado el botón de transparencia de la entidad el esquema de publicación actualizado en la vigencia anterior (Numeral 7. Datos Abiertos, Subnumeral 7.1.4 Esquema de publicación de Información) | 0% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. |  |  |  | Se identifica cumplimiento de la actividad en el 100%; mediante correo electrónico del 08/09/2023 la Oficina Asesora de Planeación remitió el link donde se identifica el esquema de publicación de la entidad en la página web, el cual fue actualizado en agosto del 2023 de conformidad con la información mínima publicada para la vigencia 2023. | 100% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones.
| Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Generar el video de los resultados de cada sorteo de la Lotería de Bogotá | Comunicaciones y Mercadeo - Subgerencia General | Semanal. | Videos publicados | Video de los sorteos de la Lotería de Bogotá. | A corte 31 de marzo se publicaron los videos de los resultados de la lotería de Bogotá en la pagina web y en el canal de Youtube Videos Sorteos Enero: 4. Febrero: 4. Marzo: 5. TOTAL 2023: 13 | https://www.youtube.com/@loteriadebogota https://loteriadebogota.com/ | En ejecución | Se identificó avance del 31%, dado que lo reportado por el área responsable fue validado por la OCI directamente en el canal de YouTube de la entidad el 03/05/2023, donde se identificó que los videos de los resultados de cada sorteo realizado hasta el 30/04/2023 están disponibles para el acceso de las partes interesadas (16 videos publicados) | 31% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. | A corte del 30 de junio se publicaron los videos de los resultados de los sorteos de la Lotería en el canal oficial de YouTube y se actualizó cada semana en el Home de la página web. Videos Sorteos Abril:3. Mayo: 5. Junio: 5. TOTAL II TRIMESTRE: 13 | https://www.youtube.com/@loteriadebogota https://loteriadebogota.com/ |  | Se identificó avance del 67%, dado que lo reportado por el área responsable fue validado por la OCI directamente en el canal de YouTube de la entidad el 04/09/2023, donde se identificó que los videos de los resultados de cada sorteo realizado entre el periodo mayo a agosto están disponibles para el acceso de las partes interesadas (19 videos publicados, 35 videos de enero a agosto del 2023) | 67% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar monitoreo a las Gestión de PQRS. | Oficina de Atención al Cliente - Control Interno | Atención al Cliente: Mensual OCI: Semestral | Informes elaborados y publicados | Atención al Cliente: Doce (12) informes mensuales de PQRS. OCI: Dos (2) informes semestrales de PQRS. | En el mes de enero del 2023, se realizó seguimiento a PQRS del II semestre del 2022 Se remitió informe a la Gerencia y líderes de procesos bajo memorando n°3-2023-98 del 24/01/2023 y alcance memorando n°3-2023-108 del 26/01/2023. El informe se encuentra publicado en el botón de tranparencia de la entidad. | https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Informe-de-seguimiento-PQRS-II-Semestre-de-2022-Def..pdf | En ejecución | Se identificó avance del 29%, por cuanto se revisó el botón de transparencia de la entidad, donde se encuentran publicados los informes de PQRS emitidos por la Oficina de Atención al Cliente de los meses enero a marzo del 2023. Nota: el informe de seguimiento del mes de abril se encuentra en consolidación por el proceso responsable. De otra parte, el informe de seguimiento a las PQRS del II Semestre del 2022 remitido por la Oficina de Control Interno mediante memorando n°3-2023-98 del 24/01/2023 y alcance memorando n°3-2023-108 del 26/01/2023, se encuentra publicado en el botón de transparencia de la entidad. | 29% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. | Mediante memorando n°3-2023-936 del 07/06/2023 se realizó solicitud de información para consolidación del informe de seguimiento a las PQRS del I semestre del 2023. Teniendo en cuenta la periodicidad establecida en el Plan Anual de Auditoría, se remitira en el mes de julio. ATENCIÓN AL CLIENTE: Los informes mensuales de PQRS se encuentran publicados en la página web en el botón de transparencia con corte al segundo trimestre de 2023 Los informes internos mensuales de PQRS con corte al segundo trimestre de 2023 se enviaron vía correo electrónico institucional a la gerente y a los jefes de dependencias que son usuarios en el SDQS | OCI: No aplica. ATENCIÓN AL CLIENTE: INFORMES MENSUALES DE PQRS (primer trimestre de 2023): https://loteriadebogota.com/informes-pqrs/ INFORMES INTERNOS MENSUALES (primer trimestre de 2023): https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sandra_trujillo_loteriadebogota_com/ElCAM-lm9lVJg8f4sxuGwjQBWHXZyJQyX7wvvsOZdO7BIw?e=Py6lyQ |  | Se identificó avance del 64%, por cuanto se revisó el botón de transparencia de la entidad, donde se encuentran publicados los informes de PQRS emitidos por la Oficina de Atención al Cliente de los meses enero a julio del 2023. Nota: el informe de seguimiento del mes de agosto se encuentra en consolidación por el proceso responsable. De otra parte, por parte de la OCI se presentaron los informes de seguimiento a las PQRS así: 1. II Semestre del 2022 mediante memorando n°3-2023-98 del 24/01/2023 y alcance memorando n°3-2023-108 del 26/01/2023. 2. I Semestre del 2023 mediante memorando n°3-2023-1307 del 02/08/2023 Finalmente, los citados informes se encuentran publicados en el botón de transparencia de la entidad. | 64% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Seguimiento página web | Líderes de procesos - Oficina Asesora de Planeación | Semestral | Informe de Seguimiento Pagina Web | Dos (2) instrumentos de seguimiento a página web diligenciados por la Oficina Asesora de Planeación Correos enviados por líderes de proceso a mesa de servicio solicitando actualización de la página web | La actividad se realizará julio, con corte al 1º semestre de la vigencia La Oficina Oficial de Cumplimiento, realiza revisión periódica de la página web de la Lotería de Bogotá y solicita los diversos ajustes requeridos | No aplica Secretaría General: Se adjunta evidencia de solictud de actualizacion pa´gina web durante el periodo https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/claudia_vega_loteriadebogota_com/EVj7LSehUidDpyldWP9hn5kBHqSttBWU4nSORQXDQ8eRFg?e=xUbjfa Oficina Oficial de Cumplimiento: https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/personal/nelcy_ramos_loteriadebogota_com/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=nelcy%2Eramos%40loteriadebogota%2Ecom&id=%2Fpersonal%2Fnelcy%5Framos%5Floteriadebogota%5Fcom%2FDocuments%2FPlanes%20Institucionales%20I%20Trimestre%202023&view=0https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/personal/nelcy_ramos_loteriadebogota_com/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=nelcy%2Eramos%40loteriadebogota%2Ecom&id=%2Fpersonal%2Fnelcy%5Framos%5Floteriadebogota%5Fcom%2FDocuments%2FPlanes%20Institucionales%20I%20Trimestre%202023&view=0 | En ejecución | Se identificó avance del 10%, dado que desde la Oficina Asesora de Planeación se indicó que se realizara seguimiento al botón de transparencia del I semestre del 2023 en el mes de julio. De otra parte, se identificaron solicitudes a la mesa de servicio de la entidad de la Secretaría General, Oficial de Cumplimiento, Talento Humano y la OCI para ajuste y/o publicación de información relevante que por normatividad debe ser publicada en el botón de transparencia de acuerdo con el esquema de publicación definido. | 10% | No se identificaron observaciones. | Se recomienda a los demás líderes y/o responsables de los procesos que generan información relevante que debe ser publicada por normatividad vigente aplicable en el botón de transparencia de la entidad, revisar al I cuatrimestre de la vigencia se encuentra correctamente publicada y en caso contrario, solicitar la publicación o ajustes correspondientes | La Secretaria General constantemente solicita actualización de la página web frente a la información de la oficina remitiendo solicitudes a la mesa de servicio La Oficina de Control Interno remitió correos electrónicos a la mesa de servicio para publicación de los diferentes informes emitidos durante el periodo evaluado; seguimiento a austeridad en el gasto público del I trimestre 2023, seguimiento a la efectividad del monitoreo de riesgos, seguimiento PAAC y MRC, entre otros. GTI: No se solicitaron publicaciones en el periodo. | https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/claudia_vega_loteriadebogota_com/Ep1wlgdPimJPrdjgUi-4VWgBENj4AvJphEwoD1jlCcqnGA?e=Zd00ON https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/manuela_hernandez_loteriadebogota_com/Emwnty6PwWJMvUdYtkFIgkIBeFM5qBb0oO4SYyAGxOlMGg?e=bapfYP |  | La actividad presentó avance del 50%, teniendo en cuenta que desde la Oficina Asesora de Planeación se realizó seguimiento al botón de transparencia de la entidad con corte a I semestre del 2023, en el marco del diligenciamiento del índice de Transparencia Activa-ITA; el porcentaje de cumplimiento del autodiagnóstico realizado por la entidad fue del 95%, por cuanto se identificaron enlaces desactualizados o faltantes. Producto de lo anterior, esa Oficina remitió correo electrónico informando debilidades a los responsables para su gestión pertinente los días 16 y 30 de agosto del 2023. De otra parte, durante el periodo de corte se identificaron solicitudes de publicación, actualización y/o ajuste de publicación de documentos por parte de la Secretaría General, Oficial de Cumplimiento, Oficina de Control Interno, Unidad de Apuestas y Control de Juegos, Área de Comunicaciones, Oficina de Atención al Cliente y la Unidad de Talento Humano. | 50% | De la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 04/09/2023 se identificó desactualización y no inclusión de numerales requeridos de información relacionada a la Unidad de Talento Humano y Secretaría General. | Se recomienda a la Unidad de Talento Humano y Secretaría General realizar la gestión correspondiente ante la mesa de servicio de la entidad, a fin de ajustar las inconsistencias y debilidades identificadas con el fin de cumplir con los requerimientos establecidos en el Anexo Técnico 1 “Directrices de accesibilidad web”, de la Resolución No. 1519 de 2020; que luego so evaluados por la Procuraduría General de la Nación mediante el índice de Transparencia Activa-ITA. Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación efectuar el seguimiento a la estructura del botón de transparencia (links actualizados, desactualizados, con error o inexistentes), de conformidad con la Resolución 1519 del 2022 del MINTIC (3-2022-608 del 06/06/2022)
Componente 6: Iniciativas adicionales | Código de Integridad | Socialización y sensibilización del Código de Integridad y Ética | Unidad de Talento Humano | Anual | Actividades realizadas / Actividades programadas. | Evidencias de actividades de socialización y sensibilización. | Esta actividad se realizará en el segundo semestre del año en curso |  | En ejecución | El proceso responsable indicó que las acciones encaminadas para la socialización y sensibilización del Código de Integridad al interior de la entidad se realizará en el II semestre de la vigencia, por tanto, no presentó grado de avance. | 0% | No se identificaron observaciones. | Esta Oficina reitera implementar actividades efectivas que permitan la apropiación e interiorización de los valores y principios del Código de Integridad y de Ética, así como realizar evaluaciones periódicas que permitan identificar debilidades y/u oportunidades de mejora. | El 25 de mayo se adelantó inducción y reinducción con los servidores, donde se incluyó el capitulo de codigo de integridad y de ética, entre otros. | Presentación |  | La actividad presentó avance del 50%, teniendo en cuenta que la Unidad de Talento Humano mediante correo electrónico del 05/09/2023 presentó evidencia de la socialización del código de integridad al interior de la entidad; correo electrónico del 22/08/2023 donde se socializó la Resolución n°34 del 17 de febrero del 2023. De otra parte, se encuentra pendiente realizar evaluación a los funcionarios y contratistas de la entidad para identificar la apropiación de los conocimientos. Así mismo, se identificó correo electrónico del 25/08/2023 donde se realizó convocatoria para elección de los candidatos que conformaría el nuevo equipo de gestores de integridad de la entidad, de conformidad con lo establecido en la Resolución n°34 del 2023. | 50% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones.
| Implementación y ajustes del sistema anticorrupción en la entidad. | Revisar, ajustar, socializar y realizar seguimiento a las políticas del manual de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación Proliferación de armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM. | Oficial de Cumplimiento | Semestral | Informe semestral sobre estado del Sistema LA/FT/FPADM. | Dos (2) informes enviados a Junta Directiva. Informes de seguimiento | En sesión de Junta Directiva No. 755 del 26 de enero de 2023 se realizó socialización del informe semestral con corte al 31 de diciembre de 2022. El informe goza de caracter confidencial según la Ley 526 de 1.999, Ley 1121 de 2006, Decreto 1497 de 2002 y el Acuerdo 574 de 2021 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar CNJSA | https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/personal/nelcy_ramos_loteriadebogota_com/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=nelcy%2Eramos%40loteriadebogota%2Ecom&id=%2Fpersonal%2Fnelcy%5Framos%5Floteriadebogota%5Fcom%2FDocuments%2FPlanes%20Institucionales%20I%20Trimestre%202023&view=0 | En ejecución | La actividad presenta avance del 33%, por cuanto mediante correo electrónico del 02/05/2023 la Oficial de Cumplimiento remitió a la OCI evidencias de las siguientes actividades realizadas: o En Junta Directiva del 26 de enero del 2023 se socializó el informe del II semestre del 2022 del avance en el desarrollo del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM en la entidad. o Mediante memorando n°3-2023-71 del 17 de enero del 2023, se socializó a los líderes y/o responsables de procesos la matriz de riesgos LA/FT/FPADM construida de acuerdo a los ejercicios de identificación realizado por cada proceso y solicitando el registro de nuevos riesgos en caso de que hayan sido identificados. o Soportes de asistencia a capacitaciones en su rol de Oficial de Cumplimiento, relativas a integridad, Chanseguro, Compliance Global, Gestión Antisoborno, entre otras; a lo largo del periodo de análisis. o Mediante memorando n°3-2023-136 del 30 de enero del 2023, se socializó a los líderes y/o responsable de procesos las bases de datos de los usuarios de la entidad (trabajadores oficiales, empleados públicos, contratistas, gestores y distribuidores) para consultas masivas en listas vinculantes y de control. o Socializaciones del sistema a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad, por medio de correos electrónicos institucionales, WhatsApp institucional e impresiones físicas de las piezas publicitarias para compartir en las carteleras de los pisos de la entidad. o Reportes ante la Unidad de Información y Análisis Financiero-UIAF en las siguientes fechas: 24/02/2023: 2 reportes de operaciones sospechosas y 2 de ganadores de premios CNJSA. 28/03/2023: 1 reporte de operaciones sospechosas y 1 de ganadores de premios CNJSA. | 33% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. | Durante el segundo trimestre del año 2023 no se ha realizado y presentado el informe semestral del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM ya que según el Acuerdo 574 de 2021 del CNJSA este se debe presentar para el mes de julio de los corrientes | N/A |  | La actividad presentó cumplimiento del 100%, por cuanto mediante correo electrónico del 01/09/2023 la Oficial de Cumplimiento remitió a la OCI evidencias de la presentación del informe del I semestre del 2023 en junta directiva del julio dl 2023; avance en el desarrollo del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM en la entidad. Así mismo, soportes de socialización de temas relacionados con el Sistema de Gestión Antisoborno en las carteleras de cada piso de la entidad y el nuevo logo del Sistema de Gestión Antisoborno de la entidad. | 100% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones.
|  | Realizar la gestión para la certificación en la ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno | Oficina Oficina de Cumplimiento - Oficina Asesora de Planeación | Semestral | Documentación generada | Certificación en la ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno | Se realizaron reuniones con oferentes para la capacitación, se obtuvieron tres propuestas, y se encuentra en elaboración de estudios previos para contratación de capacitación en la ISO 37001:2016, para iniciar esta actividad. | No aplica | En ejecución | La actividad presenta avance del 10%, dado que, se realizaron reuniones con oferentes para la capacitación en la norma ISO 37001:2016 los días 21, 22 y 23 de febrero, de las cuales se obtuvieron tres propuestas, y se encuentra en elaboración de estudios previos para contratación. Así mismo, el 07 de marzo del 2023 se realizó por parte de un tercero la capacitación en Gestión Antisoborno programada por la Oficial de Cumplimiento, teniendo en cuenta el objetivo de la entidad para la certificación en la materia | 10% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones. | Se inició el curso Auditor en la Norma ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno para 23 colaboradores entre los que se encuentran 23 funcionarios y contratistas. Adicionalmente, se iniciaron revisiones para verificar la documentación necesaria requerida para implementar la Norma. Se creó el formato de riesgos SGAS | https://loteriadbogota-my.sharepoint.com/personal/nelcy_ramos_loteriadebogota_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnelcy%5Framos%5Floteriadebogota%5Fcom%2FDocuments%2FMatriz%20Indicadores%20Estrat%C3%A9gicos%2FSEGUNDO%20TRIMESTRE&view=0 |  | La actividad presentó avance del 70%, toda vez, que desde la Oficina Oficial de Cumplimiento se coordinó el inicio del curso en certificación en norma 37001 Antisoborno desde el 02/05/2023 (estudios previos, contratación del ente certificador y solicitud insumos a la Oficina Gestión TIC), el cual inició el 31 de junio y finalizó el 11 de julio del 2023. A dicho curso asistieron personas, entre funcionarios y contratistas, Entre los meses de julio y agosto se realizaron ajuste a sus procedimientos y matriz de riesgos por parte de los procesos, incluyendo el sistema antisoborno de conformidad con las solicitudes realizadas por la Oficial de Cumplimiento. mediante correo electrónico del 07707/2023. Dichos ajustes fueron aprobados en las respectivas sesiones del CIGD. Así mismo, se diligenció el formato FRO105-569-1 Gestión de riesgo SGAS donde los procesos realizaron la identificación de posibles riesgos de soborno y formulación de controles. En el mes de septiembre se tiene programada la auditoría interna, donde se revisará si la entidad cumple con los requisitos establecidos en la norma antisoborno, previa a la auditoría externa a realizar por el ente certificador entre noviembre y diciembre de la vigencia 2023. | 70% | No se identificaron observaciones. | No se identificaron recomendaciones.