## Instructivo
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO LOTERÍA DE BOGOTÁ
Orientaciones Generales:
El archivo contiene las siguiente hojas:
Hoja "Resultados seguimiento", la cual refleja el estado de los planes de mejoramiento de la entidad en cada seguimiento trimestral.
Hoja "Seguimiento", la cual contiene la siguiente estructura:
SECCIÓN 1. FUENTE DE INFORMACIÓN
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Fuente de hallazgo | Indica si es Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: describa
| Detalle de la fuente | Nombre completo del informe origen del hallazgo
| Proceso afectado | Nombre del proceso auditado
| Número único del Hallazgo | Numero consecutivo único dado por la Oficina de Control Interno
| Hallazgo y/o situación | Descripción del hallazgo (/OPORTUNIDAD DE MEJORA/NO CONFORMIDAD/ OBSERVACIÓN) completo, contenido en el informe de auditoría.
SECCIÓN 2. DETALLE PLAN DE MEJORAMIENTO
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Causa(s) del hallazgo u observación | Indica la causa(s) raíz identificada por el proceso que dió origen al hallazgo, observación y/o debilidad de auditoría identificado, con el fin de establecer una actividad efectiva, que prevenga la reincidencia del hallazgo.
| Acción de mejora a implementar | Inidca el detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo.
| Unidad de Medida | Indica la acción o documento que presenta el cumplimiento de la acción determinada . (Ej: informes, jornadas de capacitación, reuniones actas, etc.)
| Cantidad Unidad de Medida | Indica la cantidad asociada a las actividades realizables y verificables de la acción que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad Institucional y recursos disponibles (Ej: 5 informes, 10 jornadas de capacitación, 3 actas, etc.).
| Tipo de acción propuesta | Indica la acción que subsana la causa que dio origen al hallazgo identificado, con el fin de solucionar las causas identificadas, para que no vuelvan a suceder. (Acción de mejora, acción correctiva)
| Responsable de la acción a implementar | Indica el responsable o líder del proceso o unidad auditada, a la cual le corresponde ejecutar la acción correctiva a implementar.
| % que se espera alcanzar de la meta | Indica el porcentaje que el proceso o unidad auditada espera alcanzar con la acción de mejora formulada. (Por lo general es del 100%)
| Fecha de Inicio | Indica la fecha en que comienza cada acción a implementar registrada. El formato debe ser (DD/MM/AAAA)
| Fecha de Terminación | Indica la fecha en que finaliza cada acción implementada. El formato debe ser (DD/MM/AAAA).
SECCIÓN 3. SEGUIMIENTO OCI
Teniendo en cuenta que la periodicidad establecida por la OCI para realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento es trimestral, el instrumento cuenta con 4 subsecciones para los 4 seguimientos trimestrestrales de cada vigencia.
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Fecha seguimiento | Indica la fecha de corte en que se realiza el seguimiento. El formato debe ser (DD/MM/AAAA) La OCI realiza seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento de la entidad.
| Detalle del avance de la acción de mejora | Indica la descripción de manera breve y cualitativa el avance de las actividades realizadas por el proceso a la fecha de corte de seguimiento, el cual debe estar directamente relacionado con la acciónde mejora formulada.
| Actividades realizadas a la fecha | Registra el avance de las actividades realizadas por el proceso a la fecha de corte de seguimiento en valor numérico, el cual va directamente relacionado con la cantidad de unidad de medida formulada.
Resultado del indicador
Avance en ejecución de la meta
| Alerta | Identifica el EN TERMINO: La acción de mejora se encuentra ALERTA: La acción de mejora no presenta avances significativos durante el periodo de corte de seguimiento. OK: La acción de mejora alcanzo el 100% de la meta esperada
| Analisis - Seguimiento OCI | Indica el detalle del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento, de conformidad con lo reportado por el proceso responsable; en este se indica el estado de la acción de mejora.
| Auditor que realizó el seguimiento | Indica el nombre del auditor desigando que realizó el seguimiento al plan de mejoramiento.
| Estado de la acción | Indica el estado de la acción a la fecha de seguimiento. PENDIENTE: Indica que la acción se está desarrollando en los plazos establecidos y se encuentra en términos. ATENCIÓN: Indica que la acción no presenta avances significativos y se encuentra proxima a su vencimiento. INCUMPLIDA: Indica que la acción no se cumplió dentro de los plazos establecidos. CUMPLIDA: Indica que la acción se cumplió en un 100% en los plazos extablecidos.
SECCIÓN 4. CIERRE ACCION / HALLAZGO
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Estado del hallazgo y/u observación | Indica el estado del hallazgo y/u observación a la fecha de seguimiento. ABIERTO: CERRADO:
| Fuente Origen cierre hallazgo y/u observación | Indica si el seguimiento fue realizado por la OCI, por el ente de control externo.
| Detalle de la fuente | Indica el soporte que evidencia el cierre del hallazgo. Nombre completo del informe donde se registra el cierre del hallazgo en caso de que la fuente de origen sea externa.

## Resultados seguimiento
TABLA RESUMEN ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO-ARCHIVO DISTRITAL
ÁREA AFECTADA | ORIGEN | N° OBSERVACIONES | N° OBSERVACIONES CERRADAS | N° ACCIONES | ACCIONES CERRADAS | ACCIONES INCUMPLIDAS | EN EJECUCIÓN | SIN FORMULAR | NO REP. AVANCES
UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | AUDITORÍA FORENSE SUPERSALUD | 3 |  | 4 |  |  | 4
TOTAL |  | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%

## Seguimiento
SECCIÓN 1. FUENTE DE INFORMACIÓN |  |  |  |  | SECCIÓN 2. DETALLE PLAN DE MEJORAMIENTO | [8 empty] | SECCIÓN 3. SEGUIMIENTO OCI | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | Acción de mejora a implementar | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | Tipo de acción Propuesta | Responsable de la acción a implementar | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio (DD-MM-AA) | Fecha terminación (DD-MM-AA) | Seguimiento IV Trimestre
[14 empty] | 4.Fecha seguimiento | 4.Detalle del avance de la acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4. Estado de la acción | 4.Auditor que realizó el seguimiento | Estado del hallazgo y/u observación | Fuente Origen cierre hallazgo y/u observación | Detalle de la fuente
Origen Externo | INFORME DE AUDITORÍA FORENSE SUPERSALUD 2022 | EJSA-APUESTAS | 1 | Presunto retardo en la autorización para la operación asociada de la modalidad de chance de doble acierto con premio acumulado – Chance Millonario por parte de la Lotería de Bogotá al concesionario Grupo Empresarial en Línea S.A La Lotería de Bogotá presuntamente vulnera lo establecido en el parágrafo 4 del artículo Art. 2.7.2.2.1.1 del decreto 1068 de 2015, adicionado por el decreto 176 de 2017 (vigente para la época) y el acuerdo 326 de 2017, artículo 7, numeral 1 emitido por el CNJSA, como quiera que se dilató por más de 2 años sin justificación aparente, la autorización para la operación asociada de la modalidad de chance de doble acierto con premio acumulado “Chance Millonario”, al concesionario de apuestas permanentes - Grupo Empresarial en Línea S.A GELSA S.A. |  | Diseñar e implementar el procedimiento para la emisión de autorizaciones, incluyendo las actividades, términos y puntos de control para la revisión y aprobación de las mismas. La expedición del acto administrativo de autorzación de las diferentes modalidades de premio acumulado asociado, se realizará por parte de la loteria en un término no mayor de 15 días hábiles, una vez se cumpla con los requisitos de establecidos en la normatividad vigente. La periodicidad está sujeta a la solicitudes que presente el concesionario. | 1. Procedimiento diseñado e implementado 2. Fecha de expedición de cada autorización - Fecha de solicitud por parte del concesionario 3.- No de autorizaciones expedidas en término / No de solicitudes radicadas por el concesionario con el cumplimiento de requisitos | 3 |  | Martha Liliana Durán Cortés / Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos | 100% | 2022-07-25 | 2023-07-25 | 2022-12-31 | 1.- El procedimiento para la emisión de las diferentes modalidades de juego, se encuentra diseñado y revisado por la Jefatura de la Unidad de Apuestas y Control de Juegos. Se presentará en el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 25/01/2023. Consulta del documento en la dirección: https://loteriadbogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/FISCALIZACION/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3F16416A-1E08-4E00-B5FD-F8F743766C45%7D&file=PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20EMISION%20DE%20AUTORIZACIONES%20DE%20LAS%20DIF%20MODALIDADES%20DE%20JUEGO.xlsx&action=default&mobileredirect=true 2.- En fecha de seguimiento (IV trimestre 2022), no se ha presentado por parte del Concesionario nueva solicitud de autorización de otra modalidad de premio acumulado asociado. 3.- En fecha de seguimiento (IV trimestre 2022), no se ha presentado por parte del Concesionario nueva solicitud de autorización de otra modalidad de premio acumulado asociado. | 0,5 | 16.67% | 16.67% | ALERTA | La acción se encuentra en termino; revisada el 19/01/2023 la carpeta compartida de planes de mejoramiento donde se identificó lo siguiente: Frente al entregable "1. Procedimiento diseñado e implementado" se evidencia avance del 50%; en el borrador del procedimiento para la emisión de las diferentes modalidades de juego se identifican actividades relacionadas a la autorización del juego doble acierto realizado por el concesionario (recpeción de solicitud, acreditación de requisitos y revisión documental), ejecución de controles, protocolos de pruebas tecnológicas y notificación al concesionario de la aprobación de las modalidades de juego. Así mismo, el procedimiento cuenta con objetivo, alcance y políticas de operación asociadas a la autorización de modalidades de juego. No obstante, en la actividad "n°7. Se notifica mediante resolución al concesionario", no se registra la periodicidad o el tiempo en el cual se aprobará la autorización del juego, teniendo en cuenta que en la acción se especifica que "La expedición del acto administrativo de autorzación de las diferentes modalidades de premio acumulado asociado, se realizará por parte de la loteria en un término no mayor de 15 días hábiles, una vez se cumpla con los requisitos de establecidos en la normatividad vigente", por tanto, se recomienda la revisión previa a la presentación para aprobación en el CIDGYD del 25/01/2023. Frente al entregable "2. Fecha de expedición de cada autorización - Fecha de solicitud por parte del concesionario", dentro del borrador del procedimiento no se especifica la periodicidad establecida para la autorización. No obstante, el área responsable reporta que en el periodo de análisis no se ha presentando nueas autorizaciones por parte del concesionario. Frente al entregable "3.No de autorizaciones expedidas en término / No de solicitudes radicadas por el concesionario con el cumplimiento de requisitos", el área responsable reporta que en el periodo de análisis no se ha presentando nueas autorizaciones por parte del concesionario. | PENDIENTE | Manuela Hernández J. | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente de Cierre
Origen Externo |  | EJSA-APUESTAS | 2 | Presunta afectación de los recursos a percibir por el Sistema general de Seguridad Social en Salud del concepto de Derechos de explotación de apuestas permanentes de aproximadamente $ 1.927.160.425 por parte de la Loteria de Bogota. La Lotería de Bogotá presuntamente generó afectación en el recaudo de recursos económicos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de aproximadamente $1.927.160.425 durante julio 2018 a febrero 2021,por concepto de Derechos de explotación el cual corresponde al 12% de la venta de apuestas permanentes proyectada en el departamento de Cundinamarca y Bogotá por la no autorización para la operación asociada de la modalidad de chance de doble acierto con premio acumulado “Chance Millonario”, al concesionario de apuestas permanentes – Grupo Empresarial en Línea S.A GELSA S.A NIT 830.111.257-3, en marco del contrato de concesión No 68 de 2016. |  | Diseñar e implementar el procedimiento para la emisión de autorizaciones, incluyendo las actividades, términos, puntos de control y áreas responsables, para la revisión y aprobación de las respectivas autorizaciones. - La expedición del acto administrativo de autorización de las diferentes modalidades de premio acumulado, se expedirá por parte de la loteria en un término no mayor de 15 días hábiles, una vez cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. La periodicidad está sujeta a la solicitudes que presente el concesionario. | 1. Proceso diseñado e implementado 2. Fecha de expedición de cada autorización - Fecha de solicitud por parte del concesionario 3. Controles realizados / Controles programados en el procedimiento | 3 |  | Martha Liliana Durán Cortés / Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos | 100% | 2022-07-25 | 2023-07-25 | 2022-12-31 | 1.- El procedimiento para la emisión de las diferentes modalidades de juego, se encuentra diseñado y revisado por la Jefatura de la Unidad de Apuestas y Control de Juegos. Se presentará en el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 25/01/2023. Consulta del documento en la dirección: https://loteriadbogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/FISCALIZACION/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3F16416A-1E08-4E00-B5FD-F8F743766C45%7D&file=PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20EMISION%20DE%20AUTORIZACIONES%20DE%20LAS%20DIF%20MODALIDADES%20DE%20JUEGO.xlsx&action=default&mobileredirect=true 2.- En fecha de seguimiento (IV trimestre 2022), no se ha presentado por parte del Concesionario nueva solicitud de autorización de otra modalidad de premio acumulado asociado. 3.- En fecha de seguimiento (IV trimestre 2022), no se ha presentado por parte del Concesionario nueva solicitud de autorización de otra modalidad de premio acumulado asociado, por lo tanto los controles no se han realizado. | 0,5 | 16.67% | 16.67% | ALERTA | La acción se encuentra en termino; revisada el 19/01/2023 la carpeta compartida de planes de mejoramiento donde se identificó lo siguiente: Frente al entregable "1. Procedimiento diseñado e implementado" se evidencia avance del 50%; en el borrador del procedimiento para la emisión de las diferentes modalidades de juego se identifican actividades relacionadas a la autorización del juego doble acierto realizado por el concesionario (recpeción de solicitud, acreditación de requisitos y revisión documental), ejecución de controles, protocolos de pruebas tecnológicas y notificación al concesionario de la aprobación de las modalidades de juego. Así mismo, el procedimiento cuenta con objetivo, alcance y políticas de operación asociadas a la autorización de modalidades de juego. No obstante, en la actividad "n°7. Se notifica mediante resolución al concesionario", no se registra la periodicidad o el tiempo en el cual se aprobará la autorización del juego, teniendo en cuenta que en la acción se especifica que "La expedición del acto administrativo de autorzación de las diferentes modalidades de premio acumulado asociado, se realizará por parte de la loteria en un término no mayor de 15 días hábiles, una vez se cumpla con los requisitos de establecidos en la normatividad vigente", por tanto, se recomienda la revisión previa a la presentación para aprobación en el CIDGYD del 25/01/2023. Frente al entregable "2. Fecha de expedición de cada autorización - Fecha de solicitud por parte del concesionario", dentro del borrador del procedimiento no se especifica la periodicidad establecida para la autorización. No obstante, el área responsable reporta que en el periodo de análisis no se ha presentando nuevas autorizaciones por parte del concesionario. Frente al entregable "3. Controles realizados / Controles programados en el procedimiento", el área responsable reporta que en el periodo de análisis no se ha presentando nuevas autorizaciones por parte del concesionario. No obstante, se sugiere que una vez se apruebe el procedimiento se ejecuten y documenten los controles estabelcidos. | PENDIENTE | Manuela Hernández J. | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente de Cierre
Origen Externo |  | EJSA-APUESTAS | 3 | Hallazgo No 14: Presunta ausencia de la autorización de la entidad concedente en los puntos de venta que comercializan apuestas permanentes El GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA – GELSA S.A. no exhibe ni tramita ante la Lotería de Bogotá, la autorización necesaria para la comercialización de las apuestas permanentes en los puntos de venta, con lo cual presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2 del decreto 1350 de 2003, reglamentario de la ley 643 de 2001, compilado en el artículo 2.7.2.1.2 del Decreto 1068 de 2015, numeral 7 del artículo 13 del decreto 1350 de 2007, artículo 2.7.2.4.8. del Decreto 1068 de 2015 y literal g) del artículo 4 de la ley 643 de 2001. |  | Diseñar e implementar el procedimiento de solicitud de autorización para apertura de nuevos puntos o cambio de sede: A través del sistema de Auditoría Chanseguro, el concesionario remitirá en un archivo plano, la información de los puntos de venta sobre los cuales pretende obtener autorización, indicando por cada punto de venta (código, dirección, barrio, localidad, municipio, número de matricula mercantil) La Lotería de Bogotá verificará el cumplimiento de requisitos por parte del concesionario y posteriormente expedirá la respectiva autorizacion de manera expresa y escrita mediante el envio de un código QR, para cada punto de venta fijo. Este código QR hará las veces de licencia de que trata el numeral 7 del artículo 2.7.4.2.8 del Decreto 1068 de 2015. El concesionario debe imprimir el código QR y exhibirlo en cada punto de venta. En las visitas de inspección en el marco de la fiscalización que realiza la Unidad de Apuestas y Control de Juegos de la Lotería de Bogotá validará que la licencia se encuentra exhibida. | 1. Procedimiento diseñado e implementado 2. No de autorizaciones o licencias expedidas / Número de autorizaciones o licencias solicitadas | 2 |  | Martha Liliana Durán Cortés / Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos | 100% | 2022-07-25 | 2023-07-25 | 2022-12-31 | 1.- Procedimiento PRO420-530-1 , aprobado el 29-09-2022 por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/PRO420-530-1-APERTURA-NUEVOS-PUNTOS-DE-VENTA.pdf 2.- Durante el último trimestre de 2022 se han presentado 329 nuevas solicitudes de autorizaciones para puntos de venta y se han autorizado las 329, una vez validados los requisitos. El cargue de los documentos y la verificación de los puntos de venta, se pueden evidenciar en el sistema de auditoría Chanseguro. Consulta de los puntos de venta en: https://chanseguro.loteriadebogota.com:9503/analytics/saw.dll?dashboard&PortalPath=%2Fshared%2F%20Chanseguro%2F_portal%2FRed%20Comercial | 1.5 | 75% | 75% | ALERTA | La acción se encuentra en termino; revisada la carpeta compartida de planes de mejoramiento el 19/01/2023 se identificó: Respecto del entregable "1. Procedimiento diseñado e implementado" se da cumplimiento del 100%; se identifica procedimiento PRO420-530-1 apertura de nuevos puntos de venta, el cual fue aprobado en el CIDGYD del 29/09/2022; dicho procedimiento registra las actividades relativas a: recepción de solitud para nuevos puntos de ventas, validación de documentos, autorización de licencias para nuevo puntos de venta, validación del cumplimiento de los requisitos de los nuevos puntos de ventas. Respecto del entregable "2. No de autorizaciones o licencias expedidas / Número de autorizaciones o licencias solicitadas. Así mismo, cuenta con objetivo, alcance y políticas de operación", el área responsable reporta que se han autorizado 329 nuevos puntos de venta. Las evidencias se deben vallidar directamente en el aplicativo chanseguro. | PENDIENTE | Manuela Hernández J. | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente de Cierre
Origen Externo |  | EJSA-APUESTAS | 3 | Hallazgo No 14: Presunta ausencia de la autorización de la entidad concedente en los puntos de venta que comercializan apuestas permanentes El GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA – GELSA S.A. no exhibe ni tramita ante la Lotería de Bogotá, la autorización necesaria para la comercialización de las apuestas permanentes en los puntos de venta, con lo cual presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2 del decreto 1350 de 2003, reglamentario de la ley 643 de 2001, compilado en el artículo 2.7.2.1.2 del Decreto 1068 de 2015, numeral 7 del artículo 13 del decreto 1350 de 2007, artículo 2.7.2.4.8. del Decreto 1068 de 2015 y literal g) del artículo 4 de la ley 643 de 2001. |  | Realizar un cruce de información de las ventas registradas en el sistema de Auditoría y el inventario de puntos de venta autorizados. Dicho cruce será realizado de forma mensual y se generará un reporte sobre la posible diferencia en la auditoría. En el caso de encontrar inconsistencias en los cruces de información, formular los respectivos requerimientos al concesionario, efectuando seguimiento a las respuestas y a las acciones adoptadas para subsanar dicha situación. Evidencia de lo anterior se construirá un informe donde se presente el desarrollo o programación en el sistema de auditoria de CHANSEGURO | 1. Puntos con venta registrada / Puntos de venta autorizados 2. Número de acciones ejecutadas / Número total de acciones formuladas 3.- Número de seguimientos realizados a las inconsistencias halladas en los cruces de información/ Número total de inconsistencias halladas | 3 |  | Ingeniero Líder del Sistema de Auditoría / Martha Liliana Durán Cortés / Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos | 100% | 2022-07-25 | 2023-07-25 | 2022-12-31 | El 29 de noviembre se realizó reunión con el concesionario y el operador tecnológico, en donde se solicitó la asociación entre la venta ambulante y los puntos de venta fijos aprobados por la Lotería de Bogotá. Como conclusión de esta reunión, el concesionario se comprometió a realizar los ajustes necesarios en la base de datos replicada, con el fin de entregar a la Lotería de Bogotá, dicha asociación. Se cita a reunión de control de cambios (RFC-229), para ejecutar lo solicitado, el 10 de enero de 2023 en donde se deben ejecutar los siguientes script ALTER TABLE PROYECTO.NUMERO_LOTERIA INITRANS 200; ALTER INDEX PROYECTO.IDX_OPTI INITRANS 200; ALTER INDEX PROYECTO.NUMERO_LOTERIA_PK INITRANS 200; ALTER TABLE PROYECTO.VENDEDOR INITRANS 200; ALTER INDEX PROYECTO.CODIGO_VENDEDOR_PK1 INITRANS 200; ALTER INDEX PROYECTO.IDX_ESTADO_VENDEDOR INITRANS 200; ALTER INDEX PROYECTO.IDX_VENDEDOR_01 INITRANS 200; ALTER INDEX PROYECTO.IDX2_VENDEDOR INITRANS 200; ALTER INDEX PROYECTO.IDX6_VENDEDOR INITRANS 200; ALTER INDEX PROYECTO.TIPO_COMI_IDX INITRANS 200; ALTER INDEX PROYECTO.VEND_TIP_VEN_IDX INITRANS 200; ALTER INDEX PROYECTO.ZONA_IDX INITRANS 200; ALTER INDEX PROYECTO.IDX_LOTERIA_CHANCE_WC INITRANS 250;. Adicionalmente, se debe implementar en el EXTRACT de nombre AELEXLOT (en la punta del concesionario) del Oracle Golden Gate, el filtro para transmitir únicamente los siguientes códigos de la tabla PUNTO_VENTA ('4', '15', '16', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '27', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '39', '48', '49', '74’) Posterior a esto se debe concertar una reunión con el área comercial del concesionario para establecer un plan de trabajo para poder hacer los filtros correspondientes y ademas saber que se debe hacer con la información histórica asociada a la concesión actual. Consulta del reporte de actividades Diciembre 2022 en: file:///C:/Users/ANIBAL%20CHARRY/Downloads/DS-FM-01%20Formato%20Reporte%20Actividades_Diciembre2022.pdf | 0.5 | 16.67% | 16.67% | ALERTA | La acción se encuentra en termino; revisada la carpeta compartida de planes de mejoramiento el 19/01/2023 se identifica reporte de actividades de Data Center entre el 04/12/2022 al 02/01/2023. En dicho periodo, se realizaron 17 correcciones de defectos a los datos, 5 desarrollos en el sistema y 1 reunión para para validar requerimientos de puntos de venta con Datacenter. Se presenta un avance del 5%. | PENDIENTE | Manuela Hernández J. | ABIERTO | Seguimiento OCI | Pendiente de Cierre
Note on J5: Manuela Hernandez: En las 7 periodos se pueden repetir la misma cantidad de fichas.

## Comunicaciones (hidden)
[7 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[8 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA AL PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 2022 | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 1. Caracterización Partes Interesadas | Hallazgo 1: De la validación realizada al cumplimiento de los términos del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas para actualizar la caracterización de partes interesadas se evidencia Incumplimiento, dado que la última actualización se realizó hace cuatro (4) años y el Procedimiento PRO332-341-2 Rendición de Cuentas define en la política de operación que la actualización debe ser anualmente. | Indisponibilidad de información para adelantar la caracterización de partes interesadas | Actualizar la caracterización de partes interesadas | Número de caracterizaciones adelantadas | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-12-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 1. Caracterización Partes Interesadas | Hallazgo 2: De la validación realizada sobre la consistencia de los términos para actualizar la caracterización de partes interesadas del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas y los términos definidos en el control asociado al riesgo RG-02 relacionados con la misma actividad, se evidencia Inconsistencia en los lineamientos definidos y aprobados por la entidad, dado que la periodicidad para la actualización de la caracterización de las partes interesadas en el procedimiento define que es anual y en el control del riesgo RG-02 define que es cada dos (2) años. | Error al diligenciar la matriz de riesgos en la frecuencia del control del riesgo en mención | Actualizar la frecuencia del riesgo en mención | Número de actualizaciones al riesgo "Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas debido a falta de divulgación, apropiación y liderazgo por parte de los Jefes de Unidad sobre la estrategia" | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 2. Actualización y Publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 3: De la validación realizada al cumplimiento del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas en relación con la política de operación que establece que la entidad debe realizar una Estrategia de Rendición de Cuentas cuatrianual, se evidencia incumplimiento, esto dado que no hay soportes de aprobación de la misma, ni se hace referencia a ella en ninguno de los documentos entregados en el marco de la presente auditoría. | Procedimiento desactualizado | Actualizar la política de operación del procedimiento, aclarando que la Estrategia de Rendición de Cuentas tiene una periodicidad anual de formulación | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 4: De la verificación realizada a las 13 actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidenció que las actividades No. 4 y 6 (Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas) no fueron ejecutadas, lo que ocasiona un incumplimiento del 15% de la estrategia; así mismo, el 38% de las actividades (1, 2, 7, 8, y 13 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas) fueron cumplidas parcialmente. | No se solicitaron soportes de ejecución a todas las actividades que conforman la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021. | Solicitar soportes para todas las actividades que conforman la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 | Número de informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, sustentados en soportes de ejecucion de las actividades | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 5: De la verificación realizada a los soportes de las actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidencia deficiencia en la gestión documental del 46% de las activades, esto dado que no se cuenta con los soportes o los soportes están incompletos para las actividades No. 2, 5, 6, 7, 9 y 13 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas | No se encuentra un lineamiento establecido sobre los soportes de ejecución de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Actualizar el Procedimiento de Rendición de Cuentas, aclarando la obligatoriedad de generar soportes de la ejecución de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 6: De la verificación realizada a la actividad No. 5 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas, relacionada con los espacios de participación ejecutados con distribuidores por parte de la Unidad de Loterías se evidencia que no se tiene un mecanismo de seguimiento y control de los compromisos adquiridos, específicamente los citados en las actas de reunión con distribuidores de los días 26 de febrero, 25 de marzo, 29 de abril, 27 de agosto, 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2021. Adicional a ello en el componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2021, donde se incluye esta misma actividad de encuentros con distribuidores, se define en el indicador que los soportes de cumplimiento son el acta y la matriz de seguimiento | No existe un instrumento que permita realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos resultados de los espacios de participación ciudadana. | Desarrollar el instrumento Aprobar el formato en el CIDGyD Socializar el formato con la entidad. | Formato aprobado y socializado | 3 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-05-15 | 2022-06-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 7: De la verificación realizada al cumplimiento de los quince (15) Roles y Responsabilidades definidos en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidenció que el 33% no se cumplió (2, 3, 5, 10 y 14 de la Tabla No. 3 Roles y Responsabilidades), así mismo, el 20% (1, 6 y 13 de la Tabla No. 3 Roles y Responsabilidades) se cumplió parcialmente; lo anterior denota deficiencias en el seguimiento y control por parte de la segunda línea de defensa de la entidad. | No se realizó seguimiento a roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | Realizar seguimiento a los roles y responsabilidades definidos en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 | Número de informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, con seguimiento a roles y responsabilidades | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | No se encuentra un lineamiento establecido sobre cumplimiento de roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, en el procedimiento de Rendición de Cuentas | Actualizar el Procedimiento de Rendición de Cuentas, aclarando la obligatoriedad de cumplir los roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, así como el seguimiento a su cumplimiento | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 4. Evaluación de la rendición de cuentas | Hallazgo 8: De la verificación realizada al Instrumento de Evaluación de Cuentas 2021, se evidencia el incumplimiento de las actividades 8 y 9 del procedimiento PRO332-341-2 Rendición de Cuentas, esto dado que la evaluación realizada no incluye la totalidad de aspectos a evaluar como son la aprobación del manual de POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN y el cumplimiento de los roles y responsabilidades, por otra parte, no se han formulado acciones de mejora como resultado de dicha evaluación. | No se evaluaron los elementos descritos en el hallazgo, en el instrumento de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | Incluir en el instrumento de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 la evaluación de los roles y responsabilidades definidios en la Estrategia. | Número de instrumentos de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 diligenciados | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | El formato no está estandarizado y codificado por calidad | Crear el formato en calidad y presentarlo para aprobación en el CIGYD | Número de formatos creados | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 5. Seguimiento al PAAC 2021 – Componente Rendición de Cuentas | Hallazgo 9: De la verificación realizada al PAAC 2021 – Componente Rendición de Cuentas se evidencian deficiencias en el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2021, esto, en relación con los indicadores, formulas y metas asociadas a cada actividad del componente de rendición de cuentas del PAAC, así mismo los reportes no cuentan con soportes adecuados y se presenta desconocimiento de las áreas en relación con las actividades a ejecutar en el plan; lo anterior contraviene lo estipulado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión que determina que los seguimientos adelantados por la 2° línea deben orientar y generar alertas a las personas que hacen parte de la 1ª línea de defensa, así como a la Alta Dirección. | No se solicitaron soportes de ejecución a todas las actividades que conforman el PAAC 2021. | Realizar seguimiento al PAAC 2022 sustentado en soportes de ejecución de las actividades, así como verificar el cumplimiento de los indicadores y metas del plan | Número de seguimientos realizados al PAAC | 3 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | No se cuenta con lineamiento sobre seguimiento a planes institucionales soportado en soportes de ejecución de actividades | Formular un procedimiento de seguimiento a planes institucionales, donde se soporte el seguimiento en las evidencias aportadas por las áreas | Número de procedimientos formulados | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2022-12-15

## O. CI Disciplinario (hidden)
[8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Detalle del avance de la acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[9 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) |  | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna L). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO | 2022-04-19 | Observación 2. Inconsistencias en la información contenida en la Matriz de Comunicaciones de la entidad frente a las respuestas obtenidas por 17 de los 24 entes externos, como parte de la circularización realizada por la OCI. | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 142 | Desactualización de la matriz de comunicaciones de la entidad: de la respuesta recibida por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital se identificó un informe no incluido en la matriz de comunicaciones que la entidad tiene obligación de rendir por normatividad vigente aplicable. | A pesar de haberse remitido la información a la Direccion Distrital de Asuntos Disciplinarios no se tenia en la matriz de comunicaciones | Remitir a la Oficina de Comunicaciones de la Loteria de Bogotá para la publicacion y socializacion de la matriz de comunicaciones ajustada | Correo electronico | 1 | Correctiva | Jefe | Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | [10 empty] | 2022-06-30 | Se dio cumplimiento a traves de correo electronico de fecha 4 de mayo de 2022, dirigido a la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo de la Loteria de Bogotá, remitiendo las Directivas 001 y 008 de 2021, para su publicacion y socializacion. | 1 | 1 | 100% | OK | La acción se cierra; del reporte recibido por el área reponsable el 11 de julio del 2022, se remite soporte de correo envíado al área de comunicaciones el 04 de mayo del 2022 con la matriz de comunicaciones ajustada con la inclusión del informe Directiva Distrital No. 008 de 2021 y el informe Directiva Distrital No. 001 de 2021 a rendir ante la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaria Jurídica Distrital | Manuela Hernández J | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Interno |  |  |  | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |  |  |  | Actualizacion de la matriz de comunicaciones teniendo en cuenta la normatividad vigente aplicabel a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Loteria de Bogotá | Matriz de Comunicaciones | 1 | Correctiva | Jefe | Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% |  | 2022-05-06 | 2022-06-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Mediante correo electronico de fecha 30 de junio de 2022, la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo de la Loteria de Bogotá informó que se realizó la actualizacion de la matriz de Comunicaciones de acuerdo al requerimiento elevado por este Despacho. | 1 | 1 | 100% | OK | La acción se cierra; teniendo en cuenta la actualización realizada a la matriz, el área de comunicaciones mediante correo del 30 de junio socializó los ajsutes y la publicación en la intranet de la entidad. | Manuela Hernández J | CUMPLIDA | [20 empty] | CERRADO

## Control Interno (hidden)
[8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Detalle del avance de la acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[9 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) |  | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna L). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO | 2022-04-19 | Observación 2. Inconsistencias en la información contenida en la Matriz de Comunicaciones de la entidad frente a las respuestas obtenidas por 17 de los 24 entes externos, como parte de la circularización realizada por la OCI. | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN | 143 | • Desactualización de la matriz de comunicaciones de la entidad: de la respuesta recibida la Contraloría de Bogotá, se identificaron 2 informes no incluidos en la matriz de comunicaciones que la entidad tiene obligación de rendir por normatividad vigente aplicable. | Ausencia de revisión periódica de la matriz de comunicaciones que de cuenta de la información que genera la OCI en la actualidad, en cumplimiento con la normatividad aplicable. | Actualizar la matriz de comunicaciones, incluyendo los informes que hacen falta y ajustar la periodicidad en los casos que aplique | Matriz de Comunicciones actualIzada | 1 | Correctiva | Equipo OCI | Oficina de Control Interno | 100% |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | El 05/05/2022 se realizó una primera actualización de la matriz de comunicaciones la cual fue revisada en conjunto con el jefe de la OCI el 18/05/2022 ajustando información relativa al medio en que se comunica la información, quién lo comunica, la periodicidad, a quién se comunica y el documento evidencia. | 1 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Interno | [7 empty] | Solicitud de actualización de la matriz de comunicaciones de acuerdo con la normatividad aplicable, a la Oficina de Comunicaciones | Solicitud mediante correo electrónico | 1 | Acción de mejora | Equipo OCI | Oficina de Control Interno | 100% |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Mediante correo electrónico del 18/05/2022 se remitió solicitud de actualización de la matriz de comunciaciones relacionada con la información reporte de la OCI de conformidad con lo solicitado por el área de comunicaciones en correo del 20/04/2022. Teniendo en cuenta los ajustes realizados y socializados por el área de comunicaciones el 07/06/2022 se realizó revisión; se remitió correo solicitando ajustes el 18/05/2022 junto con la matriz de comunicaciones resaltando los cambios requeridos. Finalmente el 30/06/2022 el área de comunciaciones socializó la matriz de comunicaciones actualizada para el 2022 donde se evidenció los ajustes requeridos por parte de la OCI. | 1 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA |  | ABIERTO | [18 empty] | CERRADO