## CB-0402F_P.MEJORAMIENTO
IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO | [8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [13 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO CONTRALORIA DE 2021 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2021 | [7 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2018 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2018 | [9 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Fuente hallazgo 2 | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Líder proceso | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | Recursos | Meta de la acción | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación | 2.Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | 3.Fecha seguimiento | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | Estado de la acción | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[10 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Indicar relación con otro hallazgo / a acción) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Financieros - Logísticos - Humanos - Tecnológicos ) | (Describa el resultado que espera obtener al ejecutar la acción) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) |  | (Seleccione de la lista desplegable)
86 |  | Origen Externo |  | Auditoría Regular Vigencia PAD 2020 | 2020 2020 | 3.1.3.5 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 73 Y LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL MISMO | Error involutario en el diligenciamiento del informe de seguimiento por parte del supervisor el cual indicó que era un informe final dado que el pago de la obligación principal se daba con dicho informe y la obligación accesoría continuaba vigente. | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 2 |  |  | Área de Sistemas Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Número de capacitaciones implementadas/Número de capacitaciones programadas | 2020-09-01 | 2021-06-30 |  | Reporte a 31/12/2020: Aprovechando la oferta de capacitación del DASC, la Veeduría Distrital y la Secretaría General, Se realizarn capacitaciones sobre el tema de contratación a los funcionarios vinculados al proceso de gestión contractual |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | [9 empty] | INCUMPLIDA | 2021-09-30 | Se programó y desarrolló la primera sesión de capacitación del "Fomento de la Cultura de Auotocntrol" en la entidad para el dia 22 de septiembre de 8 a 10 a.m., donde inicialmente se desarrollaron los temas del MECI, MIPG y su relación con el Autocontrol como uno de los principios funadamentales para lograr mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades de la entidad. De igual forma, se evaluaron los temas aprendidos en dicha sesión. | 2 | 1 | 100% | OK | Pendiente de validación por la Contraloría para cierre de la acción. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [10 empty] | ABIERTO |  | Informe Auditoría de Regularidad N°76 vigencia 2020,pad 2021 pág 32 a 42.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 4 |  |  | Área de Sistemas Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Campañas de sensibilización implementadas/ Campañas de sensiblilización programadas | 2020-09-01 | 2021-06-30 |  | Reporte a 31/12/2020 Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. La actividad tiene fecha de vencimiento 28/02/2021 |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | [9 empty] | INCUMPLIDA | 2021-09-30 | Adicional a los banners publicados en la Intranet de la Lotería a pricnipio de la vigencia para conocimiento de todos los funcionarios de la entidad, el 20 de agosto se envío mediante correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad comunicación respecto al objetivo y metodología a emplear para la campaña de Autocontrol diseñada para sensibilizar a todos los funcionarios de la entidad. En la semana del 23 al 27 de agosto, se enviaron a manera de tips banners informativos en temas relacionados al SCI y autocontrol a todos los funcionarios por medio del correo electronico. De igual forma el 20 de septiembre se envió el formulario de evaluación de conocimientos prevista para evaluar el conocimiento de todos los funcionarios de la entidad asociada a los tips enviados durante la última semana de agosto. Finalmente se solicitó al área de sistemas la actualización de algunos de los banners diseñados en la intranet de la Lotería. | 4 | 1 | 100% | OK | Pendiente de validación por la Contraloría para cierre de la acción. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [10 empty] | ABIERTO |  | Informe Auditoría de Regularidad N°76 vigencia 2020,pad 2021 pág 32 a 42.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | 3.3.1.1 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN EL NOMBRE DE LOS BANCOS RELACIONADOS EN EL BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019. | Deficiencia de autocontrol por no corregir el nombre del banco en el auxiliar contable. | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Número de capacitaciones implementadas/Número de capacitaciones programadas | 2020-09-01 | 2021-02-28 |  | Reporte a 31/12/2020: Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. La actividad tiene fecha de vencimiento 28/02/2021 |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | [9 empty] | INCUMPLIDA | 2021-09-30 | Se programó y desarrolló la primera sesión de capacitación del "Fomento de la Cultura de Auotocntrol" en la entidad para el dia 22 de septiembre de 8 a 10 a.m., donde inicialmente se desarrollaron los temas del MECI, MIPG y su relación con el Autocontrol como uno de los principios funadamentales para lograr mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades de la entidad. De igual forma, se evaluaron los temas aprendidos en dicha sesión. | 2 | 1 | 100% | OK | Pendiente de validación por la Contraloría para cierre de la acción. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [10 empty] | ABIERTO |  | Informe Auditoría de Regularidad N°76 vigencia 2020,pad 2021 pág 32 a 42.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 4 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Campañas de sensibilización implementadas/ Campañas de sensiblilización programadas | 2020-09-01 | 2021-02-28 |  | Reporte a 31/12/2020: Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. La actividad tiene fecha de vencimiento 28/02/2021 |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | [9 empty] | INCUMPLIDA | 2021-09-30 | Adicional a los banners publicados en la Intranet de la Lotería a pricnipio de la vigencia para conocimiento de todos los funcionarios de la entidad, el 20 de agosto se envío mediante correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad comunicación respecto al objetivo y metodología a emplear para la campaña de Autocontrol diseñada para sensibilizar a todos los funcionarios de la entidad. En la semana del 23 al 27 de agosto, se enviaron a manera de tips banners informativos en temas relacionados al SCI y autocontrol a todos los funcionarios por medio del correo electronico. De igual forma el 20 de septiembre se envió el formulario de evaluación de conocimientos prevista para evaluar el conocimiento de todos los funcionarios de la entidad asociada a los tips enviados durante la última semana de agosto. Finalmente se solicitó al área de sistemas la actualización de algunos de los banners diseñados en la intranet de la Lotería. | 4 | 1 | 100% | OK | Pendiente de validación por la Contraloría para cierre de la acción. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [10 empty] | ABIERTO |  | Informe Auditoría de Regularidad N°76 vigencia 2020,pad 2021 pág 32 a 42.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | 3.3.1.2 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ERRORES EN LOS SALDOS DEL BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MAYO EN EL BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO.0099 00134306 | Deficiencia de autocontrol por no verificar los soportes correspondientes en las carpetas de conciliaciones bancarias.. | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Número de capacitaciones implementadas/Número de capacitaciones programadas | 2020-09-01 | 2021-02-28 |  | Reporte a 31/12/2020: Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. La actividad tiene fecha de vencimiento 28/02/2021 |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | [9 empty] | INCUMPLIDA | 2021-09-30 | Se programó y desarrolló la primera sesión de capacitación del "Fomento de la Cultura de Auotocntrol" en la entidad para el dia 22 de septiembre de 8 a 10 a.m., donde inicialmente se desarrollaron los temas del MECI, MIPG y su relación con el Autocontrol como uno de los principios funadamentales para lograr mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades de la entidad. De igual forma, se evaluaron los temas aprendidos en dicha sesión. | 2 | 1 | 100% | OK | Pendiente de validación por la Contraloría para cierre de la acción. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [10 empty] | ABIERTO |  | Informe Auditoría de Regularidad N°76 vigencia 2020,pad 2021 pág 32 a 42.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 4 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Campañas de sensibilización implementadas/ Campañas de sensiblilización programadas | 2020-09-01 | 2021-02-28 |  | Reporte a 31/12/2020: Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. La actividad tiene fecha de vencimiento 28/02/2021 |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | [9 empty] | INCUMPLIDA | 2021-09-30 | Adicional a los banners publicados en la Intranet de la Lotería a pricnipio de la vigencia para conocimiento de todos los funcionarios de la entidad, el 20 de agosto se envío mediante correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad comunicación respecto al objetivo y metodología a emplear para la campaña de Autocontrol diseñada para sensibilizar a todos los funcionarios de la entidad. En la semana del 23 al 27 de agosto, se enviaron a manera de tips banners informativos en temas relacionados al SCI y autocontrol a todos los funcionarios por medio del correo electronico. De igual forma el 20 de septiembre se envió el formulario de evaluación de conocimientos prevista para evaluar el conocimiento de todos los funcionarios de la entidad asociada a los tips enviados durante la última semana de agosto. Finalmente se solicitó al área de sistemas la actualización de algunos de los banners diseñados en la intranet de la Lotería. | 4 | 1 | 100% | OK | Pendiente de validación por la Contraloría para cierre de la acción. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [10 empty] | ABIERTO |  | Informe Auditoría de Regularidad N°76 vigencia 2020,pad 2021 pág 32 a 42.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | 3.3.1.3 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE LOS SALDOS REPORTADOS EN TRES FUENTES DIFERENTES EN LA CONTABILIDAD DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ A 31-12-2019 EN LA CUENTA 13170301 DISTRIBUIDORES DE LOTERÍA ORDINARIA. | Deficiencia de autocontrol por no verificar los reportes que genera el sistema. Por inconsistencias presentadas en el software al generar la información financiera, después de haber efectuado el cierre contable. | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Número de capacitaciones implementadas/Número de capacitaciones programadas | 2020-09-01 | 2021-02-28 |  | Reporte a 31/12/2020: Con el concurso de la Red Latinoamericana de Cumplimiento, se realizaron actividades de capacitación sobre temas rela tivos al código de integridad y gestión de riesgos, en los cuales se desarrollaron temáticas relativas al auto control |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | [9 empty] | INCUMPLIDA | 2021-09-30 | Se programó y desarrolló la primera sesión de capacitación del "Fomento de la Cultura de Auotocntrol" en la entidad para el dia 22 de septiembre de 8 a 10 a.m., donde inicialmente se desarrollaron los temas del MECI, MIPG y su relación con el Autocontrol como uno de los principios funadamentales para lograr mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades de la entidad. De igual forma, se evaluaron los temas aprendidos en dicha sesión. | 2 | 1 | 100% | OK | Pendiente de validación por la Contraloría para cierre de la acción. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [10 empty] | ABIERTO |  | Informe Auditoría de Regularidad N°76 vigencia 2020,pad 2021 pág 32 a 42.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 4 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Campañas de sensibilización implementadas/ Campañas de sensiblilización programadas | 2020-09-01 | 2021-02-28 |  | Reporte a 31/12/2020: Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | [9 empty] | INCUMPLIDA | 2021-09-30 | Adicional a los banners publicados en la Intranet de la Lotería a pricnipio de la vigencia para conocimiento de todos los funcionarios de la entidad, el 20 de agosto se envío mediante correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad comunicación respecto al objetivo y metodología a emplear para la campaña de Autocontrol diseñada para sensibilizar a todos los funcionarios de la entidad. En la semana del 23 al 27 de agosto, se enviaron a manera de tips banners informativos en temas relacionados al SCI y autocontrol a todos los funcionarios por medio del correo electronico. De igual forma el 20 de septiembre se envió el formulario de evaluación de conocimientos prevista para evaluar el conocimiento de todos los funcionarios de la entidad asociada a los tips enviados durante la última semana de agosto. Finalmente se solicitó al área de sistemas la actualización de algunos de los banners diseñados en la intranet de la Lotería. | 4 | 1 | 100% | OK | Pendiente de validación por la Contraloría para cierre de la acción. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [10 empty] | ABIERTO |  | Informe Auditoría de Regularidad N°76 vigencia 2020,pad 2021 pág 32 a 42.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  | no abre archivo |  |  | Revisión y ajuste al procedimiento de generación de estados financieros para incorporar un control que garantice que la información reportada sea consistente con la información generada en el sistema administrativo y finaciero | Procedimiento actualizado | 1 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Procedimiento actualizado / Procedimiento existente | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | Reporte corte a 20/05/2021: Se efectuó revisión y ajuste al procedimiento generación de estados financieros en julio de 2020. En la vigencia 2021 se efectuará nuevamente revisión y ajuste | 1 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA | [7 empty] | INCUMPLIDA | 2021-09-30 | Se realizó la formulación de los ajustes al procedimiento de Generación de Estados Financieros, tenientes a la determinación de plazos en la ejecución de las actividades, así como nuevos controles y formulación de actas; la aprobación de los ajustes realizados al procedimiento se realizó en la sesión del CIDGYD del 16 de septiembre del 2021. | 1 | 1 | 100% | OK | Pendiente de validación por la Contraloría para cierre de la acción. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [10 empty] | ABIERTO |  | Informe Auditoría de Regularidad N°76 vigencia 2020,pad 2021 pág 32 a 42.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | 3.3.1.4 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DE LOS COMPARENDOS NÚMEROS 6710956, 10439243 Y 13018418 A LOS VEHÍCULOS DE PLACAS OBH023, POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRÁNSITO | Falta de gestión de cobro oportuna los infractores o conductores responsables del comparendo o un procedimiento establecido para tal fin. | Establecer un procedimiento con el fin de estandarizar las actividades y términos a seguir, para que en caso de imposición de multas o sanciones administrativas contra la entidad por el incumplimiento de las normas vigentes; vinculando al servidor y/o contratista que dio lugar a la multa o sanción. | Procedimiento elaborado y aprobado por el CIGD | 1 |  |  | Secreraría General |  |  |  | 100% | Procedimiento Elaborado / Procedimiento Aprobado | 2020-09-01 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | [5 empty] | No se reporta avance por el área. |  | PENDIENTE | 2021-06-30 | Se adjunta procedimiento PRO103-385-1 Declaración de incumplimiento total o parcial Póliza de cumplimiento ante entidades publicas con régimen privado de contratación Y CDT | 1 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. Pendiente acta de CIDGYD | INCUMPLIDA | 2021-09-30 | Se ctualizó el procedimiento de Declaración de incumplimiento total o parcial Póliza de cumplimiento ante entidades publicas con régimen privado de contratación durante la vigencia 2020; la aprobación de los ajustes realizados al procedimiento se realizó en la sesión del CIDGYD del 04 de agosto del 2020. | 1 | 1 | 100% | OK | Pendiente de validación por la Contraloría para cierre de la acción. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [10 empty] | ABIERTO |  | Informe Auditoría de Regularidad N°76 vigencia 2020,pad 2021 pág 32 a 42.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | 3.3.4.1 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR QUE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ NO REFLEJA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 EL REGISTRO TOTAL DE DISPONIBILIDAD INICIAL. |  | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad |  |  |  | 100% | Número de capacitaciones implementadas/Número de capacitaciones programadas. | 2020-09-01 | 2021-02-28 |  | Reporte a 31/12/2020: Aprovechando la oferta de capacitación del DASC, la Veeduría Distrital y la Contaduría General, Se realizarn capacitaciones sobre el tema de contratación a los funcionarios vinculados al proceso de gestión contractual |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | [9 empty] | INCUMPLIDA | 2021-09-30 | Se programó y desarrolló la primera sesión de capacitación del "Fomento de la Cultura de Auotocntrol" en la entidad para el dia 22 de septiembre de 8 a 10 a.m., donde inicialmente se desarrollaron los temas del MECI, MIPG y su relación con el Autocontrol como uno de los principios funadamentales para lograr mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades de la entidad. De igual forma, se evaluaron los temas aprendidos en dicha sesión. | 2 | 1 | 100% | OK | Pendiente de validación por la Contraloría para cierre de la acción. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [10 empty] | ABIERTO |  | Informe Auditoría de Regularidad N°76 vigencia 2020,pad 2021 pág 32 a 42.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 4 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad |  |  |  | 100% | Campañas de sensibilización implementadas/ Campañas de sensiblilización programadas | 2020-09-01 | 2021-02-28 |  | Reporte a 31/12/2020: Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | [9 empty] | INCUMPLIDA | 2021-09-30 | Adicional a los banners publicados en la Intranet de la Lotería a pricnipio de la vigencia para conocimiento de todos los funcionarios de la entidad, el 20 de agosto se envío mediante correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad comunicación respecto al objetivo y metodología a emplear para la campaña de Autocontrol diseñada para sensibilizar a todos los funcionarios de la entidad. En la semana del 23 al 27 de agosto, se enviaron a manera de tips banners informativos en temas relacionados al SCI y autocontrol a todos los funcionarios por medio del correo electronico. De igual forma el 20 de septiembre se envió el formulario de evaluación de conocimientos prevista para evaluar el conocimiento de todos los funcionarios de la entidad asociada a los tips enviados durante la última semana de agosto. Finalmente se solicitó al área de sistemas la actualización de algunos de los banners diseñados en la intranet de la Lotería. | 4 | 1 | 100% | OK | Pendiente de validación por la Contraloría para cierre de la acción. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [10 empty] | ABIERTO |  | Informe Auditoría de Regularidad N°76 vigencia 2020,pad 2021 pág 32 a 42.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | 3.3.4.3 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR BAJA EJECUCIÓN DE GIROS EN LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS, DE OPERACIÓN – RUBROS GESTIÓN COMERCIAL E IMPRESIÓN TALONARIOS Y BILLETES DE LOTERÍA Y GASTOS DE INVERSIÓN PROYECTO 193 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMERCIAL Y OPERATIVO DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ. |  | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Número de capacitaciones implementadas/Número de capacitaciones programadas. | 2020-09-01 | 2021-02-28 |  | Reporte a 31/12/2020: Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | [9 empty] | INCUMPLIDA | 2021-09-30 | Se programó y desarrolló la primera sesión de capacitación del "Fomento de la Cultura de Auotocntrol" en la entidad para el dia 22 de septiembre de 8 a 10 a.m., donde inicialmente se desarrollaron los temas del MECI, MIPG y su relación con el Autocontrol como uno de los principios funadamentales para lograr mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades de la entidad. De igual forma, se evaluaron los temas aprendidos en dicha sesión. | 2 | 1 | 100% | OK | Pendiente de validación por la Contraloría para cierre de la acción. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [10 empty] | ABIERTO |  | Informe Auditoría de Regularidad N°76 vigencia 2020,pad 2021 pág 32 a 42.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 4 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Campañas de sensibilización implementadas/ Campañas de sensiblilización programadas | 2020-09-01 | 2021-02-28 |  | Reporte a 31/12/2020: Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | [9 empty] | INCUMPLIDA | 2021-09-30 | Adicional a los banners publicados en la Intranet de la Lotería a pricnipio de la vigencia para conocimiento de todos los funcionarios de la entidad, el 20 de agosto se envío mediante correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad comunicación respecto al objetivo y metodología a emplear para la campaña de Autocontrol diseñada para sensibilizar a todos los funcionarios de la entidad. En la semana del 23 al 27 de agosto, se enviaron a manera de tips banners informativos en temas relacionados al SCI y autocontrol a todos los funcionarios por medio del correo electronico. De igual forma el 20 de septiembre se envió el formulario de evaluación de conocimientos prevista para evaluar el conocimiento de todos los funcionarios de la entidad asociada a los tips enviados durante la última semana de agosto. Finalmente se solicitó al área de sistemas la actualización de algunos de los banners diseñados en la intranet de la Lotería. | 4 | 1 | 100% | OK | Pendiente de validación por la Contraloría para cierre de la acción. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [10 empty] | ABIERTO |  | Informe Auditoría de Regularidad N°76 vigencia 2020,pad 2021 pág 32 a 42.
70 | 2021-03-03 | Origen Externo |  | AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Apuestas 70-Vigencia pad 2021 | 2020-2021 | 3.5.1 |  | Hallazgo administrativo por no aplicar las multas pactadas en la cláusula décimo tercera del Contrato de Concesión No. 068 de 2016, ante el incumplimiento en el pago por concepto de rentabilidad mínima para la vigencia 2019 por parte del Grupo Empresarial en Línea S.A. | Falta de conocimiento del supervisor del contrato, del procedimiento interno para iniciar las acciones a iniciar con ocasión a los incumplimientos contractuales, que puedan poner en riesgo su ejecución. | Definir el procedimiento de imposicion de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento contractual, con el fin de incluir las acciones y términos perentorios y precisos para la declaratoria del incumplimiento contractual, así como la aplicación de las sanciones o multas a que haya lugar. | Procedimiento aprobado | 1 |  |  | Secretaria General |  |  |  | 100% | Procedimineto aprobado / Procedimiento diseñado | 2021/04/01 | 2021/05/31 | 2021-06-30 | Se solicita ampliación del término de esta actividad para el 30 de septiembre de 2021 | 0 | 0 | 0% | ALERTA | Según la resolución reglamentaria No. 36-2019 de la Contraloría de Bogotá, por la cual reglamentan el tramite de Plan de Mejoramiento, en su art, 9 parágrafo 1 dice que deben ser con 30 días hábiles de antelación, por lo tanto, la solicitud de modificación para el cambio de fecha de ejecución no cumple con la normatividad. De acuerdo a lo anterior, se establece que la acción se encuentra en estado "INCUMPLIDA". |  | INCUMPLIDA | [7 empty] | INCUMPLIDA | 2021-09-30 | Se actualizó procedimiento “Declaración de incumplimiento contractual” explicando que esta reglado de acuerdo a la ley que se aplica en los procedimientos para la contratación estatal, en terminos de sanciones por incumplimiento; la aprobación de los ajustes realizados al procedimiento se realizó en la sesión del CIDGYD del 16 de septiembre del 2021. | 1 | 1 | 100% | OK | Pendiente de validación por la Contraloría para cierre de la acción. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [10 empty] | ABIERTO |  | Informe Auditoría de Regularidad N°76 vigencia 2020,pad 2021 pág 32 a 42.
[10 empty] | Capacitar a todos los supervisores en la aplicación del procedimiento de imposicion de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento contractual | Capacitacion | 1 |  |  | Secretaria General y Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Capacitación efectuada / Capacitación programada | 2021/06/01 | 2021/12/31 | 2021-06-30 | En termino | 0.05 | 0.05 | 5% | ALERTA | No se presenta evidencias del avance de ejecución de la acción de mejora. |  | ATENCIÓN | [7 empty] | PENDIENTE | 2021-09-30 | Se tiene programado la capacitación para finales de octubre | 0.25 | 0.25 | 25% | EN TERMINO | Pendiente de evidencia de programación de la capacitación, para validación del avance reportado por el área. | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | 2021-11-17 | Se programa para realizar en noviembre, en función de socializar el procedimiento aprobado en sesión de octubre del CIDGYD | 0.25 | 0.25 | 25% | EN TERMINO | Se valida el avnce reportado por el área; sin embargo se recomienda realizar las gestiones correspondientes oportunamente a fin de lograr cumplir con la acción propuesta en los términos definidos. | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | ATENCIÓN | ABIERTO |  |  | ABIERTO
[9 empty] | Cambios normativos en materia de la rentabilidad mínima por la operación del juego de apuestas permanentes que no fueron previstos en la etapa precontractual de asignacion de riesgos y que generaron una inseguridad jurídica para resolver el conflicto durante la etapa de ejecución contractual. | Realizar una adecuada identificación, tipificacion y asignación de riesgos en la etapa preecontractual, que incluya la valoración de los mismos, por cambios normativos los cuales deben verse reflejados en la matriz de riesgos del proceso contractual. | Matriz de Riesgos del respectivo proceso contractual con inclusión de riesgos jurídicos | 1 |  |  | Secretaria General - Unidad de Apuestas y Control de Juegos |  |  |  | 100% | Matriz de riesgo elaborado / Matriz de riesgo con el cumplimiento de las condiciones estipuladas | 2021/03/01 | 2021/11/30 | 2021-06-30 | Se adjunta matriz de riesgos del proceso de contratación; La Lotería de Bogotá, viene adelantando el proceso licitatorio 01 de 2021, para la adjudicación del contrato de concesión para la operación del juego de apuestas permanentes desde el 4 de febrero de 2022 al 3 de febrero de 2027, dentro del cual se establecio la matriz de riesgos del proceso, que incluyó la valoración de los mismos, por cambios normativos los cuales deben verse reflejados en la matriz de riesgos del proceso contractual. | 1 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado y se da cierre a la acción de mejora para solucionar el hallazgo. |  | CUMPLIDA | [7 empty] | CUMPLIDA | [6 empty] | Pendiente de validación por la Contraloría para cierre de la acción. | [12 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  | INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD Código de Auditoría No. 76, 2020-PAD 2021 | 2021 2021 | 3.1.3.1. |  | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de planeación al justificar la compra de 15 computadores portátiles sin haber tenido cuidado al colocar los parámetros en Colombia Compra Eficiente. | Por no incluir las características técnicas específicas en el simulador, en la opción de observaciones. | CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA TIENDA VIRTUAL | Capacitación | 1 |  |  | OFICINA DE SISTEMAS SECRETARIA GENERAL |  |  |  | 100% |  | 2022-02-01 | 2022-03-30 | 2021-11-17 | Se asigna seguimiento a Claudia Vega, para comunicación con compra eficiente para lo particular. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | Se valida el avnce reportado por el área | Manuela Hernández J. | PENDIENTE | [27 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 |  |  |  |  | ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL INLUYENDO PUNTO DE CONTROL | Procedimiento actualizado | 1 |  |  | OFICINA DE SISTEMAS SECRETARIA GENERAL |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-30 | 2021-11-17 | Se asigna actualización a Camila Arroyave. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | Se valida el avnce reportado por el área | Manuela Hernández J. | PENDIENTE | [27 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 |  |  |  |  | FORMULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | Procedimiento | 1 |  |  | OFICINA DE SISTEMAS SECRETARIA GENERAL |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2021-11-17 | Secretaría General: Se revisará con el área de sistemas, para el avance en lo particular; se asigna seguimiento a Claudia Vega | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | Se valida el avnce reportado por el área; sin embargo se recomienda realizar las gestiones correspondientes oportunamente a fin de lograr cumplir con la acción propuesta en los términos definidos. | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | [27 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.2.1.2.1.1.1. |  | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la ineficaz gestión de la Lotería de Bogotá causada por la falta de planeación, ejecución y cumplimiento de compromisos del Proyecto de Inversión No. 61 “Fortalecimiento Institucional Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá” del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | Dada la emergencia sanitaria del COVID 2019, durante el periodo marzo a mayo, no se realizaron contratos asociados al proyeto de inversión, lo que impidió cumplir con la ejecución del proyecto de Inversión No. 61 “Fortalecimiento Institucional Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá” del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | Realizar reuniones mensuales de seguimiento, donde se muestre el nivel de avance presupuestal y físico del proyecto de inversión, así mismo, se incluya dentro del seguimiento mensual el avance acumulado del plan de desarrollo | Reuniones de seguimiento | 5 |  |  | Planeacion Estratégica y de Negocios |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se presenta avance ppor parte del área responsable. | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.2.2.1.1. |  | Hallazgo Administrativo por inconsistencias en la información, relacionada con la identificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, asociados al Proyecto de Inversión No. 61 del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020. | La Lotería de Bogotá siempre asoció el proyecto de Inversión No. 61 del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016- 2020 a la ODS 16- Paz, justicia e instituciones sólidas, sin embargo de acuerdo a lo informado por la Secretaría Distrital de Planeación, previa solcitud de la entidad, se indicó que el proyeto había sido asicaido a la ODS 17- Alianzas para Lograr los Objetivos, razón por la cual se generó inconsistencia en la información reportada a la Contraloría de Bogotá. | Incluir en los informes trimestrales, el avance de los objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, asociados al Proyecto de Inversión, y remitir copia de dicho informe a la Secretaría Distrital de Planeación, con el fin de evitar inconsistencias en la identificaicón de los ODS. | Informes de ejecución | 2 |  |  | Planeacion Estratégica y de Negocios |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se presenta avance ppor parte del área responsable. | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 |  |  |  |  | Remitir copia del informe de ejecución trimestral del proyecto de invesión a la Secretaría Distrital de Planeación, con el fin de evitar inconsistencias en la identificación de los ODS. | Informes de ejecución | 2 |  |  | Planeacion Estratégica y de Negocios |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se presenta avance ppor parte del área responsable. | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.1.2. |  | Hallazgo Administrativo por la no depuración de la cuenta 24072001- Recaudo Consignaciones No Identificadas. | Partidas conciliatorias de vigencias anteriores a 2020 de bancos sobre las cuales no se identificó el tercero y/o concepto que originó la transacción oportunamente. | Depurar los saldos de vigencias anteriores de la cuanta 24072001 | Avance en la depuración de la cuenta contable 24072001- Recaudo Consignaciones No Identificadas | 100% |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2021-11-15 | Fichas del comité de sostenibilidad Contable. Después de realizado el seguimiento y verificación de las partidas registradas y por no poder identifar el origen de las mismas, se llevó al comité de Sostenibilidad Contable la depuracción de las mismas, lo que fue aprobado en reunión del 11 de noviembre de 2021 | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | No se aportan evidencias | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.1.3. |  | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en el manejo dado a las Cuentas por Cobrar de sorteos extraordinarios, impidiendo establecer la realidad sobre estos recursos para su recuperabilidad. | Cartera pendiente de cobro a distribuidores de sorteos extraordinarios. | Depurar saldo de la cuenta por cobrar sorteos extraordinarios de vigencias anteriores | Avance en la depuración de la cuenta por cobrar de sorteos extraordinarios | 100% |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se presenta avance ppor parte del área responsable. | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.1.4. |  | Hallazgo Administrativo por no registrar en Cuentas de Orden información contable que provenga de las actuaciones judiciales | Fallas en la comunicación entre la Secretaría General y el Area Financiera y Contable que dificultan el flujo de información de los procesos jurídicos que tengan incidencia en la información financiera de la Lotería de Bogotá. | Ajustar el proceso de "Generación de Estados Financieros -PRO-310-249-9", incluyendo puntos de control. | Procedimiento aprobado | 1 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2021-11-15 | Se ajustó el procedimiento, se solcitó a la Secretaría General informe fallos judiciales que tengan incidencia en los estados financieros | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | No se aportan evidencias | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.1.5 |  | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en el manejo y control en el registro de las cuotas y abonos al crédito de vivienda activo de exfuncionarios. | Actividades manuales y deficiencias en los aplicativos utilizados para el control de los créditos a empleados. | Diseñar e implementar módulo de control de créditos a trabajadores y extrabajadores | Módulo implementado | 1 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-08-31 | 2021-11-15 | Se solicitó a la Mesa de Serrvicio la creación del módulo, estamos a la espera de la implementación. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | No se aportan evidencias | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.1.7. |  | Hallazgo Administrativo por inconsistencias en los valores registrados en el auxiliar de la cuenta de Thomas Greg frente al balance de prueba y estados financieros. | Registros contables migrados de aplicativos contables anteriores que no fueron identificados y/o depurados en su oportunidad. | Depurar saldos de cuenta por pagar 24010101 | Avance en la depuración de la cuenta por cobrar de sorteos extraordinarios | 100% |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2021-11-15 | Se revisaron los saldos y se determinó que los mismos no corresponden a cuentas por pagar reales. Se llevó su depuración al comité de Sostenibilidad Contable. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | No se aportan evidencias | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.1.8. |  | Hallazgo Administrativo por inadecuada clasificación de las cuentas por pagar-Subcuenta Otras Cuentas por Pagar | Inconsistencias en la parametrización contable de la órden de pago con la cual se registra el pago de las cesantías e intereses. | Realizar los ajustes correspondientes a la parametrización contable de la orden de pago con la cual se registra el pago de las cesantias e intereses de cesantías. | Orden de pago con parametro ajustado | 1 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se presenta avance ppor parte del área responsable. | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.2.1. |  | Hallazgo Administrativo por incumplimiento a la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación-CGN mediante Resolución 426 de 2019 para Empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público | Ausencia de procedimientos para el análisis y socialización de los cambios normativos en materia contable. | Implementación de mesa técnica de análisis de cambios en la normatividad contable | mesas ténicas realizadas y documentadas | 100% |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se presenta avance ppor parte del área responsable. | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 |  |  |  |  | Actualizar politicas y procedimientos | Politicas y procedimientos ajustados | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 2021-11-15 | Se revisó la Resolución 426 de 2019 de la CGN y se estan proyectando los cambios que apliquen a la Política Contable de la Lotería | 0.01 | 0.005 | 0.5% | ALERTA | No se aportan evidencias | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.4.1. |  | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $8.778.030 y presunta incidencia disciplinaria, por el pago de Sanción – Multa a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, por incumplimiento de normas financieras y presupuestales de la vigencia 2008, pago que se hizo efectivo en la vigencia 2020. | Inobservaciona y/o inadecuado análisis de los cambios en la normatividad contable y financiera. | Actualizar politicas y procedimientos | Politicas y procedimientos ajustados | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 2021-11-15 | Se revisó la Resolución 426 de 2019 de la CGN y se estan proyectando los cambios que apliquen a la Política Contable de la Lotería | 0.01 | 0.005 | 0.5% | ALERTA | No se aportan evidencias | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 |  |  |  |  | Actualizar politicas y procedimientos | Politicas y procedimientos ajustados | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 2021-11-15 | Se revisó la Resolución 426 de 2019 de la CGN y se estan proyectando los cambios que apliquen a la Política Contable de la Lotería | 0.01 | 0.005 | 0.5% | ALERTA | No se aportan evidencias | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 |  |  |  |  | Socialización de politicas y procedimientos | jornadas de socialización de politicas y procedimientos | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se presenta avance ppor parte del área responsable. | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.4.2. |  | Hallazgo Administrativo por baja ejecución en los rubros Honorarios Empresa Recursos Decreto 576/2020 y Cuentas por Pagar Inversión y, adiciones al presupuesto inicial, que no fueron comprometidos al finalizar la vigencia 2020. | Dada la emergencia sanitaria del COVID 2019 , no se comprometieron recursos asociados a estos rubros | Realizar reuniones mensuales de análisis y seguimiento, donde se muestre el nivel de avance presupuestal y físico de los recursos | Reuniones de seguimiento | 2 |  |  | Planeacion Estratégica y de Negocios |  |  |  | 100% |  | 2021-09-16 | 2022-01-31 | 2021-11-15 | Actas CIDGYD | 2 | 1 | 100% | OK | Se validan las evidencias y se siguiere un seguimiento adicional en razon a que revisada de ejuecución presupuestal con corte a 31/10/2021, se observa una ejecuión del 81,68% del rubro de Inversión. | DIVIA CASTILLO | CUMPLIDA
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.4.3. |  | Hallazgo Administrativo por indebida apropiación presupuestal del Contrato de Prestación de Servicios No. 94 suscrito el 31/12/2020 y registrado como Cuentas por Pagar al cierre del 2020. | Error humano en la asignación de la fuente y/o partida presupuestal al momento de la solicitud de CDP's y RP's | Realizar capacitación con los jefes de área a fin de socializar la correcta clasificación presupuestal de las transacciones. | Capacitación | 1 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-02-28 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se presenta avance ppor parte del área responsable. | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE
76 |  | Origen Externo | [7 empty] | Modificar los procedimientos de control y ejecución presupuestal a fin de implementar un control que permita verificar la correcta asignación de las fuentes y/o cuentas presupuestales. | Modificacón del procedimiento | 1 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-03-31 | 2021-11-15 | Se solicitó a la Mesa de Servicio que se incluyera un punto de control en la expedición de CDP y Registros Presupuestales, estamos a la espera de la implementación | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | No se aportan evidencias | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.4.4. |  | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el registro de un Contrato de Prestación de Servicios de la vigencia 2016, que presenta apropiación en las Cuentas por Pagar al finalizar el 2020, sin la documentación soporte de su ejecución. | insuficiente seguimiento a la ejecucion trimestral | Seguimiento trimestral a la ejecución física y financiera. | reuniones de seguimiento | 100% |  |  | Secretaría General |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 2021-11-15 | Por parte de la Secretaría se traspasa responsabilidad a la Unidad Financiera Y contable, para ejecución de dicha acción. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | Se valida el avnce reportado por el área | Manuela Hernández J. | PENDIENTE

## CB-0402F_P.MEJORAMIENTO-dic
IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO | [8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [13 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO CONTRALORIA DE 2021 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2021 | [7 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2018 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2018 | [8 empty] | QUINTO SEGUIMIENTO DE 2018 | [9 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Fuente hallazgo 2 | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Líder proceso | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | Recursos | Meta de la acción | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación | 2.Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | 3.Fecha seguimiento | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | Estado de la acción | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[10 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Indicar relación con otro hallazgo / a acción) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Financieros - Logísticos - Humanos - Tecnológicos ) | (Describa el resultado que espera obtener al ejecutar la acción) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) |  | (Seleccione de la lista desplegable)
70 | 2021-03-03 | Origen Externo |  | AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Apuestas 70-Vigencia pad 2021 | 2020-2021 | 3.5.1 |  | Hallazgo administrativo por no aplicar las multas pactadas en la cláusula décimo tercera del Contrato de Concesión No. 068 de 2016, ante el incumplimiento en el pago por concepto de rentabilidad mínima para la vigencia 2019 por parte del Grupo Empresarial en Línea S.A. | Falta de conocimiento del supervisor del contrato, del procedimiento interno para iniciar las acciones a iniciar con ocasión a los incumplimientos contractuales, que puedan poner en riesgo su ejecución. | Definir el procedimiento de imposicion de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento contractual, con el fin de incluir las acciones y términos perentorios y precisos para la declaratoria del incumplimiento contractual, así como la aplicación de las sanciones o multas a que haya lugar. | Procedimiento aprobado | 1 |  |  | Secretaria General |  |  |  | 100% | Procedimineto aprobado / Procedimiento diseñado | 2021/04/01 | 2021/05/31 | 2021-06-30 | Se solicita ampliación del término de esta actividad para el 30 de septiembre de 2021 | 0 | 0 | 0% | ALERTA | Según la resolución reglamentaria No. 36-2019 de la Contraloría de Bogotá, por la cual reglamentan el tramite de Plan de Mejoramiento, en su art, 9 parágrafo 1 dice que deben ser con 30 días hábiles de antelación, por lo tanto, la solicitud de modificación para el cambio de fecha de ejecución no cumple con la normatividad. De acuerdo a lo anterior, se establece que la acción se encuentra en estado "INCUMPLIDA". |  | INCUMPLIDA | [7 empty] | INCUMPLIDA | 2021-09-30 | Se actualizó procedimiento “Declaración de incumplimiento contractual” explicando que esta reglado de acuerdo a la ley que se aplica en los procedimientos para la contratación estatal, en terminos de sanciones por incumplimiento; la aprobación de los ajustes realizados al procedimiento se realizó en la sesión del CIDGYD del 16 de septiembre del 2021. | 1 | 1 | 100% | OK | Pendiente de validación por la Contraloría para cierre de la acción. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | [19 empty] | ABIERTO |  | Pendiente por cierre de la contraloría.
[10 empty] | Capacitar a todos los supervisores en la aplicación del procedimiento de imposicion de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento contractual | Capacitacion | 1 |  |  | Secretaria General y Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Capacitación efectuada / Capacitación programada | 2021/06/01 | 2021/12/31 | 2021-06-30 | En termino | 0.05 | 0.05 | 5% | ALERTA | No se presenta evidencias del avance de ejecución de la acción de mejora. |  | ATENCIÓN | [7 empty] | PENDIENTE | 2021-09-30 | Se tiene programado la capacitación para finales de octubre | 0.25 | 0.25 | 25% | EN TERMINO | Pendiente de evidencia de programación de la capacitación, para validación del avance reportado por el área. | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | 2021-11-17 | Se programa para realizar en noviembre, en función de socializar el procedimiento aprobado en sesión de octubre del CIDGYD | 0.25 | 0.25 | 25% | EN TERMINO | Se valida el avnce reportado por el área; sin embargo se recomienda realizar las gestiones correspondientes oportunamente a fin de lograr cumplir con la acción propuesta en los términos definidos. | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | 2021-12-14 | Pendiente de programar la capacitación para los supervisores (apuestas, subgerencia, financiera) | 1 | 1 | 100% | OK | El día 15-12-2021 se capacitó al supervisor y a los servidores que apoyan la supervisión del contrato de concesión se adjunta como evidencia lo siguiente: Citación informe de asistencia Grabación de la capacitación. Se valida el avance reportado por el área responsable y se da por cumplida la acción. Pendiente de validación por la Contraloría para cierre de la acción. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA |  | ABIERTO |  |  | ABIERTO
[9 empty] | Cambios normativos en materia de la rentabilidad mínima por la operación del juego de apuestas permanentes que no fueron previstos en la etapa precontractual de asignacion de riesgos y que generaron una inseguridad jurídica para resolver el conflicto durante la etapa de ejecución contractual. | Realizar una adecuada identificación, tipificacion y asignación de riesgos en la etapa preecontractual, que incluya la valoración de los mismos, por cambios normativos los cuales deben verse reflejados en la matriz de riesgos del proceso contractual. | Matriz de Riesgos del respectivo proceso contractual con inclusión de riesgos jurídicos | 1 |  |  | Secretaria General - Unidad de Apuestas y Control de Juegos |  |  |  | 100% | Matriz de riesgo elaborado / Matriz de riesgo con el cumplimiento de las condiciones estipuladas | 2021/03/01 | 2021/11/30 | 2021-06-30 | Se adjunta matriz de riesgos del proceso de contratación; La Lotería de Bogotá, viene adelantando el proceso licitatorio 01 de 2021, para la adjudicación del contrato de concesión para la operación del juego de apuestas permanentes desde el 4 de febrero de 2022 al 3 de febrero de 2027, dentro del cual se establecio la matriz de riesgos del proceso, que incluyó la valoración de los mismos, por cambios normativos los cuales deben verse reflejados en la matriz de riesgos del proceso contractual. | 1 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado y se da cierre a la acción de mejora para solucionar el hallazgo. |  | CUMPLIDA | [7 empty] | CUMPLIDA | [6 empty] | Pendiente de validación por la Contraloría para cierre de la acción. | [21 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  | INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD Código de Auditoría No. 76, 2020-PAD 2021 | 2021 2021 | 3.1.3.1. |  | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de planeación al justificar la compra de 15 computadores portátiles sin haber tenido cuidado al colocar los parámetros en Colombia Compra Eficiente. | Por no incluir las características técnicas específicas en el simulador, en la opción de observaciones. | CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA TIENDA VIRTUAL | Capacitación | 1 |  |  | OFICINA DE SISTEMAS SECRETARIA GENERAL |  |  |  | 100% |  | 2022-02-01 | 2022-03-30 | 2021-11-17 | Se asigna seguimiento a Claudia Vega, para comunicación con compra eficiente para lo particular. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | Se valida el avnce reportado por el área | Manuela Hernández J. | PENDIENTE | 2021-12-15 | Se programo capacitación para el 29 de noviembre del 2021 con colombia compra eficiente, para la sesión sobre Aspectos Generales de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, donde participó la secretaría general, subgerencia general, sistemas y Recursos Físicos. | 1 | 1 | 100% | OK | Se valida el avnce reportado por el área | CUMPLIDA | [28 empty] | ABIERTO |  | Pendiente por cierre de la contraloría.
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 |  |  |  |  | ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL INLUYENDO PUNTO DE CONTROL | Procedimiento actualizado | 1 |  |  | OFICINA DE SISTEMAS SECRETARIA GENERAL |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-30 | 2021-11-17 | Se asigna actualización a Camila Arroyave. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | Se valida el avnce reportado por el área | Manuela Hernández J. | PENDIENTE | 2021-12-15 | Se actualizó procedimiento, pendiente de aprobación en CIDGYD. | 0.2 | 0.2 | 20% | ALERTA | Se valida el avnce reportado por el área | ATENCIÓN | [28 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 |  |  |  |  | FORMULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | Procedimiento | 1 |  |  | OFICINA DE SISTEMAS SECRETARIA GENERAL |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2021-11-17 | Secretaría General: Se revisará con el área de sistemas, para el avance en lo particular; se asigna seguimiento a Claudia Vega | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | Se valida el avnce reportado por el área; sin embargo se recomienda realizar las gestiones correspondientes oportunamente a fin de lograr cumplir con la acción propuesta en los términos definidos. | Manuela Hernández J. | ATENCIÓN | 2021-12-15 | Se remitió borrador del procedimiento a planeación y a secretaría, por parte de sistemas. Pendiente de retroalimentación para aprobación en el CIDGYD. | 1 | 1 | 100% | OK | Se presentó procedimiento para la Adquisicón de Recursos Tecnólogicos, en la sesión del 20 de diciembre del CIDGYD. Debido al tamaño se genera el compromiso de agendar una reunión con Gustavo Parra para una verificación más específica. Previo a estos cambios que surjan, el procedimiento queda aprobado por unanimidad. Pendiente de validación por la Contraloría para cierre de la acción. | CUMPLIDA | [28 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.2.1.2.1.1.1. |  | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la ineficaz gestión de la Lotería de Bogotá causada por la falta de planeación, ejecución y cumplimiento de compromisos del Proyecto de Inversión No. 61 “Fortalecimiento Institucional Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá” del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | Dada la emergencia sanitaria del COVID 2019, durante el periodo marzo a mayo, no se realizaron contratos asociados al proyeto de inversión, lo que impidió cumplir con la ejecución del proyecto de Inversión No. 61 “Fortalecimiento Institucional Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá” del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | Realizar reuniones mensuales de seguimiento, donde se muestre el nivel de avance presupuestal y físico del proyecto de inversión, así mismo, se incluya dentro del seguimiento mensual el avance acumulado del plan de desarrollo | Reuniones de seguimiento | 5 |  |  | Planeacion Estratégica y de Negocios |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se presenta avance ppor parte del área responsable. | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE | 2022-01-17 | "* Informe trimestrales de ejecución del proyecto de inversión * Presentaciones del CIGYD donde se socializa mensualmente el avance del proyecto de inversión" El informe correspondiente al cuarto trimestre se radicará y publicará en lo que resta de enero de 2022. En sesiones del CIGYD llevadas a cabo los días: - 24 de febrero de 2021 - 12 de mayo - 11 de junio - 30 de julio - 11 de agosto - 23 de septiembre - 12 de octubre - 10 de noviembre - 20 de diciembre Se presentaron los avances en la ejecución del proyecto de inversión de la Lotería de Bogotá |  |  |  |  | En las diferentes sesiones del CIDGYD se socializó el avance del proyecto de inversión de la entidad. | [29 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.2.2.1.1. |  | Hallazgo Administrativo por inconsistencias en la información, relacionada con la identificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, asociados al Proyecto de Inversión No. 61 del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020. | La Lotería de Bogotá siempre asoció el proyecto de Inversión No. 61 del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016- 2020 a la ODS 16- Paz, justicia e instituciones sólidas, sin embargo de acuerdo a lo informado por la Secretaría Distrital de Planeación, previa solcitud de la entidad, se indicó que el proyeto había sido asicaido a la ODS 17- Alianzas para Lograr los Objetivos, razón por la cual se generó inconsistencia en la información reportada a la Contraloría de Bogotá. | Incluir en los informes trimestrales, el avance de los objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, asociados al Proyecto de Inversión, y remitir copia de dicho informe a la Secretaría Distrital de Planeación, con el fin de evitar inconsistencias en la identificaicón de los ODS. | Informes de ejecución | 2 |  |  | Planeacion Estratégica y de Negocios |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se presenta avance ppor parte del área responsable. | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE | 2022-01-17 | Informe trimestrales de ejecución del proyecto de inversión ara la vigencia 2021 se han elaborado y publicado los siguientes informes de ejecución del proyecto de inversión, donde se asocian las metas de los ODS: a) Primer trimestre: https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/INFORME_PI_TRI1_2021.pdf b) Segundo trimestre: https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/INFORME_PI_TRI2_2021.pdf c) Tercer trimestre: https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/INFORME_PI_TRI3_2021.pdf El informe correspondiente al cuarto trimestre se radicará y publicará en lo que resta de enero de 2022. | [34 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 |  |  |  |  | Remitir copia del informe de ejecución trimestral del proyecto de invesión a la Secretaría Distrital de Planeación, con el fin de evitar inconsistencias en la identificación de los ODS. | Informes de ejecución | 2 |  |  | Planeacion Estratégica y de Negocios |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se presenta avance ppor parte del área responsable. | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE | 2022-01-17 | Correos electrónicos enviados; La Secretaría Distrital de Hacienda consolida la información sectorial para enviar a la Secretaría Distrital de Planeación, por tal motivo, se ha enviado la información de la ejecución del proyecto de inversión a la Secretaría Distrital de Hacienda, como cabeza de sector. |  |  |  |  | Pendiente de envío de eviencias por parte del área responsable. | [29 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.1.2. |  | Hallazgo Administrativo por la no depuración de la cuenta 24072001- Recaudo Consignaciones No Identificadas. | Partidas conciliatorias de vigencias anteriores a 2020 de bancos sobre las cuales no se identificó el tercero y/o concepto que originó la transacción oportunamente. | Depurar los saldos de vigencias anteriores de la cuanta 24072001 | Avance en la depuración de la cuenta contable 24072001- Recaudo Consignaciones No Identificadas | 100% |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2021-11-15 | Fichas del comité de sostenibilidad Contable. Después de realizado el seguimiento y verificación de las partidas registradas y por no poder identifar el origen de las mismas, se llevó al comité de Sostenibilidad Contable la depuracción de las mismas, lo que fue aprobado en reunión del 11 de noviembre de 2021 | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | No se aportan evidencias | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE | 2021-12-15 | [35 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.1.3. |  | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en el manejo dado a las Cuentas por Cobrar de sorteos extraordinarios, impidiendo establecer la realidad sobre estos recursos para su recuperabilidad. | Cartera pendiente de cobro a distribuidores de sorteos extraordinarios. | Depurar saldo de la cuenta por cobrar sorteos extraordinarios de vigencias anteriores | Avance en la depuración de la cuenta por cobrar de sorteos extraordinarios | 100% |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se presenta avance ppor parte del área responsable. | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE | 2021-12-15 | [35 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.1.4. |  | Hallazgo Administrativo por no registrar en Cuentas de Orden información contable que provenga de las actuaciones judiciales | Fallas en la comunicación entre la Secretaría General y el Area Financiera y Contable que dificultan el flujo de información de los procesos jurídicos que tengan incidencia en la información financiera de la Lotería de Bogotá. | Ajustar el proceso de "Generación de Estados Financieros -PRO-310-249-9", incluyendo puntos de control. | Procedimiento aprobado | 1 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2021-11-15 | Se ajustó el procedimiento, se solcitó a la Secretaría General informe fallos judiciales que tengan incidencia en los estados financieros | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | No se aportan evidencias | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE | 2021-12-15 | [35 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.1.5 |  | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en el manejo y control en el registro de las cuotas y abonos al crédito de vivienda activo de exfuncionarios. | Actividades manuales y deficiencias en los aplicativos utilizados para el control de los créditos a empleados. | Diseñar e implementar módulo de control de créditos a trabajadores y extrabajadores | Módulo implementado | 1 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-08-31 | 2021-11-15 | Se solicitó a la Mesa de Serrvicio la creación del módulo, estamos a la espera de la implementación. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | No se aportan evidencias | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE | 2021-12-15 | [35 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.1.7. |  | Hallazgo Administrativo por inconsistencias en los valores registrados en el auxiliar de la cuenta de Thomas Greg frente al balance de prueba y estados financieros. | Registros contables migrados de aplicativos contables anteriores que no fueron identificados y/o depurados en su oportunidad. | Depurar saldos de cuenta por pagar 24010101 | Avance en la depuración de la cuenta por cobrar de sorteos extraordinarios | 100% |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2021-11-15 | Se revisaron los saldos y se determinó que los mismos no corresponden a cuentas por pagar reales. Se llevó su depuración al comité de Sostenibilidad Contable. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | No se aportan evidencias | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE | 2021-12-15 | [35 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.1.8. |  | Hallazgo Administrativo por inadecuada clasificación de las cuentas por pagar-Subcuenta Otras Cuentas por Pagar | Inconsistencias en la parametrización contable de la órden de pago con la cual se registra el pago de las cesantías e intereses. | Realizar los ajustes correspondientes a la parametrización contable de la orden de pago con la cual se registra el pago de las cesantias e intereses de cesantías. | Orden de pago con parametro ajustado | 1 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se presenta avance ppor parte del área responsable. | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE | 2021-12-15 | [35 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.2.1. |  | Hallazgo Administrativo por incumplimiento a la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación-CGN mediante Resolución 426 de 2019 para Empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público | Ausencia de procedimientos para el análisis y socialización de los cambios normativos en materia contable. | Implementación de mesa técnica de análisis de cambios en la normatividad contable | mesas ténicas realizadas y documentadas | 100% |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se presenta avance ppor parte del área responsable. | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE | 2021-12-15 | [35 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 |  |  |  |  | Actualizar politicas y procedimientos | Politicas y procedimientos ajustados | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 2021-11-15 | Se revisó la Resolución 426 de 2019 de la CGN y se estan proyectando los cambios que apliquen a la Política Contable de la Lotería | 0.01 | 0.005 | 0.5% | ALERTA | No se aportan evidencias | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE | 2021-12-15 | [35 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.4.1. |  | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $8.778.030 y presunta incidencia disciplinaria, por el pago de Sanción – Multa a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, por incumplimiento de normas financieras y presupuestales de la vigencia 2008, pago que se hizo efectivo en la vigencia 2020. | Inobservaciona y/o inadecuado análisis de los cambios en la normatividad contable y financiera. | Actualizar politicas y procedimientos | Politicas y procedimientos ajustados | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 2021-11-15 | Se revisó la Resolución 426 de 2019 de la CGN y se estan proyectando los cambios que apliquen a la Política Contable de la Lotería | 0.01 | 0.005 | 0.5% | ALERTA | No se aportan evidencias | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE | 2021-12-15 | [35 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 |  |  |  |  | Actualizar politicas y procedimientos | Politicas y procedimientos ajustados | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 2021-11-15 | Se revisó la Resolución 426 de 2019 de la CGN y se estan proyectando los cambios que apliquen a la Política Contable de la Lotería | 0.01 | 0.005 | 0.5% | ALERTA | No se aportan evidencias | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE | 2021-12-15 | [35 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 |  |  |  |  | Socialización de politicas y procedimientos | jornadas de socialización de politicas y procedimientos | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se presenta avance ppor parte del área responsable. | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE | 2021-12-15 | [35 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.4.2. |  | Hallazgo Administrativo por baja ejecución en los rubros Honorarios Empresa Recursos Decreto 576/2020 y Cuentas por Pagar Inversión y, adiciones al presupuesto inicial, que no fueron comprometidos al finalizar la vigencia 2020. | Dada la emergencia sanitaria del COVID 2019 , no se comprometieron recursos asociados a estos rubros | Realizar reuniones mensuales de análisis y seguimiento, donde se muestre el nivel de avance presupuestal y físico de los recursos | Reuniones de seguimiento | 2 |  |  | Planeacion Estratégica y de Negocios |  |  |  | 100% |  | 2021-09-16 | 2022-01-31 | 2021-11-15 | Actas CIDGYD | 2 | 1 | 100% | OK | Se validan las evidencias y se siguiere un seguimiento adicional en razon a que revisada de ejuecución presupuestal con corte a 31/10/2021, se observa una ejecuión del 81,68% del rubro de Inversión. | DIVIA CASTILLO | CUMPLIDA | [36 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.4.3. |  | Hallazgo Administrativo por indebida apropiación presupuestal del Contrato de Prestación de Servicios No. 94 suscrito el 31/12/2020 y registrado como Cuentas por Pagar al cierre del 2020. | Error humano en la asignación de la fuente y/o partida presupuestal al momento de la solicitud de CDP's y RP's | Realizar capacitación con los jefes de área a fin de socializar la correcta clasificación presupuestal de las transacciones. | Capacitación | 1 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-02-28 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0% | ALERTA | No se presenta avance ppor parte del área responsable. | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE | 2021-12-15 | [35 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo | [7 empty] | Modificar los procedimientos de control y ejecución presupuestal a fin de implementar un control que permita verificar la correcta asignación de las fuentes y/o cuentas presupuestales. | Modificacón del procedimiento | 1 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-03-31 | 2021-11-15 | Se solicitó a la Mesa de Servicio que se incluyera un punto de control en la expedición de CDP y Registros Presupuestales, estamos a la espera de la implementación | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | No se aportan evidencias | DIVIA CASTILLO | PENDIENTE | 2021-12-15 | [35 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.4.4. |  | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el registro de un Contrato de Prestación de Servicios de la vigencia 2016, que presenta apropiación en las Cuentas por Pagar al finalizar el 2020, sin la documentación soporte de su ejecución. | insuficiente seguimiento a la ejecucion trimestral | Seguimiento trimestral a la ejecución física y financiera. | reuniones de seguimiento | 100% |  |  | Secretaría General |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 2021-11-15 | Por parte de la Secretaría se traspasa responsabilidad a la Unidad Financiera Y contable, para ejecución de dicha acción. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | Se valida el avnce reportado por el área | Manuela Hernández J. | PENDIENTE | 2021-12-15 | [35 empty] | ABIERTO

## RESUMÉN
AUDITORÍA | N° HALLAZGOS / OBSERVACIONES | N° ACCIONES
|  |  | CERRADAS | CUMPLIDO PENDIENTE DE CIERRE | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN SIN REPORTE DE AVANCE | INCUMPLIDAS | EN EJECUCIÓN TERMINO VENCIDO |  | CERRADAS | 38
Auditoría Especial 2018 apuestas (067) | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | No se tiene en cuenta | CUMPLIDO PENDIENTE DE CIERRE
Auditoría Regular Vigencia 2017 - PAD 2018 (070) | 21 | 31 | 31 | [5 empty] | No se tiene en cuenta | EN EJECUCIÓN
Auditoría Especial 2019 apuestas (44) | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | No se tiene en cuenta
Auditoría Regular Vigencia 2018 - PAD 2019(47) | 9 | 11 | 11 | [6 empty] | CUMPLIDO PENDIENTE DE CIERRE | 16
Auditoría de Desempeño PAD(79) | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | No se tiene en cuenta
Auditoría Regular Vigencia 2019-PAD 2020 (86) | 16 | 40 | 26 | 14 | [5 empty] | EN EJECUCIÓN | 22
Auditoría de Desempeño Apuestas-PAD 2021 (70) | 1 | 4 | 1 | 3
Auditoría de Regularidad, Vigencia 2020- PAD 2021 (76) | 14 | 21 |  | 3 | 18
TOTAL | 40 | 76 | 38 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1
|  |  | 50% | 26.32% | 23.68% | 0% | 0% | 1.316%
**La contraloría cerró las 5 acciones de mejora faltantes de la Auditoría Regular Vigencia 2018 - PAD 2019(47), durante la auditoría de regularidad, vigencia 2020-PAD 2021 (76)
**32 de las acciones de mejora fueron cerrada por la Contraloría durante la Auditoría de Regularidad, Vigencia 2020- PAD 2021 (76), ver informe final, pág 32 a 42; las 6 restantes durante la Auditoría Regular Vigencia 2019-PAD 2020 (86), ver informe final, pág 27 a 33.