## CB-0402F_P.MEJORAMIENTO
IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO | [8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [13 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO CONTRALORIA DE 2021 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2020 | [7 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2018 | [7 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2018 | [7 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Fuente hallazgo 2 | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Líder proceso | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | Recursos | Meta de la acción | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación | 2.Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | 3.Fecha seguimiento | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | Estado de la acción | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[10 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Indicar relación con otro hallazgo / a acción) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Financieros - Logísticos - Humanos - Tecnológicos ) | (Describa el resultado que espera obtener al ejecutar la acción) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) |  | (Seleccione de la lista desplegable)
70 |  | Origen Externo |  | Auditoría Regular Vigencia 2017 - PAD 2018 | 2018-2018 | 3.1.1.3. |  | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por doble registro en el rubro Materiales y Suministros | Deficiencia en la implementación del control de revisión previsto. | Revisar y ajustar el diseño del control de revisión | Diseño del Control ajustado | 2 | Correctiva |  | Sistemas - Unidad Financiera y Contable Planeación |  |  |  | 100% |  | 2018-12-01 | 2019-06-30 | 2019-12-31 | El sistema se ajustó y no permite efectuar giros superiores al comprometido | 2 | 1 | 100% | OK | Se adjunta el acta de verificación de funcionamiento de dicho ajuste, se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo |  | CUMPLIDA | [26 empty] | CERRADO |  | Solicitar cierre conforme a evidencias
47 |  | Origen Externo |  | Auditoría Regular Vigencia 2018 - PAD 2019 | 2019 2019 | 3.3.1.6 |  | Hallazgo Administrativo por realizar pagos de premios caducos por los Distribuidores sin que la entidad haya adelantado el proceso de cobro oportunamente. | Realizar pagos de premios caducos por los Distribuidores sin que la entidad haya adelantado el proceso de cobro oportunamente. | Se efectuara una revisión y análisis de los saldos registrados en esta cuenta con el fin de establecer el saldo real y efectuar los ajustes necesarios | Reclasificacion premios caducos | 100% | Correctiva |  | Unidad Financiera y Contable - Sistemas |  |  |  | 100% | Registros Clasificados/Registros por reclasificar | 2019/12/01 | 2020/02/15 | [8 empty] | CUMPLIDA | [26 empty] | CERRADO |  | Solicitar cierre conforme a evidencias | La contraloría solicito evidencias durante la auditoria PAD 79- 2021
47 |  | Origen Externo |  |  | 2019 2019 | 3.3.1.14 |  | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque la lotería de Bogotá no tiene debidamente identificados, valorizados y clasificados los bienes de la cuenta propiedad planta y equipo, y los de menor cuantía (valor inferior a 2 SMLMV). | Presentar diferencias entre los saldos reportados en tres diferentes fuentes a 31-12-2018 en la cuenta 9120 – pasivos contingentes. | Realizar revisión previa a la presentación de los estados financieros con el fin de evitar estos errores de transcripción. | Revisión Estados Financieros | 100% | Correctiva |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% | Estados financieros revisados | 2019/12/01 | 2020/02/15 | [8 empty] | CUMPLIDA | [24 empty] | INCUMPLIDA |  | CERRADO |  | Solicitar cierre conforme a evidencias | La contraloría solicito evidencias durante la auditoria PAD 79- 2021
47 |  | Origen Externo |  |  | 2019 2019 | 3.3.4.1 |  | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la expedición de CDPS y el RPS que remplazan a los que tenían saldo, con vigencia del año 2018 y no de la vigencia anterior como lo establece la normatividad vigente | Por la expedición de CDPs y los RPs que remplazan a los que tenían saldo, con vigencia del año 2018 y no de la vigencia anterior como lo establece la normatividad vigente | Revisar y verificar que en la expedición de los CDPs y RPs de Cuentas por Pagar que en el concepto quede escrito correctamente la vigencia. | Revisión y verificación de CDPs Y RPs | 100% | Correctiva |  | Unidad Financiera y Contable - Sistemas |  |  |  | 100% | Listado de CDPs Y RPs | 2020/01/01 | 2020/01/31 | [8 empty] | CUMPLIDA | [24 empty] | INCUMPLIDA |  | CERRADO |  | Solicitar cierre conforme a evidencias | La contraloría solicito evidencias durante la auditoria PAD 79- 2021
47 |  | Origen Externo |  |  | 2019 2019 | 4.2.1.1 |  | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de la sanción impuesta mediante resolución no par 000016 de 11 de enero de 2017 de la superintendencia nacional de salud, por parte de la lotería de Bogotá por valor de $9.374.904 | No reporte o reporte extemporáneo en los sorteo extraordinarios asociados de la información establecida en la Circular 047 de 2014 modificada por la circular 0005 de 24 de octubre de 2011 de la Superintendencia Nacional de Salud. | Elaborar una Política en el caso de los sorteos extraordinarios asociados, en la que se establezca que en el caso que se genere una sanción por el incumplimiento de los reportes de la información establecida en la Circular 047 de 2014 modificada por la circular 0005 de 24 de octubre de 2011 u otras que las modifiquen de la Superintendencia Nacional de Salud, la responsabilidad será exclusiva del administrador del sorteo extraordinario. | política | 100% | Correctiva |  | SubGerencia General |  |  |  | 100% | política emitida | 2020/01/01 | 2020/06/30 | 2021-03-31 |  | 80% | 0.8 | 80% | EN TERMINO | Se presentó propuesta de la política Comercial para los Sorteos Extraordinarios asociados; hace falta aprobación por parte de la Gerencia y la formalización y comunicación de dicha política. No obstante, dentro de la política planteada no se hace mención a que llegado el caso en que se genere genere una sanción por el incumplimiento de los reportes de la información establecida en la Circular 047 de 2014 modificada por la circular 0005 de 24 de octubre de 2011 u otras que las modifiquen de la Superintendencia Nacional de Salud, la responsabilidad será exclusiva del administrador del sorteo extraordinario, como se había plantado en la acción de mejora a implementar. |  | PENDIENTE | [24 empty] | INCUMPLIDA |  | ABIERTO |  | Pendiente evidencias
47 |  | Origen Externo |  |  | 2019 2019 | 4.2.2.1 |  | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de la sanción impuesta mediante resolución no par 2507 de 1 de agosto de 2017 de la superintendencia nacional de salud, por parte de la lotería de Bogotá por valor de $33.796.372 | No reporte o reporte extemporáneo en los sorteo extraordinarios asociados de la información establecida en la Circular 047 de 2014 modificada por la circular 0005 de 24 de octubre de 2011 de la Superintendencia Nacional de Salud. | Elaborar una Política en el caso de los sorteos extraordinarios asociados, en la que se establezca que en el caso que se genere una sanción por el incumplimiento de los reportes de la información establecida en la Circular 047 de 2014 modificada por la circular 0005 de 24 de octubre de 2011 u otras que las modifiquen de la Superintendencia Nacional de Salud, la responsabilidad será exclusiva del administrador del sorteo extraordinario. | política | 100% | Correctiva |  | SubGerencia General |  |  |  | 100% | política emitida | 2020/01/01 | 2020/06/30 | 2021-03-31 |  | 80% | 0.8 | 80% | EN TERMINO | Se presentó propuesta de la política Comercial para los Sorteos Extraordinarios asociados; hace falta aprobación por parte de la Gerencia y la formalización y comunicación de dicha política. No obstante, dentro de la política planteada no se hace mención a que llegado el caso en que se genere genere una sanción por el incumplimiento de los reportes de la información establecida en la Circular 047 de 2014 modificada por la circular 0005 de 24 de octubre de 2011 u otras que las modifiquen de la Superintendencia Nacional de Salud, la responsabilidad será exclusiva del administrador del sorteo extraordinario, como se había plantado en la acción de mejora a implementar. |  | PENDIENTE | [24 empty] | INCUMPLIDA |  | ABIERTO |  | Pendiente evidencias
44 |  | Origen Externo |  | Auditoría Especial 2019 apuestas | 2019 2019 | 3.1.1.1. |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INEXISTENCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ DE LOS BIENES PAGADOS EN EL CONTRATO NO 020 DE 2017 EN CUANTÍA DE $1.956.614.379.16 | 3.1.1.1.Verificados los contratos suscritos entre la Lotería de Bogotá y el Concesionario Grupo Empresarial en Línea S.A. y la firma Impresora Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., no se encuentra expresa las obligaciones respecto al cumplimiento legal relacionado con los procedimientos de entrega y recibo a satisfacción de los formularios del juego de apuestas permanentes. | Realizar una modificación contractual a los contratos suscritos con la firma impresora Thomas Greg & Sons y del contrato de Concesión Suscrito con el Grupo Empresarial en Línea S.A., en el sentido de establecer obligaciones contractuales garantistas del cumplimiento legal relacionado con los procedimientos de entrega y recibo a satisfacción de los formularios del juego de apuestas permanentes. | Contratos modificados | 2 | Correctiva |  | Gerencia General Subgerencia General Secretaría General Unidad de Apuestas y Control de Juegos |  |  |  | 100% | Contratos modificados/contratos suscritos entre la Lotería de Bogotá y el Concesionario Grupo Empresarial en Línea S.A. y la firma Impresora Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | En reunión de fecha 19 de noviembre de 2019, la Lotería de Bogotá, solicializó al Concesionario Grupo Empresarial en Línea S.A. y a la firma impresora Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., el ajuste al Procedimiento “FACTURACION DE INSTRUMENTOS DE JUEGOS”, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Lotería de Bogotá, en sesión del 18 de noviembre de 2019, dado que las partes concluyeron que con la modificación de dicho procedimiento, no era necesario el otrosí a los contratos, sobre la entrega y recibo a satisfacción de los formularios del juego de apuestas permanentes o chance. | 2 | 1 | 100% | OK | Se realizó reunión en la que definió el compromiso acordado entre las partes para la aplicación del procedimiento “FACTURACION DE INSTRUMENTOS DE JUEGOS” y hace innecesario tramitar la suscripción de una modificación contractual, con todas las formalidades. La OCI recomendó solicitar a al Concesionario Grupo Empresarial en Línea S.A. y a la firma impresora Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. la validación de lo acordado en las reuniones citadas; por parte de los representantes legales o de los funcionarios facultados para tal efecto, de manera tal que el compromiso allí adquirido, tenga el efecto vinculante adecuado y permita sustentar, con mayor claridad la determinación de no tramitar una modificación contractual. Por lo anterior, se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo. Se adjunta el acta correspondiente, Pendiente entrega del Acta firmada | [26 empty] | CUMPLIDA |  | CERRADO |  | Se debe reportar el 18 de septiembre
44 |  | Origen Externo |  |  | 2019 2019 | 3.1.1.2. |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INEXISTENCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ DE LOS BIENES PAGADOS EN EL CONTRATO NO 024 DE 2018 EN CUANTÍA DE $3.054.423.010 | 3.1.1.2.Verificados los contratos suscritos entre la Lotería de Bogotá y el Concesionario Grupo Empresarial en Línea S.A. y la firma Impresora Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., no se encuentra expresa las obligaciones respecto al cumplimiento legal relacionado con los procedimientos de entrega y recibo a satisfacción de los formularios del juego de apuestas permanentes. | Realizar una modificación contractual a los contratos suscritos con la firma impresora Thomas Greg & Sons y del contrato de Concesión Suscrito con el Grupo Empresarial en Línea S.A., en el sentido de establecer obligaciones contractuales garantistas del cumplimiento legal relacionado con los procedimientos de entrega y recibo a satisfacción de los formularios del juego de apuestas permanentes. | Contratos modificados | 2 | Correctiva |  | Gerencia General Subgerencia General Secretaría General Unidad de Apuestas y Control de Juegos |  |  |  | 100% | Contratos modificados/contratos suscritos entre la Lotería de Bogotá y el Concesionario Grupo Empresarial en Línea S.A. y la firma Impresora Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. | 2019-09-02 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | En reunión de fecha 19 de noviembre de 2019, la Lotería de Bogotá, solicializó al Concesionario Grupo Empresarial en Línea S.A. y a la firma impresora Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., el ajuste al Procedimiento “FACTURACION DE INSTRUMENTOS DE JUEGOS”, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Lotería de Bogotá, en sesión del 18 de noviembre de 2019, dado que las partes concluyeron que con la modificación de dicho procedimiento, no era necesario el otrosí a los contratos, sobre la entrega y recibo a satisfacción de los formularios del juego de apuestas permanentes o chance. | 2 | 1 | 100% | OK | Se realizó reunión en la que definió el compromiso acordado entre las partes para la aplicación del procedimiento “FACTURACION DE INSTRUMENTOS DE JUEGOS” y hace innecesario tramitar la suscripción de una modificación contractual, con todas las formalidades. La OCI recomendó solicitar a al Concesionario Grupo Empresarial en Línea S.A. y a la firma impresora Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. la validación de lo acordado en las reuniones citadas; por parte de los representantes legales o de los funcionarios facultados para tal efecto, de manera tal que el compromiso allí adquirido, tenga el efecto vinculante adecuado y permita sustentar, con mayor claridad la determinación de no tramitar una modificación contractual. Por lo anterior, se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo. Pendiente entrega del Acta citada | [26 empty] | CUMPLIDA |  | CERRADO |  | Se debe reportar el 18 de septiembre
79 |  | Origen Externo |  | Auditoría de Desempeño PAD(79) | 2020 2020 | 3,3,5,1,1 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN EN LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL FFDS CON RESPECTO AL PORCENTAJE DEL 17,5% ESTABLECIDO LEGALMENTE FRENTE AL GIRADO EN LA VIGENCIA 2018. | En la vigencia 2018, el Concesionario continuo aplicando lo normado en el articulo 22 de la Ley 643 de 2001 y no aplicó el Decreto 2265 de 2017, expedido el el 29 de diciembre de de 2017, cuya vigencia inició el 1 de enero de 2018. | Conocer oportunamente los cambios en el Régimen Propio del Monopolio Rentístico de Juegos de Suerte y Azar, y verificar su comunicación al Concesionario | Revisión y control del cambio normativo | 100% | Correctiva |  | Subgerencia General Secretaría General Unidad de Apuestas y Control de Juegos |  |  |  | 100% | Normas revisadas y comunicadas /Normas vigentes | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | [5 empty] | Se incorporó dentro del contrato de asesoría con la firma Avellaneda, la revisión y actualización del nomograma de la entidad. Se presentó un primer avance, el cual fue remitido para revisión de los líderes de los procesos. Esta pendiente la incorporación de los ajustes pendientes y la entrega del documento final, el cual será publicado en la página web dela entida y en la intranet Pendiente entrega documento final |  | CUMPLIDA | 2021-02-01 |  | 100 | 100 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  | Cerrado por contraloría, INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO-70 2021 pág. 17-18
79 |  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Establecer los controles para efectiva aplicación de las normas vigentes al momento de realizar la liquidación de las transferencias, según la vigencia y aspectos que contemplen las nuevas normas. | Consistencia en liquidación de las transferencias | 100% | Correctiva |  | Subgerencia General Secretaría General Unidad de Apuestas y Control de Juegos |  |  |  | 100% | Liquidaciones realizadas con cumplimiento de normas vigentes/Total de liquidaciones realizadas | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |  | 100 | 100 | 100% | OK | Con el cambio de distribución de las transferencias dispuesto en el Decreto 2265 de 2017, se dispuso un módulo en el aplicativo Chanseguro que permite estimar los DDE esperados para cada una de las entidades de salud. Una vez presentado la Declaración de DDE y el registro diario de venta físico y en Excel por el concesionario se procede a realizar la carga de la información suministrada al aplicativo. Una vez realizado lo anterior, el mismo aplicativo genera la confrontación de la información con la ya obtenida en planos y en LTR el cual marca o identifica si se presenta alguna diferencia. Se adjunta a manera de ejemplo la generación de 3 reportes de las 3 opciones que conforma el módulo de DDE que son: 1) Comparativo; 2) DDE Esperados y 3) DDE Consolidado Anual. Se considera que la acción adelantada se cumplió de manera eficaz y la misma es efectiva para procurar la superación del hallazgo |  | CUMPLIDA | [24 empty] | CUMPLIDA |  | CERRADO |  | Cerrado por contraloría, INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO-70 2021 pág. 17-18
86 |  | Origen Externo |  | Auditoría Regular Vigencia PAD 2020 | 2020 2020 | 3.1.3.1 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO 19 DE 2019 | Estructuración de los estudios previos sin una adeduada planeación que permita determinar de manera acertiva las necesidades de la entidad. No se incluyeron la totalidad de los inmuebles propiedad de la Loteria en el presupuesto y en el contrato de vigilancia previendo el arriendo o venta de los que estan para este fin. | Realizar una capacitación sobre selección de contratistas y elaboración de los estudios previos y estudios del sector, dirigida a los diferentes líderes del procesos de la entidad. | Capacitación realizada | 1 |  |  | Secretaría General |  |  |  | 100% | Capacitación realizada / Capacitación programada | 2020-09-01 | 2021-03-31 |  | Reporte a 31/12/2020: SE REALIZÒ CAAPCITACIÒN, BUSCAR CERTIFICADOS CON TALENTO HUMANO |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. |  | CUMPLIDA | 2020-12-31 | SE REALIZÒ CAAPCITACIÒN, BUSCAR CERTIFICADOS CON TALENTO HUMANO | 1 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  |  |  | La contraloría solicito evidencias durante la auditoria PAD 79- 2021
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Revisión y ajuste de los controles internos relacionados con la planeación del proceso contractual | Número de Procedimiento actualizado y aprobado por el CIGD | 2 |  |  | Secretaría General |  |  |  | 100% | Procedimiento contractuales actualizado / Procedimiento existente | 2020-09-01 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | Acta de comité con procedimientos aprobados | 2 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado por el área. |  | CUMPLIDA | 2020-12-31 | 1. Se elaboró proyecto del nuevo manual de contratación , que será sometido a aprobacion del CIGD en el mes de febrero de 2021, se solicita modificar plazo actividad CUMPLIMIENTO ANTES DE ABRIL | 0.9 | 0.45 | 45% | EN TERMINO | Pendiente de validar evidencias | PENDIENTE | [18 empty] | CERRADO
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Realizar el contrato del servicio de vigilancia anual de la entidad contemplando la totalidad de los inmuebles que deben ser vigilados, previendo en lo terminos de la contratación que la entidad podrá modificar los servicios requeridos, de acuerdo a las necesidades de la Entidad, previa comunicación al contratista. | % de inmuebles a vigilar inluidos en las adquiciones de PAA de la entidad | 100% |  |  | Unidad de recursos físicos |  |  |  | 100% | inmuebles a vigilar/ inmuebles inluidos en adquisición del PAA | 2020-09-01 | 2021-03-31 |  | Reporte a 31/12/2020: El contrato de vigilancia se encuentra en vigencia, con fecha de terminación en febrero de 2021. |  |  |  |  | Se encontraba pendiente de envío de evidencias; en el seguimiento a 31/03/2021, enviaron las respectivas evidencias (pliego de condiciones) que validan el cumplimiento de la acción |  | CUMPLIDA | 2020-12-31 | El contrato de vigilancia se encuentra en vigencia, con fecha de terminación en febrero de 2021. | 100 | 100 | 100% | OK | Los Pliegos de condiciones publicados en el SECOP II para el nuevo contrato de vigilancia que iniciará a partor del 1 de marzo de 2021incorporan todos los inmuebles a vigilar y demás aspectos planteados en el informe de auditoría de la Contraloría; pendiente de envío de evidencias para validación de las mismas. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Realizar el contrato del servicio de vigilancia anual de la entidad contemplando la totalidad de los inmuebles que deben ser vigilados, previendo en lo terminos de la contratación que la entidad podrá modificar los servicios requeridos, de acuerdo a las necesidades de la Entidad, previa comunicación al contratista. | % de inmuebles a vigilar inluidos en los estudios previos del contrato de vigilancia | 100% |  |  | Unidad de recursos físicos |  |  |  | 100% | inmuebles a vigilar/ inmuebles inluidos en estudios previos del contrato de vigilancia | 2020-09-01 | 2021-02-28 | [8 empty] | CUMPLIDA | 2020-12-31 |  | 100 | 100 | 100% | OK | El contrato de vigilancia que e encuentra en vigencia, inició el 1 de marzo, con fecha de terminación en febrero 28 de 2021. La evidencia para este punto, debe ser el pliego de condiciones para el nuevo contrato;: pendiente de envío de evidencias para validación de las mismas. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Realizar el contrato del servicio de vigilancia anual de la entidad contemplando la totalidad de los inmuebles que deben ser vigilados, previendo en lo terminos de la contratación que la entidad podrá modificar los servicios requeridos, de acuerdo a las necesidades de la Entidad, previa comunicación al contratista. | % de inmuebles a vigilar inluidos en el contrato de vigilancia | 100% |  |  | Unidad de recursos físicos |  |  |  | 100% | inmuebles a vigilar/ inmuebles inluidos en el contrato de vigilancia | 2020-09-01 | 2021-02-28 | [8 empty] | CUMPLIDA | 2020-12-31 |  | 100 | 100 | 100% | OK |  | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió.
86 |  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | 3.1.3.2 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 47 DE 2019 SUSCRITO ENTRE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ Y LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR – COLSUBSIDIO. | Falta de planeación en los estudios previos, especialmente relacionado con la proyección del presupuesto de la contratación con el fin de evitar adiciones contractuales injustificadas. | Realizar una capacitación sobre selección de contratistas y elaboración de los estudios previos y estudios del sector, dirigida a los diferentes líderes del procesos de la entidad. | Capacitación realizada | 1 |  |  | Secretaría General |  |  |  | 100% | Capacitación realizada / Capacitación programada | 2020-09-01 | 2021-03-31 |  | Reporte a 31/12/2020: SE REALIZÒ CAAPCITACIÒN, BUSCAR CERTIFICADOS CON TALENTO HUMANO |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. |  |  | 2020-12-31 | SE REALIZÒ CAPACITACIÒN, BUSCAR CERTIFICADOS CON TALENTO HUMANO | 1 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  |  |  | La contraloría solicito evidencias durante la auditoria PAD 79- 2021
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Revisión y ajuste de los controles internos relacionados con la planeación del proceso contractual | Número de Procedimiento actualizado y aprobado por el CIGD | 2 |  |  | Secretaría General |  |  |  | 100% | Procedimiento contractuales actualizado / Procedimiento existente | 2020-09-01 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | Acta de comité con procedimientos aprobados | 2 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado por el área. |  | CUMPLIDA | 2020-12-31 | 1. Se elaboró proyecto del nuevo manual de contratación , que será sometido a aprobacion del CIGD en el mes de febrero de 2021, se solicita modificar plazo actividad CUMPLIMIENTO ANTES DE ABRIL | 0.9 | 0.45 | 45% | EN TERMINO | Pendiente de validar evidencias | PENDIENTE | [18 empty] | CERRADO
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Contrato de suministro de medicamentos acorde a la necesidad institucional, con u presupuesto establecido conforme al estudio de mercado | estudio de mercado realizado con base a las adiquisciones históricas | 1 |  |  | Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Estudios previos aprobados / estudios previos acordes con el estudio del mercado | 2020-09-01 | 2021-03-31 |  | Reporte a 31/12/2020: El 15 de octubre de 2020, se suscribió contrato para el suministro de medicamentos previa elaboracion de los estudios precontractuales para tal fin. |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. |  |  | 2020-12-31 | El 15 de octubre de 2020, se suscribió contrato para el suministro de medicamentos previa elaboracion de los estudios precontractuales para tal fin. | 1 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO
86 |  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | 3.1.3.3 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO APLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LOS CONTRATOS 47 Y 49 DE 2019 | No publicación de los contratos en el Secop I con las firmas de las partes. | Publicación en la página web de la Entidad de la información de los contratos celebrados, la cual debe incluir el link que dirija al contrato electrónico del Secop II en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 literal e y f. | Contratos publicados en el SECOP II (Boton de transparencia páqina Web Lotería. | 100 |  |  | Secretaría General |  |  |  | 100% | Contratos publicados / Contratos celebrados | 2020-09-01 | 2021-06-30 |  | Reporte a 31/12/2020: CUMPLIDA, en la pàgina web se actualiza confome a las contrataiones celebradas. |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. |  |  | 2020-12-31 | CUMPLIDA, en la pàgina web se actualiza confome a las contrataiones celebradas. | 100 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO
86 |  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | 3.1.3.4 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO SUSCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO QUE AMPARA EL CUMPLIMIENTO Y LA CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO 38 DE 2019 | Politica institucional sobre el manejo y solicitud de garantias no acorde con la dinámica del regimen de contratación privado de la entidad | Modificación Manual de contratación en el que se indique los lineamientos mínimos en los procesos contractuales para la exigencia de garantías. | Manual de contratación modificado | 1 |  |  | Secretaría General |  |  |  | 100% | Manual de Contratación modificado y listado de socialización del manual. | 2020-09-01 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | Acta de comité con nuevo manual aprobado | 1 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado por el área. |  | CUMPLIDA | 2020-12-31 | 1. Se elaboró proyecto del nuevo manual de contratación , que será sometido a aprobacion del CIGD en el mes de febrero de 2021, se solicita modificar plazo actividad CUMPLIMIENTO ANTES DE ABRIL | 0.9 | 0.9 | 90% | EN TERMINO | Pendiente de validar evidencias. | PENDIENTE | [18 empty] | CERRADO
86 |  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | 3.1.3.5 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 73 Y LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL MISMO | Error involutario en el diligenciamiento del informe de seguimiento por parte del supervisor el cual indicó que era un informe final dado que el pago de la obligación principal se daba con dicho informe y la obligación accesoría continuaba vigente. | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 2 |  |  | Área de Sistemas Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Número de capacitaciones implementadas/Número de capacitaciones programadas | 2020-09-01 | 2021-06-30 |  | Reporte a 31/12/2020: Aprovechando la oferta de capacitación del DASC, la Veeduría Distrital y la Secretaría General, Se realizarn capacitaciones sobre el tema de contratación a los funcionarios vinculados al proceso de gestión contractual |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. |  |  | 2020-12-31 | Aprovechando la oferta de capacitación del DASC, la Veeduría Distrital y la Secretaría General, Se realizarn capacitaciones sobre el tema de contratación a los funcionarios vinculados al proceso de gestión contractual | 2 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  |  |  | La contraloría solicito evidencias durante la auditoria PAD 79- 2021
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 4 |  |  | Área de Sistemas Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Campañas de sensibilización implementadas/ Campañas de sensiblilización programadas | 2020-09-01 | 2021-06-30 |  | Reporte a 31/12/2020 Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. La actividad tiene fecha de vencimiento 28/02/2021 |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. |  |  | 2020-12-31 | Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. La actividad tiene fecha de vencimiento 28/02/2021 | 4 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO
86 |  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | 3.1.3.6 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS SOPORTES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 64 DE 2019 | Desconocimiento por parte de los Servidores públicos de los deberes y obligaciones del supervisor contractual y de la delimitación del alcance de la supervisión en el caso de supervisiones conjuntas | Capacitación a los supervisores sobre deberes en la ejecución y seguimiento contractual | Capacitación realizada | 2 |  |  | Secretaría General Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas. | 2020-09-01 | 2021-06-30 |  | Reporte a 31/12/2020: SE REALIZÒ CAAPCITACIÒN, BUSCAR CERTIFICADOS CON TALENTO HUMANO |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. |  |  | 2020-12-31 | SE REALIZÒ CAAPCITACIÒN, BUSCAR CERTIFICADOS CON TALENTO HUMANO | 2 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Modificación al manual de contratación en el que se incluyan los criterios para la delimitación del alcance de la supervisiones conjuntas en el anexo de las condiciones contractuales. | Manual de contratación modificado | 1 |  |  | Secretaría General |  |  |  | 100% | Manual de Contratación modificado y listado de socialización del manual. | 2020-09-01 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | Acta de comité con nuevo manual aprobado | 1 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado por el área. |  | CUMPLIDA | 2020-12-31 | MANUAL DE LINEAMINTOS DE SUPERVISIÒN | 0.9 | 0.9 | 90% | EN TERMINO | Pendiente de validar evidencias | PENDIENTE | [18 empty] | CERRADO
86 |  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | 3.2.1.1.1 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR BAJA EJECUCIÓN DE GIROS DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA DE LA VIGENCIA 2019 | Los contratos fueron realizados en el mes de diciembre y adicionalmente, en relación con las actividades promocionales realizadas, los ganadores no reclamaron dentro de la vigencia los premios ganados, afectando el valor de las cuentas por pagar. | Realizar seguimiento mensual a la ejecución del proyecto de inversión. | Seguimiento mensual al proyecto de inversión. | 100 |  |  | Planeación Estratégica y de Negocios. |  |  |  | 100% | Segumientos realizados / seguimientos planteada | 2020-09-01 | 2021-01-31 | 2020-12-31 | Actas de seguimiento al proyecto de inversión- CIDGYD. | 100 | 1 | 100% | OK | Reporte a 31/12/2020: El ärea de Planeación realiza el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión |  |  | 2020-12-31 | El ärea de Planeación realiza el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión | 100 | 1 | 100% | OK | Pendiente de validar evidencias | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió. | La contraloría solicito evidencias durante la auditoria PAD 79- 2021
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Incluir dentro de la planeación de actividades la realización de contratos con tiempo de ejecución que garantice que un alto porcentaje (70% mínimo) de los bienes y servicios contratados se ejecuten en la vigencia. | Planeación de actividades proyecto de inversión. | 70 |  |  | Planeación Estratégica y de Negocios. |  |  |  | 100% | Actividades realizadas / Actividades programadas en el periodo. | 2020-09-01 | 2021-01-31 | 2020-12-31 | Informe Final de proyecto de inversión con corte a mayo, septiembre y diciembre del 2020 | 70 | 1 | 100% | OK | Reporte a 31/12/2020: Se incorporaron los ajustes en la planeación lo que permitió logra una ejecución del 100% de los recursos programados, dentro de los proyectos de inversión niveles de ejecución |  |  | 2020-12-31 | Se incorporaron los ajustes en la planeación lo que permitió logra una ejecución del 100% de los recursos programados, dentro de los proyectos de inversión niveles de ejecución | 100 | 1.4286 | 100% | OK | Pendiente de validar evidencias | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | [5 empty] | Seguimiento a giros realizados | 70 |  |  | Planeación Estratégica y de Negocios. |  |  |  | 100% | Giros realizados / Compromisos adquiridos en el periodo. | 2020-09-01 | 2021-01-31 | 2020-12-31 | Informe Final de proyecto de inversión con corte a mayo, septiembre y diciembre del 2020 | 70 | 1 | 100% | OK | Reporte a 31/12/2020: Se incorporaron los ajustes en la planeación lo que permitió logra una ejecución del 100% de los recursos programados, dentro de los proyectos de inversión niveles de ejecución |  |  | 2020-12-31 | Se incorporaron los ajustes en la planeación lo que permitió logra una ejecución del 100% de los recursos programados, dentro de los proyectos de inversión niveles de ejecución | 100 | 1.4286 | 100% | OK | Pendiente de validar evidencias | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió.
86 |  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | 3.3.1.1 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN EL NOMBRE DE LOS BANCOS RELACIONADOS EN EL BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019. | Deficiencia de autocontrol por no corregir el nombre del banco en el auxiliar contable. | Revisar mensualmente que en las conciliaciones bancarias los nombre de los bancos registrados en los extractos bancarios estén acordes con los nombre de las cuentas en los libros auxiliares de contabilidad. | Conciliaciones Bancarias | 100 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad |  |  |  | 100% | Conciliaciones bancarias Revisadas | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | Reporte corte a 20/05/2021: Se realizaron las conciliaciones bancarias (15) | 100 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA | 2020-12-31 | Se han realizado y revisado las Conciliaciones bancarias,verificando la consistencia de la información reportada | 80 | 0.8 | 80% | EN TERMINO | Pendiente de validar evidencias | PENDIENTE | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió. | La contraloría solicito evidencias durante la auditoria PAD 79- 2021
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Número de capacitaciones implementadas/Número de capacitaciones programadas | 2020-09-01 | 2021-02-28 |  | Reporte a 31/12/2020: Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. La actividad tiene fecha de vencimiento 28/02/2021 |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. |  |  | 2020-12-31 | Aprovechando la oferta de capacitación del DASC, la Veeduría Distrital y la Contaduría General, Se realizarn capacitaciones sobre el tema de contratación a los funcionarios vinculados al proceso de gestión contractual | 2 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 4 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Campañas de sensibilización implementadas/ Campañas de sensiblilización programadas | 2020-09-01 | 2021-02-28 |  | Reporte a 31/12/2020: Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. La actividad tiene fecha de vencimiento 28/02/2021 |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. |  |  | 2020-12-31 | Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. La actividad tiene fecha de vencimiento 28/02/2021 | 4 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió.
86 |  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | 3.3.1.2 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ERRORES EN LOS SALDOS DEL BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MAYO EN EL BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO.0099 00134306 | Deficiencia de autocontrol por no verificar los soportes correspondientes en las carpetas de conciliaciones bancarias.. | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Número de capacitaciones implementadas/Número de capacitaciones programadas | 2020-09-01 | 2021-02-28 |  | Reporte a 31/12/2020: Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. La actividad tiene fecha de vencimiento 28/02/2021 |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. |  |  | 2020-12-31 | Aprovechando la oferta de capacitación del DASC, la Veeduría Distrital y la Contaduría General, Se realizarn capacitaciones sobre el tema de contratación a los funcionarios vinculados al proceso de gestión contractual | 2 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 4 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Campañas de sensibilización implementadas/ Campañas de sensiblilización programadas | 2020-09-01 | 2021-02-28 |  | Reporte a 31/12/2020: Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. La actividad tiene fecha de vencimiento 28/02/2021 |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. |  |  | 2020-12-31 | Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. La actividad tiene fecha de vencimiento 28/02/2021 | 4 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió.
86 |  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | 3.3.1.3 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE LOS SALDOS REPORTADOS EN TRES FUENTES DIFERENTES EN LA CONTABILIDAD DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ A 31-12-2019 EN LA CUENTA 13170301 DISTRIBUIDORES DE LOTERÍA ORDINARIA. | Deficiencia de autocontrol por no verificar los reportes que genera el sistema. Por inconsistencias presentadas en el software al generar la información financiera, después de haber efectuado el cierre contable. | Crear una opción en el sistema administrativo y financiero para efectuar el cierre anual, totalmente diferente al proceso de cierre mensual. | Requerimiento funcional | 100 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Requerimiento efectivo / Requerimiento Solicitado | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | Reporte corte a 20/05/2021: Se envió requerimiento a la Mesa de Servicio, se creo la opció de cierre anual | 100 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA | 2020-12-31 | Se solicitó a través de la Mesa de Servicio un ajuste en el Aplicativo Financiero y Administrativo para crear una opción en el sistema administrativo y financiero para efectuar el cierre anual, totalmente diferente al proceso de cierre mensual. | 25 | 0.25 | 25% | ALERTA | En proceso | PENDIENTE | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Número de capacitaciones implementadas/Número de capacitaciones programadas | 2020-09-01 | 2021-02-28 |  | Reporte a 31/12/2020: Con el concurso de la Red Latinoamericana de Cumplimiento, se realizaron actividades de capacitación sobre temas rela tivos al código de integridad y gestión de riesgos, en los cuales se desarrollaron temáticas relativas al auto control |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. |  |  | 2020-12-31 | Con el concurso de la Red Latinoamericana de Cumplimiento, se realizaron actividades de capacitación sobre temas rela tivos al código de integridad y gestión de riesgos, en los cuales se desarrollaron temáticas relativas al auto control | 2 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 4 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Campañas de sensibilización implementadas/ Campañas de sensiblilización programadas | 2020-09-01 | 2021-02-28 |  | Reporte a 31/12/2020: Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. |  |  | 2020-12-31 | Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. | 4 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Revisión y ajuste al procedimiento de generación de estados financieros para incorporar un control que garantice que la información reportada sea consistente con la información generada en el sistema administrativo y finaciero | Procedimiento actualizado | 1 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Procedimiento actualizado / Procedimiento existente | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | Reporte corte a 20/05/2021: Se efectuó revisión y ajuste al procedimiento generación de estados financieros en julio de 2020. En la vigencia 2021 se efectuará nuevamente revisión y ajuste | 1 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA | 2020-12-31 | Requerimiento Cierre Anual | 0.5 | 0.5 | 50% | EN TERMINO | En proceso para verificar cierre de fin de año; el reporte de avance, no correponde a la acción de mejora propuesta para superar la deficiencia encontrada. | PENDIENTE | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió.
86 |  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | 3.3.1.4 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DE LOS COMPARENDOS NÚMEROS 6710956, 10439243 Y 13018418 A LOS VEHÍCULOS DE PLACAS OBH023, POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRÁNSITO | Falta de gestión de cobro oportuna los infractores o conductores responsables del comparendo o un procedimiento establecido para tal fin. | Instruir a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad, sobre el uso adecuado, manejo y cuidado de los bienes de la entidad, mediante una Circular en la que se indiquen las consecuencias derivadas del incumplimiento de este deber. | Circular emitida y entrega | 1 |  |  | Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Circular Emitida / Circular Socializada | 2020-09-01 | 31/06/2021 | 2021-03-31 | Se incluyó en la modificacion del manual de funciones de los empleados públicos de la Lotería de Bogotá, el deber de manejo y cuidado de los bienes de la entidad. Se encuentra pendiente la proyección y envio de circular a todos los servidores de la entidad. | 0.8 | 0.8 | 80% | EN TERMINO | Pendiente envío de evidencia. |  | PENDIENTE | 2020-12-31 | No se ha efectuado la circularizacion. La actividad tiene fecha de vencimiento 31/06/2021 | 0 | 0 | 0% | ALERTA | En termino | INCUMPLIDA | [18 empty] | ABIERTO |  |  | PENDIENTE
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Establecer un procedimiento con el fin de estandarizar las actividades y términos a seguir, para que en caso de imposición de multas o sanciones administrativas contra la entidad por el incumplimiento de las normas vigentes; vinculando al servidor y/o contratista que dio lugar a la multa o sanción. | Procedimiento elaborado y aprobado por el CIGD | 1 |  |  | Secreraría General |  |  |  | 100% | Procedimiento Elaborado / Procedimiento Aprobado | 2020-09-01 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | [5 empty] | No se reporta avance por el área. |  | PENDIENTE | 2020-12-31 | En revisión y preparación del proyecto | 0.5 | 0.5 | 50% | EN TERMINO | En termino | PENDIENTE | [18 empty] | ABIERTO
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Consultar trimestralmente la existencia de comparendos por infracciones de los vehículos de propiedad de la Loteria de Bogotá o sanciones por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. | consultas de comparendos y sanciones | 1 |  |  | Unidad de recursos físicos Subgerencia General |  |  |  | 100% | Consultas realizadas/ consultas programadas | 2020-09-01 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | Consulta realizada el 23 de abril del 2021. | 0.25 | 0.25 | 25% | EN TERMINO | Se consultó en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por infracciones de Tránsito, a corte 23 de abril de 2021, encontrando que a la fecha el conductor no posee pagos pendientes por ese concepto. No obstante, la acción de mejora menciona que la consulta es trimestralmente. Adicional, se sugiere implementar un cronograma para las consultas de dichas multas durante el año. |  | PENDIENTE | 2020-12-31 | Se realizó conulta preventiva de los comparendos | 0.5 | 0.5 | 50% | EN TERMINO | Las evidencias no cubren en totalidad la actividad programada, teniendo en cuenta que la consulta de los comparendos y sanciones, se había programado trimestralmente. | PENDIENTE | [18 empty] | ABIERTO
86 |  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | 3.3.1.5 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR RIESGO DE PÉRDIDA DE RECURSOS POR LOS DISTRIBUIDORES DE LOTERÍA QUE SE ENCUENTRAN EN COBRO JURÍDICO Y LLEVAN MÁS DE 360 DÍAS DE MORA Y AÚN SE ENCUENTRAN EN PROCESO JURÍDICO Y NO SE HA REALIZADO EL DETERIORO. | Falta de gestión continua y comunicación efectiva entre las dependencias que participan en los procesos de cobro, registros y reporte de información financiera. | Solicitar informe trimestral a la Secretaria general para determinar la viabilidad de cobro o no de cada uno de los procesos que se encuentran en cobro jurídico | Informe | 4 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad - Secretaria General |  |  |  | 100% | Informes recibidos / Informes solicitados | 2020-09-01 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | Reporte a 20/05/2021: Se efectuó Comité de Sostenibilidad, se efectúa depuración de cuentas | 3 | 0.75 | 75% | EN TERMINO | Pendiente envío de evidencia. |  | PENDIENTE | 2020-12-31 | Se realizan reuniones conjuntas virtuales para analizar el tratamiento a cuentas suceptibles de deterioro. | 2 | 0.5 | 50% | EN TERMINO | En proceso : Se adjunta cuadro de reporte de estado de cartera a 31/12/20; pendiente de evidencia de las actas programadas | PENDIENTE | [18 empty] | ABIERTO
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Informar al Comité de Sostenibilidad Contable sobre el estado de los procesos de cobro vigentes, para que se tomen determinaciones respecto a la depuración a que haya lugar. | Informes presentados al comité | 4 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad - Comité de Sostenibilidad Contable |  |  |  | 100% | Acta de Comité | 2020-09-01 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | Reporte a 20/05/2021: Actas y Fichas comité sostenibilidad | 3 | 0.75 | 75% | EN TERMINO | Pendiente envío de evidencia. |  | PENDIENTE | 2020-12-31 | Se realizan reuniones virtuales para analizar el tratamiento a cuentas suceptibles de deterioro. | 2 | 0.5 | 50% | EN TERMINO | En proceso : Se adjunta cuadro de reporte de estado de cartera a 31/12/20; pendiente de evidencia de las actas programadas | PENDIENTE | [18 empty] | ABIERTO
86 |  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | 3.3.1.6 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR RIESGO DE PÉRDIDA DE RECURSOS TENIENDO EN CUENTA QUE SE REALIZARON CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN LOS AÑOS 2013 Y 2014, PARA JUGAR UN SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD Y A LA FECHA NO HAN SIDO LIQUIDADOS, GENERANDO UN VALOR PENDIENTE DE COBRO. | Deficiencia en el seguimiento por parte de la Lotería de Bogotá en las obligaciones de los representantes de los consorcios para el trámite de la liquidación de los respectivos convenios. | Culminar las gestiones adelantadas para suscribir las actas de cierre del expediente contractual de los convenios interadministrativos SEN 2013 y 2014. | Actas de Cierre. | 2 |  |  | Secretaría General |  |  |  | 100% | Expedientes contractuales cerrados / Convenios pendientes de cierre. | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  | Reporte a 31/12/2020: CUMPLIDA, ANEXAR ACTAS DE CIERRE DE LOS SEN 2013 Y 2014. |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. |  |  | 2020-12-31 | CUMPLIDA, ANEXAR ACTAS DE CIERRE DE LOS SEN 2013 Y 2014. | 2 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió. | La contraloría solicito evidencias durante la auditoria PAD 79- 2021
86 |  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | 3.3.3.1 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO MANEJAR INDICADORES FINANCIEROS PARA ESTABLECER LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ. | Porque solo se tenian en consideración los indicadores del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. | Establecer los indicadores financieros que sean necesarios con el fin de mostrar la situación económico financiero de la entidad a un corte determinado, que ayude a la toma de decisiones por la gerencia | Indicadores Financieros | 100 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad |  |  |  | 100% | Indicadores evaluados / Indicadores establecidos | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | Reporte a 20/05/2021: Indicadores financieros presentados | 100 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA | 2020-12-31 | Se adoptaron indicadores mensuales, se adjunta informe financiero noviembre 2020. | 80 | 0.8 | 80% | EN TERMINO | En proceso:En el informe de la situacion financiera individual a noviembre 30 del 2020 incluye reporte de los indicadores. | PENDIENTE | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió.
86 |  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | 3.3.4.1 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR QUE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ NO REFLEJA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 EL REGISTRO TOTAL DE DISPONIBILIDAD INICIAL. | Deficiencia de autocontrol por falta de gestión al no efectuar el recaudo oportuno de la disponibilidad inicial de la Lotería. | Una vez se realice el ajuste para establecer la Disponibilidad Inicial, realizar el recaudo de dicha disponibilidad y verificar que se vea reflejada en la ejecución del mes en el cual se haya recaudado y en el recaudo acumulado de los siguientes meses. | Recaudo de Disponibilidad Inicial | 100 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad |  |  |  | 100% | Disponibilidad recaudada / Disponibilidad programada | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | Reporte a 20/05/2021: Se efectuó el recaudo de la Disponibilidad inicial en la vigencia 2020 y en la vigencia 2021 esta actividad se realizó en el primer trimestre. | 100 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA | 2020-12-31 | Se establecieron los controles para realizar el seguimiento y verificar la consistencia entre la programación y la ajecución de las diponibilidades | 80 | 0.8 | 80% | EN TERMINO | Pendiente de validar evidencias | PENDIENTE | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió. | La contraloría solicito evidencias durante la auditoria PAD 79- 2021
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad |  |  |  | 100% | Número de capacitaciones implementadas/Número de capacitaciones programadas. | 2020-09-01 | 2021-02-28 |  | Reporte a 31/12/2020: Aprovechando la oferta de capacitación del DASC, la Veeduría Distrital y la Contaduría General, Se realizarn capacitaciones sobre el tema de contratación a los funcionarios vinculados al proceso de gestión contractual |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. |  |  | 2020-12-31 | Aprovechando la oferta de capacitación del DASC, la Veeduría Distrital y la Contaduría General, Se realizarn capacitaciones sobre el tema de contratación a los funcionarios vinculados al proceso de gestión contractual | 2 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 4 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad |  |  |  | 100% | Campañas de sensibilización implementadas/ Campañas de sensiblilización programadas | 2020-09-01 | 2021-02-28 |  | Reporte a 31/12/2020: Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. |  |  | 2020-12-31 | Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. | 4 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió.
86 |  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 | 3.3.4.3 |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR BAJA EJECUCIÓN DE GIROS EN LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS, DE OPERACIÓN – RUBROS GESTIÓN COMERCIAL E IMPRESIÓN TALONARIOS Y BILLETES DE LOTERÍA Y GASTOS DE INVERSIÓN PROYECTO 193 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMERCIAL Y OPERATIVO DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ. | Deficiencia de autocontrol que dio lugar a la baja ejecución de giros en los rubros de gastos de operación e inversión. | Requerir a los supervisores de los contratos, el trámite oportuno de las ordenes de pago de las facturas y/o cuentas de cobro a su cargo, para que al cierre de la vigencia fiscal haya un cumplimiento de por lo menos el 70% de los giros sobre los compromisos. | Porcentaje de ejecución de giros acumulados | 70 |  |  | Unidad Financiera y Contable -Profesional de Presupuesto |  |  |  | 100% | Total de ejecución de giros acumulados al cierre de la vigencia >70% | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  | Reporte a 31/12/2020: Circular Cierre Contable |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. |  |  | 2020-12-31 | Circular Cierre Contable | 100 | 1.4286 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Número de capacitaciones implementadas/Número de capacitaciones programadas. | 2020-09-01 | 2021-02-28 |  | Reporte a 31/12/2020: Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. |  |  | 2020-12-31 | Aprovechando la oferta de capacitación del DASC, la Veeduría Distrital y la Contaduría General, Se realizarn capacitaciones sobre el tema de contratación a los funcionarios vinculados al proceso de gestión contractual | 2 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de capacitaciones y campañas de sensibilización. | Capacitaciones y campañas de sensibilización implementadas | 4 |  |  | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad Oficina de Control Interno Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Campañas de sensibilización implementadas/ Campañas de sensiblilización programadas | 2020-09-01 | 2021-02-28 |  | Reporte a 31/12/2020: Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. |  |  | 2020-12-31 | Se publican en banners de la intranet y a través mailing campañas de autocontrol. | 4 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió.
|  | Origen Externo |  |  | 2020 2020 |  |  |  |  | Implementar el plan de depuración de las cuentas por pagar presupuestales de las vigencias anteriores | Cuentas por pagar depuradas | 80 |  |  | Unidad Financiera y Contable -Profesional de Presupuesto |  |  |  | 100% | Cuentas por pagar depuradas / Cuentas por pagar pendientes a la fecha de corte. | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  | Reporte a 31/12/2020: La Unidad Financiera y Contable remitio a jefes de oficina informacion de saldos de cuentas por pagara presupuestales con el proposito dar tramite de depuracion. Se adjunta correo electrónico del 20 de agosto de 2020 - Reporte Registros por rubro cuentas por pagar presupuestales (31122020). |  |  |  |  | Análisis a 31/12/2020: Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. |  |  | 2020-12-31 | La Unidad Financiera y Contable remitio a jefes de oficina informacion de saldos de cuentas por pagara presupuestales con el proposito dar tramite de depuracion. Se adjunta correo electrónico del 20 de agosto de 2020 - Reporte Registros por rubro cuentas por pagar presupuestales (31122020). | 80 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado, por lo tanto se da cierre a la presente acción de mejora. | CUMPLIDA | [18 empty] | CERRADO |  |  | La fecha de terminanción de la acción se cumplió.
70 | 2021-03-03 | Origen Externo |  | AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Apuestas 70-Vigencia pad 2021 | 2020-2021 | 3.5.1 |  | Hallazgo administrativo por no aplicar las multas pactadas en la cláusula décimo tercera del Contrato de Concesión No. 068 de 2016, ante el incumplimiento en el pago por concepto de rentabilidad mínima para la vigencia 2019 por parte del Grupo Empresarial en Línea S.A. | Falta de conocimiento del supervisor del contrato, del procedimiento interno para iniciar las acciones a iniciar con ocasión a los incumplimientos contractuales, que puedan poner en riesgo su ejecución. | Requerir el cumplimiento de la obligacion de pago a cargo del concesionario, en el marco del artículo 43 de la Ley 463 de 2001 | Requerimiento de pago al concesionario | 1 |  |  | Secretaria General - Unidad de Apuestas y Control de Juegos |  |  |  | 100% | Requerimientos programados / Requerimientos enviados | 2020/02/25 | 2021/06/30
[10 empty] | Definir el procedimiento de imposicion de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento contractual, con el fin de incluir las acciones y términos perentorios y precisos para la declaratoria del incumplimiento contractual, así como la aplicación de las sanciones o multas a que haya lugar. | Procedimiento aprobado | 1 |  |  | Secretaria General |  |  |  | 100% | Procedimineto aprobado / Procedimiento diseñado | 2021/04/01 | 2021/05/31
[10 empty] | Capacitar a todos los supervisores en la aplicación del procedimiento de imposicion de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento contractual | Capacitacion | 1 |  |  | Secretaria General y Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Capacitación efectuada / Capacitación programada | 2021/06/01 | 2021/12/31
[9 empty] | Cambios normativos en materia de la rentabilidad mínima por la operación del juego de apuestas permanentes que no fueron previstos en la etapa precontractual de asignacion de riesgos y que generaron una inseguridad jurídica para resolver el conflicto durante la etapa de ejecución contractual. | Realizar una adecuada identificación, tipificacion y asignación de riesgos en la etapa preecontractual, que incluya la valoración de los mismos, por cambios normativos los cuales deben verse reflejados en la matriz de riesgos del proceso contractual. | Matriz de Riesgos del respectivo proceso contractual con inclusión de riesgos jurídicos | 1 |  |  | Secretaria General - Unidad de Apuestas y Control de Juegos |  |  |  | 100% | Matriz de riesgo elaborado / Matriz de riesgo con el cumplimiento de las condiciones estipuladas | 2021/03/01 | 2021/11/30

## RESUMÉN
AUDITORÍA | N° HALLAZGOS / OBSERVACIONES | N° ACCIONES
|  |  | CERRADAS | CUMPLIDO PENDIENTE DE CIERRE | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN SIN REPORTE DE AVANCE | INCUMPLIDAS | EN EJECUCIÓN TERMINO VENCIDO
Auditoría Especial 2018 apuestas (067) | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | No se tiene en cuenta
Auditoría Regular Vigencia 2017 - PAD 2018 (070) | 21 | 31 | 31
Auditoría Especial 2019 apuestas (44) | 3 | 3 | 3
Auditoría Regular Vigencia 2018 - PAD 2019(47) | 9 | 11 | 6 | 3 |  |  |  | 2
Auditoría de Desempeño PAD(79) | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | No se tiene en cuenta
Auditoría Regular Vigencia PAD 2020 (86) | 16 | 40 |  | 30 | 5 |  | 5
Auditoría de Desempeño Apuestas-PAD 2021 (70) | 1 | 4
TOTAL | 26 | 55 |  | 33 | 5 | 0 | 5 | 2
|  |  | 0% | 60% | 9.091% | 0% | 9.091% | 3.636%
**Las 38 acciones fueron cerradas por la contraloría.
**De las 35 acciones cumplidas y pendientes de cierre del PAD 86-2020, la Contraloría solicitó avance debidamente soportado en la Auditoría PAD 76-2021
**De las 3 acciones cumplidas y pendientes de cierre del PAD 47-2019, la Contraloría solicitó avance debidamente soportado en la Auditoría PAD 76-2021

## Hoja2
Auditoría | N° Hallazgo | Detalle Hallazgo | Causa | Acción de mejora | Unidad de medida | Área responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación
Auditoría Regular 47- PAD 2019 | 4.2.1.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de la sanción impuesta mediante resolución no par 000016 de 11 de enero de 2017 de la superintendencia nacional de salud, por parte de la lotería de Bogotá por valor de $9.374.904 | No reporte o reporte extemporáneo en los sorteo extraordinarios asociados de la información establecida en la Circular 047 de 2014 modificada por la circular 0005 de 24 de octubre de 2011 de la Superintendencia Nacional de Salud. | Elaborar una Política en el caso de los sorteos extraordinarios asociados, en la que se establezca que en el caso que se genere una sanción por el incumplimiento de los reportes de la información establecida en la Circular 047 de 2014 modificada por la circular 0005 de 24 de octubre de 2011 u otras que las modifiquen de la Superintendencia Nacional de Salud, la responsabilidad será exclusiva del administrador del sorteo extraordinario. | Política | SubGerencia General | 2020/01/01 | 2020/06/30
| 4.2.2.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de la sanción impuesta mediante resolución no par 2507 de 1 de agosto de 2017 de la superintendencia nacional de salud, por parte de la lotería de Bogotá por valor de $33.796.372 | No reporte o reporte extemporáneo en los sorteo extraordinarios asociados de la información establecida en la Circular 047 de 2014 modificada por la circular 0005 de 24 de octubre de 2011 de la Superintendencia Nacional de Salud. | Elaborar una Política en el caso de los sorteos extraordinarios asociados, en la que se establezca que en el caso que se genere una sanción por el incumplimiento de los reportes de la información establecida en la Circular 047 de 2014 modificada por la circular 0005 de 24 de octubre de 2011 u otras que las modifiquen de la Superintendencia Nacional de Salud, la responsabilidad será exclusiva del administrador del sorteo extraordinario. | Política | SubGerencia General | 2020/01/01 | 2020/06/30
Auditoría Regular 86- PAD 2020 | 3.3.1.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DE LOS COMPARENDOS NÚMEROS 6710956, 10439243 Y 13018418 A LOS VEHÍCULOS DE PLACAS OBH023, POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRÁNSITO | Falta de gestión de cobro oportuna los infractores o conductores responsables del comparendo o un procedimiento establecido para tal fin. | Instruir a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad, sobre el uso adecuado, manejo y cuidado de los bienes de la entidad, mediante una Circular en la que se indiquen las consecuencias derivadas del incumplimiento de este deber. | Circular emitida y entrega | Unidad de Talento Humano | 2020-09-01 | 31/06/2021
|  |  |  | Establecer un procedimiento con el fin de estandarizar las actividades y términos a seguir, para que en caso de imposición de multas o sanciones administrativas contra la entidad por el incumplimiento de las normas vigentes; vinculando al servidor y/o contratista que dio lugar a la multa o sanción. | Procedimiento elaborado y aprobado por el CIGD | Secreraría General | 2020-09-01 | 2021-06-30
|  |  |  | Consultar trimestralmente la existencia de comparendos por infracciones de los vehículos de propiedad de la Loteria de Bogotá o sanciones por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. | Consultas de comparendos y sanciones | Unidad de recursos físicos Subgerencia General | 2020-09-01 | 2021-06-30
| 3.3.1.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR RIESGO DE PÉRDIDA DE RECURSOS POR LOS DISTRIBUIDORES DE LOTERÍA QUE SE ENCUENTRAN EN COBRO JURÍDICO Y LLEVAN MÁS DE 360 DÍAS DE MORA Y AÚN SE ENCUENTRAN EN PROCESO JURÍDICO Y NO SE HA REALIZADO EL DETERIORO. | Falta de gestión continua y comunicación efectiva entre las dependencias que participan en los procesos de cobro, registros y reporte de información financiera. | Solicitar informe trimestral a la Secretaria general para determinar la viabilidad de cobro o no de cada uno de los procesos que se encuentran en cobro jurídico | Informe | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad - Secretaria General | 2020-09-01 | 2021-06-30
|  |  |  | Informar al Comité de Sostenibilidad Contable sobre el estado de los procesos de cobro vigentes, para que se tomen determinaciones respecto a la depuración a que haya lugar. | Informes presentados al comité | Unidad Financiera y Contable - Contabilidad - Comité de Sostenibilidad Contable | 2020-09-01 | 2021-06-30
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Apuestas 70-Vigencia pad 2021 | 3.5.1 | Hallazgo administrativo por no aplicar las multas pactadas en la cláusula décimo tercera del Contrato de Concesión No. 068 de 2016, ante el incumplimiento en el pago por concepto de rentabilidad mínima para la vigencia 2019 por parte del Grupo Empresarial en Línea S.A. | Falta de conocimiento del supervisor del contrato, del procedimiento interno para iniciar las acciones a iniciar con ocasión a los incumplimientos contractuales, que puedan poner en riesgo su ejecución. | Requerir el cumplimiento de la obligacion de pago a cargo del concesionario, en el marco del artículo 43 de la Ley 463 de 2001 | Requerimiento de pago al concesionario | Secretaria General - Unidad de Apuestas y Control de Juegos | 2020/02/25 | 2021/06/30
|  |  |  | Definir el procedimiento de imposicion de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento contractual, con el fin de incluir las acciones y términos perentorios y precisos para la declaratoria del incumplimiento contractual, así como la aplicación de las sanciones o multas a que haya lugar. | Procedimiento aprobado | Secretaria General | 2021/04/01 | 2021/05/31
|  |  |  | Capacitar a todos los supervisores en la aplicación del procedimiento de imposicion de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento contractual | Capacitacion | Secretaria General y Unidad de Talento Humano | 2021/06/01 | 2021/12/31
|  |  | Cambios normativos en materia de la rentabilidad mínima por la operación del juego de apuestas permanentes que no fueron previstos en la etapa precontractual de asignacion de riesgos y que generaron una inseguridad jurídica para resolver el conflicto durante la etapa de ejecución contractual. | Realizar una adecuada identificación, tipificacion y asignación de riesgos en la etapa preecontractual, que incluya la valoración de los mismos, por cambios normativos los cuales deben verse reflejados en la matriz de riesgos del proceso contractual. | Matriz de Riesgos del respectivo proceso contractual con inclusión de riesgos jurídicos | Secretaria General - Unidad de Apuestas y Control de Juegos | 2021/03/01 | 2021/11/30