## CONTRATACIÓN PRIVADA
OBJETIVO | [10 empty] | ALCANCE
Definir las actividades que se deben aplicar para dar cumplimiento a la contratación de bienes y servicios identificados en el Plan Anual de Adquisiciones de cada vigencia, y que, en razón de su cuantía señalada en el Manual de Contratación de la Lotería de Bogotá, se deban adelantar bajo la modalidad de invitación Abierta. | [10 empty] | Inicia con la identificación de necesidades, la invitación abierta a presentar oferta acorde con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, la evaluación y la selección de contratistas, hasta la adquisición del bien o prestación del servicio.
DEFINICIONES
1.PAA: Es una herramienta para facilitar a las Entidades Estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios 2.CDP: Certificado de Disponibilidad presupuestal, es el documento mediante el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal. 3.RP: Es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada para ningún otro fin, en esta operación se debe indicar claramente el valor y el objeto del compromiso. 4.COMITÉ EVALUADOR: Grupo que realizará la calificación técnica, jurídica y financiera de los documentos y propuestas presentadas en los procesos de contratación. 5.COMITÉ DE CONTRATACIÓN: Instancia asesora en materia contractual que tendrá funciones de asesoría y apoyo a l actividad contractual. 6.SECOP II: Es una plataforma transaccional en la cual las Entidades Estatales pueden registrar las actuaciones del proceso a contratar."
POLÍTICAS
1. Todos aquellos bienes o servicios a adquirir mediante un proceso que se adelante por invitación abierta deben estar en el Plan Anual de Adquisiciones de la respectiva vigencia. 2. El comité Estructurador y el Comité Evaluador será designado por la Gerencia General o Secretaría General a través de memorando por SIGA o vía correo electrónico. 3. La apertura del proceso de invitación abierta se entiende perfeccionada con la publicación del pliego de condiciones definitivo de acuerdo con el cronograma establecido, que podrá contener las modificaciones propuestas por los posibles oferentes. 4. Los pliegos de condiciones podrán ser modificados o adicionados mediante adendas. 5. En los estudios previos se detallan los aspectos más relevantes del objeto a contratar y deberán contar con visto bueno por parte de los miembros del comité estructurador y el superior jerárquico de cada miembro del comité mencionado. 6. Las propuestas de los interesados en participar en un proceso contractual deben ser presentadas del SECOP II y contener como mínimo los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones. 7. El comité estructurador revisará los factores habilitantes juridicos, financieros,tecnicos y ponderables del pliego de condiciones y lo justificará dentro del Análisis del sector, para su presentación ante el comité de contratación y posterior publicación en el SECOP II 8. El comité evaluador verificará el cumplimiento de los factores habilitantes y de evaluación señalados en el pliego de condiciones y suscribirá el respectivo informe para su presentación ante el comité de contratación y posterior publicación en el SECOP II. 9. La firma del contrato se realizará a través de la plataforma SECOP II. La firma electrónica que manejan los usuarios del SECOP II cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electrónicas exigidos por el Decreto 2364 de 2012, artículo 4, tales como que los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante y es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento de la firma, gracias al sello de tiempo de la plataforma. Así las cosas, para los procesos de contratación que adelante la Lotería de Bogotá solo se aceptaran firmas electrónicas bajo el entendimiento que los mensajes de datos tienen reconocimiento jurídico por la Ley 527 de 1999 que establece que este tipo de información tiene plenos efectos jurídicos, validez y fuerza obligatoria. 10. Previo al inicio de la ejecución contractual, el contratista constituirá las garantías establecidas en el contrato y demás requisitos que allí se establezcan. 11. Una vez suscrito el contrato, el funcionario supervisor realizará el seguimiento sobre el avance del mismo, acorde con las fechas y condiciones establecidas entre las partes para el cumplimiento del objeto contractual y reportará los informes de ejecución en la plataforma SECOP II.
DOCUMENTOS DE SOPORTE
CÓDIGO |  | NOMBRE | [13 empty] | ENTIDAD
N/A |  | RESOLUCIÓN No. 068 DEL 03 DE MAYO DE 2021 “Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Lotería de Bogotá” | [13 empty] | Lotería de Bogotá
N/A |  | RESOLUCIÓN No. 069 DEL 03 de mayo de 2021 "Por medio de la cual se adopta los lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la Lotería de Bogotá" | [13 empty] | Lotería de Bogotá
N/A |  | RESOLUCIÓN No. 070 DEL 03 de mayo de 2021 "Por medio de la cual se adopta lineamientos generales para el funcionamiento de los Comités de gestión contractual de la Lotería de Bogotá" | [13 empty] | Lotería de Bogotá
N/A |  | Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Exclusivamente en lo relacionado con los principios rectores y régimen de inhabilidades e incompatibilidades.) | [13 empty] | Congreso de la República
N/A |  | Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. | [13 empty] | Congreso de la República
N/A |  | Decreto Ley 4170 de 2011 Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– se determinan sus objetivos y estructura. | [13 empty] | Congreso de la República
N/A |  | Decreto Ley 19 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. | [13 empty] | Congreso de la República
N/A |  | Circular Única Externa Colombia Compra Eficiente - Elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones – Clasificador de Bienes y Servicios | [13 empty] | Colombia Compra Eficiente
N/A |  | Guía para las Entidades Estatales con régimen especial de contratación expedida por Colombia Compra Eficiente | [13 empty] | Colombia Compra Eficiente
N/A |  | Directiva Secretaria Jurídica 001 de 2021 Compilación normativa en contratación implementación documento único | [13 empty] | Alcaldía de Bogotá
N/A |  | Artículos 209 y 267 Principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de la Constitución Política de Colombia | [13 empty] | Constitución Política
N/A |  | Código de Comercio. | [13 empty] | Congreso de la República
N/A |  | Decreto 1082 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" | [13 empty] | Congreso de la República
N/A |  | Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones y sus decretos reglamentarios | [13 empty] | Congreso de la República
ACTIVIDADES
# | ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN | [9 empty] | REGISTRO | [5 empty] | RESPONSABLE
1 |  |  | Verificar que la necesidad esté incluida en el PAA aprobado para la vigencia. De no encontrarse en el PAA debe solicitarse su inclusión a la Unidad de recursos Físicos. | [9 empty] | PAA | [5 empty] | Área interesada
2 |  |  | Solicitar disponibilidad presupuestal a la Unidad Financiera y verifficar su expedición. | [9 empty] | Aplicativo | [5 empty] | Área a la que pertenece la necesidad | Ordenador y/o Área interesada | Ordenador y/o Área interesada | Ordenador y/o Área interesada | Ordenador y/o Área interesada | Ordenador y/o Área interesada
3 |  |  | Elaborar y firmar estudios y documentos previos. Por lo anterior, el estudio previo se ajustará en conjunto con el comité estructurador integrado: por el profesional que genere la necesidad (técnico), un miembro de la Secretaria Genera (jurídico) y de la Unidad Financiera (financiero). La Secretaría General realizará el control de legalidad. El estudio previo como mínimo debe contener: - Descripción y justificación de la necesidad a satisfacer. - La descripción del objeto a contratar incluyendo especificación e identificación del contrato a celebrar. - Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de contratación. - El análisis del sector y estudio de mercado que soporte el valor estimado del contrato. - Identificación de los riesgos previsibles con su tipificación, estimación y asignación. - El análisis que sustenta la exigencia o no de garantías. - Determinar las condiciones y especificaciones técnicas de los bienes o servicios que se espera recibir. (Deben quedar plasmados, todos los requisitos de calidad, cantidad, productos esperados, características tecnológicas, experiencia en caso que se requiera, capacidad técnica y financiera, requisitos mínimos que deban cumplir los oferentes). - Definir las obligaciones del futuro contratista. - Plazo de entrega del bien o servicio. - Forma de pago. - Condiciones mínimas para participar en el proceso de selección. - Reglas que regirán la selección del ofrecimiento más favorable para la entidad. - Estudio del sector. Es el ámbito en el que se desarrolla la actividad económica, cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Debe cubrir tres áreas: a) el análisis del mercado del objeto a contratar; b) el estudio de la oferta y c) el análisis de la demanda. - Estudio de Mercado. Es el análisis de los precios ofrecidos en el mercado, se hará un estudio de la oferta y de la demanda del objeto a contratar, el cual deber tener en cuenta los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio, más relevantes en el proceso de contratación y que muestren el comportamiento del sector en los últimos años. - Análisis de la oferta. Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes están dispuestos a ofrecer en el mercado, se deben identificar los proveedores nacionales del bien, obra o servicio. - Análisis de la Demanda. Son las condiciones históricas en las cuales la entidad ha adquirido el bien, obra o servicio y la forma como lo han contratado otras entidades estatales. Nota: El alcance del estudio del sector debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y los riesgos identificados para el proceso. | [9 empty] | Estudios y documentos previos | [5 empty] | Comité Estructurador Profesional que genera la necesidad (técnico) Profesional de la Secretaría General (jurídico) Profesional Unidad Financiera (financiero)
4 |  |  | Se debe elaborar la invitación privada que contendrá la siguiente información: 1. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 2. La modalidad de selección del contratista. 3. El plazo estimado del contrato. 4. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y forma de presentación de la misma. 5. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la entidad estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal. 6. Enumeración y descripción de las condiciones para participar en el proceso de contratación. 7. Definir criterios de evaluación, habilitantes y de desempate, sobre los cuales se realizará la evaluación de la propuesta. 8. Cronograma del proceso de selección. 9. Forma como los interesados pueden consultar los documentos del proceso. | [9 empty] | Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Comité Estructurador Profesional que genera la necesidad (técnico) Profesional de la Secretaría General (jurídico) Profesional Unidad Financiera (financiero)
5 |  |  | La Secretaría General de acuerdo con el manual de contratación realizará el control de legalidad. La Unidad Financiera y Contable o cualquier otra área podrá realizar observaciones a los pliegos | Aprobar Pliegos de Condiciones | Aprobar Pliegos de Condiciones | Aprobar Pliegos de Condiciones | Aprobar Pliegos de Condiciones | Aprobar Pliegos de Condiciones | Aprobar Pliegos de Condiciones | Aprobar Pliegos de Condiciones | Aprobar Pliegos de Condiciones | Aprobar Pliegos de Condiciones | Estudios y documentos previos Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Pliego de Condiciones | Secretario General o otras áreas
6 |  |  | El Comité de Contratación aprueba y autoriza la publicación en el SECOP II del proyecto de pliego de condiciones con sus respectivos anexos | [9 empty] | Estudio previo, proyecto de pliego de condiciones y documentos soportes Acta Comité de Contratación | [5 empty] | Comité de contratacion
7 |  |  | Firma pre pliego de condiciones. | [9 empty] | Proyecto de pliegos firmados | [5 empty] | Subgerencia General, Secretaría General, Jefes de Unidad y lideres de proceso, según corresponda al área que pertenece la necesidad de contratación . Los procesos cuyo valor sea igual o mayor 1.000 S.M.M.L.V., deben contar con la previa aprobación del Gerente
8 |  |  | Se publica el Estudio previo y el pliego de condiciones juntos con sus documentos soporte en el SECOP II y en la página web de la Lotería de Bogotá. | [9 empty] | Proyecto de pliego de condiciones y anexos | Documentos | Documentos | Documentos | Documentos | Documentos | Coordinador del proceso de la Secretaría General
9 |  |  | Las observaciones son presentadas por los invitados en participar en el proceso durante el término de publicación de la invitación de conformidad con lo establecido en el cronograma, por medio de la plataforma SECOP II. | [9 empty] | Observaciones recibidas | [5 empty] | Coordinador del proceso de la Secretaría General
10 |  |  | Se analizan las observaciones recibidas por parte del comité estrcturador y se proyecta respuesta de conformidad con los plazos del cronograma del proceso. | [9 empty] | Respuestas | Documentos | Documentos | Documentos | Documentos | Documentos | Comité Estructurador Profesional que genera la necesidad (técnico) Profesional de la Secretaría General (jurídico) Profesional Unidad Financiera (financiero)
11 |  |  | El comité estructurador elabora el pliego de condiciones definitivo con los requisitos mínimos que deben cumplir los proponentes al momento de presentar sus propuestas, el cual contendrá las observaciones de los proponentes que hayan sido aprobadas por la entidad y lo presenta ante el comité de contratación para su respectiva revisión y aprobación. El comité de contratación realizara los comentarios que haya a lugar y aprobara la publicación del mismo a través de acta de comité. | [9 empty] | pliegos de condiciones / acta de comité de contratacion | [5 empty] | Comité Estructurador Profesional que genera la necesidad (técnico) Profesional de la Secretaría General (jurídico) Profesional Unidad Financiera (financiero) / comité de contratacion
12 |  |  | El cordinador del proceso publica los Pliegos de Condiciones definitivos en la plataforma SECOP II y en la página web de la Lotería de Bogotá para observaciones por parte de los interesados | [9 empty] | Pliego de Condiciones definitivo | Documentos | Documentos | Documentos | Documentos | Documentos | Coordinador del proceso de la Secretaría General
13 |  |  | Las observaciones son presentadas por los invitados en participar en el proceso durante el término de publicación de la invitación de conformidad con lo establecido en el cronograma, por medio de la plataforma SECOP II. | [9 empty] | Observaciones | [5 empty] | Coordinador del proceso de la Secretaría General
14 |  |  | El comité estructurador analiza las observaciones recibidas por parte del comité estrcturador y se proyecta respuesta de conformidad con los plazos del cronograma del proceso y real | [9 empty] | Documento de respuesta a las observaciones | [5 empty] | Comité Estructurador Profesional que genera la necesidad (técnico) Profesional de la Secretaría General (jurídico) Profesional Unidad Financiera (financiero)
15 |  |  | El cordinador del proceso realizara la adenda de acuerdo a la informacion suministrada por el comité estructurador y citara a comité de contratacion con el fin de que el mismo conozca la adenda. | [9 empty] | adenda y acta de comité de contratacion | [5 empty] | Coordinador del proceso de la Secretaría General
16 |  |  | La Lotería de Bogotá debe publicar las adendas en días hábiles, entre las 7:00 a.m. Y las 7:00 p.m. | [9 empty] | Publicación en la WEB y el SECOP II | [5 empty] | Coordinador del proceso de la Secretaría General
17 |  |  | De conformidad con los plazos publicados en el cronograma, se reciben las ofertas el día y hora prevista en el pliego de condiciones a través de la plataforma SECOP II. Nota: El cierre y apertura de ofertas lo genera la plataforma SECOP II | [9 empty] | ofertas y acta de cierre y apertura de propuestas generado por SECOP II | [5 empty] | Coordinador del proceso de la Secretaría General
18 |  |  | El comité evaluador realiza la verificación jurídica, técnica y financiera de la propuesta y remite las solicitudes de aclaración o subsanación de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente. | Evaluar las propuestas | Evaluar las propuestas | Evaluar las propuestas | Evaluar las propuestas | Evaluar las propuestas | Evaluar las propuestas | Evaluar las propuestas | Evaluar las propuestas | Evaluar las propuestas | Designación Oficio o Correo electrónico | Documentos | Documentos | Documentos | Documentos | Documentos | Comité Evaluador | Dependencia solicitante | Dependencia solicitante | Dependencia solicitante | Dependencia solicitante | Dependencia solicitante
19 |  |  | El Coordinador del proceso requerirá a los proponentes para subsanar y/o aclarar a través del modulo de mensajes de la plataforma SECOP II. | [9 empty] | Documento de requerImiento | [5 empty] | Coordinador del proceso
20 |  |  | El coordinador del proceso consolidará la evaluación y calificación de las propuestas en un informe de evaluación el cual deberá contener como mínimo la fecha de recibo de propuestas, la identificación de los proponentes, el consolidado de las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras y la calificación de las propuestas con el orden de elegibilidad y su recomendación de a quien contratar. | Informe de la evaluación consolidada | Informe de la evaluación consolidada | Informe de la evaluación consolidada | Informe de la evaluación consolidada | Informe de la evaluación consolidada | Informe de la evaluación consolidada | Informe de la evaluación consolidada | Informe de la evaluación consolidada | Informe de la evaluación consolidada | Informe de evaluación y calificación de propuestas | Documentos | Documentos | Documentos | Documentos | Documentos | Coordinador del proceso | Dependencia solicitante | Dependencia solicitante | Dependencia solicitante | Dependencia solicitante | Dependencia solicitante
21 |  |  | El Comite Evaluador presenta el informe de verificación de requisitos habilitantes y Evaluación al comité de contratación con el fin de que conozcan el mismo y realicen comentarios y observaciones | [9 empty] | Acta de comité | [5 empty] | Comité de Contratación / Comité evaluador / Cordinador del proceso / Secretario Comité de Contratación
22 |  |  | Se publica el informe de verificación de requisitos habilitantes y evaluación en la plataforma SECOP II y en la pagina web de la Lotería de Bogota. | [9 empty] | Informes de evalaución/ Acta de comité de contratación | [5 empty] | Cordinador del proceso de la Secretaría General
23 |  |  | El Comité Evaluador realiza el proyecto de respuesta a las observaciones efectuadas por los porponentes y realizará el informe final de evaluación en el caso de haya lugar y lo presantará ante el comite de contratacion. | [9 empty] | proyecto de respuesta e informe de evaluacion final | [5 empty] | Coordinador del proceso /sistemas
24 |  |  | El Comité evaluador las respuesta a las observaciones y el informe de final en caso de que aplique y coadyuvado por el comite de contratacion recomendara al ordenador del gasto la adjudicacion. | [9 empty] | proyecto de respuesta e informe de evaluacion final / acta de comité de contratacion | [5 empty] | Comité de Contratación / Comité evaluador / Cordinador del proceso / Secretario Comité de Contratación
25 |  |  | Se elabora el acta de adjudicación, la cua debe indicar como mínimo el nombre del porponente al cual se le adjudica la contratación, su identificación, el objeto de la contratación y el valor del contrato de acuerdo a lo ofertado. | [9 empty] | Acta de Adjudicación | [5 empty] | Cordinador del proceso de la Secretaría General
26 |  |  | Se procede a publicar el acta de adjudicación o declaratoria de desierta, de conformidad con los plazos establecidos en el cronograma en el SECOP II y en la página web de la Lotería de Bogotá. | [9 empty] | Acta de Adjudicación | [5 empty] | Cordinador del proceso de la Secretaría General
27 |  |  | Solicitar a la secretaría General, a traves del aplicativo SIGA la solicitud de contratación. | Solicitar y ordenar elaboración del correspondiente contrato mediante el formato establecido | Solicitar y ordenar elaboración del correspondiente contrato mediante el formato establecido | Solicitar y ordenar elaboración del correspondiente contrato mediante el formato establecido | Solicitar y ordenar elaboración del correspondiente contrato mediante el formato establecido | Solicitar y ordenar elaboración del correspondiente contrato mediante el formato establecido | Solicitar y ordenar elaboración del correspondiente contrato mediante el formato establecido | Solicitar y ordenar elaboración del correspondiente contrato mediante el formato establecido | Solicitar y ordenar elaboración del correspondiente contrato mediante el formato establecido | Solicitar y ordenar elaboración del correspondiente contrato mediante el formato establecido | memorando por SIGA | [5 empty] | Subgerencia General, Secretaría General, Jefes de Unidad y lideres de proceso, según corresponda al área que pertenece la necesidad de contratación .-
28 |  |  | Revisar y verificar documentos que soportan la contratación en la plataforma SECOP II y proyectar anexo de condiciones contractuales (Minuta). Si no se adjuntan los documentos para la elaboración del contrato se solicitarán al contratista por medio del coordinador del proceso. Una vez cumplidos todos los requisitos se elaborar la minuta del contrato | Revisar y verificar documentos que soportan la contratación y proyectar minuta del contrato. | Revisar y verificar documentos que soportan la contratación y proyectar minuta del contrato. | Revisar y verificar documentos que soportan la contratación y proyectar minuta del contrato. | Revisar y verificar documentos que soportan la contratación y proyectar minuta del contrato. | Revisar y verificar documentos que soportan la contratación y proyectar minuta del contrato. | Revisar y verificar documentos que soportan la contratación y proyectar minuta del contrato. | Revisar y verificar documentos que soportan la contratación y proyectar minuta del contrato. | Revisar y verificar documentos que soportan la contratación y proyectar minuta del contrato. | Revisar y verificar documentos que soportan la contratación y proyectar minuta del contrato. | Anexo de condiciones contractuales (Minuta) | Documento | Documento | Documento | Documento | Documento | Secretario General y profesional Secretaría General
29 |  |  | Revisar y aprobar minuta del contrato en todo su contenido. | Revisar y refrendar minuta del contrato. | Revisar y refrendar minuta del contrato. | Revisar y refrendar minuta del contrato. | Revisar y refrendar minuta del contrato. | Revisar y refrendar minuta del contrato. | Revisar y refrendar minuta del contrato. | Revisar y refrendar minuta del contrato. | Revisar y refrendar minuta del contrato. | Revisar y refrendar minuta del contrato. | Anexo de condiciones contractuales (Minuta) | Documento | Documento | Documento | Documento | Documento | Secretaría General /Áreas interesadas | Áreas interesadas | Áreas interesadas | Áreas interesadas | Áreas interesadas | Áreas interesadas
30 |  |  | La Secretaría General numera el anexo de condiciciones contractuales (minuta) y lo sube a la plataforma SECOP II, generado consigo el contrato electronico de la plataforma prenombrada. | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Contrato electronico que general la plataforma SECOP II y el anexo de condiciones contractuales. | [5 empty] | Secretaría General
31 |  |  | las partes aprueban el contrato a traves de la platafotma SECOP II. | Firmar el contrato | Firmar el contrato | Firmar el contrato | Firmar el contrato | Firmar el contrato | Firmar el contrato | Firmar el contrato | Firmar el contrato | Firmar el contrato | Contrato | Documento | Documento | Documento | Documento | Documento | Gerente General y/o Secretarío General ó quien haga sus veces. La firma de los convenios interadministrativos serán competencia exclusiva del Gerente General independientemente de su cuantía.
32 |  |  | La Secretaría General solicita a la Unidad Financiera y Contable a traves del aplicativo financiero la expedicion del Registro Prespuestal. | [9 empty] | Aplicativo | [5 empty] | Secretaría General
33 |  |  | Rquerirla constitución de garantías pactadas en el contrato (anexo de condiciones contractuales ). | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Numerar contrato y requerir constitución de garantías de acuerdo con la ley y el manual de contratación, si se requiere . | Contrato | Documento | Documento | Documento | Documento | Documento | Secretaría General
34 |  |  | Revisar y aprobar la garantía de acuerdo con el contrato a atraves de la plataforma SECOP II. Si la póliza no está conforme al contrato se requiere al contratista para que se aclare o modifique la póliza. | Solicitud de registro presupuestal | Solicitud de registro presupuestal | Solicitud de registro presupuestal | Solicitud de registro presupuestal | Solicitud de registro presupuestal | Solicitud de registro presupuestal | Solicitud de registro presupuestal | Solicitud de registro presupuestal | Solicitud de registro presupuestal | Garantía | [5 empty] | trabajador oficial o contratista y Secretaría General | profesional y Secretarío General | profesional y Secretarío General | profesional y Secretarío General | profesional y Secretarío General | profesional y Secretarío General
35 |  |  | Comunicación al supervisor, área financiera y Unidad Recursos Físicos cuando se requiera. Fin del Procedimiento Registro contrato de acuerdo con lo establecido por el SECOP | Comunicación al supervisor, área financiera y Recursos Físicos cuando se requiera. Fin del Procedimiento | Comunicación al supervisor, área financiera y Recursos Físicos cuando se requiera. Fin del Procedimiento | Comunicación al supervisor, área financiera y Recursos Físicos cuando se requiera. Fin del Procedimiento | Comunicación al supervisor, área financiera y Recursos Físicos cuando se requiera. Fin del Procedimiento | Comunicación al supervisor, área financiera y Recursos Físicos cuando se requiera. Fin del Procedimiento | Comunicación al supervisor, área financiera y Recursos Físicos cuando se requiera. Fin del Procedimiento | Comunicación al supervisor, área financiera y Recursos Físicos cuando se requiera. Fin del Procedimiento | Comunicación al supervisor, área financiera y Recursos Físicos cuando se requiera. Fin del Procedimiento | Comunicación al supervisor, área financiera y Recursos Físicos cuando se requiera. Fin del Procedimiento | Memorando o correo eléctronico | Documento | Documento | Documento | Documento | Documento | profesional y SecretaríoGeneral o quien haga sus veces | profesional y SecretaríoGeneral o quien haga sus veces | profesional y SecretaríoGeneral o quien haga sus veces | profesional y SecretaríoGeneral o quien haga sus veces | profesional y SecretaríoGeneral o quien haga sus veces | profesional y SecretaríoGeneral o quien haga sus veces
Relación de registros
CÓDIGO TRD |  | NOMBRE | [16 empty] | FÍSICO |  |  | DIGITAL
N/A |  | PAA - Estudio de Mercado - Analisis del sector | [16 empty] | X |  |  | X
N/A |  | Estudios y documentos previos | [16 empty] | X |  |  | X
N/A |  | pliego de condiciones | [16 empty] | X |  |  | X
N/A |  | Acta de adjudicación | [16 empty] | X |  |  | X
N/A |  | Informe de evaluación y calificación de propuestas | [16 empty] | X |  |  | X
FRO 103-167-2 |  | Designación de supervisión | [16 empty] | X |  |  | X
N/A |  | Acta de comité | [16 empty] | X |  |  | X
N/A |  | contrato (anexo de condiciones contractuales) | [16 empty] | X |  |  | X
Control de cambios
FECHA |  | DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | [17 empty] | VERSIÓN
2019-09-13 |  | Se actualiza el procedimiento al nuevo formato o plantilla. Se fortalecen las descripción de los controles. | [17 empty] | 8
2021-03-24 |  | Se generan cambios en las actividades y sus respectivos responsables | [17 empty] | 9
2023-08-23 |  | Como parte del proceso de autoevaluación del proceso e implementación del Sistema de Gestión Antisoborno norma ISO37001:2016, se actualiza el procedimiento. | [17 empty] | 10
2024-06-28 |  | Se ajustan y actualizan las políticas | [17 empty] | 11
Control de revisión y aprobación
ELABORACIÓN |  |  |  |  | REVISIÓN | [10 empty] | APROBACIÓN
Durley Edilma Romero Torres Secretaria General Maria Camila Arroyave Garzón Contratista |  |  |  |  | Liliana Lara Mendez Profesional II (A) - Planeación Estratégica y de Negocios Nestor Julian Rodriguez Torres Contratista | [10 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
INICIO
Solicitar Disponibilidad
Control de legalidad y revisión otras áreas a los pliegos de condiciones
Publicar Proyecto de Pliego de Condiciones
Elaborar Pre-Pliegos
Elaboración del documento de respuesta a las observaciones
Elaborar Adendas
Publicacion del pliego de condiciones definitivo
Recibir y consolidar las observaciones realizadas a la invitación
Necesidad de Subsanar?
SI
NO
Publicación Adendas en el SECOP II
Informe de Evaluación y Calificación
Recepción de propuestas
Publicación Informe de Evaluación y Calificación
Comunicación al supervisor del contrato y la unidad Financiera
FIN
Elaborar estudios y procedimientos previos
Firmar Pliego de Condiciones
Recibir y consolidar las observaciones realizadas a la invitación
Elaboración del documento de respuesta a las observaciones
Evaluar y Calificar Propuestas
Requerimiento de Subsanación
Comité de Contratación
Aprobación del Comité de Contratación
Elaboración del pliego de condiciones definitivo y revision y aprobacion por parte del comite de contratacion
Necesidad de Subsanar?
SI
NO
Comité de Contratación
Acta de Adjudicación
Respuestas Observaciones
Modifica informe de evaluación?
SI
NO
Publicación del Acta de Adjudicación
Solicitar Elaboración del Contrato
Revisión de Documentos
Revisión de Anexos de Condiciones COntractuales (Minuta)
Numerar Contrato y Subir a la Plataforma SECOP II
Aprobar Contrato en la Plataforma SECOP II
Solicitar Registro Presupuestal
Solicitar Garantia al Contratista
Revisar Garantia