## Formato procedimiento
Objetivo:
Establecer los lineamientos para el desarrollo de nuevos Sistemas de Información que permitan la mejora continua en las diferentes áreas misionales, administrativas y financieras de la Lotería de Bogotá.
Alcance:
Inicia con la recepción de la solicitud para los nuevos desarrollos a traves de la mesa de servicio y culmina con la entrega del nuevo desarrollo, capacitación, manual del usuario y técnico si se requiere.
Definiciones:
1 | Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas.
2 | Sistema de Información: Conjunto de programas informáticos diseñados y desarrollados con el fin de solucionar necesidades informáticas.
3 | Desarrollo: Proceso de creación, mejora y mantenimiento a los sistemas de información
4 | Mantenimiento: Son las modificaciones que se realizan a los sistema de información después de estar en producción.. Estas modificaciones pueden ser preventivas, correctivas y/o evolutivas.
5 | Ambiente de producción: Es cuando el sistema de información se encuentra accesible para el usuario final.
6 | Ambiente de pruebas: Es el sistema de información que se utiliza para realizar las pruebas de los desarrollos.
7 | Soporte: Servicios que proporciona asistencia en los equipos de computo, sistemas de información, o algún otro dispositivo electrónico o mecanismo.
8 | Usuario Final:Son todos los funcionarios, contratistas, aprendiz, pasantes que requieren de una funcionalidad mediante la actualización, mejoramiento o adquisición de un sistema de información
Políticas de Operación:
1 | Recibir a traves de la mesa de servicio el requerimiento o inidencia de forma clara y detallada donde justifique el nuevo desarrollo.
2 | Una vez entegado el desarrollo se debe informar al usuario final para que realice las pruebas de funcionamiento.
3 | Una vez sea aprobado el desarrollo, el Ingeniero debe actualizar la documentacion correspondiente (Manual de usuario, manual técnico)
4 | En los contratos debe tener clausula de derechos de autor
Documentos de soporte:
CÓDIGO |  | NOMBRE |  |  |  | ENTIDAD
N/A | [5 empty] | Lotería de Bogotá
Actividades
# | Actividad |  | Descripción: Cómo, Políticas, Criterios de aceptación o rechazo, Instructivos |  | Registro |  | Responsable
1 |  |  | Recepcionar requerimientos relacionados con nuevas funcionalidades por medio de la mesa de servicio, solicitud de requerimientos. |  | Mesa de servicio |  | Lideres de los procesos
2 |  |  | Asignar responsable(s) para recopilar, analizar y evaluar los requerimintos. |  | Mesa de servicio, correo, oficio |  | Profesional área de sistemas
3 |  |  | Realizar el análisis de los requerimientos y las reglas de negocio que aplican a los sistemas de información, identificando el impacto de estos requerimientos sobre otros sistemas y las interfaces requeridas. |  | Acta |  | Equipo área de sistemas
4 |  |  | Si existen solicitudes para la aclaración del requerimiento el profesional asignado solicita al área requirente aclaración mediante memorando, correo o reunión. |  | Memorando, correo o reunión |  | Profesional área de sistemas
5 |  |  | Validar la viabilidad técnica y funcional de los requerimientos para conocer su factibilidad, mediante reuniones con los usuarios funcionales, en caso de no poder atender el requerimiento internamente se debe adelantar los estudios para atender el requerimiento a través de un tercero. |  | Acta, reunión, informe tecnico |  | Área de sistemas
6 |  |  | Elaborar estudios previos, mercado, conveniencia y viabilidad del proyecto, firma de contrato |  | Estudios |  | Área de sistemas, lider del proceso, secretaría general
7 |  |  | Presentar, revisar, aprobar y realizar el seguimiento del cronograma de actividades por parte del contratista. |  | Formato de seguimiento, actas |  | Profesional área de sistemas
8 |  |  | Realizar reuniones de seguimiento de acuerdo al requerimiento con el proveedor, para revisar el avance que se ha realizado con las obligaciones contractuales y los requerimientos, desarrollos de las aplicaciones, para medir el porcentaje de ejecución de las obligaciones contractuales. |  | Acta, seguimiento |  | Profesional área de sistemas
9 |  |  | Reuniones para validar y verificar los requerimientos técnicos y funcionales del nuevo proyecto. Revisión, ajustes y aprobación de los casos de uso. Revisión y aprobación de los prototipos de pantallas gráficas o el desarrollo del nuevo software. |  | Acta de la reunión |  | Oficina de sistemas, área requirente
10 |  |  | Habilitación del ambiente de pruebas para realizar pruebas con el proveedor y el usuario funcional durante el desarrollo y/o ajustes a las aplicaciones, de forma experimental para asegurar que el software no falle y así evidenciar que funcione de acuerdo a las especificaciones requeridas por los usuarios, y de esta forma poder detectar cualquier anomalía, antes de que el sistema sea puesto en producción. |  | Protocolo de pruebas, acta |  | Oficina de sistemas, usuarios
11 |  |  | Recibir a satisfacción los requerimientos, verificando que se hayan cumplido con las necesidades del usuario. |  | Acta de aceptación, autorización salida a producción |  | Oficina de sistemas, usuarios
12 |  |  | Desplegar a producción los componentes que se hayan desarrollado o actualizado una vez finalizado el periodo de pruebas y se haya aprobado los requerimientos. |  | Correo, documento de despliegue |  | Oficina de sistemas
13 |  |  | Revisar con el responsable del proceso que los requerimientos que se desplegaron en producción funcionen correctamente. |  | Acta de la reunión |  | Oficina de sistemas, usuarios
14 |  |  | Recibir o realizar el levantamiento de los documentos técnicos, de arquitectura y funcionales (manuales) de la solución |  | Acta de recibido a satisfacción |  | Oficina de sistemas
15 |  |  | Cuando se trate de nuevos desarrollos debera adelantarse los tramites correspondientes de derechos de autor |  | Registro superintendencia |  | Oficina de sistemas, secretaría general
Relación de registros
CÓDIGO TRD |  | NOMBRE |  |  |  |  | FÍSICO |  | DIGITAL
N/A |  | Acta de control |  |  |  |  | X
N/A |  | Acta de seguimiento |  |  |  |  | X
N/A |  | Informes |  |  |  |  | X
N/A |  | Proyecto |  |  |  |  | X
0340-17-02 |  | Protocolo de pruebas |  |  |  |  | X |  | X
Control de cambios
FECHA |  | DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO | [5 empty] | VERSIÓN
|  | Versión anterior | [5 empty] | 7
2019-06-04 |  | Se actualiza el procedimiento al nuevo formato o plantilla. Se fortalecen las descripción de los controles. | [5 empty] | 8
2020-08-31 |  | Se fortalecen las descripción de los controles. Se actualiza el logo de la LB y se cambia el nombre de "Coordinación de proyectos de desarrollo " a DESARROLLO DE APLICACIONES | [5 empty] | 9
Control de revisión y aprobación
Elaboración |  |  |  | Revisión |  | Aprobación
Juan Gabriel Lozano Murgas |  |  |  | Oficina de sistemas |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
INICIO
Solicitud Requerimiento
Asignación requerimiento
Análisis de requerimientos
Aclaración de requerimientos
Generar un proyecto nuevo
Ejecutar el nuevo proyecto
Realizar Seguimiento
Validar y verificar los requerimientos
Realizar Pruebas
Aprobar solución implementada
Desplegar a producción
Revisar los requerimientos en producción
Documentación de la solución implementada
Factibilidad
5
FIN
FIN
Derechos de autor
9

## Proyectos de Desarrollo
FORMATO DE PROCEDIMIENTOS LOTERIA DE BOGOTA
|  |  |  | VERSION:PRO-340-243-7 |  |  | 1 DE 2
AREA: ÁREA DE SISTEMAS |  |  |  | RESPONSABLE: PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE SISTEMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROYECTOS DE DESARROLLO
OBJETIVO: Revisar, actualiza y soportar el área tecnica de los proyectos a desarrollar en la entidad
ALCANCE: Inicia con la identificación de las necesidades en el área tecnológica de la entidad y finaliza con la ejecución del proyecto
PHVA | No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | RESPONSABLES | TIEMPOS | FLUJOGRAMA |  | PUNTOS DE CONTROL | DOCUMENTOS | OBSERVACIONES
[5 empty] | GERENCIA GENERAL | SISTEMAS
P | 1 | Determinar la necesidad de un requerimiento | Dueño del proceso Gerente General / Profesional Especializado | 1 d |  |  | CONTROL: 1.Contrato de mantenimiento de los aplicativos 2.Realizar los ajustes que se puedan efectuar en los aplicativos por parte de sistemas | Proyecto Tecnológico | RIESGO: Aplicativos desactualizados CONTROL: 1.Contrato de mantenimiento de los aplicativos 2.Realizar los ajustes que se puedan efectuar en los aplicativos por parte de sistemas
H | 2 | Definir con el grupo de sistemas la viabilidad del requerimiento | Dueño del proceso Gerente General / Profesional Especializado | 0,5 d |  |  |  | Proyecto Tecnológico
V | 3 | Verificar si se trata de solicitud de venta de lotería o chance | Profesional Especializado |  |  |  |  | Proyecto Tecnológico
H | 4 | Levantar la información requerida para el desarrollo de dicho proyectos | Profesional Especializado, Profesional I | 5 d |  |  |  | Levantamiento de Información | Proveedores, Cotizaciones, etc.
H | 5 | Elaborar y firmar informe presentando a Gerencia General o al dueño del proceso el proyecto documentado | Profesional Especializado, Profesional I | 5 d |  |  |  | Informe
V | 6 | Revisar y aprobar informe | Gerente General, duelo del proceso | 0,5 d |  |  |  | Aprobación del Informe
H | 7 | Realizar los términos de referencia o dar aprobacion | Profesional Especializado | 1 d |  |  |  | Términos de Referencia o aprobación
H | 8 | Enviar a Secretaría General los términos de referencia para iniciar proceso de contratación | Profesional Especializado | 5 d |  |  | Aprobación de los terminos de referencia por parte del Gerente | Términos de Referencia | Continúa con el proceso de Contratación Directa
H | 9 | Ejecutar o supervisar el proyecto de desarrollo o requerido | Profesional Especializado | Término del contrato |  |  |  | Informes
H | 10 | Recibir carta de intención del distribuidor solicitante | Gerente General/ Subgerente General | 2 d |  |  |  | Carta de Intención
H | 11 | Acordar con el distribuidor solicitante la aplicación de pruebas a la infraestructura tecnológica para venta de lotería o chance en línea y en tiempo real | Profesional Especializado/Profesional I | 2 d |  |  | Los ingenieros de sistemas del distribuidor y Lotería de Bogotá se reunen y explican el mecanismo para la venta de Lotería. | Comunicación escrita - telefónica - correo eletrónico
H | 12 | Aplicar pruebas | Profesional Especializado/Profesional I | 8 d |  |  | El área de Sistemas aplica un protocolo de pruebas que controla todos los puntos del desarrollo | Actas del seguimiento del proyecto.
V | 13 | Expedir certificación | Profesional Especializado/Profesional I | 1 d |  |  | Se validan completamente todos los procesos. | Acta de Control Implementación de Proyectos
V | 14 | Firmar Certificación | Profesional Especializado/Profesional I |  |  |  |  | Acta de Control Implementación de Proyectos | Se continua con el proceso de contratación.
H | 15 | Entregar al Subgerente General la certificación | Profesional Especializado | 1 d |  |  |  | Acta de Control Implementación de Proyectos
ELABORADO POR: Carlos Alberto Cañón Romero Asesor en Gobierno Digital Contrato 065 de 2019 |  |  | REVISADO POR: Yolanda Patricia Gallego Galvis Profesional Especializado Area Sistemas |  |  |  | APROBADO POR: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
INICIO
NO
SI
FIN
FIN
FIN
NO
SI
1
1