## PLAN
LOTERÍA DE BOGOTÁ
PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO 2022
OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | PROYECTOS | ACTIVIDADES | TAREAS | RESPONSABLE | FECHAS PROGRAMADAS |  | Indicadores |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO | Seguimiento primer trimestre | Seguimiento segundo trimestre | Seguimiento tercer trimestre | Seguimiento Cuarto trimestre | Avance Indicador Resultado | Verifiacion Planeación | Estado de la Acción | Fecha de Cierre
[6 empty] | Fecha Inicial | Fecha Final | Realizados e el periodo | Formula | Meta
|  |  | Realizar seguimiento, análisis y medición a los ingresos y giros efectuados en la Lotería con el fin de determinar los niveles de cumplimiento en la proyección. | Informe mensual de seguimiento | Financiera | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 100% | 3
|  |  | Realizar las gestiones pertinentes orientadas a la aprobación de las TVD, por parte del Archivo Distrital y convalidación del Consejo Distrital de Archivo. | TVD aprobada y convalidadas | Recursos Físicos |  | 2022-12-01
|  |  | Socializa y capacitar a los servidores de la entidad sobre las TRD vigentes y verificar su correcta aplicación, e iniciar la actualizacion de las mismas. | TRD aprobadas. | Recursos Físicos |  | Semestral
|  |  | Implementar el programa de gestión documental PGD (Objetivos) alineado con las prioridades y espacio de tiempo del plan estratégico de la Lotería. | Programa de Gestión Documental | Recursos Físicos |  | 2022-08-01
|  |  | Realizar y ejecutar el Plan de Mantenimiento de la Planta Fisica y Vehiculos de la Lotería de Bogotá | *Plan de Mantenimiento *Seguimiento al Plan de Mantenimiento | Recursos Físicos |  | 2022-11-30
|  |  | Realizar las bajas del inventario | Acta de bajas | Recursos Físicos |  | 2022-08-30
|  |  |  | Mecanismo tecnológico. | Sistemas |  | 2022-06-30
|  |  | Realizar verificación del nivel de confianza de las ventas realizadas y reportadas por el concesionario en la Declaración de Derechos de Explotación. | Informe bimestrales de verificación del juego en línea | Apuestas y Control de Juegos | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Realizar como mínimo dos (2) auditorías anuales a los Sistemas de información del concesionario. | Informe de auditoría | Sistemas | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Realizar tres capacitaciones a las autoridades vinculadas a la lucha contra el juego ilegal sobre normatividad vigente de juegos de suerte y azar, relacionados con los productos de Apuestas permanentes, Lotería, Promocionales y rifas. | Registro de asistencia | Apuestas y Control de Juegos | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Realizar campañas (en diferentes medios como son: redes sociales, medios de comunicación, activaciones, entre otros) y socializar con la ciudadanía sobre las competencias de juegos de suerte y azar y de esta manera prevenir el juego ilegal | Registro de socialización y Soportes campañas. | Subgerencia General | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Establecer mecanismos de coordinacion con autoridades competentes para la lucha contra el juego ilegal. | Mecanismos | Subgerencia General | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Hacer seguimiento al Plan Comercial y de mercadeo | Informes de seguimiento. | Subgerencia General /Loterías | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Análisis mensual de las ventas de lotería frente a las estrategias implementadas de acuerdo al plan estratégico aprobado. | Informe de seguimiento mensual. | Loterías | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6 | No. Informes ventas realizados / 12)*100% | 100%
|  |  | Evaluar la viabilidad de realizar el incentivos con cobro. | Informe de resultados incluyendo: producto diseñado, presupuesto comprometido, estrategia de ventas y promoción y resultados. | Loterías |  | 2022-06-30 | 1 | No. Informes de viabiliadad incentivo de cobro *100% | 100%
|  |  | Mejora continuas al aplicativo tecnológico de promocionales y rifas, especialmente en la parametrización de términos de respuesta. |  | Sistemas |  | 2022-03-31
|  |  | Fortalecer la cultura del autocontrol. | Evidencia de las actividades realizadas. | CONTROL INTERNO | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Implementar las comunicaciones unificadas en la entidad, que permita entre otras medir la calidad de la atención telefónica a nuestros grupos de interés. | Herramienta tecnológica | Sistemas - Recursos Físicos |  | 2022-08-30
|  |  | Analizar de manera mensual las estadísticas de la implementación del IVR y la encuesta de satisfacción en la planta telefónica. | tenc | Atención al Cliente | 2022-04-01 | 2022-12-31
|  |  | Realizar charlas de sensibilización y capacitación a servidores de la entidad, sobre la información estratégica de la Lotería y los diferentes enfoque normativos del sistema integrado de gestión, política de administración del riesgo, mapa y plan de tratamiento de riesgos. | Material de comunicación Lista de asistencia | Planeación / Control Interno | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Seguimiento y monitoreo a plan de sostenibilidad de MIPG, de acuerdo con los resultados de la encuesta FURAG. | Plan de auditoría, informes de auditoría | Planeación | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0% | 2
|  |  | Actualizar y socializar la matriz con las comunicaciones estratégicas internas y externas donde se defina: a. Tema de comunicación (Qué) b. Cuando se debe generar la comunicación c. A quién va dirigido el comunicado d. Cargo autorizado para generar (firmar) el comunicado e. La forma de comunicarse (Medio) | Matriz de comunicaciones | Comunicaciones y Mercadeo | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Generar informe de la plataforma tecnológica del juego de apuestas permanentes, con el propósito de aumentar la seguridad y mejorar el manejo de la información. | Herramienta tecnológica | Sistemas / Apuestas y Control de Juegos | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Socialización a las políticas de protección de datos | Política de protección de datos | Atención al Cliente | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Analizar y costear la posibilidad de instalar equipos para medir el consumo de servicios públicos de manera independiente para la Lotería. | Informe. | Gerencia General - Secretaría General- Recursos Físicos |  | 2022-06-30
|  |  | RevIsión estados financieros | Informe de revisión y analisis a estados financieros | Financiera | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 100% | 3
|  |  | Revisar y ajustar el Plan de integridad | Plan revisado y actualizado | Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Revisar y ajustar el Plan de Bienestar e incentivos | Plan revisado y actualizado | Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Revisar y ajustar el Plan de Capacitación de la Lotería de Bogotá | Plan revisado y actualizado | Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Revisar y ajustar el Plan Estratégico de Talento Humano | Plan revisado y actualizado | Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Revisar y ajustar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI | Plan revisado y actualizado | Sistemas | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Revisar y ajustar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan revisado y actualizado | Sistemas | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Revisar y ajustar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan revisado y actualizado | Sistemas | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Revisar y ajustar el Plan Institucional de Archivo PINAR desarrollando los objetivos del PGD. | Plan revisado y actualizado | Recursos Físicos | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Revisar y ajustar el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Plan revisado y actualizado | Recursos Físicos | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Revisar y ajustar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST | Plan revisado y actualizado | Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  | Adoptar e implementar el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM | Evidencia de las actividades realizadas | Oficina Oficial de Cumplimiento | 2022-01-01 | 2022-04-30 |  |  | Evidencia de las actividades realizadas
|  |  | Realizar seguimiento, análisis y medición al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM | Informes semestrales de Seguimiento | Oficina Oficial de Cumplimiento | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Informes semestrales de Seguimiento
|  |  | Socializar y capacitar a los servidores de la entidad sobre el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM | Socializaciones mensuales y capacitaciones semestrales | Oficina Oficial de Cumplimiento | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Socializaciones mensuales y capacitaciones semestrales
Note on N4: Liliana Lara: Si aplica indique la ruta de la evidencia.
Note on O4: Liliana Lara: Si aplica indique la ruta de la evidencia.
Note on P4: Liliana Lara: Si aplica indique la ruta de la evidencia.
Note on U4: Richard DD/MM/AAAA
Note on I11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cambiar a 30-12-2021