## PLAN
LOTERÍA DE BOGOTÁ
PLAN INSITUCIONAL DE CAPACITACION 2022
GESTION / EJE | ACTIVIDADES / DIMENSION | TAREAS / CAPACITACION | RESPONSABLE | FECHAS PROGRAMADAS |  | INDICADOR |  | Seguimiento primer trimestre | FECHA | Seguimiento segundo trimestre | FECHA | FECHA | Seguimiento cuarto trimestre | FECHA | Avance Indicador Resultado | Verifiacion Planeación | Estado de la Acción | Observaciones
|  |  |  | Fecha Inicial | Fecha Final | Formula | Meta
Gestión del conocimiento y la innovación | Saber Hacer | Prevención de riesgos laborales | Unidad de Talento Humano | 2022-03-01 | 2022-12-31
|  | Capacitar en higiene postural | Unidad de Talento Humano | 2022-04-11 | 2022-04-28
|  | Capacitación Levantamiento de cargas | Unidad de Talento Humano | 2022-09-01 | 2022-09-30
|  | Funciones Copasst | Unidad de Talento Humano | 2022-07-01 | 2022-07-30
|  | Identificacion de peligros | Unidad de Talento Humano | 2022-05-09 | 2022-05-30
|  | Funciones a brigadistas | Unidad de Talento Humano | 2022-06-06 | 2022-06-30
|  | Como atender una emergencia | Unidad de Talento Humano | 2022-07-01 | 2022-07-30
|  | Redaccion y Texto, dirigida para 20 Funcionarios | Unidad de Talento Humano | 2022-06-01 | 2022-11-30
|  | Creatividad - dirigida al area de Mercadeo y Comunicaciones | Unidad de Talento Humano | 2022-06-01 | 2022-11-30
|  | Pausas activas - cognitivas | Unidad de Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-11-30
|  | Realizar la reinducción y al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | Unidad de Talento Humano | 2022-05-01 | 2022-05-30 | [13 empty] | Las ARL manejan capacitaciones divertidas que comparten con las entidades
|  | Brigadas de Emergencia (extinción de fuego, primeros auxilios y evacuación) | Unidad de Talento Humano | 2022-10-01 | 2022-10-30
|  | Transferencias primarias (Por Áreas) | Unidad de Talento Humano - Recursos Físicos | 2022-05-01 | 2022-06-30
|  | Aplicación Tablas de retención Documental (Por Áreas) | Unidad de Talento Humano - Recursos Físicos | 2022-03-01 | 2022-06-30
|  | Programa de Gestión Documental | Unidad de Talento Humano - Recursos Físicos | 2022-06-01 | 2022-08-30
|  | Capacitar en orden y aseo. | Unidad de Talento Humano | 2022-08-01 | 2022-08-30
| Saber Ser | Manejo del estrés | Unidad de Talento Humano | 2022-07-01 | 2022-07-30
|  | Taller proyecto de vida y autoestima | Unidad de Talento Humano | 2022-10-01 | 2022-10-30
|  | Comunicación asertiva | Unidad de Talento Humano | 2022-06-01 | 2022-06-30
|  | Trabajo en equipo | Unidad de Talento Humano | 2022-03-01 | 30.mar-2022
|  | Salud Visual | Unidad de Talento Humano | 2022-03-02 | 30-mar-202
|  | Formas de interacción | Unidad de Talento Humano | 2021-11-01 | 2021-11-30
|  | Estilos de vida saludable. | Unidad de Talento Humano | 2022-10-01 | 2022-10-30
|  | Promoción y prevención en salud | Unidad de Talento Humano | 2022-03-01 | 2022-12-31
Creación del valor público | Saber Hacer | Derecho disciplinario | Unidad de Talento Humano - Disciplinario | 2022-01-01 | 2022-01-31
|  | Actualización normativa en defensa jurídica | Unidad de Talento Humano - Secretaría General | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | Contratación | Unidad de Talento Humano - Secretaria General | 2022-08-01 | 2022-09-30
|  | Seguridad social | Unidad de Talento Humano | 2022-08-01 | 2022-09-30
|  | SIPLAFT | Unidad de Talento Humano - Oficial de cumplimiento | 2022-09-01 | 2022-11-30 | [13 empty] | En relación con las capacitaciones que se deben recibir e impartir por parte del Oficial de Cumplimiento, para la vigencia 2021 se dio cumplimiento al Artículo 15.3.1, 18.2.5 del Capítulo III del Acuerdo 574 de 2021 y al Título Primero Numeral I de la Circular 001 de 2021, ambos expedidos por el CNJSA. | Se realizo capacitacion a toda la planta de la entidad el jueves 09 de diciembre de 2021 y a la Junta Directiva el jueves 16 de diciembre de 2021
|  | MIPG | Unidad de Talento Humano - Planeación | 2022-09-01 | 2022-11-30
|  | Procesos de auditorías de control interno efectivos, con apoyo en las tecnologías de la información | Unidad de Talento Humano - | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Normatividad Juegos de suerte y Azar | Unidad de Talento Humano - Subgerencia General | 2022-10-01 | 2022-10-31
|  | Normatividad Contable | Unidad de Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-06-30
|  | Supervisión de Contratos | Unidad de Talento Humano - Secretaria General | 2022-08-01 | 2022-09-30
| Saber ser | Comunicación efectiva | Unidad de Talento Humano | 2022-11-01 | 2022-11-30
|  | Servicio al ciudadano | Unidad de Talento Humano | 2022-08-01 | 31/09/2021
Transformación digital | Saberes | Apropiación y uso de la tecnología | Unidad de Talento Humano | 2022-07-01 | 31/09/2021
| Saber Hacer | Actualizacion digital - dirigida solo al area de Mercadeo y Comunicaciones | Unidad de Talento Humano | 2022-08-01 | 2021-12-31
|  | Políticas de seguridad informatica | Unidad de Talento Humano - Sistemas | 2022-02-01 | 2022-06-30
|  | Actualización en herramientas ofimáticas | Unidad de Talento Humano - Sistemas | 2022-07-01 | 31/09/2022
|  | Operación de sistemas de información y plataformas tecnológicas para la gestión de datos | Unidad de Talento Humano - Sistemas | 2022-03-01 | 2022-08-31
|  | Seguridad digital | Unidad de Talento Humano - Sistemas | 2022-08-01 | 2022-12-31
| Saber ser | Manejo del tiempo | Unidad de Talento Humano | 2022-09-01 | 2022-11-30
Probidad y ética de lo público | Compromiso participativo y democrático | Código de integridad | Unidad de Talento Humano | 2022-06-01 | 2022-12-31
|  | Autocontrol | Unidad de Talento Humano - Control Interno | 2022-09-01 | 2022-12-31
|  | Responsabilidad del servidor público | Unidad de Talento Humano | 2022-08-01 | 2022-12-31
|  | Política anticorrupción | Unidad de Talento Humano - Planeación | 2022-06-01 | 2022-12-31
| Habilidades de transformación del conflicto | Acoso laboral | Unidad de Talento Humano | 2022-11-01 | 2022-11-30
| Estrategias de comunicación y educación | Programación Neurolinguistica - Lenguaje no verbal | Unidad de Talento Humano | 2022-09-01 | 2022-10-31

## ESTADO
GESTION / EJE | ACTIVIDADES / DIMENSION | TAREAS / CAPACITACION | Seguimiento primer trimestre | Seguimiento segundo trimestre | Seguimiento tercer trimestre | Seguimiento cuarto trimestre | Estado de la Acción
Gestión del conocimiento y la innovación | Saber Hacer | Prevención de riesgos laborales | 0 |  |  | 0 | 0 | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  | Capacitar en higiene postural |  |  | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 | 2021-06-30
|  | Capacitación Levantamiento de cargas |  |  | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 | 2021-07-31
|  | Pausas activas - cognitivas |  |  |  | 0 | 0 | 2021-11-01 | 2021-11-30
|  | Realizar la reinducción y al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  | 0 | 0 | 0 | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  | Brigadas de Emergencia (extinción de fuego, primeros auxilios y evacuación) |  |  |  | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-01-31
|  | Capacitar en orden y aseo. |  |  |  | 0 | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30
| Saber Ser | Manejo del estrés |  |  |  | 0 | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30
|  | Taller proyecto de vida y autoestima | 0 |  |  | 0 | 0 | 2021-11-01 | 2021-11-30
|  | Comunicación asertiva |  |  |  | 0 | 0 | 2021-11-01 | 2021-11-30
|  | Trabajo en equipo |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-01 | 2021-05-31
|  | Formas de interacción |  |  |  | 0 | Finalizada | 2021-05-01 | 2021-05-31
|  | Estilos de vida saludable. | 0 |  |  | 0 | 0 | 2021-10-01 | 2021-10-31
|  | Promoción y prevención en salud | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 2021-08-01 | 2021-09-30
Creación del valor público | Saber Hacer | Derecho disciplinario | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021-05-01 | 2021-05-31
|  | Contratación | 0 |  |  | 0 | 0 | 2021-08-01 | 31/09/2021
|  | Seguridad social | 0 |  |  | 0 | 0 | 2021-08-01 | 31/09/2021
|  | SIPLAFT | 0 |  |  | 0 | 0 | 2021-08-01 | 31/09/2021
|  | MIPG | 0 |  |  | 0 | 0 | 2021-08-01 | 2021-08-31
|  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2021-08-01 | 2021-08-31
|  | Procesos de auditorías de control interno efectivos, con apoyo en las tecnologías de la información | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 2021-09-30
|  | Normatividad Juegos de suerte y Azar | 0 | No se realizó capacitación en el segundo trimestre del año |  | 0 | 0 | 2021-08-01 | 31/09/2021
|  | Supervisión de Contratos | 0 |  |  | 0 | 0 | 2021-08-01 | 31/09/2021
| Saber ser | Comunicación efectiva | 0 |  |  | 0 | 0 | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  | Servicio al ciudadano |  |  |  | 0 | 0 | 2021-05-01 | 2021-05-31
Transformación digital | Saber ser | Apropiación y uso de la tecnología |  |  |  | 0 | 0 | 2021-10-01 | 2021-10-31
| Saber Hacer | Actualización en herramientas ofimáticas |  |  |  | 0 | 0
|  | Operación de sistemas de información y plataformas tecnológicas para la gestión de datos |  |  |  | 0 | 0
|  | Seguridad digital |  |  |  | 0 | 0
| Saber ser | Manejo del tiempo |  |  |  | 0 | 0
Probidad y ética de lo público | Compromiso participativo y democrático | Código de integridad | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Responsabilidad del servidor público |  |  |  | 0 | 0
|  | Política anticorrupción |  |  |  | 0 | 0
| Habilidades de transformación del conflicto | Acoso laboral | 0 |  |  | 0 | 0
| Estrategias de comunicación y educación | Programación Neurolinguistica - Lenguaje no verbal |  |  |  | 0 | 0

## PORCENTAJE
Estado | Cantidad | % total actividades
Retrasada | 0 | 0%
Finalizada | 34 | 97.14%
En Ejecución | 1 | 2.857%
No Iniciada | 0 | 0%
Total | 35 | 100%