## PLAN
LOTERÍA DE BOGOTÁ
PLAN DE INTEGRIDAD
PLAN | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHAS PROGRAMADAS |  | Seguimiento primer trimestre | FECHA | Seguimiento segundo trimestre | Seguimiento tercer trimestre | Seguimiento cuarto trimestre
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Final
INTEGRIDAD 2022 | Actualizar instancia de gestores de integridad, solicitando la postulación de las diferentes Área y posterior designación de los mismos, por parte de los líderes de los procesos. | Unidad de Talento Humano | 2022-11-01 | 2022-12-31
| Adoptar por acto administrativo el nombramiento de los gestores de integridad | Gerencia General - Secretaría General - Unidad de Talento Humano | 2022-12-01 | 2022-12-31
| Realizar una encuesta con el fin de determinar la percepción de los servidores públicos de la entidad, en relación con la apropiación e interiorización de los valores al interior de la entidad. | Unidad de Talento Humano | 2022-03-01 | 2022-05-31
| Socializar y replicar en la entidad los valores y principos del Código de Integridad a través de actividades que generen recordacion y apropiación, mínimo una vez por cada semestre | Unidad de Talento Humano | 2022-03-01 | 2022-12-31
| Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades propuestas en el Plan de Gestión de Integridad, trimestralmente | Unidad de Talento Humano | 2022-03-01 | 2022-12-31
| Realizar encuesta semestral para determinar el nivel de apropiación del Código de Integridad. | Unidad de Talento Humano | 2022-06-01 | 2022-12-31
| Presentar los resultados del seguimiento y evaluación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Unidad de Talento Humano | 2022-12-01 | 2023-01-31
Note on G4: Liliana Lara: Si aplica indique la ruta de la evidencia.
Note on I4: Liliana Lara: Si aplica indique la ruta de la evidencia.

## ESTADO DE LA ACCIÓN
ESTADO DE LA ACCIÓN
No Iniciada
En Ejecución
Retrasada
Aplazada
Finalizada