## Hoja1
LOTERÍA DE BOGOTÁ
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
GESTION | ACTIVIDADES | TAREAS | RESPONSABLE | FECHAS PROGRAMADAS |  | Indicadores |  |  | Seguimiento primer trimestre | Seguimiento segundo trimestre | Seguimiento tercer trimestre | Seguimiento cuarto trimestre | Avance Indicador Resultado | Verifiacion Planeación | Estado de la Acción | Fecha de Cierre
|  |  |  | Fecha Inicial | Fecha Final | Nombre | Formula | Meta
Gestión de Activos de Información | Actualizar el autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar el autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Sistemas | 2022-01-02 | 2022-01-12
| Definir lineamientos para el levantamiento de activos de información. | Actualizar la metodología para gestionar los activos de información | Recursos Físicos – Sistemas | 2022-01-02 | 2022-01-12
| Levantamiento activos de Información. | Identificar nuevos activos de información en cada dependencia | Todas las dependencias | 2022-01-02 | 2022-01-12
| Aprobación de los activos de información | Aprobar los activos de información | CIGYD | 2022-01-02 | 2022-01-12
| Publicación de activos de Información | Publicar los activos de información | Recursos Físicos – Sistemas | 2022-01-02 | 2022-01-12
Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información | Análisis, evaluación y tratamiento del riesgo. | Analizar, evaluar y tratar los riesgos de seguridad de la información. | Sistemas | 2022-01-02 | 2022-01-12
Gestionar las Políticas de Seguridad de la Información | Revisión y/o ajuste del Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información. | Actualizar el Manual de Políticas de seguridad y privacidad de la información | Sistemas | 2022-01-02 | 2022-01-12
|  | Formular el Procedimiento para el tratamiento de datos personales | Sistemas - Todas las dependencias | 2022-01-01 | 2022-06-01
|  | Aprobar y publicar el procedimiento para el tratamiento de datos personales | Sistemas- CIDGYD - Planeación | 2022-01-01 | 2022-06-01
Gestión de la continuidad de Negocio | Definir el Plan de Recuperación de Desastres | Desarrollar el Plan de Recuperación de Desastres | Sistemas | 2022-01-02 | 2022-01-12
Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información | Definir procedimiento de incidentes de seguridad de la información | Definir procedimiento de incidentes de seguridad de la información | Sistemas | 2022-01-02 | 2022-01-12
|  | Socializar y publicar el procedimiento de incidentes de seguridad de la información | Sistemas | 2022-01-02 | 2022-01-12
| Recibir y atender los incidentes de seguridad reportados | Gestionar los incidentes de seguridad de la información de acuerdo a lo establecido en el procedimiento definido. | Sistemas | 2022-01-02 | 2022-01-12
Gestión de la cultura de seguridad de la información | Definir el plan de capacitación y sensibilización en seguridad de la información | Realizar las capacitaciones en seguridad y privacidad de la información y seguridad digital | Sistemas | 2022-01-02 | 2022-01-12
Gestión de las Vulneravilidades | Definir el procedimiento de gestión de vulnerabilidades | Desarrollar el procedimiento de gestión de vulnerabilidades | Sistemas | 2022-01-02 | 2022-01-12
Note on K4: Liliana Lara: Si aplica indique la ruta de la evidencia.
Note on L4: Liliana Lara: Si aplica indique la ruta de la evidencia.
Note on M4: Liliana Lara: Si aplica indique la ruta de la evidencia.
Note on N4: Liliana Lara: Si aplica indique la ruta de la evidencia.
Note on R4: Richard DD/MM/AAAA