## Hoja1
LOTERÍA DE BOGOTÁ
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PETI
GESTION | ACTIVIDADES | TAREAS | RESPONSABLE | FECHAS PROGRAMADAS |  | Indicadores |  |  | Seguimiento primer trimestre | Seguimiento segundo trimestre | Seguimiento tercer trimestre | Seguimiento cuarto trimestre | Avance Indicador Resultado | Verifiacion Planeación | Estado de la Acción | Fecha de Cierre
|  |  |  | Fecha Inicial | Fecha Final | Nombre | Formula | Meta
Gestión del Plan de Tecnologías de la Información - PETI | Implementación gobierno y estructura organizacional de TI | Implementar la definición de acciones para fortalecer el modelo de gobierno y gestión de TI, partiendo por la actualización de su portafolio de servicios que debe dar respuesta a las necesidades que surgen por la implementación del nuevo modelo comercial de la entidad. | Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-01
| Fortalecimiento recurso humano de TI y Seguridad de la Información | Implementar la definición de acciones para fortalecer las capacidades, experiencia, conocimientos y cantidad de personas requeridas para liderar y gestionar la función de TI de la Lotería de Bogotá | Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-01
| Fortalecimiento de la cultura organizacional | Implementar la definición de acciones para fortalecer la cultura organizacional y el desarrollo de competencias y conocimientos requeridos para el adecuado gerenciamiento del programa de transformación de la Lotería | Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-01
| Fortalecimiento de la gestión de proyectos | Implementar la definición de un enfoque de gestión para todos los programas y proyectos de la Lotería de Bogotá | Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-01
| Nuevo sistema CORE-Lotería | Implementar la definición de los requisitos funcionales y no funicionales del nuevo sistema CORE | Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-01
| Nueva plataforma de integración | Definir una plataforma de integración que sea un punto central de comunicaciones de la arquitectura | Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-01
| Rediseño portal web | Implementar la definición de la actualización del portal web que unifique bajo un solo sistema todos los servicios y productos que la Lotería ofrezca a sus clientes y que le permita desplegar una estrategia digital centrada en el cliente | Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-01
| Nueva plataforma de planeación | Implementar la definición de una plataforma para hacer seguimiento a los indicadores de gestión, planes de acción y en general al proceso de planeación institucional | Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-01
| Desarrollo de plataforma de analítica | Implementar la definición de iniciativas que vayan encaminadas a la creación de las capacidades de analítica como: vista unificada de datos, integración de datos, gestión de datos maestros, metadatos y analítica descriptiva | Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-01
| Actualización de la plataforma de networking | Implementar alta disponibilidad y porque la capacidad del mismo está llegando al límite, los segundos por cuanto ya cumplieron su vida útil y entraron en etapa de obsolescencia | Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-01
| Implementación de buenas prácticas que aseguren la operación de los servicios de tecnología | Implementar la definición de procedimientos para asegurar la prestación de los servicios de tecnología, como el Procedimiento de Control de Cambios y buenas prácticas ITIL como Gestión de Eventos, CMDB. | Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-01
| Definición e implementación de BCP de la organización y DRP de TIC | Hacer uso de prácticas que le permitan contar con un respaldo y contingencia para mantener en operación continúa los servicios tecnológicos | Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-01
| Implementación del sistema de gestión de Seguridad de la Información | Implementación del Sistema de gestión de seguridad de la información, en la identificación de los riesgos de seguridad Digital, al fortalecimiento del gobierno y gestión de la seguridad de la información. | Sistemas | 2022-02-01 | 2022-12-01
Note on K4: Liliana Lara: Si aplica indique la ruta de la evidencia.
Note on L4: Liliana Lara: Si aplica indique la ruta de la evidencia.
Note on M4: Liliana Lara: Si aplica indique la ruta de la evidencia.
Note on N4: Liliana Lara: Si aplica indique la ruta de la evidencia.
Note on R4: Richard DD/MM/AAAA