## Plan 2018
No. | Actividad | Entregable / Producto | Responsable |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Componente /Enfoque | [12 empty] | Seguimiento 1 |  |  |  | Seguimiento 2 |  |  |  | Seguimiento 3
|  |  | Área | Areas de Apoyo | Funcionario / Colaborador |  |  | Estratégico | Gestión del Riesgo | Racionalización de trámites | Atención al cuidadano | Rendición de cuentas | Trasparencia y acceso a la información | Adicionales PAAC | Gestión ambiental | Eficiencia administrativa | Gestión documental y archivo | Tecnologías de la información | Desempeño de los procesos | Talento humano | Fecha de seguimiento | %Avance | Justificación | Evidencias y su Ubicación | Fecha de seguimiento | %Avance | Justificación | Evidencias y su Ubicación | Fecha de seguimiento | %Avance | Justificación | Evidencias y su Ubicación
1 | Realizar seguimiento, análisis y medición al proceso de recaudo en la Lotería con el fin de determinar el nivel o estado mensual de la cartera. | Informe de seguimiento mensual al recaudo y cartera | FINANCIERA | FINANCIERA | Gladys Marina Botero | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [11 empty] | X
2 | Realizar seguimiento, análisis y medición a la ejecución de gastos en la Lotería con el fin de determinar los niveles de cumplimiento en la proyección. | Informe mensual de ejecución de gastos | FINANCIERA | FINANCIERA | Julian Camilo Serna Merchan | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [11 empty] | X
3 | Realizar seguimiento, análisis y medición a los ingresos y giros efectuados en la Lotería con el fin de determinar los niveles de cumplimiento en la proyección. | Informe mensual de seguimiento | FINANCIERA | FINANCIERA | Julian Camilo Serna Merchan | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [11 empty] | X
4 | Construir y/o renovar los CDT's efectuando ejercicios de consulta de tasas de interés de CDT a 90 días en la semana de vencimiento o constitución del título, que asegure los mejores rendimientos de los recursos disponibles para inversión. | Constitución de CDT Informes de seguimiento financiero | FINANCIERA | FINANCIERA | Beatriz Rozo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | X | X | [6 empty] | X |  |  | X
5 | Identificar, actualizar y programar las estrategias y acciones para mejorar el desempeño de la gestión ambiental en la Lotería | Plan de tratamiento ambiental | RECURSOS FÍSICOS | RECURSOS FÍSICOS | María Graciela Norato Forero / Julieth Castaño | 2018-02-01 | 2018-06-30 | [7 empty] | X |  |  |  | X
6 | Realizar ejercicios de capacitación y sensibilización en las buenas prácticas y estrategias en el manejo ambiental en la Lotería. | Material de presentación Listas de asistencia | RECURSOS FÍSICOS | RECURSOS FÍSICOS | María Graciela Norato Forero / Julieth Castaño | 2018-04-01 | 2018-12-31 | [7 empty] | X |  |  |  | X
7 | Realizar seguimiento, análisis y medición en la gestión ambiental y en el resultado frente al impacto ambiental de la Lotería. | Informe de seguimiento trimestral a la gestión ambiental | RECURSOS FÍSICOS | RECURSOS FÍSICOS | María Graciela Norato Forero / Julieth Castaño | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [7 empty] | X |  |  |  | X
8 | Actualizar y aprobar el inventario de activos de la información para la Lotería. | Inventario de activos de la información | RECURSOS FÍSICOS | RECURSOS FÍSICOS | María Graciela Norato Forero / Jaime Ubaque | 2018-01-01 | 2018-06-30 | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | X
9 | Ajustar y presentar para aprobación al Archivo Distrital las TVD. | TVD aprobadas. | RECURSOS FÍSICOS | RECURSOS FÍSICOS |  | 2018-01-01 | 2018-03-30
10 | Actualizar y aprobar las TRD con base en el inventario de activos de la información aprobado. | TRD aprobadas | RECURSOS FÍSICOS | RECURSOS FÍSICOS | María Graciela Norato Forero / Jaime Ubaque | 2018-01-01 | 2018-06-30 | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | X
11 | Actualizar y aprobar un programa de gestión documental PGD (Objetivos) alineado con las prioridades y espacio de tiempo del plan estratégico de la Lotería. | Programa de Gestión Documental | RECURSOS FÍSICOS | RECURSOS FÍSICOS | María Graciela Norato Forero / Jaime Ubaque | 2018-01-01 | 2018-06-30 | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | X
12 | Revisar, actualizar y aprobar un Plan Institucional de Archivo PINAR desarrollando los objetivos del PGD. | PINAR | RECURSOS FÍSICOS | RECURSOS FÍSICOS | María Graciela Norato Forero / Jaime Ubaque | 2018-01-01 | 2018-06-30 | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | X
13 | Realizar actividades de socialización y entendimiento sobre el PGD, PINAR, activos de la información y TRD. | Material de presentación Listas de asistencia | RECURSOS FÍSICOS | RECURSOS FÍSICOS | María Graciela Norato Forero / Jaime Ubaque | 2018-07-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | X
14 | Realizar visitas de Inspección de acuerdo al cronograma aprobado. | Informe de inspección | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | Graciela Norato / Fernando Ramírez / | 2018-02-01 | 2018-01-31 | X | [10 empty] | X
15 | Realizar visitas trimestrales de fiscalización, las cuales se efectúan directamente en la oficina principal del concesionario. | Informe de fiscalización | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | Graciela Norato / Fernando Ramírez / | 2018-01-01 | 2018-12-31 | X | [10 empty] | X
16 | Desarrollar e Implementar mecanismos tecnológicos con el fin de apoyar los procesos de fiscalización de apuestas permanentes y lotería. | Mecanismo tecnológicos implementados : * Aplicativo web en producción de validación en línea de tiquetes de apuestas y fracciones de Lotería de Bogotá. * Manuales técnicos de usuarios * Capacitaciones a usuarios finales. | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | SISTEMAS | Yolanda Gallego Graciela Norato Mauricio Téllez Andres Mauricio Pinzón. | 2018-02-01 | 2018-05-30 | X | [9 empty] | X | X
17 | Optimización de los tiempos de lectura de premios. | Procedimiento rediseñado apoyado en una infraestructura tecnologica. | SISTEMAS | LOTERÍAS | Mauricio Téllez. Andrés Mauricio Pinzón
18 | Implementar la infraestructura tecnológica que permita optimizar el control y seguimiento al juego de apuestas permanetes. | Software desarrollado e implementado. Manuales técnicos de usuarios Capacitaciones a usuarios finales. | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGO | SISTEMAS | Graciela Norato / Mauricio Téllez | 2018-01-01 | 2018-05-31 | X | [9 empty] | X | X
19 | Realizar verificación del nivel de confianza de las ventas realizadas y reportadas por el concesionario en la Declaración de Derechos de Explotación. | Infome bimestrales de verificación del juego en línea | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGO | Graciela Norato / Fernando Ramírez / | 2018-01-01 | 2018-12-31 | X | [10 empty] | X
20 | Realizar como mínimo dos (2) auditorías anuales al sistema de auditoría de la Lotería de Bogotá como entidad concedente. | Informe de auditoría | SISTEMAS | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGO | Graciela Norato / Yolanda Gallego / Mauricio Téllez | 2018-01-01 | 2018-12-31 | X | [10 empty] | X
21 | Realizar un estudio de mercado que permita estimar el tamaño del marcado ilegal y hábitos de consumo del juego Ilegal de Chance en Bogotá y Cundinamarca. | Estudio de mercado. | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | SUBGERENCIA GENERAL | Victoria Castillo/Graciela Norato / Fernando Ramírez / | 2018-03-01 | 2018-08-30 | X | [10 empty] | X
22 | Realizar mínimo 10 comités al año Contra el Juego ilegal, en desarrollo del convenio interadministrativo con la Policía Metropolitana. | Actas de Comité. | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | SUBGERENCIA GENERAL/ APUESTAS Y CONTROL DE JUEGO | Victoria Castillo/Graciela Norato / Gloria Sáenz | 2018-02-01 | 2018-12-31 | X | [10 empty] | X
23 | Capacitar en normatividad de juegos de suerte y azar a mínimo a 200 funcionarios competentes: fiscalía, policía, Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía Mayor de Bogotá, en coordinación con el Concesionario. | Registro de asistencia | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | SUBGERENCIA GENERAL/LOTERIA | Graciela Norato / Gloria Sáenz | 2018-02-01 | 2018-12-31 | X | [10 empty] | X
24 | Realizar campañas sobre el juego ilegal en difernetes medios como son: redes sociales, medios de comunicación, activaciones de BTL entre otrtos. | Registro de activaciones de BTL, Soportes campañas. | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | SUBGERENCIA GENERAL /COMUNICACIONES Y MERCADEO/LOTERIAS | Andrés Mauricio Pinzón/Graciela Norato / Jhoan Andrés Rodriguez | 2018-01-01 | 2018-12-31 | X | [10 empty] | X
25 | Realizar mínimo 8 operativos conjuntos en los focos identificados de Juego Ilegal de lotería y chance. | Informes operativos. | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | SUBGERENCIA GENERAL/APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS/LOTERIAS | Victoria Castillo/Graciela Norato / Andrés Mauricio Pinzón | 2018-01-01 | 2018-12-31 | X | [10 empty] | X
26 | Diseñar y ejecutar estrategias promocionales (incluyendo alianzas comerciales) que respalden los sorteos ordinarios, especiales y unifraccionales en los diferentes canales de ventas, dirigidos tanto a vendedores y compradores. | Plan de estrategias promocionales. Informes de actividadesejecutadas con sus resultados. Informes de alianzas logradas en el año. | LOTERIAS | COMUNICACIONES Y MERCADEO/SISTEMAS/LOTERÍAS | Victoria Castillo/Andrés Mauricio Pinzón/ Jhoan Andrés Rodriguez/Juan Gabriel Lozano | 2018-01-01 | 2018-03-30 | X | [10 empty] | X
27 | Análisis mensual de las ventas de lotería frente a las estrategias implementadas de acuerdo al plan estratégico aprobado. | Informe de seguimiento mensual. | LOTERIAS | LOTERIAS | Andres Mauricio Pinzón | 2018-01-01 | 2018-12-31 | X | [10 empty] | X
28 | Socializar con los centros comerciales del Distrito Capital, la normatividad sobre juegos promocionales y rifas, así como las competencias. | Material de socialización Registros del evento Listas de asistencia | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | Graciela Norato /Gloria Saenz | 2018-02-01 | 2018-12-31 | X |  |  | X |  | X | [5 empty] | X
29 | Elaborar un estudio de factibilidad para proyecto de loteria instantanea | Estudio de factibilidad | LOTERIAS | GERENCIA/ SUBGERENCIA/LOTERIAS | Andres Mauricio Pinzón | 2018-06-10 | 2108-12-31 | X | [10 empty] | X
30 | Implementar el producto de incentivos con cobro, mínimo tres al año. | Informe de resultados incluyendo: producto diseñado, presupesto comprometido, estrategia de ventas y promoción y resultados. | LOTERIAS | LOTERIAS | Andres Mauricio Pinzón | 2018-03-01 | 2018-12-30 | X | [10 empty] | X
31 | Estructurar y elaborar un estudio económico y de probabilidad, para el producto de Lotería con acumulacion de premios | Estudio económico y de probabilidad. | LOTERIAS | LOTERIAS | Andres Mauricio Pinzón | 2018-01-10 | 2108-03-30 | X | [10 empty] | X
32 | Publicar el mapa de riesgo anticorrupción 2018 en la página web. | Matriz de riesgos publicada | PLANEACIÓN | PLANEACIÓN | Liliana Lara | 2018-01-01 | 2018-01-31 |  | X | [9 empty] | X
33 | Revisar y actualizar el mapa de riesgos (anticorrupción y gestión) de la Entidad y publicar en la página web de la entidad. | Mapa de riesgos anticorrupción | PLANEACIÓN | PLANEACIÓN | Liliana Lara | 2018-02-01 | 2018-06-30 |  | X | [9 empty] | X
34 | Socializar y sensibilizar con todos los funcionarios la Política Integral de la Lotería de Bogotá, la cual incluye la política de administración del riesgo. Socializar a los funcionarios sobre el nuevo mapa y plan de tratamiento de riesgos. | Invitacióna los funcionarios, presentación de la socialización y lista de asitencia | PLANEACIÓN | PLANEACIÓN | Liliana Lara | 1/06/2018 1/11/2018 | 30/06/2018 30/11/2018 |  | X | [9 empty] | X
35 | Realizar por parte de la oficina de control interno tres (3) monitoreos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (cortes 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre) y publicarlos en la página web de la entidad. | Informes de seguimiento y publicación en la página web de la entidad. | CONTROL INTERNO | CONTROL INTERNO | Rocio Jimenez | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X
36 | Desarrollar mejoras al aplicativo tecnológico de promocionales y rifas para que los gestores consulten el estado del trámite. | Aplicativo desarrollado | SISTEMAS | SISTEMAS | Yolanda Gallego /Gloria Sáenz / Graciela Norato | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | X | X | [7 empty] | X
37 | Desarrollar mejoras al aplicativo tecnológico de promocionales y rifas para que los gestores consulten el estado del trámite, complementar y/o adjuntar documentos faltantes o adicionales y recibir el acto administrativo mediante el cual se emite concepto de excepción y/o autorizacion del juego promocional o rifa. | Aplicativo desarrollado | SISTEMAS | SISTEMAS/ UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | Yolanda Gallego /Gloria Sáenz / Graciela Norato | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | X | X | [7 empty] | X
38 | Realizar auditorías internas de calidad y a los diferentes procesos de la entidad, teniendo en cuenta el Plan Anual de auditorías aprobado. | Informes de auditoría | CONTROL INTERNO | CONTROL INTERNO | Rocio Jimenez | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | X | [5 empty] | X
39 | Publicar trimestralmente en la página Web de la Entidad: * Informes de gestión. * Indicadores. | Informes e indicadores | PLANEACIÓN | PLANEACIÓN | [7 empty] | X | X | [5 empty] | X
40 | Publicar trimestralmente en la página Web de la Entidad: * SECOP. | Reporte de publicación | JURÍDICA | Jurídica | [7 empty] | X | X | [5 empty] | X
41 | Publicar trimestralmente en la página Web de la Entidad: *La ejecución presupuestal. *Las transferencias. *Los Estados Financieros * Plan de Adquisiciones. | Informes de cada una de las actividades. | FINANCIERA | FINANCIERA | Yolanda Gallego | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X
42 | Realizar de forma integral el ejercicio de rendición de cuentas al año como mecanismo de doble vía en la que se informe a la ciudadanía la gestión realizada. El cual debe incluir campañas de sensibilización a las partes interesadas, su publicación en página web y la evaluación de dicho ejercicio. | Lista de asistencia a la rendición de cuentas. Evidencia de publicación en la págian web. Soportes de las campañas realizadas informe de evaluación de la rendición de cuentas. | PLANEACIÓN | PLANEACIÓN | Liliana Lara Yolanda Gallego Jhoan Andrés Rodriguez | 2018-05-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X
43 | Publicar en la página web todo lo relacionado con los diferentes productos: LOTERÍA asi como los demás productos que se puedan comercializar y Mantener información actualizada sobre: * Resultados de Lotería de Bogotá (por sorteo) * Calendario sorteos Loteria de Bogotá | Evidencia de publicación en la página web. | LOTERIAS | LOTERIAS/SISTEMAS | Andrés Mauricio Pinzón/ Juan Gabriel Lozano | [6 empty] | X | X | [5 empty] | X
44 | Publicar en la página web todo lo relacionado con los diferentes productos: PROMOCIONALES Y RIFAS Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES, y Mantener información actualizada sobre: * Promocionales y rifas autorizados (mensual) * Resultados sorteos EL Dorado (diario) * Calendario Sorteos El Dorado (anual) | Evidencia de publicación en la página web. | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGO | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | Gloria Sáenz / Delegados a los sorteos de Apuestas Permanentes | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | X
45 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos, mediante capacitación con temas relacionados: Cultura de servicio al ciudadano, ética y valores de los servidores públicos, competencias y habilidades personales, entre otros. | Plan Institucional de Capacitación - Listas de asistencia. | TALENTO HUMANO | TALENTO HUMANO | Martha Liliana Durán | 2018-01-01 | 2018-12-31 | X |  |  | X | [7 empty] | X | X
46 | Mantener actualizados los resultados de la Lotería de Bogotá, semanalmente en el PBX. | Grabación resultados en el PBX | ATENCIÓN AL CLIENTE | ATENCIÓN AL CLIENTE | Sandra Trujillo | [5 empty] | X |  | X | [5 empty] | X
47 | Realizar y publicar los informes mensuales de PQRS sobre el estado y posibles acciones para identificar oportunidades de mejora | Informes mensuales de PQRS | ATENCIÓN AL CLIENTE | ATENCIÓN AL CLIENTE | Sandra Trujillo | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X
48 | Publicar en el canal de interacción ciudadana la Carta de Trato Digno | La Carta de Trato Digno | ATENCIÓN AL CLIENTE | ATENCIÓN AL CLIENTE | Sandra Trujillo | 2018-03-01 | 2018-03-30 |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X
49 | Diseñar las encuestas de satisfacción necesarias para la implementación del nuevo IVR. | Encuesta diseñada | ATENCIÓN AL CLIENTE | /SUBGERENCIA GENERAL/ ATENCIÓN AL CLIENTE | Victoria Castillo / Sandra Trujillo | 2018-03-01 | 2018-03-30 | X |  |  | X | [7 empty] | X
50 | Realizar encuestas de satisfacción por diferentes canales e identificar oportunidades de mejora | Informes Trimestrales de encuestas de satisfacción al cliente por los difernetes canales. | ATENCIÓN AL CLIENTE | ATENCIÓN AL CLIENTE | Sandra Trujillo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | X |  |  | X | [7 empty] | X
51 | Desarrollar campañas mensuales de fomento de la cultura del autocontrol. | Evidencia de las campañas realizadas. | CONTROL INTERNO | CONTROL INTERNO | Rocio Jimenez | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | X
52 | Realizar seguimiento semestral a los diferentes Planes de Mejoramiento | Informes de seguimiento. | CONTROL INTERNO | CONTROL INTERNO | Rocio Jimenez | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | X
53 | Realizar seguimientos a los diferentes informes establecidos por Ley y publicarlos en la página web de la entidad. | Informes finales, de acuerdo a las fechas establecidas por ley. | CONTROL INTERNO | CONTROL INTERNO | Rocio Jimenez | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | X
54 | Publicación de información institucional de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y realizar seguimiento. | Informe de seguimiento | CONTROL INTERNO | CONTROL INTERNO | Rocio Jimenez | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | X | [5 empty] | X
55 | Publicar en Youtube semanalmente el video del sorteo de la Loteria de Bogotá | Video de los sorteos en Youtube. | COMUNICACIONES Y MERCADEO | COMUNICACIONES Y MERCADEO | Jhoan Andrés Rodriguez | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X
56 | Elaborar el Código de Integridad, el cual reuné unos valores universales para todas las entidades del estado, las cuales cada entidad debe ajustar y socializarlo con los funcionarios de la entidad y publicarlo en la página web y la intranet. | Codigo de Integridad | TALENTO HUMANO | TALENTO HUMANO | Martha Liliana Durán | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X
57 | Hacer auditoria y seguimiento al Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT | Informes y/o actas de seguimiento al SIPLAF. | CONTROL INTERNO | CONTROL INTERNO | Rocio Jimenez | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | X
58 | Determinar, priorizar, programar, implementar y realizar seguimiento de las necesidades de formación, actualización, fortalecimiento de competencias técnicas, en coordinación con los líderes de proceso y equipos de trabajo | Plan anual de capacitación Listas de asitencia Material de capacitación y formación Informes de seguimeinto y evaluación | TALENTO HUMANO | TALENTO HUMANO | Martha Liliana Durán Cortés | 2018-01-01 | 2018-12-31 | X | [10 empty] | X | X
59 | Diseñar, implementar y realizar seguimiento a las estrategias y actividades que permitan visualizar el ejercicio de contribución estratégica, con base en los aspectos a mejorar | Programa de Contribución para funcionarios de la entidad. Informe de resultados del programa de contribución estratégica. | TALENTO HUMANO | TALENTO HUMANO | Martha Liliana Durán Cortés | 2018-03-01 | 2018-12-31 | X | [10 empty] | X | X
60 | Formular y desarrollar el Plan de Bienestar Social | Acta de actividades y actividades realizadas. | TALENTO HUMANO | TALENTO HUMANO | Martha Liliana Durán Cortés | 2018-01-01 | 2018-12-31 | X | [10 empty] | X | X
61 | Adelantar la actualización del manual de funciones y competencias de la Lotería | Manual aprobado | TALENTO HUMANO | TALENTO HUMANO | Martha Liliana Durán Cortés | 2018-01-01 | 2018-12-31 | X | [10 empty] | X | X
62 | Adelantar la medición de clima laboral de la Lotería de Bogotá | Informe de medición | TALENTO HUMANO | TALENTO HUMANO | Martha Liliana Durán Cortés | 2018-01-01 | 2018-12-31 | X | [10 empty] | X | X
63 | Implementar el sistema de gestión y seguridad en el trabajo. | Documentación de soporte | TALENTO HUMANO | TALENTO HUMANO | Martha Liliana Durán Cortés | 2018-01-01 | 2018-12-31 | X | [10 empty] | X | X
64 | Generar estadísticas de tráfico de llamadas (dependencia, tiempo de respuesta, llamadas perdidas, tiempo de atención de la llamada, etc) | Informe mensual estadístico | SISTEMAS | SISTEMAS | Yolanda Patricia Gallego G/ Juan Gabriel Lozano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | X | [9 empty] | X | X | X
65 | Diseñar, estructurar, desarrollar e implementar la herramienta del IVR para el PBX de la Lotería. | Arból IVR Grabaciones | SISTEMAS | TODAS LAS ÁREAS | Yolanda Patricia Gallego G. | 2018-01-01 | 2018-03-30 | X | [9 empty] | X | X
66 | Analizar de manera mensual las estadísticas de la implementación del IVR y la encuesta de satisfacción en la planta telefónica. | Informes mensuales de seguimiento | ATENCIÓN AL CLIENTE | ATENCIÓN AL CLIENTE | Sandra Trujillo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | X | [9 empty] | X | X
67 | Implementar un modelo numérico que se pueda incorporar a las visitas de inspección realizadas. | Mecanismo tecnológicos implementados para que la herramienta de una manera estadística indique los lugares donde se deban realizar las visitas. Manuales técnicos de usuarios Capacitaciones a usuarios finales. | SISTEMAS | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | Graciela Norato / Yolanda Gallego / Mauricio Téllez | 2018-01-01 | 2018-03-30 | X | [9 empty] | X | X
68 | Implementar un sistema de contingencia que respalde las operaciones en cada uno de los sorteos de la Lotería. | Plan contingencia. | LOTERIAS | SISTEMAS | Mauricio Téllez/Andrés Mauricio Pinzón.
69 | Con respecto al inventario de activos de la información actualizada revisar y actualizar la matriz de riesgos de seguridad de la información | Matriz de riesgos actualizada | SISTEMAS | SISTEMAS | Yolanda Patricia Gallego G./ Mauricio Téllez/ Juan Gabriel Lozano/Jairo Revelo Molina | 2018-01-01 | 2018-06-30 |  | X | [8 empty] | X | X
70 | Actualizar y fortalecer los controles y el plan de tratamiento a los riesgos actualizados de seguridad de la información. | Controles y tratamiento | SISTEMAS | SISTEMAS | Mauricio Téllez | 2018-01-01 | 2018-06-30 |  | X | [8 empty] | X | X
71 | Realizar seguimiento, análisis y medición al proceso de contratación en la Lotería con el fin de determinar el estado de cada contrato y el cumplimiento con los requisitos establecidos y el desempeño del proceso. | Informe de seguimiento mensual al proceso de contratación | JURÍDICA | JURÍDICA | Jairo Revelo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [8 empty] | X |  |  | X
72 | Realizar seguimiento, análisis y medición a la ejecución de los proyectos de inversión de manera trimestral. | Informes trimestral de seguimiento | PLANEACIÓN | PLANEACIÓN | Liliana Lara | 2018-01-01 | 2018-12-31 | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
73 | Realizar seguimiento, análisis y medición al cumplimiento y ejecución del plan estratégico y plan de acción en la Lotería de manera trimestral. | Informes trimestral de seguimiento | PLANEACIÓN | PLANEACIÓN | Liliana Lara | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [11 empty] | X
74 | Realizar seguimiento, análisis y medición al desempeño de los procesos en la Lotería de manera trimestral. | Informes trimestral de seguimiento | PLANEACIÓN | PLANEACIÓN | Liliana Lara | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [11 empty] | X
75 | Elaborar, entregar y publicar los informes de gestión reglamentarios en la Lotería con base en los diferentes informes de seguimiento y medición. | Informes de gestión | PLANEACIÓN | PLANEACIÓN | Liliana Lara | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [11 empty] | X
76 | Realizar charlas de sensibilización y capacitación sobre la información estratégica de la Lotería y los diferentes enfoque normativos del sistema integrado de gestión. | Material de comunicación Lista de asistencia | PLANEACIÓN | PLANEACIÓN | Liliana Lara | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [11 empty] | X
77 | Preparar y ejecutar auditoría de actualización con el ICONTEC | Informe de auditoría | PLANEACIÓN | PLANEACIÓN | Liliana Lara | 2018-06-01 | 2018-09-30 | [11 empty] | X
78 | Diseñar, revisar, aprobar y ejecutar la estrategia de marketing digital que respalde las inicicativas comerciales de la entidad.. | Estrategias de Marketing Digital. Informe de cada una incluyendo objetivo, resultado e indicadores de desempeño. | COMUNICACIONES Y MERCADEO | COMUNICACIONES Y MERCADEO | Victoria Castillo/ Jhoan Andrés Rodríguez | 2018-02-01 | 2018-12-31 | X | [10 empty] | X
79 | Estructurar y elaborar un estudio de factibilidad para el desarrollo de nuevos canales de distribución y venta. | Estudio de factibilidad | LOTERIAS | GERENCIA GENERAL/SUBGERENCIA GENERAL | Diego Pérez/ Victoria Castillo/ Andrés Mauricio Pinzón. | 2018-02-01 | 2018-05-30

## Tablas (hidden)
FINANCIERA
TALENTO HUMANO
RECURSOS FÍSICOS
SISTEMAS
JURÍDICA
PLANEACIÓN
ATENCIÓN AL CLIENTE
CONTROL INTERNO
COMUNICACIONES Y MERCADEO
APUESTAS Y CONTROL DE JUEGO
LOTERIAS