## Objetivos (hidden)
Objetivo
1
2
3
4
5
6
7
8

## Tablas (hidden)
FINANCIERA
TALENTO HUMANO
RECURSOS FÍSICOS
SISTEMAS
JURÍDICA
PLANEACIÓN
ATENCIÓN AL CLIENTE
CONTROL INTERNO
COMUNICACIONES Y MERCADEO
APUESTAS Y CONTROL DE JUEGO
LOTERIAS
TODAS LAS ÁREAS

## PAAC 2020
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020 LOTERIA DE BOGOTÁ
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riegos de Corrupción
Subcomponente/procesos | Actividad | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Revisión y ajuste de la política de administración de riesgos. | La política de administración de riesgos. | Política de administración de riesgos anticorrupción elaborada y aprobada. (política aprobada/política presentada) | Gerencia, Planeación, líderes de procesos y CICCI. | Enero 31 de 2020
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Identificar y valorar los riesgos de corrupción de los procesos. | Mapa de riesgos anticorrupción | Mapa de riesgos anticorrupción, elaborado y aprobado, con su respectiva valoración . (Mapa de riesgos aprobado/Mapa de riesgos presentado) | Gerencia, Planeación, líderes de procesos y CICCI. | Enero 31 de 2020
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Publicación de la política y del mapa de riesgos anticorrupción de la entidad en la página web | Publicación de la política y el mapa de riesgos anticorrupción en la página web | Publicación de la Política de Riesgos y del mapa de riesgos anticorrupción en la página web. (SI o NO) | Planeación Publica:Sistemas | Enero 31 de 2020
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar monitoreos periódicos al mapa de riesgos anticorrupción y definir los ajustes a que haya lugar. | Mapa de riesgos anticorrupción revisado y ajustado. | Revisión y monitoreo realizados / Revisión y monitoreo programados | Líderes de procesos. | De acuerdo con los riesgos identificados.
Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción de la entidad | Informe de Seguimiento | Informes presentados y publicados / Informes programados. | Oficina de Control Interno y CICCI. | Enero, mayo y septiembre de 2020.
Componente 2: Racionalización de trámites
Subcomponente/procesos | Actividad | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Identificación, priorización, racionalización e interoperabilidad | Analísis de la actividad comercial y administrativa de la Lotería, e identificación y clasificación de posibles nuevos trámites y OPAS, para su racionalización y/o registro. | Informe de resultados sobre los trámites. | Informes realizados / Informes Programados. | Líderes de Procesos. Atención al Cliente- Planeación. | Semestral.
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente/procesos | Actividad | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Priorizar contenidos de información y definir lenguaje de acuerdo a la caracterización de las partes interesadas. | Definir contenidos y lenguaje para los grupos de interés. | Documento sobre contenido en el ejercicio de rendición de cuentas y lenguaje para cada grupo. | Líderes de procesos y profesional de planeación. | 2020-04-01
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Documentar los ejercicios de encuentro con Loteros y otras partes interesadas (distribuidores) y las audiencias de rendición de cuentas, dejando evidencia de los temas tratados así como preguntas y respuesta a las inquietudes planteadas. | Encuentros con loteros y otras partes interesadas | No. Encuentros realizados / No. Encuentros programados. | Subgerencia General, Comunicaciones y Mercadeo, | Semestral
|  | Audiencia de rendición de cuentas con diferentes grupo de interés. | No. Audiencias realizadas / No. Audicenias programadas. | Planeación y Atención al Cliente. | 2020-06-01
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar actividades orientadas a propiciar el dialógo y la interelelación de los ciudadanos con la entidad. | Encuesta, invitación, chat, redes sociales, entre otras. | Actividades realizadas / Actividades programadas. | Subgerencia General, Comunicaciones y Mercadeo y Atención al Cliente. | 2020-04-01
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluación del proceso de rendición de cuentas | Hacer un informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas | Informe presentado. | Planeación Estratégica - Subgerencia general | Jun-20 dic-20
Componente 4: Servicio al Ciudadano - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente/procesos | Actividad | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Revisar, ajustar y aprobar de manera formal la estructura orgánica de la entidad para incorpar el área de Atención al Cliente conforme a las directrices de la Presidencia de la República. | Acto administrativo que modifique la estructura organizacional de la Lotería de Bogotá. | Acto Administrativo expedido. | Gerencia - Secretaría General - Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2020-06-01
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Gestionar ante el Centro de Relevo o la entidad competente. convenios, con el fin de garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad y cualificar a los servidores en su uso. | Ajustes en la página web, que permiten el aceso de personas sordas a los servicios de la entidad. | Página web ajustada. | Secretaría General - Oficina de Sitemas -Atención al Cliente - | 2020-08-01
| Hacer seguimiento a los indicadores relacionados con la la atención al ciudadano (oportunidad en la atención de las PQRS, atención de llamadas, nivel de satisfacción del ciudadano). | Reporte e Informe de indicadores relacionados con Atención al Cliente. | Informes presentados y publicados / Informes programados. | Atención al Cliente- Planeación. | Mensual.
Subcomponente 3. Talento humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos. | Capacitación a funcionarios de la entidad, en aspectos relacionados con: Cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. | Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas. | Unidad de Talento Humano- Atención Al Cliente. | Semestral
|  | Socializar a todos los funcionarios de la Entidad en procesos de atención al cliente y cultura del servicio | Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas. | Unidad de Talento Humano y Atención al cliente | Semestral
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | Actualizar y socializar la Política y protocolo de Atención al Cliente de la entidad. | Política de Atención al Cliente actualizada y socializada.. | Política y protocolo de Atención al Cliente actualizada y socializada.. | Atención al Cliente | 2020-02-01
| Actualizar y socializar la CARTA DE TRATO DIGNO A LA CIUDADANÍA. | CARTA DE TRATO DIGNO A LA CIUDADANÍA ajustada. | Documento ajustado. | Atención al Cliente - Gerencia. | 2020-03-01
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Ajustar las encuestas de satisfaccion a diferentes partes interesadas | Encuestas ajustadas | Encuestas ajustadas/ Total de encuestas. | Atención al Cliente - Gerencia. | 2020-04-01
| Actualización del sistema de la planta telefónica. | Planta telefónica ajustada y en funionamiento. | Planta telefónica ajustada y en funionamiento. | Sistemas | 2020-04-01
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Subcomponente/procesos | Actividad | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Definir protocolo publicacion página web e intranet. | Protocolo | Protocolo realizado. | Atención al Cliente - Comuicaciones y Mercadeo. | 2020-04-01
| Revisar y actualizar la información publicada en la página web (Botón de Transparencia). | Información de la página web actualizada. | Página web actualizada. | Líderes de Proceso. | Cada vez que exista la necesidad.
| Hacer seguimiento a la información publicada en la página web de la entidad. | Informes de seguimiento | Informes realizados / Informes programados | Control Interno. | Semestral
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Responder oportunamente todas las PQRS radicadas en la entidad. | Respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes. | Solicitudes respondidas en término y de fondo / solciitudes radicadas. | Líderes de los procesos - Atención al cliente. | Mensual.
Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el inventario de activos de información, el esquema de publicación y el índice de Información Clasificada y Reservada. | Documentos actualizados. | Documentos actualizados. | Gerencia - Secretaría General - Sistemas - Recursos Físicos. | 2020-06-01
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Permitir el acceso en video de los resultado de cada sorteo de la Lotería de Bogotá | Video de los sorteos de la Lotería de Bogotá. | videos publicados / sorteos realizados | Comunicaciones y Mercadeo - Subgerencia General | Semanal.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar monitoreo a las Gestión de PQRS. Seguimiento página web | Informe mensual de PQRS. | Informes realizados / informes programados | Todos los líderes - Control Interno | Mensual (Atención al Cliente)- Trimestral (OCI)
Componente 6: Iniciativas adicionales
Subcomponente/procesos | Actividad | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Código de Integridad | Socializar y sensibillización del Código de Integridad | Evidencias de actividades de socialización y sensibilización. | Actividades realizadas / Actividades programadas. | Unidad de Talento Humano | Semestral.
Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT | Revisar, ajustar y socializar el Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT . | Evidencias de las actividades adelantadas. | Actividades realizadas / Actividades programadas. | Subgerencia General. Líderes de procesos. Control interno | Semestral.
| Realizar seguimiento a las políticas del manual SIPLAF. | Informes de seguimiento | Informes realizados / informes programados | Subgerencia General. Control interno | Semestral.

## PLAN DE ACCIÓN 2020
PLAN DE ACCIÓN 2020
LOTERÍA DE BOGOTÁ
No. | Actividad | Entregable / Producto | Frecuencia y/o fecha de entrega | Responsable
|  |  |  | Área | Áreas de Apoyo | Funcionario / Colaborador
1 | Realizar seguimiento, análisis y medición al proceso de recaudo en la Lotería con el fin de determinar el nivel o estado mensual de la cartera. | Informe de seguimiento mensual al recaudo y cartera | Mensual | FINANCIERA | NA | JEFE DE UNIDAD
2 | Realizar seguimiento, análisis y medición a la ejecución de gastos en la Lotería con el fin de determinar los niveles de cumplimiento en la proyección. | Informe mensual de ejecución de gastos | Mensual | FINANCIERA | NA | PROFESIONAL DE PRESUPUESTO
3 | Realizar seguimiento, análisis y medición a los ingresos y giros efectuados en la Lotería con el fin de determinar los niveles de cumplimiento en la proyección. | Informe mensual de seguimiento | Mensual | FINANCIERA | NA | PROFESIONAL DE PRESUPUESTO
4 | Construir y/o renovar los CDT's efectuando ejercicios de consulta de tasas de interés de CDT a 90 días en la semana de vencimiento o constitución del título, que asegure los mejores rendimientos de los recursos disponibles para inversión. | CDT desmaterializado o físico Informes de seguimiento financiero | Trimestral | FINANCIERA | NA | TESORERA
5 | Ajustar y presentar para aprobación al Archivo Distrital las TVD, con base en el inventario de activos de la información. | TVD aprobadas. | 2020-09-01 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
6 | Ajustar y presentar para aprobación al Archivo Distrital las TRD, con base en el inventario de activos de la información. | TRD aprobadas. | 2020-09-01 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
7 | Implementar el programa de gestión documental PGD (Objetivos) alineado con las prioridades y espacio de tiempo del plan estratégico de la Lotería. | Programa de Gestión Documental | 2020-02-01 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
8 | Realizar Inspección a puntos de venta de acuerdo al cronograma aprobado. | Informe de inspección | Mensual | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | NA | JEFE DE UNIDAD PROFESIONAL I
9 | Realizar trimestralmente fiscalización al contrato de concesión. | Informe de fiscalización | Trimestral | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | NA | JEFE DE UNIDAD PROFESIONAL I
10 | Desarrollar e Implementar mecanismos tecnológicos con el fin de optimizar de los tiempos de lectura de premios. | Mecanismo tecnológico. | 2020-06-01 | SISTEMAS | LOTERÍAS | PROFESIONAL ESPECIALIZADO - JEFE DE UNIDAD
11 | Realizar verificación del nivel de confianza de las ventas realizadas y reportadas por el concesionario en la Declaración de Derechos de Explotación. | Informe bimestrales de verificación del juego en línea | Bimestral | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | NA | JEFE DE UNIDAD PROFESIONAL I
12 | Realizar como mínimo dos (2) auditorías anuales a los sistemas de información del concesionario. | Informe de auditoría | Semestral | SISTEMAS | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGO | PROFESIONAL DE SISTEMAS
13 | Capacitar en normatividad de juegos de suerte y azar a mínimo a 200 funcionarios competentes: fiscalía, policía, Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía Mayor de Bogotá, en coordinación con el Concesionario. | Registro de asistencia | Trimestral | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | SUBGERENCIA GENERAL LOTERIAS | JEFE DE UNIDAD PROFESIONAL III
14 | Realizar campañas (en diferentes medios como son: redes sociales, medios de comunicación, activaciones de BTL entre otros) y socializar con la ciudadanía sobre las competencias de juegos de suerte yazar y de esta manera prevenir el juego ilegal | Registro de socialización y Soportes campañas. | Trimestral | SUBGERENCIA GENERAL | UNIDAD DE LOTERÍAS / APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS/ COMUNICACIONES | JEFES DE UNIDAD Y PROFESIONALES DE COMUNICACIONES Y MERCADEO
15 | Establecer mecanismos de coordinacion con autoridades competentes para la lucha contra el juego ilegal. | Mecanismos | 2020-06-01 | SUBGERENCIA GENERAL | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS / LOTERIAS | SUBGERENTE GENERAL JEFES DE UNIDAD
16 | Hacer seguimiento al Plan Comercial y de mercadeo | Informes de seguimiento. | Mensual | SUBGERENCIA GENERAL /LOTERIAS | COMUNICACIONES Y MERCADEO / SISTEMAS | PROFESIONALES DE COMUNICACIONES Y MERCADEO
17 | Análisis mensual de las ventas de lotería frente a las estrategias implementadas de acuerdo al plan estratégico aprobado. | Informe de seguimiento mensual. | Mensual | LOTERIAS | NA | JEFE DE UNIDAD
18 | Elaborar un estudio de factibilidad para proyecto de lotería instantánea | Estudio de factibilidad | 2020-12-01 | GERENCIA Y SUBGERENCIA GENERAL | SECRETARÍA GENERAL / UNIDAD DE LOTERIAS | JEFE DE UNIDAD
19 | Evaluar la viabilidad de realizar el incentivos con cobro. | Informe de resultados incluyendo: producto diseñado, presupuesto comprometido, estrategia de ventas y promoción y resultados. | 2020-06-01 | LOTERIAS | SUBGERENCIA | SUBGERENTE GENERAL JEFE DE UNIDAD
20 | Mejoras continuas al aplicativo tecnológico de promocionales y rifas para que los gestores consulten el estado del trámite, complementar y/o adjuntar documentos faltantes o adicionales y recibir el acto administrativo mediante el cual se emite concepto de excepción y/o autorización del juego promocional o rifa. | Aplicativo desarrollado | 2020-03-01 | SISTEMAS / APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | PROFESIONAL ESPECIALIZADO - JEFE DE UNIDAD PROFESIONAL III
21 | Fortalecer la cultura del autocontrol. | Evidencia de las actividades realizadas. | Trimestral | CONTROL INTERNO | NA | JEFE DE OFICINA
22 | Adelantar la actualización del manual de funciones y competencias de la Lotería | Manual aprobado | 2020-06-01 | TALENTO HUMANO | NA | JEFE DE UNIDAD
23 | Analizar de manera mensual las estadísticas de la implementación del IVR y la encuesta de satisfacción en la planta telefónica. | Informes mensuales de seguimiento | Mensual | ATENCIÓN AL CLIENTE | NA | PROFESIONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE
24 | Afinar el modelo numerico desarrollado por la entidad, para la planeación de las visitas de inspección. | Modeo numérico desarrollado. Manuales técnicos de usuarios Capacitaciones a usuarios finales. | 2020-04-01 | SISTEMAS | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | Mauricio Téllez Graciela Norato
25 | Monitorear la infraestructura tecnológica de la Lotería de Bogotá- | Reportes | Trimestral | SISTEMAS |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO - - Andrés Mauricio
26 | Realizar charlas de sensibilización y capacitación sobre la información estratégica de la Lotería y los diferentes enfoque normativos del sistema integrado de gestión, política de administración del riesgo, mapa y plan de tratamiento de riesgos. | Material de comunicación Lista de asistencia | semestral | PLANEACIÓN / CONTROL INTERNO | NA | PROFESIONAL DE PLANEACIÓN
27 | Coordinar auditorías al Modelo Integrado de Gestión MIPG. | Plan de auditoría, informes de auditoría | semestral | PLANEACIÓN | NA | PROFESIONAL DE PLANEACIÓN
28 | Actualizar y socailizar la matriz con las comunicaciones estratégicas internas y externas donde se defina: a. Tema de comunicación (Qué) b. Cuando se debe generar la comunicación c. A quién va dirigido el comunicado d. Cargo autorizado para generar (firmar) el comunicado e. La forma de comunicarse (Medio) | Matriz de comunicaciones | Anual | COMUNICACIONES Y MERCADEO | TODAS LAS ÁREAS | SUBGERENTE GENERAL PROFESIONALES DE COMUNICACIONES Y MERCADEO PROFESIONAL DE PLANEACIÓN. SISTEMAS
29 | Aprobar los lineamientos y criterios para ejecutar las visitas de fiscalización e inspección al igual que la verificación del juego en línea. | Documento metodológico | 2020-02-01 | APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | SUBGERENCIA GENERAL | JEFE DE UNIDAD SUBGERENTE
30 | Generar informe de la plataforma tecnológica del juego de apuestas permanentes, con el propósito de aumentar la seguridad y mejorar el manejo de la información. | Herramienta tecnológica | Mensual | SISTEMAS / APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS | N/A | Mauricio Téllez Graciela Norato
31 | Revisar la implementación tecnológica para la perforación de billetes. | Diseño de la herramienta. | 2020-12-01 | LOTERIAS | NA | JEFE DE UNIDAD
32 | Realizar mejoramiento al sistema de seguridad de la entidad. | NA | 2020-06-01 | RECURSOS FÍSICOS | LOTERÍAS | JEFES DE UNIDAD
33 | Revisar y aprobar las políticas y disposiciones de seguridad para token, bovedas de seguridad y títulos valor. | Documento Metodológico | 2020-03-01 | FINANCIERA | NA | JEFE DE UNIDAD
34 | Difusión y seguimiento a las políticas de protección de datos | Política de protección de datos | 2020-06-01 | ATENCIÓN AL CLIENTE | SISTEMAS / UNIDAD DE TALENTO HUMANO / PLANEACIÓN | SECRETARIO GENERAL JEFE DE UNIDAD PROFESIONAL ESPECIALIZADO PROFESIONAL PLANEACIÓN
35 | Analizar y costear la posibilidad de instalar equipos para medir el consumo de servicios públicos de manera independiente para la Lotería. | Informe. | 2020-06-01 | GERENCIA GENERAL | NA | JEFE DE UNIDAD
36 | Formular el Plan de integridad | Plan de Trabajo | 2020-02-01 | TALENTO HUMANO | NA | JEFE DE UNIDAD
37 | Formular el Plan de Bienestar | Plan de Trabajo | 2020-02-01 | TALENTO HUMANO | NA | JEFE DE UNIDAD
38 | Formular el Plan de Capacitación de la Lotería de Bogotá | Plan de Trabajo | 2020-02-01 | TALENTO HUMANO | NA | JEFE DE UNIDAD
39 | Formular el Plan de incentivos y contribuciones de la Lotería de Bogotá. | Plan de Trabajo | 2020-02-01 | TALENTO HUMANO | NA | JEFE DE UNIDAD
40 | Formular Plan de Estratégico de Talento Humano | Plan de Trabajo | 2020-02-01 | TALENTO HUMANO | NA | JEFE DE UNIDAD
41 | Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI | Plan de Trabajo | 2020-02-01 | SISTEMAS | NA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO -
42 | Formular Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Trabajo | 2020-02-01 | SISTEMAS | NA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO -
43 | Formular el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Trabajo | 2020-02-01 | SISTEMAS | NA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO -
44 | Implementar el Plan Institucional de Archivo PINAR desarrollando los objetivos del PGD. | PINAR | 2020-02-01 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
45 | Formular Plan Anual de Vacantes | Plan de Trabajo | 2020-02-01 | TALENTO HUMANO | NA | JEFE DE UNIDAD
46 | Formular el Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan de Trabajo | 2020-02-01 | TALENTO HUMANO | NA | JEFE DE UNIDAD
47 | Formular e implemental el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | PIGA | 2020-02-01 | RECURSOS FÍSICOS | SECRETARÍA GENERAL | JEFE DE UNIDAD