## PAAC 2021
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021 LOTERIA DE BOGOTÁ
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riegos de Corrupción
Subcomponente/procesos | Actividad | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Revisión y ajuste de la política de administración de riesgos. | La política de administración de riesgos. | Política de administración de riesgos anticorrupción elaborada y aprobada. (política aprobada/política presentada) | Gerencia, Planeación, líderes de procesos y CICCI. | 2021-03-31
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Identificar y valorar los riesgos de corrupción de los procesos. | Mapa de riesgos anticorrupción | Mapa de riesgos anticorrupción, elaborado y aprobado, con su respectiva valoración . (Mapa de riesgos aprobado/Mapa de riesgos presentado) | Gerencia, Planeación, líderes de procesos y CICCI. | 2021-01-31
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Publicación de la política y del mapa de riesgos anticorrupción de la entidad en la página web | Publicación de la política y el mapa de riesgos anticorrupción en la página web | Publicación de la Política de Riesgos y del mapa de riesgos anticorrupción en la página web. (SI o NO) | Planeación Publica:Sistemas | 2021-01-31
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar monitoreos periódicos al mapa de riesgos anticorrupción y definir los ajustes a que haya lugar. | Mapa de riesgos anticorrupción revisado y ajustado. | Revisión y monitoreo realizados / Revisión y monitoreo programados | Líderes de procesos. | De acuerdo con los riesgos identificados.
Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción de la entidad | Informe de Seguimiento | Informes presentados y publicados / Informes programados. | Oficina de Control Interno y CICCI. | Enero, mayo y septiembre de 2021.
Componente 2: Racionalización de trámites
Subcomponente/procesos | Actividad | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Identificación, priorización, racionalización e interoperabilidad | Analísis de la actividad comercial y administrativa de la Lotería, e identificación y clasificación de posibles nuevos trámites y OPAS, para su racionalización y/o registro. Las áreas deben remitir a la oficina de Atención al Cliente y Oficina de Planeación, los posibles trámites y OPAS a racionalizar. | Informe de resultados sobre los trámites remitidos por las oficinas. E impelmentación de los mismos. | Informes realizados / Informes Programados. | Líderes de Procesos. Atención al Cliente- Planeación. | 2021-12-31
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente/procesos | Actividad | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Priorizar contenidos de información y definir lenguaje de acuerdo a la caracterización de las partes interesadas. | Definir contenidos y lenguaje para los grupos de interés. | Documento sobre contenido en el ejercicio de rendición de cuentas y lenguaje para cada grupo. | Líderes de procesos y profesional de planeación. | 2021-04-01
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Documentar los ejercicios de encuentro con Loteros y otras partes interesadas (distribuidores) y las audiencias de rendición de cuentas, dejando evidencia de los temas tratados así como preguntas y respuesta a las inquietudes planteadas. | Encuentros con loteros y otras partes interesadas | No. Encuentros realizados / No. Encuentros programados. | Subgerencia General, Comunicaciones y Mercadeo, | Semestral
|  | Audiencia de rendición de cuentas con diferentes grupo de interés. | No. Audiencias realizadas / No. Audicenias programadas. | Planeación y Atención al Cliente. | 01/06/2021 31/12/2021
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar actividades orientadas a propiciar el dialógo y la interelelación de los ciudadanos con la entidad. | Encuesta, invitación, chat, redes sociales, entre otras. | Actividades realizadas / Actividades programadas. | Subgerencia General, Comunicaciones y Mercadeo y Atención al Cliente. Planeación Estartégica. | 2021-05-01
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluación del proceso de rendición de cuentas | Hacer un informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas | Informe presentado. | Planeación Estratégica - Subgerencia general | Jun-21 dic-21
Componente 4: Servicio al Ciudadano - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente/procesos | Actividad | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Revisar, ajustar y aprobar de manera formal la estructura orgánica de la entidad para incorpar el área de Atención al Cliente conforme a las directrices de la Presidencia de la República. | Acto administrativo que modifique la estructura organizacional de la Lotería de Bogotá. | Acto Administrativo expedido. | Gerencia - Secretaría General - Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2021-06-01
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Gestionar ante el Centro de Relevo o la entidad competente. convenios, con el fin de garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad y cualificar a los servidores en su uso. | Ajustes en la página web, que permiten el aceso de personas sordas a los servicios de la entidad. | Página web ajustada. | Secretaría General - Oficina de Sitemas -Atención al Cliente - | 2021-08-01
| Hacer seguimiento a los indicadores relacionados con la la atención al ciudadano (oportunidad en la atención de las PQRS, atención de llamadas, nivel de satisfacción del ciudadano). | Reporte e Informe de indicadores relacionados con Atención al Cliente. | Informes presentados y publicados / Informes programados. | Atención al Cliente-. | Mensual.
Subcomponente 3. Talento humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos. | Capacitación a funcionarios de la entidad, en aspectos relacionados con: Cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. | Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas. | Unidad de Talento Humano- Atención Al Cliente. | Semestral
|  | Socializar a todos los funcionarios de la Entidad en procesos de atención al cliente y cultura del servicio | Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas. | Unidad de Talento Humano y Atención al cliente | Semestral
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | Socializar la Política y protocolo de Atención al Cliente de la entidad. | Política de Atención al Cliente actualizada y socializada.. | Política y protocolo de Atención al Cliente actualizada y socializada.. | Atención al Cliente | 2021-02-01
| Socializar la CARTA DE TRATO DIGNO A LA CIUDADANÍA. | CARTA DE TRATO DIGNO A LA CIUDADANÍA Socializada. | Número de socializaciones realizadas / Numero de socializaciones porgramadas. | Atención al Cliente - Gerencia. | Semestral
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Ajustar las encuestas de satisfaccion a diferentes partes interesadas | Encuestas ajustadas | Encuestas ajustadas/ Total de encuestas. | Atención al Cliente - Gerencia. | 2021-04-01
| Actualización del sistema de la planta telefónica. | Planta telefónica ajustada y en funionamiento. | Planta telefónica ajustada y en funionamiento. | Sistemas,Recursos fìsicos | 2021-07-01
| Monitoreos en la calidad de atención al ciudadano vía telefónica. | Informes de seguimiento | Informes Realizados / Informes programados | Atención al Cliente | Trimestral
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Subcomponente/procesos | Actividad | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Revisar y actualizar protocolo publicacion página web e intranet. | Protocolo | Protocolo realizado. | Atención al Cliente - Comunicaciones Sistemas | 2021-04-01
| Revisar y actualizar la información publicada en la página web (Botón de Transparencia). | Información de la página web actualizada. | Página web actualizada. | Líderes de Proceso. | Cada vez que exista la necesidad.
| Hacer seguimiento a la información publicada en la página web de la entidad. | Informes de seguimiento | Informes realizados / Informes programados | Control Interno. | Semestral
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Responder oportunamente todas las PQRS radicadas en la entidad. | Respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes. | Solicitudes respondidas en término y de fondo / solciitudes radicadas. | Líderes de los procesos - Atención al cliente. | Mensual.
Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el inventario de activos de información, el esquema de publicación y el índice de Información Clasificada y Reservada. | Documentos actualizados. | Documentos actualizados. | Gerencia - Secretaría General - Sistemas - Recursos Físicos. | 2021-06-01
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Permitir el acceso en video de los resultado de cada sorteo de la Lotería de Bogotá | Video de los sorteos de la Lotería de Bogotá. | videos publicados / sorteos realizados | Comunicaciones y Mercadeo - Subgerencia General | Semanal.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar monitoreo a las Gestión de PQRS. Seguimiento página web | Informe mensual de PQRS. | Informes realizados / informes programados | Todos los líderes - Control Interno | Mensual (Atención al Cliente)- Trimestral (OCI)
Componente 6: Iniciativas adicionales
Subcomponente/procesos | Actividad | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Código de Integridad | Socializar y sensibillización del Código de Integridad | Evidencias de actividades de socialización y sensibilización. | Actividades realizadas / Actividades programadas. | Unidad de Talento Humano | Semestral.
Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT | Revisar, ajustar y socializar el Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT . | Evidencias de las actividades adelantadas. | Actividades realizadas / Actividades programadas. | Subgerencia General. Líderes de procesos. Control interno | Semestral.
| Realizar seguimiento a las políticas del manual SIPLAFT. | Informes de seguimiento | Informes realizados / informes programados | Subgerencia General. Control interno | Semestral.