## PLAN DE ACCIÓN 2021
PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL 2021
LOTERÍA DE BOGOTÁ
No. | Actividad | Entregable / Producto | Frecuencia y/o fecha de entrega | Responsable
|  |  |  | Área | Áreas de Apoyo | Funcionario / Colaborador
Actividades | META No 1 Realizar actividades de Clasificación documental en Fondo Documental Acumulado FDAC y elaborar Tablas de Valoración Documental de la Loteria de Bogotá. | Radicación TVD Archivo de Bogotá para convalidación | 30/11/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
1 | Clasificación por años de las carpetas microfilmadas | Informe disposicón de las carpetas clasificadas | 2021-05-30 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
2 | Almacenamiento de carpetas de docuementos microfilmadas en cajas | Informe disposicón de las carpetas clasificadas | 2021-05-30 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
3 | Realmacenamiento Información de Az- en carpetas | Informe disposicón de las carpetas clasificadas | 2021-05-30 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
4 | Muestreo de Inventario Documental de los diferentes periodos Institucionales del FDAC | Diagnostico FDA ajustado | 2021-02-28 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
5 | Ajuste de Inventario documental | Inventario Documental - FUID ajustado | 2021-06-30 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
6 | Validación de información del Fonfo Documental Acumulado en los archivos de gestión de las áreas productoras de información de la Lotería de Bogotá. | encuesta identificación de fondo documental acumulado FDA en Archivos de gestión AG | 30/07//2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
7 | Elaborar Tabla de Valoración Documental y anexos que se requieren en cumplimiento del acuerdo 004AGN de 2019 | TVD | 2021-11-30 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
7.1 | Ajustar Historia Institucional de acuerdo a periodos institucionales de la Loteria de Bogota | Historia Institucional | 2021-02-28 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
7.2 | Cuadro de Evolución Orgánica | Organigramas por periodos con la evolución organica | 2021-02-28 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
7.3 | Ajustar Diagnóstico Integral de Archivos | Diagnostico Integral de Archivo ajustado | 2021-02-28 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
7.4 | Actualizar la Normatividad TVD que respalda la estructura orgánico funcional | Relación y repositorio de Normatividad | 2021-09-30 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
7.5 | Elaboración de Fichas de Valoración Documental | Fichas de Valoración Documental - FVD | 2021-09-30 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
7.6 | Elaboración Tablas de Valoración Documental | TVD | 2021-10-30 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
7.7. | Elaboración Memoria Descirptiva | Memoria Descriptiva | 2021-11-15 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
8 | Gestionar la aprobación de las Tablas de Valoración Documental por el Comité Institucional de Archivos para envio al Consejo Distrital de Archivos | Acta de Comité Institucional de gestión y Desempeño Comunicación de Radicación ante el Archivo de Bogotá | 30/11/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
Actividades | Meta No 2 Actualizar, Aplicar y Crear Instrumentos Archivistícos que requiera la Loteria de Bogotá en cumplimiento del Decreto 2609 de 2012. | Instrumentos Archicisticos actualizados, creados y ajustados | 30/11/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
1 | Realizar actualización del Plan Instuciónal de Archivos - PINAR | PINAR | 30/03//2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
1.1 | Gestionar el envio de Pinar ante el Árchivo de Bogotá para aval | Comunicaciones oficial enviada al Archivo de Bogota | 15/04/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
2 | Actualizar el Programa de Gestión Documental - PGD | PGD | 30/04/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
2.1 | Gestionar el envio de PGD ante el Árchivo de Bogotá para aval | Comunicaciones oficial enviada al Archivo de Bogota | 15/05/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
3 | Actualizar Tabla de Retención Documental (de forma progresiva) | Tabla de Retención Documental-TRD | 30//11/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
3.1 | Realizar reuniones con las áreas productoras de información para recolección de Información actualización TRD | Acta de Reunion | 30//05/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
3.2 | Consolidación Normatividad TRD | Relación y repositorio de Normatividad | 30//11/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
3.3 | Revisión Organigrama Institucional de acuerdo actos administrativos para la Actualización de TRD | Organigrama | 30//06/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
3.4. | Elaboración de Cuadros de Caracterización por Área productora de información | Cuadro de Caracterización Documental | 30//08/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
3.5 | Actualizar Cuadro de Clasificacion Documental (de forma progresiva ) | Cuadro de Clasificación Documental | 30//09/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
3.6 | Elaborar Tablas de Retención documental (de forma progresiva ) | TRD | 30//11/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
4 | Actualizar los documentos de forma progresiva que se requieran en el mapa de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones de las unidades administrativas de la entidad (de forma progresiva) | Precedimientos, Instructivos, manuales, fotmatos | 30//11/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
5 | Publicar Banco terminólogico de Series y Subseries Documentales (BANTER) | Link publicación | 28//02/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
5.1 | Aplicar el BANTER a través de difusión y socialización al interioir de la entidad | Pieza Comunicacional de difusión | 30//03/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
6 | Aplicar Inventario Documental en las diferentes fases de ciclo vital del documento Archivo de Gestión | FUID Archivos de Gestión | 30//06/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
6.1 | Aplicar Inventario Documental en las diferentes fases de ciclo vital del documento Archivo Central y Fondo Documental Acumulado | FUID Archivo central y FDA | 30//07/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
7 | Elaborar Tabla de control de acceso | Documentos Tabla de control de acceso | 30//04/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
7.1 | Gestionar el envio de Tablas de Control de Acceso al Archivo de Bogotá | Comunicación Oficial enviada Archivo de Bogotá | 15/05/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
7.2 | Elaborar Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos.- MOREQ | MOREQ | 30/06/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
7.3 | Gestionar el envio de Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos.al Archivo de Bogotá | Comunicación Oficial enviada Archivo de Bogotá | 15/05/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
Actividad | Meta No 3 Realizar ajustes necesarios al Sistema Integrado de Conservación | Plan de trabajo de ajuste y aplicación del Sistema Integrado de Conservación | 2021-11-30 | RECURSOS FÍSICOS | NA
1 | Realizar solicitud ante el Archivo de Bogotá, de asistencia técnica para revisar los documentos formulados por la Loteria de Bogotá en sus dos componentes: plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo. | Soporte de solicitud Archivo de Bogotá | 30/03/2021 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
2 | Relizar las adecuaciones fisicas al archivo central | Informe de ejecución de obra de las adecuaciones físicas | 2021-11-30 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
|  |  |  | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
|  |  |  | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
|  |  |  | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
|  |  |  | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
|  |  |  | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD
3 | Implementar mecanismos de organización de archivos digitales generados en las áreas | Comunicación oficial solicitando el manejo apropiado de la documentación digital. | 2021-11-30 | RECURSOS FÍSICOS | NA | JEFE DE UNIDAD