## PLAN
LOTERÍA DE BOGOTÁ
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024
GESTION | N° | ACTIVIDADES | TAREAS | FECHAS PROGRAMADAS |  | Indicadores |  |  | I TRIMESTRE
|  |  |  | Fecha Inicial | Fecha Final | Nombre | Formula | Meta | SEGUIMIENTO I TRIMESTE (Diligenciamiento por los Facilitadores) | LINK DE EVIDENCIA (Asegurarse que tenga acceso por parte de la OAP) | ESTADO | SEGUIMIENTO II TRIMESTE (Diligenciamiento por los Facilitadores) | LINK DE EVIDENCIA (Asegurarse que tenga acceso por parte de la OAP) | ESTADO | SEGUIMIENTO III TRIMESTE (Diligenciamiento por los Facilitadores) | LINK DE EVIDENCIA (Asegurarse que tenga acceso por parte de la OAP) | ESTADO
Gestión del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | Realizar revisiones aleatorias sobre el cumplimiento de las políticas del SGSI y sus controles. |  | 2025-04-15 | 2025-12-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas | Reporte de validación realizada
| 2 | 2. Identificar, analizar y documentar las brechas relacionadas con la norma ISO 27001 asociada al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, por medio del instrumento de autodiagnistico de Mintic sobre el MSPI |  | 2024-03-15 | 2025-12-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas | Herramienta de Autodiagnistico de actualizado.
| 3 | 3.Adelantar actividades de socialización y Sensibilización sobre la gestión de Seguridad de la Información. |  | 2024-03-01 | 2025-12-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas | Sensibilizaciones sobre seguridad de la Información realizadas.
| 4 | Realizar revisiones sobre la necesidad de actualizar inventarios de activos de información y sus controles |  | 2025-07-15 | 2025-12-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas | Inventarios de Activos de Información actualizados.
| 5 | 5. Elaborar y/o actualizar la documentación asociada a seguridad de la información y ciberseguridad en el Sistema Integrado de Gestión. |  | 2024-02-15 | 2025-12-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas | Documentos actualizados.
| 6 | 6. Realizar la gestión necesaria para contar con los ejercicios de Pen testing y análisis de vulnerabilidades necesarios. |  | 2024-02-15 | 2025-12-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas | Informe ejecutivo y detallado
| 7 | 7.Cumplir con las actividades del plan de mejoramiento relcionadas con el MSPI, generado de la auditoría de Control Interno |  | 2024-02-15 | 2025-12-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas | Informe ejecutivo y detallado
| 8 | 8.Atender hallazgos, incidentes y solicitudes, relacionadas con seguridad de la Información. |  | 2025-02-15 | 2025-12-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas | Documentos Formalizados y Publicados en la Página Web y en Datos Abiertos